## TALENTO HUMANO
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [52 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 3
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [52 empty] | FECHA: 13/12/2019
| Vigencia de plan: | 2020 | [6 empty] | Línea de tiempo | 53 | 2020-12-30 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | GESTION DE TALENTO HUMANO | [7 empty] | 53
| Política / Componente: | TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD
| Meta Vigencia: | 2020 | [14 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 60% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 5% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 5% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 30%
| Actividad especifica: | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | [7 empty] | PERIODOS
| Producto: | Plan de trabajo de la politica de talento humano ejecutado | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
A | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | Construcción del Plan Estrategico de Talento Humano | 4% | Sandra Moreno | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 20 | 44 | 47 | 0%
T | Aprobación del Plan Estrategico de Talento Humano en el Comité de Gestión y Desempeño | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-02 | 2020-01-29 | 28 | 1 | 5 | 0%
T | Publicación de Plan Estrategico de Talento Humano en la Pagina Web de la Entidad | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2 | 5 | 5 | 0%
T | Socializacíón del Plan Estrategico de Talento Humano 2020. | 4% | Sandra Moreno | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | 6 | 6 | 0% | [53 empty] | Socialización en Comisión de personal
H | Informe trimestral No. 1 del avance del Plan Estrategico de TH | 5% | Sandra Moreno | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 15 | 15 | 0% | [14 empty] | 1
H | Informe trimestral No. 2 del avance del Plan Estrategico de TH | 5% | Sandra Moreno | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 1 | 28 | 28 | 0% | [27 empty] | 1
H | Informe trimestral No.3 del avance del Plan Estrategico de TH | 5% | Sandra Moreno | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 | 41 | 41 | 0% | [40 empty] | 1
H | Informe trimestral No. 4 del avance del Plan Estrategico de TH | 5% | Sandra Moreno | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1 | 52 | 52 | 0% | [51 empty] | 1
T | Construcción del Plan Anual de vacantes 2020 | 4% | Sandra Moreno | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 20 | 44 | 47 | 0%
T | Aprobación del Plan Anual de Vacantes en el Comité de Gestión y Desempeño | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-02 | 2020-01-29 | 28 | 1 | 5 | 0%
H | Publicación de Plan Anual de Vacantes en la Pagina Web de la Entidad | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0% |  |  |  |  | 1
T | Socializacíón del Plan Anual de Vacantes 2020. | 4% | Sandra Moreno | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | 6 | 6 | 0%
T | Construcción del Plan de Previsión de TH 2020 | 4% | Sandra Moreno | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 20 | 44 | 47 | 0%
T | Aprobación del Plan de Previsión de TH 2020 en el Comité de Gestión y Desempeño | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-02 | 2020-01-29 | 28 | 1 | 5 | 0%
H | Publicación de Plan de Previsión de TH 2020 en la Pagina Web de la Entidad | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0% |  |  |  |  | 1
T | Socializacíón del Plan de Previsión de TH 2020. | 4% | Sandra Moreno | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | 6 | 6 | 0%
T | Construcción del Plan de Formación y Capacitación 2020 | 4% | Sandra Moreno | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 20 | 44 | 47 | 0%
T | Aprobación del lan de Formación y Capacitación 2020 en el Comité de Gestión y Desempeño | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-02 | 2020-01-29 | 28 | 1 | 5 | 0%
H | Publicación de Plan de lan de Formación y Capacitación 2020 en la Pagina Web de la Entidad | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0% |  |  |  |  | 1
T | Socializacíón del Plan de Formación y Capacitación 2020. | 4% | Sandra Moreno | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | 6 | 6 | 0%
T | Construcción del Plan de Bienestar Estimulos e Incentivos 2020 | 4% | Sandra Moreno | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 20 | 44 | 47 | 0%
T | Aprobación del Plan Bienestar Estimulos e Incentivos 2020 en el Comité de Gestión y Desempeño | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-02 | 2020-01-29 | 28 | 1 | 5 | 0%
H | Publicación de Bienestar Estimulos e Incentivos 2020 en la Pagina Web de la Entidad | 4% | Sandra Moreno | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0% |  |  |  |  | 1
T | Socializacíón del Bienestar Estimulos e Incentivos 2020. | 4% | Sandra Moreno | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | 6 | 6 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%

## Hoja2
H | Matriz de presupuesto para SG-SST
T | Identificar del presupuesto de los recursos asignación para la ejecución del sistema con base en el plan anual de trabajo
H | Realizar seguimiento a la aprobación y publicación del plan de trabajo anual para la vigencia actual
H | Realizar sesiones de inducción y reinducción a trabajadores contratistas (prestación de servicios y externos), y pasantes , personal que ingreso
T | Divulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial, politica, objetivos y responsabilidades del SST
H | Consignar en la carpeta del COPASST las 12 actas de reunión mensual del comite
T | Realizar seguimiento del cumplimiento de la conformación, funciones, responsabilidades y capacitaciones del comité paritaria de seguridad y salud en el trabajo.
H | Consignar en la carpeta del CCL las 4 actas de reunión del comité.
T | Realizar seguimiento del cumplimiento de las conformación, funciones, responsabilidades y capacitaciones del comité de convivencia laboral
T | Realizar capacitación de sst de acuerdo a los programado en la malla curricular de la entidad
H | Conformar la brigada de emergencias
T | Realizar convocatoria
T | Coordinar y hacer seguimiento para la participación en el curso virtual de 50 horas del sg-sst de comités y brigadistas de la entidad (integrantes nuevos
H | Actualizar y divulgar política y objetivos del SG-SST
Participar en las mesa de trabajo, con lo lideres del sistema integrado y miembros del COPASST, para la actualizar políticas y objetivos.
H | Realizar evaluación y seguimiento de los estándares mínimos del sg sst
T | Verificar lo avances e informe de gestión vigencia 2021.
T | Realizar la actualización y seguimiento de la matriz legal
T | Diseñar e implementar campaña de comunicaciones del sg-sst o difusión de información externa asociada al sistema de gestión del sst
T
T | Verificar el cumplimiento de los requisitos de sg-sst para las adquisiciones y contratación anual de la entidad
T | Realizar procedimiento de gestión del cambio
T | Actualizar diagnóstico de condiciones de salud
T | Realizar logística y seguimiento de evaluaciones médicas ocupacional
T | Ejecutar y programar actividades de la semana de la seguridad y salud en el trabajo.
T | Verificar el profesiograma
T | Implementar y actualizar sistemas de vigilancia epidemiológica desordenes muscoesqueléticos
T | Realizar protocolo de bioseguridad covid-19 insor
T | Elaborar documento de recomendaciones de trabajo en casa para covid-19 insor
T | Realizar reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y sospecha de origen de enfermedad laboral
T | Realizar el programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial
T | Actualizar y realizar seguimiento a la matriz de peligros y riesgos
T | Realizar tamizaje de ingreso de acuerdo a protocolo de bioseguridad covid-19
T | Realizar inspecciones de sst
T | Verificar la entrega de elementos de protección personal
T | Actualizar plan de gestión del riesgo de desastres
T | Realizar simulacro
T | Coordinar y capacitar la brigada de emergencias
T | Verificar e inspeccionar el estado de los botiquines y extintores
T | Realizar diagnostico en riesgo publico
T | Realizar la medición de indicadores del sg-sst
T | Atender y realizar seguimiento a las auditorias del sg-sst realizadas por entes internos o externos
T | Atender la revisión por parte de la dirección y realizar las acciones de mejora resultantes
Presentar la rendición de cuentas del sg-sst
Realizar informe de gestión para la rendición de cuentas
T | Crear el cronograma para la rendicon
T | Implementar las acciones preventivas y correctivas y de mejora del sg-sst de acuerdo a los resultados de la revisión de la alta dirección
T

## SST
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [52 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 3
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [52 empty] | FECHA: 13/12/2019
| Vigencia de plan: | 2021 | [6 empty] | Línea de tiempo | 53 | 2020-12-30 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | Talento Humano | [7 empty] | 53
| Política / Componente: | Gestión Estratégica del Talento Humano
| Meta Vigencia: | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | [14 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | #REF!
| Actividad especifica: | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | [7 empty] | PERIODOS
| Producto: | Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Informe Trimestal de seguimiento) | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
A | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
T | Identificar el presupuesto para SG-SST vigencia 2021 |  | Coordinación de Talento humano, Responsable SST | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 31 | 1 | 5 | 0% | [53 empty] | Se actualiza documento con el fin, de incluir riesgo 3, los factores de riegos a los que pueden estar expuestos las personas que realizan actividades en territorio o comisiones, esta pendiente por firma de directora para publicación en cartelera principal. Al personal nuevo en inducción se dio a conocer los factores de riesgos, rutas de evacuación y procedimiento de reporte de accidentes de trabajo
H | Matriz de presupuesto para SG-SST | 3% | Coordinación de Talento humano, Responsable SST | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0% |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | Se llevo a cabo reunión en el mes de febrero, con el Secretario General, Coordinadores del Talento Humano, Servicios Administrativos y profesionales, donde se verifica el Plan Anual de adquisiciones 2020, donde se identificó el presupuesto para las actividades de los sistemas de SST Y GA.
T | Estructurar el plan de trabajo que atendiendo las necesidades del SG-SST |  | ARL, COPASST Y SST | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 31 | 1 | 5 | 0%
H | Plan de trabajo SG-SST 2021 aprobado firmado y publicado | 4% | SST, secretaria general | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0% |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | Se realiza modificación del Acto administrativo de comité COPASST por cambios administrativo de dirección, se presento el plan de trabajo sistema SST del 2020 a los integrantes del comité, se trabaja plan de contingencia para la prevención de contagió de COVI-19, la evidencia se encuentra en actas de reunión que reposan en la carpeta física del COPASST.
T | Realizar sesiones de inducción y reinducción a trabajadores contratistas (prestación de servicios y externos), y pasantes , personal que ingreso |  | Responsable SST | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 349 | 1 | 51 | 0% | [53 empty] | Se solicita evidencias de reunión del comité, el cual se informa por correo electrónico y se anexa pieza comunicativa de la gestión del CCL.
T | Divulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial, politica, objetivos y responsabilidades del SST |  | Responsable SST | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 349 | 1 | 51 | 0% | [53 empty] | Se ejecutaron 3 capacitaciones presenciales en el trimestre al personal de la entidad. • Riesgo Publico • Manejo del estrés • Riesgo Bilógico (Lavado y desinfección de manos uso adecuado de tapabocas) Por plan de contingencia en cumplimiento al marco normativo por la emergencia sanitaria publica se han realizado la gestión en divulgar tips de prevención frente a la pandemia COVI-19, trabajo seguro en casa, pautas ergonómicas e y pausas activas.
H | Evaluación de sesiones inducción y reinducción 1 semestre | 2% | Responsable SST | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0%
H | Evaluación de sesiones inducción y reinducción 2 semestre | 2% | Responsable SST | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 1 | 5 | 5 | 0%
T | Realizar seguimiento del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y capacitaciones del comité paritaria de seguridad y salud en el trabajo. |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0% | [53 empty] | Se divulga política del sistema, procedimiento de reporte de accidentes y riesgos a los que pueden estar expuestos, en las diferentes áreas de trabajo y plan de emergencias.
H | Actas de reunión (mensual) verificadas del COPASST vigencia 2021(CRONOGRAMA) | 2% | Responsable SST | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Realizar seguimiento del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y capacitaciones del comité de covivencia. | 2% | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y profesional del sistema integrado | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Actas de reunión (trimestral) verificadas del CCL vigencia 2021(CRONOGRAMA) | 2% | Responsable del SST, ARL | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Realizar capacitación de sst de acuerdo a los programado a la malla curricular de la entidad. |  | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [53 empty] | Se realizo la programación de las actividades SG-SST para el año 2020 con asesoría de la ARL, se realzo el debido proceso para firmas por la alta dirección y publicación del plan de trabajo en la página de la Entidad.
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 2 trimestre | 2% | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0%
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 1 trimestre | 2% | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0%
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 3 trimestre | 2% | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 | 40 | 40 | 0%
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 3 trimestre | 2% | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0%
T | Convocatoria y conformación la brigada de emergencias |  | Jurídica, Responsable SST, Coordinación Gestión Talento Humano | 2021-04-01 | 2021-06-15 | 76 | 14 | 25 | 0%
H | Acto administrativo del equipo de brigada de emergencia de la entidad. | 2% | Comunicaciones, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1 | 25 | 25 | 0% | [24 empty] | 1 | [28 empty] | Se solicito al proceso de comunicaciones el diseño de piezas comunicativas para divulgar las capacitaciones, pautas de auto cuidado en prevención del COVI-19,
T | Actualizar y comunicar política y objetivos del SG-SST |  | Lideres del sistema integrado | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 30 | 14 | 18 | 0%
H | Política y objetivos del SG-SST actualizada y comunicada | 4% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, Contrataciones | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 | 18 | 18 | 0% | [17 empty] | 1
T | Verificar el avance del SG-SST |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y ARL | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 61 | 40 | 49 | 0% | [53 empty] | Se proyecto ficha técnica de evaluaciones médicas, se envía al proceso de contratación para realizar cotizaciones e iniciar proceso contractual
H | Evaluación de los estándares mínimos Resolucion 0312/2019 SG-SST | 2% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
T | Realizar la actualización y seguimiento de la matriz legal |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y ARL | 2021-01-01 | 2021-09-25 | 268 | 1 | 39 | 0%
H | Matriz legal actualizada | 3% | Oficina asesora juridica y responsables del SST | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 1 | 39 | 39 | 0% | [38 empty] | 1 | [14 empty] | Se gestiono la actualización del profesiograma de la entidad, asesorada por un médico ocupacional de la ARL, se identifican exámenes para el perfil de actividades en trabajo en alturas y vacunaciones para el personal de comisiones.
T | Diseñar e implementar campaña de comunicaciones del sg-sst o difusión de información externa asociada al sistema de gestión del sst | 2% | Responsable SST Y ARL | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 323 | 6 | 52 | 0%
H | Cronograma de campaña de SG-SST | 2% | Responsable SST Y Proceso de comunicaciones | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | 4 | 4 | 0% |  |  |  | 1
T | Apoyar la elaboración de la guia de adquisiciones y contratación anual de la entidad |  | Lideres del sistema integrado | 2021-06-06 | 2021-11-30 | 178 | 23 | 49 | 0%
H | Guia de adquisiciones y contratación anual de la entidad | 2% | Lideres del sistema integrado | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1 | [39 empty] | Para el primer trimestre no se reportaron accidentes de trabajo de los servidores de la Entidad.
T | Realizar verificación procedimiento de gestión del cambio |  | Lideres del sistema integrado | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Informe de resumen sobre los resultados acerca de la ejecución de cambios efectuados o realizados durante la vigencia. | 2% | Lideres del sistema integrado | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Verificar el profesiograma |  | COPASST, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-02-02 | 2021-03-31 | 58 | 6 | 14 | 0% | [53 empty] | Se realiza inspecciones de los botiquines de la entidad, donde se identifica que lo elementos están con las fechas vigentes, la evidencia formato de inspección se encuentra en la carpeta física de inspecciones del sistema.
T | Apoyar en la contruccion de de las ficha tecnica para evaluaciones medicas. |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 29 | 6 | 10 | 0%
H | Ficha y estudio previo de examenes medicos | 2% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, Contratacion | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0%
T | Realizar logística y seguimiento de evaluaciones médicas ocupacional |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2012-02-01 | 2021-12-30 | 3621 | 6 | 53 | 0%
H | Base de batos de condiciones de salud actualizada. | 2% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
H | Diagnóstico de condiciones de salud actualizado | 3% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 49 | 49 | 0%
H | Actualizar y implementar y sistemas de vigilancia epidemiológica desordenes muscoesqueléticos | 2% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1 |  |  |  |  | Se actualizo matriz de peligros del INSOR donde se incluyo la actividad de comisiones y se evaluaron lo respectivos factores de riesgo.
T | Ejecutar y programar actividades de la semana de la seguridad y salud en el trabajo. |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 31 | 36 | 40 | 0%
H | Cronograma de semana de la salud del SG-SST | 2% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1 | 40 | 40 | 0% | [39 empty] | 1
T | Tamizaje de ingreso de acuerdo a protocolo de bioseguridad covid-19 |  | Responsable del SST Y Brigada | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
T | Mantener la implementacion del protocolo de bioseguridad covid-19 insor | 3% | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA, BRIGADA EMERGENCIAS | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Informe de la implementacion del protocolo de bioseguridad covid-19 insor | 2% | ARL Y Responsable SST | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1 | [26 empty] | Se toman registro de entrega de elementos de protección personal, el cual reposa formato evidencia en la carpeta física de entrega de elementos de protección personal del sistema.
T | Realizar reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y sospecha de origen de enfermedad laboral |  | ARL Y Responsable SST | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
H | Divulgar el procedimiento de accidente de incidentes y accidentes de trabajo. | 2% | RESPONSABLE DEL SST | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 1 | 23 | 23 | 0% | [22 empty] | 1
H | Plan de trabajo del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial 1 trimestre | 4% | ARL Y Responsable SST | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
H | Plan de trabajo del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial 2 trimestre | 2% | ARL Y Responsable SST | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Plan de trabajo del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial 3 trimestre | 3% | ARL Y Responsable SST | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 | 40 | 40 | 0% | [39 empty] | 1
H | Plan de trabajo del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial 4 trimestre | 2% | ARL Y Responsable SST | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Actualizar y realizar seguimiento a la matriz de peligros y riesgos | 2% | RESPONSABLE DEL SST/ ARL | 2021-01-01 | 2021-05-15 | 135 | 1 | 20 | 0%
T | Socializar y ajustar matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las observaciones de loc colaboradores del INSOR | 2% | Funcionarios y contratistas | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 17 | 16 | 18 | 0%
H | Matriz de peligros y riesgos SG-SST actulizada | 2% | RESPONSABLE DEL SST/ ARL | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 1 | 20 | 20 | 0% | [19 empty] | 1
T | Realizar inspecciones de SST |  | Responsables SST, COPASST | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 303 | 6 | 49 | 0%
H | Cronograma de inspecciones ejecutado 1 semestre | 2% | Responsables SST, COPASST | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Cronograma de inspecciones ejecutado 2 semestre | 2% | Responsables SST, COPASST | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Verificar la entrega de elementos de protección personal |  | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Servicios administrativos | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 333 | 6 | 53 | 0%
H | Formato de entrega de elementos de protección personal 1 Semestre | 2% | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Servicios administrativos | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Formato de entrega de elementos de protección personal 2 Semestre | 2% | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Servicios administrativos | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
H | Plan de gestión del riesgo de desastres actulizado | 2% | RESPONSABLE DEL SST/ ARL | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 42 | 42 | 0% | [41 empty] | 1
T | Realizar planeación para similacro nacional |  | Responsable de SST, ARL ,brigada y COPASST | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 20 | 40 | 43 | 0%
H | Realizar simulacro | 2% | Responsable de SST, ARL ,brigada y COPASST | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 43 | 43 | 0%
T | Medición y avance de la implemetación del SG-SST |  | Responsable del SST | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 306 | 10 | 53 | 0% | [42 empty] | 1
H | Hoja de vida indicadores del SG-SST | 2% | Responsable del SST | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Atender y realizar seguimiento a las auditorias del sg-sst realizadas por entes internos o externos |  | Responsable del SST | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
T | Atender la revisión por parte de la dirección y realizar las acciones de mejora resultantes |  | Responsable del SST | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
T | Ejecutar rendición de cuentas SG-SST |  | Responsable del SST | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  | 40 | 49 | 0%
H | Crear cronograma para la rendición de cuentas del SG-SST | 2% | Responsable del SST | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 42 | 42 | 0% | [41 empty] | 1
H | Informe de gestión para la rendición de cuentas SG-SST | 5% | Responsable del SST | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
T | Implementar las acciones preventivas y correctivas y de mejora del SG-SST |  | Responsable del SST | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 306 | 10 | 53 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%