## Planificador
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [52 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 3
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [52 empty] | FECHA: 13/12/2019
| Vigencia de plan: | 2020 | [6 empty] | Línea de tiempo | 1 | 2020-01-14 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | Talento Humano | [7 empty] | 3
| Política / Componente: | Gestión Estratégica del Talento Humano
| Meta Vigencia: | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | [14 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 25% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 25% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 25% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 0%
| Actividad especifica: | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | [7 empty] | PERIODOS
| Producto: | Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Informe Trimestal de seguimiento) | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
A | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | SOCIALIZAR / DIVULGAR EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESPONSABILIDADES DEL SST |  | Coordinación de Talento humano, Responsable SST | 2020-02-04 | 2020-07-30 | 178 | 6 | 31 | 0%
T | SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA CON BASE EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | oordinación de Gestión Talento Humano, Secretario General, Responsable SST | 2020-01-14 | 2020-01-27 | 14 | 3 | 5 | 0%
T | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONFORMACIÓN, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIONES DEL COMITÉ PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. |  | ARL, COPASST Y SST | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 364 | 1 | 53 | 0%
T | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONFORMACIÓN, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  | ARL, COPASST Y SST | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 364 | 1 | 53 | 0%
T | REALIZAR CAPACITACIÓN DE SST DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO EN LA MALLA CURRICULAR DE LA ENTIDAD |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 332 | 6 | 53 | 0%
T | REALIZAR SESIONES DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN A TRABAJADORES CONTRATISTAS (PRESTACION DE SERVICIOS Y EXTERNOS), Y PASATES |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-02-04 | 2020-07-31 | 179 | 6 | 31 | 0%
T | COORDINAR Y HACER SEGUIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO VIRTUAL DE 50 HORAS DEL SG-SST DE COMITÉS Y BRIGADISTAS DE LA ENTIDAD (INTEGRANTES NUEVOS |  | Responsable SST | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 62 | 27 | 36 | 0%
T | REVISAR Y ACTUALIZAR POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST |  | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y profesional del sistema integrado | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 45 | 14 | 20 | 0%
T | REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG SST |  | Responsable del SST, ARL | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 31 | 49 | 53 | 0%
T | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA VIGENCIA ACTUAL |  | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 17 | 3 | 5 | 0%
T | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL |  | Jurídica, Responsable SST, Coordinación Gestión Talento Humano | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 123 | 23 | 40 | 0%
T | DISEÑAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE COMUNICACIONES DEL SG-SST O DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EXTERNA ASOCIADA AL SISTEMA, PARA RENDIR CUENTAS DE LA GESTIÓN DEL SST |  | Comunicaciones, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-03-20 | 2020-12-15 | 271 | 12 | 51 | 0%
T | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SG-SST PARA LAS ADQUISIONES Y CONTRATACIÓN ANUAL DE LA ENTIDAD |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, Contrataciones | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 31 | 23 | 28 | 0%
T | REALIZAR PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  | PROFESIONAL DE CALIDAD, REPONSABLE DEL SST | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 121 | 10 | 27 | 0%
T | RELALIZAR LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONAL |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 332 | 6 | 53 | 0%
T | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y ARL | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 30 | 23 | 27 | 0%
T | ACTUALIZAR DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 89 | 14 | 27 | 0%
T | ACTUALIZACION DEL PROFESIOGRAMA |  | Responsable SST Y ARL | 2020-02-04 | 2020-03-31 | 57 | 6 | 14 | 0%
T | IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESORDENES MUSCOESQUELÉTICOS |  | Responsable SST Y ARL | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 62 | 27 | 36 | 0%
T | REALIZAR RUTINARIO DE PAUSAS ACTIVAS ESPECIFICAS A SOSPECHOSOS DEL EVENTO DEL SVEDME. |  | Responsable SST Y ARL | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 62 | 27 | 36 | 0%
T | REALIZAR SEGUIMIENTOS A PERSONAL SOSPECHOSO DENTRO DEL SVEDME. |  | Responsable SST Y ARL | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 63 | 27 | 36 | 0%
T | REALIZAR REPORTE E IVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, COPASST | 2020-01-04 | 2020-12-31 | 363 | 1 | 53 | 0%
T | IMPLEMENTAR LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN DE LOS RESULTADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 92 | 40 | 53 | 0%
T | ACTUALIZAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2020-02-04 | 2020-03-31 | 57 | 6 | 14 | 0%
T | REALIZAR MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 46 | 40 | 46 | 0%
T | REALIZAR INSPECCIONES DE SST |  | COPASST, Responsable SST, ARL COLMENA | 2020-02-04 | 2020-12-15 | 316 | 6 | 51 | 0%
T | VERIFICAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | Responsable del SST. | 2020-02-05 | 2020-12-16 | 316 | 6 | 51 | 0%
T | ACTUALIZAR PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |  | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA, BRIGADA EMERGENCIAS | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 61 | 23 | 31 | 0%
T | REALIZAR SIMULACRO |  | ARL, COPASST Y SST |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | COORDINAR Y CAPACITAR DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | ARL Y Responsable SST |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | VERIFICAR E INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS BOTIQUINES Y EXTINTORES |  | BRIGADSTAS, COPASST Y SST | 2020-07-10 | 2020-10-01 | 84 | 28 | 40 | 0%
T | REALIZAR LA MEDICIÓN DE INDICADORES DEL SG-SST |  | RESPONSABLE DEL SST | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 275 | 14 | 53 | 0%
T | ATENDER Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS DEL SG-SST REALIZADAS POR ENTES INTERNOS O EXTERNOS |  | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Control Interno | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 61 | 40 | 49 | 0%
T | ATENDER LA REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN Y REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA RESULTANTES |  | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 61 | 44 | 53 | 0%
T | PRESENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SG-SST |  | Responsable del SST | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 45 | 44 | 51 | 0%
T | IMPLEMENTAR LAS ACCCIONES PREVENTIVAS y CORRECTIVAS Y DE MEJORA DEL SG-SST DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN |  | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo , Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, COPASST, ARL | 2020-11-12 |  |  | 46 | 0 | 0%
T | IMPLEMENTAR LA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES, RECOMENDACIONES DEL COPASST, DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y O RECOMENDACIONES DE LA ARL. |  | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo , Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, COPASST, ARL | 2020-12-01 |  |  | 49 | 0 | 0%
T | VERIFICAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON BASE A LOS RESULTADOS DEL SG-SST |  | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo , Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, COPASST, ARL | 2019-02-02 |  |  | 5 | 0 | 0%
H | Informe trimestral de actividades ejecutadas PRIMER trimestre | 25% | RESPONSABLES SST | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 1 | 13 | 13 | 0% | [12 empty] | 1
H | Informe trimestral de actividades ejecutadas SEGUNDO trimestre | 25% | RESPONSABLES SST | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Informe trimestral de actividades ejecutadas TERCER trimestre | 25% | RESPONSABLES SST | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | 40 | 40 | 0% | [39 empty] | 1
H | Informe trimestral de actividades ejecutadas CUARTO trimestre | 25% | RESPONSABLES SST | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%

## Ejemplo1
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [52 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION:
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [52 empty] | FECHA:
| Vigencia de plan: | 2020 | [6 empty] | Línea de tiempo | 7 | 2020-01-14 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | 3
| Política / Componente: | Planeación Institucional
| Meta Vigencia: | Política de Planeación Institucional ejecutada | [14 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 0%
| Actividad especifica: | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | [7 empty] | PERIODOS
| Producto: | 30 - Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % COMPLETADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
A | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 22.5%
T | Revisión de ítems a contratar |  | Subdirectores, Secretario General y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 31 | 1 | 5 | 100%
T | Consolidar información en el formato FODE09 |  | Subdirectores, Secretario General y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 31 | 1 | 5 | 100%
H | Plan de acción con presupuesto | 12.5% | Cristhiam Ruiz | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 5 | 50% | bar: FEBRERO 5
H | POAI Elaborado | 12.5% | Cristhiam Ruiz | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 5 | 60% | bar: FEBRERO 5
H | Distribución cadena de valor SUIFP | 12.5% | Cristhiam Ruiz | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 5 | 40% | bar: FEBRERO 5
T | Socialización formato Planes operativos | 12.5% | Planeacion | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2 | 6 | 6 | 30%
T | Trabajo de las áreas en los P.O. |  | Coordinadores y responsables. | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 3 | 7 | 7 | 0%
H | Entrega de operativos a planeacion | 12.5% | Coordinadores y responsables. | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 7 | 7 | 0% | bar: FEBRERO 7
T | Revisión con las Áreas |  | Coordinadores y responsables, planeacion | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2 | 7 | 7 | 0%
H | Consolidar y entregar las versiones finales | 12.5% | Planeacion | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 7 | 7 | 0% | bar: FEBRERO 7
T | Reuniones con las áreas |  | Coordinadores, responsables y planeacion. | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 8 | 8 | 9 | 0%
T | Consolidación del anteproyecto |  | Planeacion | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 5 | 9 | 10 | 0%
H | Documento de anteproyecto | 12.5% | Planeacion | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 10 | 10 | 0% | bar: MARZO 10
H | Reunión proyectos | 12.5% | Subdirectores, Secretario General, Jefes de oficina, planeacion | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 10 | 10 | 0% | bar: MARZO 10
T | Revisión de proyectos por subdirecciones |  | Subdirectores, Secretario General y Jefes de oficina | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 7 | 10 | 11 | 0%
T | Revisión por planeacion |  | Planeacion | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 10 | 11 | 12 | 0%
T | Versión definitiva |  | Planeacion | 2019-03-23 | 2019-03-29 | 7 | 12 | 13 | 0%
T | Cargue MGA |  | Planeacion | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2 | 14 | 14 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%