## PARTICIPACION CIUDADANA
P
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS INSOR - 2020
| Ejes Estratégicos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Inicio (de/mm/aaaa) | Final (de/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
[9 empty] | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Observaciones tercer trimestre
1 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consulta planes Instituciones - Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas | I | Archivos - Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 | 2020-01-25 | 2020-01-30 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A
2 | Gestión Administrativa | Planeación y Sistemas | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 | I | Informe | 2020-10-01 | 2021-01-31 | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A
3 | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Realizar talleres de lengua de señas Colombiana (LSC) con personal de instituciones gubernamentales con el fin de promover la participación ciudadana de las personas sordas | D | Listas de asistencia y/o informe de taller | 2020-05-01 | 31/11/2020 | Semestral | 0 | 0 | 3 | 4 | Se realizaron 2 talleres de LSC con instituciones gubernamentales con el fin de promover la participación ciudadana de las personas sordas
4 | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Promoción y Desarrollo | Realizar ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación para personas sordas con el fin de fortalecer canales virtuales para su participación ciudadana | I | Contenidos audiovisuales para personas sordas | 2020-05-02 | 31/11/2020 | Semestral | 0 | 0 | 3 | 2 | Se realizaron videos con ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación para personas sordas con el fin de fortalecer canales virtuales para su participación ciudadana (los videos y contenidos de información accesible están relacionados a temas sobre el covid-19 entre otros)
5 | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Implementar mesas de diálogo en las cuales se puedan identificar las necesidades de las personas sordas y generar recomendaciones para su inclusión social | D | Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2020-05-03 | 31/11/2020 | Semestral | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A
6 | Gestión educativa | Gestión educativa | Talleres con familias y/o comunidad sorda para dar a conocer la oferta bilingüe bicultural | D | 15 sesiones | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Trimestral | 0 | 5 | 5 | 5 | Se evidencia la realización de 6 talleres con familias y/o comunidad sorda para dar a conocer la oferta bilingüe bicultural.
7 | Gestión educativa | Gestión educativa | Divulgación del los avances de la implementación de la ENILSCE | I | 2 Videos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | semestral | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A
8 | Política Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Campaña informativa (Tema priorizado acorde a Peticiones, quejas, Reclamos, sugerencias y denuncias) | D-I | 1 sesión | 2020-04-01 | 2020-12-24 | Anual | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A
10 | Política Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR | D-R | 3 sesiones | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Trimestral | 0 | 1 | 1 | 1 | Se evidencia la realización de dos espacios de Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección - (uno con Asociación de Sordos de Inclusión Social en Bogotá - ASISBOG y otro con la Asociación de Sordos del Norte de Santander)
13 | Gestión Administrativa | Planeación y Sistemas | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2019 | I | Informe | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A

## ODS
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos