## INDICE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
Dimensión 1: Talento Humano
Gestión Estratégica del Talento Humano
Integridad
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y planeación
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Misional gestión educativa
Misional promoción y desarrollo
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Política Gobierno Digital: TIC para el estado
Política de Seguridad Digital
Política de Defensa Jurídica
Política de Servicio al ciudadano
Política de Racionalización de trámites
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad
Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR
Dimensión 4: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Dimensión 5: Información Y Comunicación
Gestión documental
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión del conocimiento y la innovación
Dimensión 7: Control interno
Control interno

## TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO |  | OBJETIVÓ: Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
POLÍTICA 1: | Gestión Estratégica del Talento Humano
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | 9 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 25 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 26 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 27 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 28 x peso de ponderación) | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 25 | Plan estratégico de talento humano elaborado, aprobado y socializado. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 49500000 | 2299-0700-7
[10 empty] | 26 | Seguimiento de la ejecución de las actividades de cinco planes de talento humano. |  | 45% | 64% | 79% | 100% | [10 empty] | 2019-01-25 | 2019-12-30
[10 empty] | 27 | Informe de seguimiento de las actividades del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo (trimestralmente). |  | 25% | 44% | 62% | 100% | [10 empty] | 2019-01-25 | 2019-12-30
POLÍTICA 2: | Integridad
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | Estrategia de Integridad implementada | 9 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 25 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 26 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 27 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 28 x peso de ponderación) | Generar las condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | 28 | Estrategia para la implementación del Código de Integridad en el INSOR, diseñada e implementada. | Porcentaje | 20% | 68% | 85% | 100% | [8 empty] | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2019-03-25 | 2019-12-30

## DE y PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Objetivo de la Dimensión: Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
Política 1: | Planeación Institucional
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | Política de Planeación Institucional ejecutada | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 36 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 29 | Documento de Direccionamiento estratégico actualizado. | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 0 | -
[10 empty] | 30 | Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico.(Informe) |  | 54% | 60.7% | 67.3% | 100% | [10 empty] | 2019-04-08 | 2019-12-30
[9 empty] | Revisar, actualizar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 31 | Documento PAAC actualizado, publicado y socializado |  | 80% | 90% | 100% | 100% | [10 empty] | 2019-01-28 | 2019-12-30
[10 empty] | 32 | Informes de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las estrategias del PAAC |  | 0% | 33.33% | 66% | 100% | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-09-15
[9 empty] | Fortalecer la gestión del riesgo | 33 | Política de administración de riesgo y mapa de riesgos actualizada, formulado, publicado y con seguimientos cuatrimestrales trimestrales |  | 20% | 77% | 88% | 100% | [10 empty] | 2019-03-28 | 2019-12-30
Política 2: | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 36 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) | Realizar la programación presupuestal del INSOR | 34 | PAC elaborado | Porcentaje | 55% | 70% | 85% | 100% | [8 empty] | Gestión Financiera | Gloria lozano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0 | -
[10 empty] | 35 | Documento de anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 aprobado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Financiera | Gloria lozano | 2019-02-26 | 2019-03-30
[10 empty] | 36 | Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado |  | 0% | 6% | 13% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-04-01 | 2019-12-30
[9 empty] | Realizar el análisis de los proyectos de inversión del INSOR para la vigencia 2020 | 37 | Proyectos de inversión analizados y modificados en plataforma SUIFP |  | 80% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-03-01 | 2019-04-05

## DE y PLANEACIÓN G.E
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN - MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.
Política 1: | Planeación Institucional
COMPONENTE 1: | Modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Fomentar acciones que contribuyan a la atención integral pertinente en primera infancia, así como educación inicial con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Un modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial divulgado e implementado. | Un modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial en implementación en las entidades territoriales asistidas en el año | 1 | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial | Actividades desarrolladas / Actividades programadas | Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la organización y realización de acciones tendientes a la atención pertinente de la población sorda en primera infancia y educación inicial | 1 | 1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y educación inicial | Porcentaje | 11% | 72% | 79% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36109181 | C-2203-0700-5
COMPONENTE 2: | Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas.
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Promover el bienestar y equidad en el acceso a la educación para la población sorda. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | 2 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda | (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) | Asesorar a las secretarías de educación focalizadas con relación a la atención educativa para la población sorda y la garantía de trayectorias completas | 2 | 20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas | Porcentaje | 0 | 35% | 70% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 427526378 | C-2203-0700-5
[9 empty] | Realizar la revisión y ajuste del documento: Orientaciones para la educación formal de adultos sordos. | 3 | 1 documento: orientaciones para la educación formal de adultos sordos elaborado | Porcentaje | 0% | 0% | 56% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Gestionar con el Ministerio de Educación Nacional la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior. | 4 | Un (1) documento de metodología para la construcción de unas orientaciones sobre inclusión de la población sorda en la educación superior | Porcentaje | 0% | 30% | 30% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-04-01 | 31/09/2019
COMPONENTE 3: | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Definir y elaborar las orientaciones para la construcción e implementación del Plan individual de ajustes razonables (PIAR) para sordos, como fase inicial del proceso de orientaciones para la organización curricular de las instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda | 5 | 1 Documento de orientaciones para la construcción del PIAR elaborado y divulgado | Porcentaje | 0% | 0% | 84% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1193920939 | C-2203-0700-4 C-2203-0700-5
[9 empty] | Definir las fases de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos para la atención de la población sorda, de acuerdo al avance y desarrollo de cada entidad territorial en educación formal | 6 | 1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos | Porcentaje | 0% | 0% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Realizar asistencia técnica a las SE de las entidades territoriales priorizadas, para la construcción del Plan Progresivo de Implementación PPI en lo relacionado con la oferta bilingüe bicultural y en coherencia con las condiciones y avances de cada entidad territorial. | 7 | 10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural. | Porcentaje | 22% | 34% | 62% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Desarrollar procesos de asistencia técnica a instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas | 8 | 17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas | Porcentaje | 0% | 58% | 76% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-04-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Desarrollar acciones para la divulgación y uso estratégico de los contenidos educativos accesibles por parte de los agentes y miembros de las comunidades educativas del país. | 9 | 1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas | Porcentaje | 20% | 47% | 73% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Diseñar y producir contenidos educativos accesibles para el fortalecimiento del modelo de atención integral bilingüe para población sorda | 10 | 60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda | Porcentaje | 0% | 25% | 66.67% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Definir e implementar las acciones para el desarrollo y divulgación de los ajustes razonables a las pruebas Saber 11 - 2019 para población sorda | 11 | 1 informe sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las Pruebas Saber 11 | Porcentaje | 20% | 80% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 31/09/2019
COMPONENTE 4: | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana.
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación | 4 | Porcentaje de avance en implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | (% de avance de producto 12 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 13 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 14 x peso de ponderación) | Diseñar e iniciar una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC | 12 | 1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada | Porcentaje | 42% | 68% | 68% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 410482237 | C-2203-0700-5
[9 empty] | Implementar las diferentes fases de la Evaluación Nacional de Interpretes de LSC- Español -ENILSCE | 13 | Un (1) informe de las acciones de alistamiento para la implementación de la ENILSCE | Porcentaje | 7% | 26% | 26% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Implementar y poner en funcionamiento el registro nacional de intérpretes de intérpretes y guías intérpretes RENI. | 14 | Un (1) Informe de las acciones de alistamiento para la implementación del RENI | Porcentaje | 0% | 0% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31
COMPONENTE 5: | Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos.
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Desarrollar lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural. | Lineamientos diseñados para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos. | Metodología para la construcción de Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, definida. | 5 | Porcentaje de avance en el desarrollo de lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural. | Actividades desarrolladas / Actividades programadas | Definir una metodología para la construcción de Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos | 15 | 1 documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, elaborado | Porcentaje | 10% | 35% | 63% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 33191268 | C-2203-0700-5
Note on O21: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 7
Note on P21: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 7
Note on Q21: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 6
Note on AD29: $364.216.353 (C-2203-0700-4) $829.704.586 (C-2203-0700-5)
Note on Q31: Natalia Rodriguez Corzo: Meta no acumulativa
Note on Q32: Natalia Rodriguez Corzo: Meta no acumulativa
Note on O34: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 15
Note on P34: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 25
Note on Q34: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 20

## DE y PLANEACIÓN PYD
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN - MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Política 1: | Planeación Institucional
COMPONENTE 1: | Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sorda
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda consolidada | Primera versión de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | 6 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | (% de avance de producto 16 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 17 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 18 x peso de ponderación) | Diseñar y actualizar una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | 16 | Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | Porcentaje | 70% | 78% | 78% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-02-18 | 2019-12-31 | 237655855 | C-2203-0700-6
[9 empty] | Implementar la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional de entidades gubernamentales y no gubernamentales, mediante asesorías, asistencias técnicas, producción de documentos, e incidencia. | 17 | Seis asesorías y asistencias técnicas realizadas. |  | 0% | 17% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-06-24 | 2019-06-28
[9 empty] | Seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | 18 | Un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. |  | 15% | 38% | 63% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31
COMPONENTE 2: | Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda.
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda consolidada | Primera versión de estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda | 7 | Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | (% de avance de producto 19 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 20 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 21 x peso de ponderación) | Diseñar y actualizar un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas. | 19 | Un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas. | Porcentaje | 70% | 78% | 78% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-02-18 | 2019-12-31 | 504206459 | C-2203-0700-6
[9 empty] | Implementar la estrategia de acceso a la información mediante la elaboración de contenidos audiovisuales y de comunicaciones en favor de su inclusión social | 20 | 116 contenidos audiovisuales y de comunicaciones para promover la inclusión social de las personas sordas. |  | 16.25% | 38% | 84% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31
[9 empty] | Seguimiento y evaluación de la estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas | 21 | Un documento de evaluación de la estrategia acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas |  | 15% | 33% | 63% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31
COMPONENTE 3: | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | Diseñar e implementar una herramienta de procesamiento y análisis de información en torno a la inclusión social de las personas sordas | 8 | Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social de las personas sordas | (% de avance de producto 22 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 23 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 24 x peso de ponderación) | Diseñar y actualizar un modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas | 22 | Un documento de estrategia modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 0% | 20% | 60% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 240547713 | C-2203-0700-6
[9 empty] | Analizar la información sobre la inclusión social de las personas sordas con miras a su divulgación y generación de recomendaciones para el fortalecimiento de iniciativas en el tema | 23 | Documento procesamientos de información sobre la inclusión social de las personas sordas |  | 5% | 20% | 80% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31
[9 empty] | Documentar y divulgar el conocimiento gestionada sobre la inclusión social de las personas sordas | 24 | Documento de factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas |  | 5% | 48% | 70% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31
Note on N24: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 13
Note on O24: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 30 acumuladas
Note on P24: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: 60 acumuladas

## GESTIÓN CON VALORES PARA RESULT
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO |  | OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN: Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas
Componente 1: | De la ventanilla hacia adentro
Política 1: | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión del INSOR | 38 | Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de gestión (Trimestral). | Porcentaje | 70% | 78% | 85% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-02-25 | 2019-12-27 | 166406666 | 2299-0700-7
[10 empty] | 39 | Informe de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de calidad (Trimestral) |  | 0% | 44% | 85% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-04-01 | 2019-12-27
[9 empty] | Ejecutar el plan de austeridad para la vigencia 2019 | 40 | Seguimiento a las actividades del plan de austeridad formulado (Informes trimestrales) |  | 27% | 44% | 60% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-01-28 | 2019-12-30
[9 empty] | Garantizar la calidad de la información de los bienes de la entidad. | 41 | Informe trimestral de conciliaciones de almacén. |  | 8% | 33% | 57% | 100% | [8 empty] | Bienes y Servicios | Ricardo Andres Mora | 2019-02-01 | 2019-12-30
[10 empty] | 42 | Informe anual sobre el estado de los bienes del INSOR. |  | 6% | 25% | 31% | 100% | [8 empty] | Bienes y Servicios | Ricardo Andres Mora | 2019-03-25 | 2019-12-30
Política 2: | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
,
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público ejecutada | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | realizar acciones reportes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del INSOR programado para el 2019 | 43 | Informes de seguimiento trimestral sobre la ejecución del PAA programado | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Ana Lucia Sanchez | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 150537562 | 2299-0700-7
[9 empty] | Analizar los resultados de la gestión presupuestal del trimestre de la vigencia comparado con la vigencia anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma. | 44 | Informe trimestral de gestión presupuestal, PAC y Finanicero. |  | 25% | 50% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión financiera | Gloria Lozano | 2019-03-25 | 2019-12-30
[9 empty] | Adelantar los procesos de contratación a través de las plataformas de Colombia compra eficiente según los procedimientos y tiempos establecidos. | 45 | Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma. |  | 25% | 50% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión contractual | Luisa Fernanda Fernandez | 2019-03-25 | 2019-12-30
Política 3: | Política Gobierno Digital: TIC para el estado
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para gestión | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Documentar y avanzar en la implementación de cada uno de los dominios del componente TIC para la gestión, ajustado a los requerimientos del MINTIC y en especial del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | 46 | Plan estratégico de tecnología implementado | Porcentaje | 13% | 34% | 84% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-01-28 | 2019-12-30 | $68.281.844 $250.124.589 | 2299-0700-6 2299-0700-7
[5 empty] | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para seguridad de la información |  |  |  | Adoptar e implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 47 | Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información (Informe trimestral) |  | 35% | 74% | 88% | 100% | [10 empty] | 2019-01-28 | 2019-12-30
Política 4: | Política de Seguridad Digital
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política gobierno digital implementado | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Participar en la elaboración de la estrategia de seguridad digital para el sector. | 48 | Asistencias a mesas de trabajo convocadas por el sector | Porcentaje | 0% | 0% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 0
Política 5: | Política de Defensa Jurídica
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Fortalecer la política de defensa de los intereses litigiosos de la entidad | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Contestar las peticiones, solicitudes internas y de conceptos dentro de los términos legalmente establecidos | 49 | Matriz de evidencia sobre derechos de petición, solicitudes internas y de conceptos atendidas oportunamente | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión juridica | Nestor Rosas | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 0
[9 empty] | Atender de manera eficiente las actuaciones prejudiciales | 50 | Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación. |  | 25% | 50% | 75% | 100% | [10 empty] | 2019-01-02 | 2019-12-30
[9 empty] | Asumir oportunamente la defensa judicial de la Entidad | 51 | Matriz de procesos judiciales. |  | 25% | 50% | 75% | 100% | [10 empty] | 2019-01-02 | 2019-12-30
[9 empty] | Fortalecer el componente de prevención del daño antijurídico | 52 | Documento sobre políticas de prevención del daño antijuridico actualizadas y aprobadas. |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [10 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-30
Componente 2: | De la ventanilla hacia afuera
Política 6: | Política de Servicio al ciudadano
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Política de Servicio al ciudadano implementada | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementación del modelo de servicio al ciudadano | 53 | Documento modelo de servicio ciudadano aprobado. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Servicio al ciudadano | Liliana Briñez | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 63760000 | 2299-0700-7
[10 empty] | 54 | Seguimiento de las actividades del plan de trabajo. |  | 36% | 63% | 87% | 100% | [10 empty] | 2019-01-02 | 2019-12-30
Política 7: | Política de Racionalización de trámites
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Política de Racionalización de trámites implementada | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementar plan de racionalización de trámites | 55 | Seguimiento a las actividades de implementación del plan de racionalización de tramites y servicios de INSOR. | Porcentaje | 8% | 48% | 79% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Adriana Guerrero | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 0
Política 8: | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública implementada | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementar la Política de Participación ciudadana en la gestión publica y rendición de cuentas | 56 | Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje | 36% | 56% | 72% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Adriana Guerrero | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 0
Política 9: | Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política gobierno digital implementado | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementación del componente de TIC para servicios | 57 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios | Porcentaje | 10% | 63% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 0
[9 empty] | Implementación del componente de TIC para gobierno abierto | 58 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno abierto |  | 0% | 29% | 55% | 100% | [10 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28
Política 10: | Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política de eficiencia administrativa implementada. | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Desarrollar el Sistema de Gestión ambiental en el INSOR | 59 | Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental (Trimestral) | Porcentaje | 34% | 52% | 73% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 55055773 | 2299-0700-6

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | 13 | Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (% de avance de producto 60 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 61 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 62 x peso de ponderación) | Diseñar y ejecutar acciones de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 60 | Mecanismos de seguimiento y evaluación del INSOR (Indicadores de gestión), revisados, ajustados y aplicados | Porcentaje | 50% | 85% | 85% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-03-25 | 2019-11-08 | 0
[9 empty] | Fortalecer la calidad del reporte, seguimiento y evaluación del desempeño en el INSOR | 61 | Campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad diseñada e implementada |  | 18% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | Orlando Castillo Leon | 2019-03-18 | 2019-06-30
[9 empty] | Fortalecer el uso de la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación | 62 | Informes trimestrales sobre los avances de la gestión del INSOR, elaborados y presentados al comité institucional de Gestión y Desempeño. |  | 0% | 28% | 56% | 100% | [9 empty] | Orlando Castillo Leon | 2019-04-08 | 2019-12-30

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política 1: | Gestión documental
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Tren | 2do Tren | 3er Tren | 4to Tren | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Implementar la gestión documental en el INSOR | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Revisar y actualizar el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos | 63 | Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos aprobados, publicados y socializados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión documental | Nelly Ramirez | 2019-01-07 | 2019-03-30 | 0
[9 empty] | Revisar y actualizar el Plan de conservación Documental | 64 | Documento del Plan de conservación Documental actualizado aprobado, publicado, socializado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 2019-01-14 | 2019-03-22
[9 empty] | Revisar y actualizar el Plan de Preservación Digital | 65 | Documento del Plan de Preservación Digital aprobado, publicado, socializado |  | 80% | 80% | 100% | 100% | [10 empty] | 2019-01-02 | 2019-01-31
[9 empty] | Implementar el Programa de Gestión Documental | 66 | Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental en el INSOR elaborado |  | 50% | 50% | 75% | 100% | [10 empty] | 2019-01-28 | 2019-12-27
[10 empty] | 67 | Dos acciones de sensibilización sobre la gestión documental en el INSOR |  | 0% | 50% | 100% | 100% | [10 empty] | 2019-04-29 | 2019-09-20
Política 2: | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Tren | 2do Tren | 3er Tren | 4to Tren | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Implementar la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 68 | Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Porcentaje | 26% | 72% | 84% | 100% | [8 empty] | Planeacion estratégica | Adriana Guerrero | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 67910869 | 2299-0700-7
[9 empty] | Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a fortalecer y visibilizar la gestión institucional, tanto a nivel interno como externo. | 69 | Documento de la estrategia aprobado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | Carolina Londoño | 2019-02-11 | 2019-02-28
[10 empty] | 70 | Reportes trimestrales de ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo. |  | 25% | 50% | 75% | 100% | [9 empty] | Carolina Londoño | 2019-01-01 | 2019-12-20

## G. DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Gestión del conocimiento y la innovación
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | 15 | Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento | (% de avance de producto 71 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 72 x peso de ponderación) | Actualizar la metodología para desarrollar la política la gestión del conocimiento en el INSOR. | 71 | Metodología actualizada, divulgada y aplicada | Porcentaje | 25% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Talento Humano / Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo / Sandra Moreno | 2019-02-25 | 2019-06-30 | 0
[9 empty] | Definir y ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la política del gestión del conocimiento y la innovación en el INSOR | 72 | seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe |  | 0% | 7% | 30% | 100% | [10 empty] | 2019-04-08 | 2019-12-27
Note on L14: Cristhiam Fernando Ruiz Reyes: primer informe 30 junio, segundo 30 de septiembre, ultimo diciembre

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019 - INSOR
VERSIÓN 4
[28 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: | 2019-09-30
[28 empty] | Vigencia: | 2019
DIMENSIÓN: GESTIÓN CONTROL INTERNO |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Control interno
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2019 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condicones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Actualizar el Sistema de Control Interno con base en los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017 | Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 16 | Porcentaje de avance en la dimensión de control interno | (% de avance de producto 73 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 74 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 75 x peso de ponderación) | Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno | 73 | Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI aprobado y ejecutado | Porcentaje | 17% | 44% | 77% | 100% | [8 empty] | Medición y mejora | Orlando Castillo Leon | 2019-03-22 | 2019-12-30 | 77686667 | 2299-0700-7
[10 empty] | 74 | Programa anual de auditoria elaborado, aprobado y ejecutado |  | 30% | 55% | 82% | 100% | [8 empty] | Control interno | Cilia Guido | 2019-01-02 | 2019-12-30
[10 empty] | 75 | Estrategia para la cultura de autocontrol implementada |  | 0% | 50% | 100% | 100% | [8 empty] | Control interno | Cilia Guido | 2019-01-02 | 2019-12-30