## Seg. I Cuatrimestre PAAC
|  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código:
Versión:
|  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: | [5 empty] | Fecha:
ESTRATEGIA, MECANISMO. |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | IMPLEMENTACIÓN |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  | REPORTE CONTROL INTERNO
|  |  | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | RESPONSABLE | PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE DE ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizó actualización de la política Integral de Administración del riesgo del INSOR de acuerdo a lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de 2018 de Función Pública y al informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno (Radicado N° 20201200000163) El día 22 de abril se remitió a la Jefe de la Oficina de Control Interno para validación y posterior presentación ante el Comité de Coordinación de Control Interno. En el momento se encuentra en observaciones. | 80% | Control Interno observo la elaboración de un documento de política integral de administración del riesgo, sin embargo el documento no se encuentra aprobado por el comité de coordinación de control interno. Este producto que se encontraba programado para el primer cuatrimestre de la vigencia y presenta incumplimiento. | 1er Cuatrimestre\1.MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Socialización política de administración del riesgo. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | La actividad de socialización de la política de administración del riesgo en el plan de acción institucional se encontraba planeada para el primer trimestre y dentro del plan anticorrupción se observo para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Se evidencia entonces que el cumplimiento de esta actividad se encuentra planeada en periodos diferentes. |  | 2
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Sensibilización política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua. |  |  |  | Responsables de los procesos | Se ejecutaron sesiones virtuales con los procesos que tenían identificados riesgos de corrupción, donde se dio lectura al Informe de Seguimiento de Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno y observaciones realizadas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, con el fin de revisar el mapa de riesgos de la vigencia anterior y plantear las recomendaciones requeridas. A partir del ejercicio anterior, disminuyó la cantidad de riesgos de corrupción identificados, teniendo en cuenta que algunos de ellos estaban descritos como causas y estos fueron asociados a otros riesgos. Se anexa mapa de riesgos de corrupción actualizado | 100% | Dentro de los repositorios se observo que se analizaron y ajustaron los riesgos de corrupción de los procesos. Dentro de la matriz de riesgos de corrupción 2020 se establecieron de 2 riesgos para gestión educativa, 1 para talento humano, 1 para gestión de contratación y 1 para control interno. Se eliminaron 2 riesgos de direccionamiento estratégico, a gestión educativa se le aumento 1 riesgo, contratación elimino 2 riesgos pero mantuvo 1, el proceso de talento humano elimino 2 riesgos y mantuvo 1, se eliminaron 2 riesgos de financiera y se modifico el riesgo de control interno. |  | 4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Identificar Riesgos asociados a tramites y servicios. |  |  |  | Responsables de los procesos | Se realizó revisión del Mapa de riesgos vigencia 2019 y de los trámites inscritos en el SUIT, donde fueron identificados riesgos de corrupción y de gestión en trámites y servicios en los procesos misionales. De esta manera se actualizó y estableció un plan de tratamiento de riesgo. Se anexa mapa de riesgos institucional | 100% | Control Interno observo que los responsables identificaron en el tramite SUIT de asesorías y asistencias técnicas del Instituto un riesgo de corrupción, el que corresponde a la prestación de servicios de asistencia técnica sin autorización para beneficio propio o de un tercero. |  | 5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Consolidar matriz de riesgos institucional |  |  |  | Responsables de los procesos | Se realizó la consolidación de los riesgos de corrupción e institucionales. Anexo mapa de riesgos de institucional actualizado con nueva codificación. | 100% | Control Interno evidencio la consolidación de la matriz de riesgos institucional en la pagina web del Instituto. Enlace de publicación: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ |  | 6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Disponer para consulta el mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 7
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 8
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Monitoreo y reporte a los riesgos y controles establecidos |  |  |  | Responsables de los procesos | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el cuatrimestre. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 08 de mayo de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales hasta el 15 de Mayo de 2020. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas. Se anexan comunicaciones por correo electrónico. | 100% | De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en las Entidades Publicas expedido por el DAFP, "Le corresponde, igualmente, a la oficina de planeación adelantar el monitoreo (segunda línea de defensa), para este propósito se sugiere elaborar una matriz. Dicho monitoreo será en los tiempos que determine la entidad. Su importancia radica en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es, por sus propias características, una actividad difícil de detectar. Para tal efecto deben atender a los lineamientos y las actividades descritas en la primera y segunda línea de defensa". Se observo que los responsables de la actividad son todos los procesos. |  | 9
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar riesgos y controles establecidos |  |  |  | Oficina de control interno | La presente actividad se encuentra programada para el cuarto cuatrimestre de la vigencia. Es importante que la oficina asesora de planeacion y sistemas antes de definir las actividades del presente seguimiento concerté las actividades con la dependencia de Control Interno. | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. Sin embargo, frente a la actividad se observo que la oficina asesora de planeacion y sistemas no tuvo en cuenta concertación con la dependencia de Control Interno. La actividad de analizar riesgos y controles establecidos, no definió implementación ni productos con Control Interno. Es de importancia reevaluar la presente actividad con el proceso. |  | 10
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles |  |  |  | Oficina de control interno | Se realizó por parte de Control Interno el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de la corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia, lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4 de la Dirección de Gestión y Desempeño institucional del DAFP. | 33% | Control Interno realizó en matriz el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de la corrupción dentro de los términos establecidos por la Guía de administración del riesgo, esto es, para el primer seguimiento dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo. Es importante mencionar que los controles a los riesgos de corrupción han sido efectivos ya que no se ha materializado ningún riesgo y la entidad no reporta denuncias por casos de corrupción a la fecha. El seguimiento adelantado por la dependencia de Control Interno se publico en la pagina web de la entidad. Link: xxxxxxxxx |  | 11
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del trámite " Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español y de Guías Intérpretes - RENI " |  |  |  | Subdirección Gestión Educativa | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | 1er Cuatrimestre\2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del trámite "Evaluación Nacional de intérpretes de LSC – ESPAÑOL (ENILSCE)" |  |  |  | Subdirección Gestión Educativa | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 2
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del procedimiento administrativo " Asesoría y asistencia técnica" |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Subdirecciones. | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 3
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2019 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizo y publico el documento Informe de Gestión INSOR 2019 | 100% | Control Interno verificó consolidación y publicación de Informe de Gestión de la vigencia 2019 en la página web institucional en cumplimiento de las actividades establecidas para el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Documento que centro su desarrollo en el “Pacto por la Inclusión de todas las personas con discapacidad "del Plan Nacional de Desarrollo. Informe que puede ser consultado en el siguiente enlace virtual: http://www.insor.gov.co/home/descargar/INFORME-DE-GESTION-2019-INSOR.pdf | 7 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2020 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se elaboro y actualizo el cronograma de actividades del plan de Participación Ciudadana y rendición de cuentas dentro de la estrategia del plan de Participación Ciudadana en Gestión 2020. | 100% | Se evidencio matriz que corresponde al cronograma de actividades del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas para el Instituto en vigencia 2020, cronograma que consta de 15 actividades con los elementos de información , dialogo y responsabilidad, respectivamente. |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Apoyar en los espacios de dialogo ciudadano - equipo directivo (Al día con la Dirección) |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano, Dirección, Grupo de Comunicaciones. | Se realizaron tres (3) encuentros en el espacio "Tu hora con la dirección de manera presencial" | 33% | Se evidencio la realizaron las tres (3) reuniones del espacio de dialogo ciudadano -al día con la dirección-, se desarrollaron con la Defensa Civil, Corporación Iberoamericana y el ciudadano Camilo Buitrago, donde se resolvieron inquietudes y presentaron informes por parte de la Directora de INSOR. |  | 3
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de servicio al ciudadano |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | 1er Cuatrimestre\4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADADO | 1
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizo la encuesta de satisfacción y se consolido en el informe adjunto. | 33% | Control Interno evidencio la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el primer trimestre el 11% de los ciudadanos participo. Manifestando que el canal presencial es el mas adecuado y la video llamada LSD la de menor aprobación. |  | 2
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Solicitar actualización y mantenimiento del modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se envío correo electrónico el día 20 de febrero de 2020, a la oficina de Planeación y Sistemas, Secretaria General con el fin de que sea realizado el manteniendo de ORFEO. | 33% | Se evidencio que mediante correo electrónico la coordinadora del grupo de servicio ciudadano solicitó a la secretaria general y a la oficina de planeacion y sistemas servicio de actualización y mantenimiento a la plataforma ORFEO. |  | 2
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat en lengua de señas SKYPE |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 3
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizaron dos capacitaciones: una del sistema Orfeo y otra sobre la inducción de la oficina de Servicio al Ciudadano. | 33% | En repositorios se observo evidencia de la capacitación realizada por servicio al ciudadano frente al tema de las funciones propias del grupo de servicio al ciudadano y lo pertinente al uso de la herramienta informática de gestión documental Orfeo. |  | 4
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Las capacitaciones realizadas por la Oficina de Servicio al Ciudadano se encuentran incluidas en la malla curricular de capacitación para la vigencia de 2020. Dentro del Plan de Capacitación 2020 se encuentra dispuesto capacitaciones dirigidas a Servicio al Ciudadano, en el primer trimestre se logró un espacio de sensibilización realizado por el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano | 33% | Se observo dentro de la malla curricular del plan institucional de capacitaciones la inclusión de una temática para el mejoramiento del servicio al ciudadano. |  | 5
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se entrego diploma a la servidora Patricia Jaraba, por su excelente desempeño en la Oficina de Servicio al Ciudadano. | 33% | Mediante incentivo simbólico se entrego reconocimiento al funcionario del mes en razón a la excelente gestión y desempeño dentro del grupo de servicio al ciudadano. |  | 6
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 7
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 8
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 9
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar la Caracterización usuario y grupos de Valor de del INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se está actualizando el documento de caracterización de usuarios y grupos de interés para la vigencia de 2020, para el cual se adjunta el avance. | 33% | Servicio al Ciudadano dio cumplimiento al producto. Se observo evidencia del documento correspondiente a la actualización de caracterización de usuarios y grupos de valor del Instituto. |  | 10
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Difundir el portafolio de productos y servicios del INSOR. |  |  |  | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas- Subdirecciones | Actividad Programada para III cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 11
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Encuesta de Satisfacción de los ciudadanos respecto a canales de atención |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano - Oficina Asesora Planeación y Sistemas | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 12
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Mantener actualizada la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. |  |  |  | Oficina Asesora Planeación y Sistemas | Se realizó revisión del en el botón de la página web "Transparencia y Acceso a la Información" el cual cuenta con toda la información legal y permanece actualizándose permanentemente en los diferentes procesos institucionales. | 26% | Se dio cumplimiento a la actualización de la información registrada en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" de la pagina web del Instituto. Sin embargo, no se observo la siguiente información mínima obligatoria en los sistemas de información de la entidad: Ejecución presupuestal histórica anual 2019, cronograma de participación ciudadana (No se pudo acceder al enlace). | 1er Cuatrimestre\5.ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP |  |  |  | Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual | Se mantiene actualizado a través de SIGEP, la actualización de las hojas de vida de los funcionarios en las diferentes etapas del cliclo del empleo público, ingreso, permanencia y retiro. Para el primer cuatrimestre se registraron: Un ingreso de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 y un retiro de un profesional Universitario Código 2044 Grado 10 | 33% | Se dio cumplimiento a la actualización de 2 hojas de vida de los funcionarios del Instituto dentro del primer cuatrimestre en la plataforma Sigep. La funcionaria Liliana Montoya es vinculada y Jenny Becerra es desvinculada del Instituto. |  | 2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de los contratos suscritos por la INSOR en el SECOP |  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Servicio al ciudadano | Se cargó la información de los tramites y servicios para el primer cuatrimestre de 2020 en la plataforma SUIT, correspondiente a las Asesorías y Asistencias Técnicas prestadas por el instituto en el primer trimestre. | 33% | Se evidencio reporte de actualización de la información SUIT mediante captura de pantalla donde se consolida la información de tramites y servicios de la entidad. |  | 4
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 5
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Elaborar registro de publicaciones |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada para el II Cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar el registro de activos de Información del INSOR |  |  |  | Gestión Documental | Actividad programada para el II Cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualización y envió de las tablas de retención documental (TRD), al Archivo General de la Nación (AGN) para revisión. (Nuevo) |  |  |  | Gestión Documental | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. |  | 8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo/ Comunicaciones | Reporte de información producida por el INSOR en formatos accesibles y en LSC, para la eliminación de brechas de comunicación de la población sorda. 1. Publicaciones en Sitio web: 3 (Alojados en sitio web INSOR) 2. Videos con Lenguaje Accesible: 14 (Alojados en el canal oficial YouTube) | 33% | Se brindo información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda frente a temas como el Covid-19 , canales de atención, selección de consejos nacionales de discapacidad -en pagina web-, planes institucionales 2020, noticiero Insor al día, comunicado Ministerio de Salud, boletín 081 de medidas sanitarias, LSC estado de emergencia, decreto 457 de 2020, resolución 059 de 2020,CoroApp Colombia Aislamiento preventivo obligatorio y profe en tu casa -canal de YouTube-. |  | 9
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se incluyo dentro del informe de las PQRSD, el eje temático de las solicitudes de acceso a la información pública. | 33% | Control Interno observo inclusión del reporte de solicitudes de acceso a la información pública se encuentra definida en el informe de PQRSD presentado por el grupo de Servicio al ciudadano del Instituto . Se reportaron -614 solicitudes en el primer trimestre- y se entregaron respuesta con información sobre talleres, cursos, contratos, información estadística, entre otros. También se evidencio enlace virtual para acceder a transparencia y acceso a la información publica de pagina web del Instituto. |  | 10
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental, activos de información y manejo documental de archivos de gestión. |  |  |  | Gestión Documental | Actividad a realizar en el II Cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | 1er Cuatrimestre\6.ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES | 1
[7 empty] | Total de porcentaje (%) de Cumplimiento de las 6 Estrategias | 26.88%
PRIMER CUATRIMESTRE
| Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción | [5 empty] | Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Carolina Ramos
| Bueno | Mayor al 80% | [5 empty] | Firma:
| Regular | Entre 80% y 60% |  |  |  |  | Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
| Malo | Menor 60% | [5 empty] | Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma:

## Seg. II Cuatrimestre PAAC
|  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código:
Versión:
|  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: | [6 empty] | Fecha:
ESTRATEGIA, MECANISMO. |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | IMPLEMENTACIÓN |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  | REPORTE CONTROL INTERNO
|  |  | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | RESPONSABLE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE DE ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizó actualización de la política Integral de Administración del riesgo del INSOR de acuerdo a lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de 2018 de Función Pública y al informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno (Radicado N° 20201200000163) El día 22 de abril se remitió a la Jefe de la Oficina de Control Interno para validación y posterior presentación ante el Comité de Coordinación de Control Interno. En el momento se encuentra en observaciones. | Actividad proyectada para el I Cuatrimestre de 2020. Política Integral de Administración del riesgo del INSOR de acuerdo a lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de 2018 de Función Pública actualizada en ITS, previa aprobación ante Comité de Coordinación de Control Interno | 100% | Control Interno observo la elaboración de un documento de política integral de administración del riesgo, sin embargo el documento no se encuentra aprobado por el comité de coordinación de control interno. Este producto que se encontraba programado para el primer cuatrimestre de la vigencia y presenta incumplimiento. | Control Interno evidencio documento de Política Integral de Administración del Riesgo versión 4 con su respectiva aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno. Este producto se encuentra publicado en enlace de Ley de Transparencia de la pagina web del Instituto y registrada en el ITS con el código POMM01. Actividad con cumplimiento. | 2do Cuatrimestre 2020\1.MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Socialización política de administración del riesgo. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | Se ejecutó comunicación a través de la plataforma ITS , en taller de riesgos y en mesa de trabajo con los lideres de proceso sobre Política de Administración de Riesgos. Se adjunta Presentación y encuesta de asistencia | 100% | La actividad de socialización de la política de administración del riesgo en el plan de acción institucional se encontraba planeada para el primer trimestre y dentro del plan anticorrupción se observo para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Se evidencia entonces que el cumplimiento de esta actividad se encuentra planeada en periodos diferentes. | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas socializo a los servidores y contratistas del Instituto, través de canales como correo electrónico, memorias, taller, ITS y mesas de trabajo los lineamientos y conclusiones de la Política Integral de Administración del Riesgo Versión 4. Dándole cumplimiento a la actividad especifica programada. |  | 2
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Sensibilización política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | Se ejecutó socialización en taller de riesgos y en mesa de trabajo con los lideres de proceso sobre Política de Administración de Riesgos. Se adjunta enlace SGC, Presentación y encuesta de asistencia | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas sensibilizo a los servidores y contratistas del Instituto, través de un taller y mesas de trabajo con los diferentes procesos respecto de los lineamientos y conclusiones de la Política Integral de Administración del Riesgo Versión 4. Dándole cumplimiento a la actividad especifica programada. |  | 3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua. |  |  |  | Responsables de los procesos | Se ejecutaron sesiones virtuales con los procesos que tenían identificados riesgos de corrupción, donde se dio lectura al Informe de Seguimiento de Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno y observaciones realizadas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, con el fin de revisar el mapa de riesgos de la vigencia anterior y plantear las recomendaciones requeridas. A partir del ejercicio anterior, disminuyó la cantidad de riesgos de corrupción identificados, teniendo en cuenta que algunos de ellos estaban descritos como causas y estos fueron asociados a otros riesgos. Se anexa mapa de riesgos de corrupción actualizado | Actividad proyectada para el I Cuatrimestre de 2020 | 100% | Dentro de los repositorios se observo que se analizaron y ajustaron los riesgos de corrupción de los procesos. Dentro de la matriz de riesgos de corrupción 2020 se establecieron de 2 riesgos para gestión educativa, 1 para talento humano, 1 para gestión de contratación y 1 para control interno. Se eliminaron 2 riesgos de direccionamiento estratégico, a gestión educativa se le aumento 1 riesgo, contratación elimino 2 riesgos pero mantuvo 1, el proceso de talento humano elimino 2 riesgos y mantuvo 1, se eliminaron 2 riesgos de financiera y se modifico el riesgo de control interno. | Esta actividad fue verificada por la dependencia de Control Interno en el primer cuatrimestre de la vigencia, actividad que en su oportunidad presento cumplimiento. |  | 4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Identificar Riesgos asociados a tramites y servicios. |  |  |  | Responsables de los procesos | Se realizó revisión del Mapa de riesgos vigencia 2019 y de los trámites inscritos en el SUIT, donde fueron identificados riesgos de corrupción y de gestión en trámites y servicios en los procesos misionales. De esta manera se actualizó y estableció un plan de tratamiento de riesgo. Se anexa mapa de riesgos institucional | Actividad proyectada para el I Cuatrimestre de 2020 | 100% | Control Interno observo que los responsables identificaron en el tramite SUIT de asesorías y asistencias técnicas del Instituto un riesgo de corrupción, el que corresponde a la prestación de servicios de asistencia técnica sin autorización para beneficio propio o de un tercero. | Esta actividad fue verificada por la dependencia de Control Interno en el primer cuatrimestre de la vigencia, actividad que en su oportunidad presento cumplimiento. |  | 5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Consolidar matriz de riesgos institucional |  |  |  | Responsables de los procesos | Se realizó la consolidación de los riesgos de corrupción e institucionales. Anexo mapa de riesgos de institucional actualizado con nueva codificación. | Actividad proyectada para el I Cuatrimestre de 2020 | 100% | Control Interno evidencio la consolidación de la matriz de riesgos institucional en la pagina web del Instituto. Enlace de publicación: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ | Esta actividad fue verificada por la dependencia de Control Interno en el primer cuatrimestre de la vigencia, actividad que en su oportunidad presento cumplimiento. |  | 6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Disponer para consulta el mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | Mapa de riesgos institucional dispuesto para consulta en la pagina web del Instituto Nacional para Sordos | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | La dependencia de Control Interno evidencio la publicación en la pagina web del mapa de riesgos de la corrupción dentro del mapa de riesgo institucional. El mapa cuenta con 5 riesgos de la corrupción vinculados a los procesos de gestión educativa (2), contratación (1), talento humano (1) y control y evaluación (1). |  | 7
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | Mapa de riesgos institucional dispuesto para consulta en la pagina web del Instituto Nacional para Sordos | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | La dependencia de Control Interno evidencio la publicación en la pagina web del mapa de riesgos de la corrupción dentro del mapa de riesgo institucional. El mapa cuenta con 5 riesgos de la corrupción vinculados a los procesos de gestión educativa (2), contratación (1), talento humano (1) y control y evaluación (1). El documento se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ |  | 8
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Monitoreo y reporte a los riesgos y controles establecidos |  |  |  | Responsables de los procesos | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el cuatrimestre. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 08 de mayo de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales hasta el 15 de Mayo de 2020. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas. Se anexan comunicaciones por correo electrónico. | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el cuatrimestre. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de septiembre de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales hasta el 14 de septiembre de 2020. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas. Se anexan comunicaciones por correo electrónico. Se realiza valoración de controles con cada uno de los procesos durante el mes de julio. | 66% | De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en las Entidades Publicas expedido por el DAFP, "Le corresponde, igualmente, a la oficina de planeación adelantar el monitoreo (segunda línea de defensa), para este propósito se sugiere elaborar una matriz. Dicho monitoreo será en los tiempos que determine la entidad. Su importancia radica en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es, por sus propias características, una actividad difícil de detectar. Para tal efecto deben atender a los lineamientos y las actividades descritas en la primera y segunda línea de defensa". Se observo que los responsables de la actividad son todos los procesos. | Se observo monitorero por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas mediante correos electronicos, se utilizo la herramienta dispuesta para que los procesos gestionen la actividad de reporte de las actividades de control frente a los riesgos de corrupción. La matriz de riesgos de corrupcion discrimina 5 riesgos vinculados a los procesos. así: gestión educativa (2), contratación (1), talento humano (1) y control y evaluación (1). Control Interno evidencio que los procesos reportaron sus actividades de control y adjuntaron en repositorios sus soportes a fin de darle cumplimiento a la actividad. |  | 9
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar riesgos y controles establecidos |  |  |  | Oficina de control interno | La presente actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Es importante que la oficina asesora de planeación y sistemas antes de definir las actividades del presente seguimiento concerté las actividades con la dependencia de Control Interno. | La presente actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. Sin embargo, frente a la actividad se observo que la oficina asesora de planeación y sistemas no tuvo en cuenta concertación con la dependencia de Control Interno. La actividad de analizar riesgos y controles establecidos, no definió implementación ni productos con Control Interno. Es de importancia reevaluar la presente actividad con el proceso. | Se observo que la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, la dependencia de Control Interno viene realizando informe de seguimiento a los riesgos de forma periódica. |  | 10
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles |  |  |  | Oficina de control interno | Se realizó por parte de Control Interno el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de la corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia, lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4 de la Dirección de Gestión y Desempeño institucional del DAFP. | La dependencia de Control Interno realizo el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de la corrupción, en lo que respecta al segundo cuatrimestre de la vigencia. De conformidad con lol lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 4 de la Dirección de Gestión y Desempeño institucional del DAFP. | 66% | Control Interno realizó en matriz el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de la corrupción dentro de los términos establecidos por la Guía de administración del riesgo, esto es, para el primer seguimiento dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo. Es importante mencionar que los controles a los riesgos de corrupción han sido efectivos ya que no se ha materializado ningún riesgo y la entidad no reporta denuncias por casos de corrupción a la fecha. El seguimiento adelantado por la dependencia de Control Interno se publico en la pagina web de la entidad. | Control Interno en el marco de su rol de evaluación y seguimiento realizó en formato el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de la corrupción dentro de los plazos consagrados en la Guía de Administración del Riesgo. Finalmente, es de precisar que los controles a los riesgos de corrupción han presentado efectividad en razón a que no se ha materializado ningún riesgo y la entidad no reporta denuncias por casos de corrupción a la fecha. El seguimiento adelantado por la dependencia de Control Interno a fin de cumplir con la Ley de Transparencia realiza la publicación en la pagina web de la entidad. |  | 11
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del trámite " Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español y de Guías Intérpretes - RENI " |  |  |  | Subdirección Gestión Educativa | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | Durante el segundo cuatrimestre, la Subdirección de Gestión Educativa, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, avanzó en la actualización documental del trámite Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español y de Guías Intérpretes (RENI), específicamente en el ajuste del procedimiento del RENI conforme a lo que se establece en el proyecto de resolución para regular la ENILSCE y el RENI. Es importante resaltar que este procedimiento depende directamente de lo que se expida en esta resolución, la cual actualmente se encuentra en revisión de las directivas del INSOR y del ICFES. En la actualización del procedimiento del RENI se hicieron precisiones técnicas respecto a la radicación de la documentación y el registro virtual; además, se delimitó el alcance del INSOR durante el proceso. Sin embargo, la publicación de esta versión ajustada se realizará una vez se expida la resolución correspondiente. Las ficha técnica del SUIT fue actualizada en el mes de junio de 2020 y validado por la Agencia Nacional Digital | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Control Interno evidencio que la Subdirección de Gestión Educativa en mesas de trabajo dio inicio a la construcción del procedimiento Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español y de Guías Intérpretes (RENI) -en el mes de mayo-. Se aporto documento a fin de darle cumplimiento a la actividad programada para el cuatrimestre objeto de verificación. | 2do Cuatrimestre 2020\2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del trámite "Evaluación Nacional de intérpretes de LSC – ESPAÑOL (ENILSCE)" |  |  |  | Subdirección Gestión Educativa | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | Durante el segundo cuatrimestre, la Subdirección de Gestión Educativa, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, avanzó en la actualización documental interna del trámite Evaluación Nacional de intérpretes de LSC – ESPAÑOL (ENILSCE), específicamente en el ajuste del procedimiento de la ENILSCE conforme a lo que se establece en el proyecto de resolución para regular la ENILSCE y el RENI. Es importante resaltar que este procedimiento depende directamente de lo que se expida en esta resolución, la cual actualmente se encuentra en revisión de las directivas del INSOR y del ICFES. En la actualización del procedimiento de la ENILSCE se delimitó el alcance del INSOR en el proceso, se establecieron las fechas de respuesta y se definió el método de calificación de la evaluación. Sin embargo, la publicación de esta versión ajustada se realizará una vez se expida la resolución correspondiente. Las ficha técnica del SUIT fue actualizada en el mes de junio de 2020 y validado por la Agencia Nacional Digital | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Control Interno evidencio que la Subdirección de Gestión Educativa en mesas de trabajo dio inicio a la construcción del procedimiento Evaluación Nacional de intérpretes de LSC – ESPAÑOL (ENILSCE) -en el mes de mayo-. Se aporto documento a fin de darle cumplimiento a la actividad programada para el cuatrimestre objeto de verificación. |  | 2
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del procedimiento administrativo " Asesoría y asistencia técnica" |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Subdirecciones. | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2020 | En el marco del proceso de actualización documental, se inició la revisión y la actualización del procedimiento de Asistencia Técnica Educativa con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS). Durante el segundo cuatrimestre se avanzó con la revisión de los controles de las asistencias técnicas establecidos en el procedimiento, específicamente en los lineamientos de operación. Como resultado de este trabajo, se proyectó una primera versión de los lineamientos en la que se incluyó que no se podrán realizar asistencias técnicas sin autorización para beneficio propio o de un tercero. Las ficha técnica del SUIT fue actualizada en el mes de junio de 2020 y validado por la Agencia Nacional Digital | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | La dependencia de Control Interno observo documento consolidado de seguimiento de SUIT donde se aprecia que se realizo actualización de la Información en la plataforma y se reporto información de trámites y servicios de la entidad en lo correspondiente a las asesorías y asistencias técnicas. Así las cosas, el Instituto actualizo la información con una carta de solicitud y las observaciones en el resultado que se obtiene frente al tramite. Adicionalmente, reporto 2 preguntas de seguimiento sobre la implementación de la mejora en el tramite en la entidad y actualización del tramite en SUIT. |  | 3
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2019 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realizo y publico el documento Informe de Gestión INSOR 2019 | Actividad proyectada para el I Cuatrimestre de 2020 | 100% | Control Interno verificó consolidación y publicación de Informe de Gestión de la vigencia 2019 en la página web institucional en cumplimiento de las actividades establecidas para el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Documento que centro su desarrollo en el “Pacto por la Inclusión de todas las personas con discapacidad "del Plan Nacional de Desarrollo. Informe que puede ser consultado en el siguiente enlace virtual: http://www.insor.gov.co/home/descargar/INFORME-DE-GESTION-2019-INSOR.pdf | Esta actividad fue verificada por la dependencia de Control Interno en el primer cuatrimestre de la vigencia, actividad que en su oportunidad presento cumplimiento. | 7 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2020 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se elaboro y actualizo el cronograma de actividades del plan de Participación Ciudadana y rendición de cuentas dentro de la estrategia del plan de Participación Ciudadana en Gestión 2020. | Actividad proyectada para el I Cuatrimestre de 2020 | 100% | Se evidencio matriz que corresponde al cronograma de actividades del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas para el Instituto en vigencia 2020, cronograma que consta de 15 actividades con los elementos de información , dialogo y responsabilidad, respectivamente. | Esta actividad fue verificada por la dependencia de Control Interno en el primer cuatrimestre de la vigencia, actividad que en su oportunidad presento cumplimiento. |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Apoyar en los espacios de dialogo ciudadano - equipo directivo (Al día con la Dirección) |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano, Dirección, Grupo de Comunicaciones. | Se realizaron tres (3) encuentros en el espacio "Tu hora con la dirección de manera presencial" | Se realizaron (2) encuentros en el espacio "Al día con la Dirección" de manera virtual. | 66% | Se evidencio la realizaron las tres (3) reuniones del espacio de dialogo ciudadano -al día con la dirección-, se desarrollaron con la Defensa Civil, Corporación Iberoamericana y el ciudadano Camilo Buitrago, donde se resolvieron inquietudes y presentaron informes por parte de la Directora de INSOR. | Se evidencio la realizacion de dos (2) videoconferencias relacionadas con el espacio de dialogo ciudadano -al día con la dirección-. Las actividades antes descritas se llevaron a cabo con: ASISBOG – Asociación de Sordos de Inclusión Social en Bogotá y la Asociación de Sordos del Norte de Santander. |  | 3
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de servicio al ciudadano |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | EL 14 de agosto de 2020, quedo solicitado en Sistema de Gestión de Calidad-SGC la actualización de los documentos: Protocolo de Servicio al Ciudadano y Procedimiento Gestión de PQRSD, Adjunto pantallazo del correo. Igualmente se realizaron Videos de las preguntas frecuentes. | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo que la Coordinación de Servicios al Ciudadano elaboro el protocolo de servicios al ciudadano, el procedimiento de gestión de PQRSD y se desarrollaron videos de preguntas frecuentes. | 2do Cuatrimestre 2020\4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADADO | 1
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizo la encuesta de satisfacción y se consolido en el informe adjunto. | Se realizo la encuesta de satisfacción y se consolido en el informe de encuesta de satisfacción correspondiente al II trimestre comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2020 adjunto. | 66% | Control Interno evidencio la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el primer trimestre el 11% de los ciudadanos participo. Manifestando que el canal presencial es el mas adecuado y la video llamada LSD la de menor aprobación. | Control Interno evidencio la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el segundo trimestre el 12% de los ciudadanos que elevo una PQRSD participo. En referencia a la muestra, se observo que en época de emergencia sanitaria los ciudadanos respondieron como excelente y bueno el servicio en términos de actitud, tiempo, claridad y conocimiento en mayor porcentaje. Esta dependencia observo que la muestra es representativa frente a la totalidad de PQRSD recibidas por el Instituto y es posible establecer la percepción de los usuarios frente al servicios de manera eficaz. |  | 2
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Solicitar actualización y mantenimiento del modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se envío correo electrónico el día 20 de febrero de 2020, a la oficina de Planeación y Sistemas, Secretaria General con el fin de que sea realizado el manteniendo de ORFEO. | Se realizó reunión con el proceso de las TIC, donde se organizó el plan de trabajo por parte del profesional contratado con el fin de mejorar la herramienta ORFEO. | 50% | Se evidencio que mediante correo electrónico la coordinadora del grupo de servicio ciudadano solicitó a la secretaria general y a la oficina de planeación y sistemas servicio de actualización y mantenimiento a la plataforma ORFEO. | Se evidencio que: Se asigno a un profesional del área de sistemas para que realice la actualización y el mantenimiento del sistema de gestión documental Orfeo del Instituto. Por lo anterior, se evidencio plan de trabajo para la optimización y mantenimiento del sistema Orfeo y que el área de servicio al ciudadano remitió a Sistemas los siguientes documentos: Formato de creación de PQRSD, de seguimiento y reporte de archivo, para su correspondiente documentación e implementación. Finalmente, el contratista Carlos Barrero procedió a sincronizar la notificación de Orfeo al correo electrónico. |  | 2
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat en lengua de señas SKYPE |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | La oficina de Servicio al ciudadano, mediante las redes sociales , incentivo a la población sorda para el uso del canal Skype. | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo que el 27 de mayo del presente año mediante video en LSC publicado en red social institucional de Twitter se invito a los seguidores de la cuenta del Insor a utilizar el canal de Skype para comunicarse y solicitar requerimientos. Sin embargo, es importante que las actividades de fortalecimiento tengan mayor presencia, impacto y periodicidad en otras redes sociales y pagina web, a fin de alcanzar un mayor índice de uso por parte de los usuarios del Instituto. Sin embargo, es importante analizar cuales son las aplicaciones de comunicación y tecnología que son tendencia entre los sordos para lograr mayor cobertura en el servicio. |  | 3
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizaron dos capacitaciones: una del sistema Orfeo y otra sobre la inducción de la oficina de Servicio al Ciudadano. | Durante los días 14 y 19 de julio, 19 y 20 de agosto se realizó capacitación a los servidores del INSOR en lo relacionado al Módulo de PQRSD (Finalización PQRSD ORFEO y socialización de la importancia de dar las respuestas a las PQRSD - encuesta de satisfacción (link)) en el Sistema de Gestión Documental ORFEO con una participación de 40 servidores. Igualmente el Proceso de Servicio al Ciudadano realizó la inducción el día 30 de junio de 2020 a los servidores nuevos , con esta inducción se buscó que los servidores nuevos conocieran el funcionamiento y operación del proceso de Servicio al Ciudadano y la Cultura Sorda, para lo cual se socializaron los siguientes documentos: Política de Servicio al Ciudadano, Modelo de Servicio al Ciudadano, Protocolo de Servicio al Ciudadano, Caracterización del Proceso de Servicio al Ciudadano, Procedimiento de PQRSD y la Resolución No. 328 del 27 de diciembre de 2019 "Por la cual se reglamentó el trámite interno de las peticiones, quejas, sugerencias y denuncias - PQRSD en el INSOR", con una participación de 6 servidores. | 66% | En repositorios se observo evidencia de la capacitación realizada por servicio al ciudadano frente al tema de las funciones propias del grupo de servicio al ciudadano y lo pertinente al uso de la herramienta informática de gestión documental Orfeo. | En repositorios se observo evidencias (lista de asistencia y memorias) de la capacitación adelantada -en varias sesiones, a través de la plataforma de reuniones meet- por el proceso de Servicio al Ciudadano, el tema objeto de formación fue el siguiente: Finalización de PQRSD en Orfeo. Adicionalmente, se adelanto videoconferencia -30 de junio- de inducción a los nuevos contratistas en aras de fortalecer la cultura de servicios al ciudadano. |  | 4
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Las capacitaciones realizadas por la Oficina de Servicio al Ciudadano se encuentran incluidas en la malla curricular de capacitación para la vigencia de 2020. Dentro del Plan de Capacitación 2020 se encuentra dispuesto capacitaciones dirigidas a Servicio al Ciudadano, en el primer trimestre se logró un espacio de sensibilización realizado por el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano | El proceso de servicio al ciudadano, envió al correo de Talento Humano, para que se socializa el curso de lenguaje claro por el correo de esa dependencia, Igualmente el curso de transparencia, Se adjuntan4 diplomas de las servidoras de servicio al ciudadano que realizaron el curso de transparencia, se realizo capacitación para el tema de discapacidad con el INCI, también la coordinadora de la Oficina de Servicio al Ciudadano realizó inducción para servidores públicos en Alta Gerencia con la ESAP. | 50% | Se observo dentro de la malla curricular del plan institucional de capacitaciones la inclusión de una temática para el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Se observo dentro de la malla curricular del plan institucional de capacitaciones la inclusión de una temática para el mejoramiento del servicio al ciudadano en el primer trimestre de la vigencia. Se recomienda incluir en la malla curricular la capacitación en lenguaje claro y la de transparencia para cumplir el fin de esta actividad. |  | 5
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se entrego diploma a la servidora Patricia Jaraba, por su excelente desempeño en la Oficina de Servicio al Ciudadano. | Se entrego diploma a la servidora Patricia Jaraba, Johanna Balaguera y a las contratistas Zenaida Buitrago y Jennifer Montaño por su excelente desempeño en la Oficina de Servicio al Ciudadano, en los meses de mayo, junio, julio, agosto. | 66% | Mediante incentivo simbólico se entrego reconocimiento al funcionario del mes en razón a la excelente gestión y desempeño dentro del grupo de servicio al ciudadano. | Control Interno observo que mediante incentivo simbólico se entrego reconocimiento a la empleada del mes -adscrita a Servicio al Ciudadano- en razón a la excelente gestión y desempeño dentro del área. Adicionalmente, se entregaron diplomas a contratistas, es importante recordar que los contratistas no se encuentran dentro de la categoría de servidores públicos del Estado, salvo excepciones. El Instituto cuenta con funcionarios y empleados -diferentes a los del área de Servicio al Ciudadano- que también prestan servicios a los ciudadanos. Así las cosas, se evidencio que el funcionario Rafael Andrés Arias Albañil y las empleadas Margarita Sánchez Gómez y Sandra Ledy Moreno González en el marco de su desempeño frente a PQRSD fueron incentivados con un diploma. |  | 6
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se enviaron correos electrónicos a las áreas encargadas de la gestión de las PQRSD, de manera semanal con los seguimientos realizados por el Proceso de Servicio al Ciudadano, donde se brindaron las alertas correspondientes en los tiempos de respuesta. Por otro lado, la Oficina de Servicio al Ciudadano brindó un reconocimiento teniendo en cuenta, los criterios de acuerdo al desempeño de tiempo de respuesta y las cantidades de PQRSD asignadas a los siguientes servidores: En primer lugar, a la profesional Margarita Sánchez Gómez (Subdirección de Promoción y Desarrollo), en segundo lugar, Rafael Andrés Arias Albañil (Subdirección de Gestión Educativa) y en tercer lugar Sandra Ledy Moreno González (Grupo de Talento Humano). Por lo anterior se adjuntan los diplomas otorgados por la Oficina de Servicio al ciudadano en reconocimiento a la gestión realizada y los correos para incentiva y/o motivar a las dependencias para mejorar el tiempo de respuesta de las PQRSD. Se realizó reunión con el proceso de las TIC, donde se organizó el plan de trabajo por parte del profesional contratado con el fin de mejorar la herramienta ORFEO. También se realizaron reuniones y capacitaciones con la empresa ETB donde se gestionó el canal telefónico quedando configurado en tres computadores de miembros del equipo de servicio al ciudadano, hasta la fecha se están realizando las pruebas pertinentes (consola de la recepción y dos extensiones). | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Control Interno evidencio que Servicio al Ciudadano implemento una campaña para fomentar y medir el tiempo de respuesta a las PQRSD y definió el plan de trabajo para la optimización y mejoramiento del sistema de gestión documental Orfeo. Adicionalmente, se gestiono el canal telefónico con ETB para 3 computadores del área de Servicio al Ciudadano. Finalmente, se observo que el área realizo seguimiento y brindo alertas a los tiempos de respuesta de las PQRSD, es de importancia tener en cuenta los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho mientras persiste la emergencia sanitaria. |  | 7
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se reviso la carta de trato digno de INSOR, donde se observó que se encuentra actualizada y publicada en la página web. | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo que la actividad no se ha desarrollado, la carta de trato digno publicada en la pagina web corresponde a la vigencia 2019. El área no elaboro ni publico en los canales oficiales la carta de trato digno de la vigencia 2020 en el marco de la emergencia sanitara. |  | 8
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se realizó reunión con el proceso de las TIC, donde se organizó el plan de trabajo por parte del profesional contratado con el fin de mejorar la herramienta ORFEO. También se realizaron reuniones y capacitaciones con la empresa ETB donde se gestionó el canal telefónico quedando configurado en tres computadores de miembros del equipo de servicio al ciudadano, hasta la fecha se están realizando las pruebas pertinentes (consola de la recepción y dos extensiones). | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo cumplimiento de la actividad en razón a que se busco la optimización y mejoramiento del aplicativo Orfeo, la gestión de 3 canales telefónicos con equipos de computo y se habilito una línea de celular con WhatsApp para atender ciudadanos durante la emergencia sanitaria |  | 9
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar la Caracterización usuario y grupos de Valor de del INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se está actualizando el documento de caracterización de usuarios y grupos de interés para la vigencia de 2020, para el cual se adjunta el avance. | Se actualizo el documento de caracterización de usuarios y grupos de interés para la vigencia de 2020, la cual fue publicada en la pagina web del INSOR. | 66% | Servicio al Ciudadano dio cumplimiento al producto. Se observo evidencia del documento correspondiente a la actualización de caracterización de usuarios y grupos de valor del Instituto. | Se evidencio que Servicio al Ciudadano gestiono publicación del documento de caracterización de usuarios y grupos de valor 2020 en la pagina web del Instituto. |  | 10
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Difundir el portafolio de productos y servicios del INSOR. |  |  |  | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas- Subdirecciones | Actividad Programada para III cuatrimestre 2020 | Actividad Programada para III cuatrimestre 2020 | 0% | Se observo que la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo que la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el segundo cuatrimestre. |  | 11
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Encuesta de Satisfacción de los ciudadanos respecto a canales de atención |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano - Oficina Asesora Planeación y Sistemas | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se aplico encuentra de satisfacción y se realizó el informe de encuesta de satisfacción correspondiente al II trimestre comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2020 | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Control Interno evidencio la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el segundo trimestre el 12% de los ciudadanos que elevo una PQRSD participo. En referencia a la muestra, se observo que en época de emergencia sanitaria el canal telefónico y el correo electrónico fueron los mas calificados por los ciudadanos, y que el servicio prestado a través de video llamada LSD y la pagina web presentaron menos. Se califico el servicio prestado en excelente y bueno en mayor porcentaje. Esta dependencia observo que la muestra es representativa frente a la totalidad de PQRSD recibidas por el Instituto y es posible establecer la percepción de los usuarios frente al servicios de manera eficaz. Sin embargo, es importante analizar cuales son las aplicaciones de comunicación y tecnología que son tendencia entre los sordos para lograr mayor cobertura en el servicio. |  | 12
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. |  |  |  | Oficina Asesora Planeación y Sistemas | Se realizó revisión del en el botón de la página web "Transparencia y Acceso a la Información" el cual cuenta con toda la información legal y permanece actualizándose permanentemente en los diferentes procesos institucionales. | Se realizó revisión de los documentos dispuestos en el enlace de "transparencia y acceso a la información" comparándola con la normatividad que exige su aplicación y para actualizar los enlaces necesarios. | 57% | Se dio cumplimiento a la actualización de la información registrada en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" de la pagina web del Instituto. Sin embargo, no se observo la siguiente información mínima obligatoria en los sistemas de información de la entidad: Ejecución presupuestal histórica anual 2019, cronograma de participación ciudadana (No se pudo acceder al enlace). | Se dio cumplimiento a la actualización de la información registrada en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" de la pagina web del Instituto. Sin embargo, no se observo la siguiente información mínima obligatoria en los sistemas de información de la entidad: Ejecución presupuestal histórica anual 2019. | 2do Cuatrimestre 2020\5.ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP |  |  |  | Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual | Se mantiene actualizado a través de SIGEP, la actualización de las hojas de vida de los funcionarios en las diferentes etapas del ciclo del empleo público, ingreso, permanencia y retiro. Para el primer cuatrimestre se registraron: Un ingreso de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 y un retiro de un profesional Universitario Código 2044 Grado 10 | Para el presente periodo de reporte es importante señalar que el INSOR, fue escogido por el Departamento Administrativo de la Función Pública como entidad priorizada para la implementación de SIGEP II, el cual requirió un plan de trabajo por parte de las Entidades, una vez se realizara la Migración de la información, a la fecha se culminó la revisión de todas las hojas de vida de los funcionarios de la Planta de Personal y se envió correo de manera individual describiendo lo que era necesario ajustar o volver a cargar. Ahora dependemos del compromiso de cada servidor para actualizar debidamente la hoja de vida y la declaración de Bienes y Rentas. | 66% | Se dio cumplimiento a la actualización de 2 hojas de vida de los funcionarios del Instituto dentro del primer cuatrimestre en la plataforma Sigue. La funcionaria Liliana Montoya es vinculada y Jenny Becerra es desvinculada del Instituto. | Control Interno observo que el Instituto se encuentra trabajando articuladamente con el DAFP en la proceso de migración de la información de los servidores públicos de Sigep a Sigep 2. Adicionalmente, se evidencio que en el plan de trabajo implementado para tal fin se realizo seguimiento y alertas para que los servidores actualizaran la información de sus hojas de vida, rentas, entre otros y cargaran documentos soporte en Sigep 2. |  | 2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de los contratos suscritos por la INSOR en el SECOP |  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se realizó la verificación y el registro de los contratos suscritos por el INSOR en el SECOP para el segundo cuatrimestre de 2020. | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo que la Secretaria General verifico el registro de los contratos suscritos en la plataforma transaccional de Secop 2, con corte a mayo 31, junio 30, julio 31 y agosto 31 de 2020 el Instituto reporto en la matriz dispuesta para el aplicativo de Sireci Contractual de la Contraloría General de la Republica la contratación, evidenciándose como ultimo numero del consecutivo de contratos el 112 de 2020. |  | 3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Servicio al ciudadano | Se cargó la información de los tramites y servicios para el primer cuatrimestre de 2020 en la plataforma SUIT, correspondiente a las Asesorías y Asistencias Técnicas prestadas por el instituto en el primer trimestre. | Las fichas técnicas del SUIT fueron actualizadas en el mes de junio de 2020 y validado por la Agencia Nacional Digital. Se realizo el reporte de los tramites y servicios de la entidad en la plataforma del SUIT de los meses de mayo, junio, julio y agosto. y se reporto el avance en el gestor de racionalización. | 66% | Se evidencio reporte de actualización de la información SUIT mediante captura de pantalla donde se consolida la información de tramites y servicios de la entidad. | Control Interno observo que se realizo actualización y reporte de la información SUIT respecto de las asesorías y asistencias técnicas del Instituto así: mayo 46, junio 28, julio 4 y agosto 46. Así las cosas, en informe se observa la consolidación de la información de tramites y servicios de la entidad para un total de 174 en el segundo cuatrimestre de la vigencia. |  | 4
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se identificaron nuevas colecciones de datos agrupadas en la subdirección de promoción y desarrollo las cuales pueden publicarse en www.datos.gov.co | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | La dependencia de Control Interno observo que se identifico información que ya esta publicada en la pagina web con referencia al tema de -Realidades de la población sorda en 10 ciudades del país- donde el Insor investigo y analizo los datos arrojados por el CENSO DANE 2018 en los departamentos y ciudades con la mayor concentración de población sorda en el territorio, a fin de ser dispuesta en dato abierto. |  | 5
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Elaborar registro de publicaciones |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada para el II Cuatrimestre 2020 | Se realizo el registro de las publicaciones institucionales para el segundo cuatrimestre con evidencias de pantallazos y enlaces a las publicaciones. | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo elaboración de registro de publicaciones de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Se trata de documentos que constituyen un inventario de la información que el Instituto publica en su pagina web, es decir, se encuentran disponibles para que los ciudadanos puedan acceder a la información publica. |  | 6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar el registro de activos de Información del INSOR |  |  |  | Gestión Documental | Actividad programada para el II Cuatrimestre 2020 | Se realizo la actualización de activos de información del INSOR | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se evidencio formato de registro de activos de la información diligenciado, correspondiente al proceso de gestión documental del Instituto. El documento consta de 2017 activos de la información identificados con su ubicación. |  | 7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualización y envió de las tablas de retención documental (TRD), al Archivo General de la Nación (AGN) para revisión. (Nuevo) |  |  |  | Gestión Documental | Actividad Programada para II cuatrimestre 2020 | Se realizo la actualización y envió de las tablas de retención documental (TRD), al Archivo General de la Nación (AGN) para su revisión | 50% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | Se observo en repositorios documento de tablas de retención documental -versión agosto de 2020-, documento de resumen de TRD y formatos de TRD de cada una de las áreas del Instituto. Sin embargo, no se evidencio envío de las actualizaciones al Archivo General de la Nación para su revisión. |  | 8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo/ Comunicaciones | Reporte de información producida por el INSOR en formatos accesibles y en LSC, para la eliminación de brechas de comunicación de la población sorda. 1. Publicaciones en Sitio web: 3 (Alojados en sitio web INSOR) 2. Videos con Lenguaje Accesible: 14 (Alojados en el canal oficial YouTube) | Se incorporó explicación del proceso de Asistencia técnica sobre Población Sorda para informar a los usuarios los procesos que puedes tener la solicitud del servicio. La información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda, que produce la subdirección de promoción y desarrollo se encuentra enmarcada en la producción de contenidos accesibles. Esta se publicó en las redes sociales institucionales. Durante el segundo cuatrimestre los contenidos publicados fueron los siguientes: Información en redes sociales: 1. Recomendaciones Edificios https://bit.ly/31XjM6z 2. Recomendaciones Familias https://bit.ly/2F2BwEy 3. Municipios No COVID-19 https://bit.ly/321gMpy 4. Decreto 636 https://bit.ly/2QYo9YC 5. Protocolo Comercio Electrónico https://bit.ly/2Z8iG68 6. Temor al salir https://bit.ly/2F1lWsN 7. Intervención Virtual Ministro Salud ante OMS https://bit.ly/2FaqpJW 8. Cápsula Distanciamiento Social https://bit.ly/2Z9gprd 9. GIF Taller Sensibilización https://bit.ly/3jLvZRQ 10. Extensión mayo https://bit.ly/355n6OP 11. Glosario: Distanciamiento https://bit.ly/3gWkYex 12. Glosario: Tapabocas https://bit.ly/2DwbTeR 13. Glosario: Flexible https://bit.ly/3218K02 14. Medidas Apoyo https://bit.ly/2ZaDbiF 15. Violencia contra la mujer https://bit.ly/357fLP1 16. Glosario Guantes https://bit.ly/2DAWhqE 17. Glosario Fiebre https://bit.ly/3bqJK5A 18. Glosario Quédese en casa https://bit.ly/3bxgQAS 19. Acueducto rural https://bit.ly/2Z8tQrH 20. Certificado Discapacidad avance https://bit.ly/32YoU9N 21. Audio resolución 1054 https://bit.ly/3lRUwqb 22. Falso Kit de Medicamentos https://bit.ly/33081M0 23. Decreto 990 https://bit.ly/2Z7JgMG 24. Decreto 1076 P1 https://bit.ly/2Z4lFwk 25. Decreto 1076 P2 https://bit.ly/2GxRtDx 26. Decreto 1076 P3 https://bit.ly/2FbLiEc 27. TEC Humo y mosquitos https://bit.ly/3bsvTvu 28. Anuncio Proyecto Decreto https://bit.ly/2GrhnZn 29. Invitación Proyecto Decreto https://bit.ly/2GtnzjD 30. Explicación Proyecto Decreto P1 https://bit.ly/2QTy3uL 31. Explicación Proyecto Decreto P2 https://bit.ly/3566M0k 32. TEC- Alcohol y Vitamina D https://bit.ly/356CRFb | 66% | Se brindo información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda frente a temas como el Covid-19 , canales de atención, selección de consejos nacionales de discapacidad -en pagina web-, planes institucionales 2020, noticiero Insor al día, comunicado Ministerio de Salud, boletín 081 de medidas sanitarias, LSC estado de emergencia, decreto 457 de 2020, resolución 059 de 2020,CoroApp Colombia Aislamiento preventivo obligatorio y profe en tu casa -canal de YouTube-. | La Subdirección de Promoción y Desarrollo con apoyo de Comunicaciones brindo información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda en redes sociales institucionales frente a temas relacionados con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional y recomendaciones en temas de Covid 19, seguridad y salud para el trabajo en casa, comercio electrónico, violencia contra la mujer entre otros. En total se evidenciaron 32 contenidos accesibles para sordos con sus respectivos vínculos. |  | 9
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se incluyo dentro del informe de las PQRSD, el eje temático de las solicitudes de acceso a la información pública. | Se incluyo dentro del informe de las PQRSD, del segundo Trimestre, el eje temático de las solicitudes de acceso a la información pública. | 66% | Control Interno observo inclusión del reporte de solicitudes de acceso a la información pública se encuentra definida en el informe de PQRSD presentado por el grupo de Servicio al ciudadano del Instituto . Se reportaron -614 solicitudes en el primer trimestre- y se entregaron respuesta con información sobre talleres, cursos, contratos, información estadística, entre otros. También se evidencio enlace virtual para acceder a transparencia y acceso a la información publica de pagina web del Instituto. | El área de Servicio al Ciudadano, de conformidad con el articulo 52 del Decreto 103 de 2015 incluyo dentro del informe de PQRSD del segundo trimestre de la vigencia, el reporte de solicitudes de acceso a la información pública con la siguiente información mínima: Numero de solicitudes recibidas: 304, numero de solicitudes que fueron trasladas a otra institución: 8, tiempo de respuesta de cada solicitud: 4 días hábiles en promedio y el numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: Ninguna. Adicionalmente, se evidencio que el reporte de solicitudes de acceso a la información se encuentra a disposición del publico el enlace de Ley de Transparencia de la pagina web oficial del Instituto. |  | 10
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental, activos de información y manejo documental de archivos de gestión. |  |  |  | Gestión Documental | Actividad a realizar en el II Cuatrimestre 2020 | Se realizo la socialización a los servidores públicos y contratistas del instituto sobre gestión documental, activos de información y manejo documental de archivos. | 100% | Se observo que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla el primer cuatrimestre. | La dependencia de Gestión Documental difundió a servidores y contratistas en el mes de agosto, a través de correo electrónico infografías respecto a los siguientes temas: Presentación Tablas de Retención Documental, Procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos. | 2do Cuatrimestre 2020\6.ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES | 1
[7 empty] | Total de porcentaje (%) de Cumplimiento de las 6 Estrategias |  | 67.88%
PRIMER CUATRIMESTRE
| Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción | [5 empty] | Consolidación del documento |  | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Carolina Ramos
| Bueno | Mayor al 80% | [6 empty] | Firma:
| Regular | Entre 80% y 60% |  |  |  |  | Seguimiento a la estrategia |  | Cargo: Asesora de Control Interno
| Malo | Menor 60% | [6 empty] | Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza
Firma:

## ReporteMonitoreo (hidden)
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nombre: | Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva | Número: 15005
Estado: | Inscrito
Tipo de acción: ADMINISTRATIVO | Acción: AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN
Fecha de inicio: 2016-11-07 | Fecha presente vigencia: 2016-12-16 | Fecha final de la racionalización: 2017-12-15
Etapa | Terminada | Puntaje | Observación/Recomendación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | x | 20 | Teniendo en cuenta la asesoría prestada por Función Pública en cuanto a la construcción de la Estrategia de Racionalización de trámites se identificó que la misma requiere ajustarse, por cuanto el tipo de racionalización y la acción de racionalización al OPA Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva no se ajustan a la mejora a implementar en el mismo, por cuanto esa mejora es administrativa y no normativa como estaba planteada. Se realizó esta ajuste el día 28 de Abril 2017.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | 35
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  | 10
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | 10
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | 15
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? |  | 10
Note on A9: Si la Etapa no esta Completa no Marcar
Note on B9: Indicar con Una "X" etapa terminada
Note on D9: Una Única Observación por día

## Firmas (hidden)
Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Orlando Castillo León
Firma:
Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma: