## III TRIM
Seguimiento Plan de acción tercer Trimestre
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [9 empty] | Proyección |  |  |  | Otros |  |  |  | Seguimiento Primer Trimestre | [6 empty] | Seguimiento segundo Trimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Trimestre
Eje_Estratégico | Objetivo_Estratégico | Línea_Programática | Objetivo_Línea_Programática | META_2019-2022 | Dimensión | Meta 2019 | Componente / Politica | ID_I | Nombre_del_Indicador | Formula_del_Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er_Trim | 2do_Trim | 3er Trim | 4to_Trim | PROCESO_RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA_DE_INICIO | FECHA_FINAL | Seguimiento Primer Trimestre (%) | Avance 1 Trimestre | Dificultades | Aspectos a Mejorar | Reporte_Cualitativo_1_Trimestre | Evidencia_1_Trimestre | Link_Evidencia_Trim_1 | Seguimiento Segundo Trimestre (%) | Avance 2 Trimestre | Dificultades | Aspectos a Mejorar | Seguimiento Tercer Trimestre (%) | Avance 3 Trimestre | Dificultades | Aspectos a Mejorar
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Fomentar acciones que contribuyan a la atención integral pertinente en primera infancia, así como educación inicial con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Un modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial divulgado e implementado. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Un modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial en implementación en las entidades territoriales asistidas en el año | Modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial | 1 | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial | Actividades desarrolladas / Actividades programadas | Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la organización y realización de acciones tendientes a la atención pertinente de la población sorda en primera infancia y educación inicial | 1 | 1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y educación inicial | Porcentaje | 11 | 72 | 79 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11 | * Se completó el plan de ajustes del modelo. * Se definieron los componentes de la estrategia de asesoría. | * Aunque se completó el plan de ajustes, se identificaron secciones que requieren un mayor desarrollo, si bien hasta ahora no sería necesario reprogramar otras tareas. | No aplica | * 5% corresponde al plan de ajustes del modelo. * 6% corresponde a la definición de los componentes de la estrategia de asesoría. | * Plan de ajustes al documento "Modelo de atención integral para para la primera infancia sorda y educación inicial". * Componentes de la estrategia de asesoría a las ET en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\1\I TRIM | 55 | * Se avanzó en los ajustes al documento del modelo de atención integral para la 1ª infancia sorda. * Se desarrollaron los componentes de la estrategia para la asesoría a las entidades territoriales (ET) en la organización del modelo. * Se consolidó el documento de la estrategia para la asesoría a las ET. * Se gestionaron acuerdos con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá para la implementación del modelo. * Se definió una propuesta de plan de asesoría y asistencia técnica para la implementación del modelo con SDIS en 2019. | * Aunque se avanzó en los ajustes al documento del modelo, la contratista encargada de este documento tuvo incapacidad médica durante el último mes, lo que generó retrasos en la entrega y validación. * Aunque se lograron acuerdos con Bogotá para implementar el modelo, se presentaron retrasos en el inicio de la implementación a causa de cambios en la Subdirección para la Infancia de la SDIS. Por tal razón, no fue posible validar la propuesta de plan de asesoría e iniciar las respectivas acciones. | * Validar la propuesta de plan de asesoría y asistencia técnica para la implementación del modelo con SDIS en 2019. * Reprogramar los porcentajes de avance de la asesoría y asistencia técnica a SDIS para la implementación del modelo durante el 2º semestre del año. | 77 | * Se escribió una 2º versión ajustada del modelo para la primera infancia sorda, reestructurando elementos indispensables para enmarcarlo dentro de las competencias de la Subdirección de Gestión Educativa (SGE); en consecuencia ya no se debe hablar de atención integral sino de educación inicial. Igualmente, se acordaron los últimos ajustes necesarios para la publicación del documento. * Se construyó el plan de divulgación del documento del modelo para la primera infancia sorda. * Se ajustó y validó con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá la propuesta de plan de asistencia técnica para la implementación del modelo. * Se implementó el plan de asistencia técnica previsto para el 3º trimestre en el Jardín Infantil Argelia (se llevaron a cabo actividades con familias y asistencias técnicas in situ a agentes educativos). | * Aunque la 2ª versión ajustada del documento del modelo para la primera infancia sorda logra ajustar elementos estructurales para enmarcarlo en la educación inicial (tema que sí es competencia de esta subdirección, a diferencia de la atención integral que nos excede), durante la revisión de esta versión se identificaron varios elementos que aún requieren mayor desarrollo o claridad. | * Completar oportunamente los últimos ajustes acordados para el documento del modelo para la primera infancia sorda.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Promover el bienestar y equidad en el acceso a la educación para la población sorda. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | 2 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda | (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) | Asesorar a las secretarías de educación focalizadas con relación a la atención educativa para la población sorda y la garantía de trayectorias completas | 2 | 20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas | Porcentaje | 0 | 35 | 70 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | La asesoría a SE está programada a partir del 2º trimestre; sin embargo, durante el 1º trimestre se definió la estructura de la estrategia de asesoría. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\2\I TRIM | 30 | * Se desarrollaron los componentes de la estrategia para la asesoría a las entidades territoriales certificadas (ETC.) en torno a la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda. * Se consolidó y socializó la estrategia para la asesoría a las ETC. * Se brindó asesoría presencial en 6 SE: Mosquera, Zipaquirá, Ipiales, Nariño, Risaralda y Girardot. | * Aunque se brindó asesoría virtual a las 7 SE programadas para el 2º trimestre, la SE de Duitama pidió reprogramar la asistencia presencial para el 3º trimestre. | * Brindar asesoría presencial a la SE de Duitama durante el 3º trimestre. * Consolidar los informes de las asesorías presenciales al finalizar las comisiones para evitar que se acumulen las revisiones en los cierres trimestrales. | 75 | * Se definió la estructura del documento sobre la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa de la población sorda. * Se elaboró una 1ª versión del documento de ruta para la garantía de trayectorias completas. * Se brindó asistencia presencial en 9 secretarías de educación (SE): Lorica, San Andrés, Armenia, Quindío, Sahagún, La Guajira, Duitama, Magdalena y Tunja. | No aplica. | * Profundizar sobre el Plan Progresivo de Implementación (PPI) en las asistencias a las SE. * Fortalecer el análisis previo de la matrícula para preparar las asistencias a las SE. * Estandarizar el proceso de aplicación y análisis de las evaluaciones de las asistencias a las SE.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Promover el bienestar y equidad en el acceso a la educación para la población sorda. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | 2 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda | (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) | Realizar la revisión y ajuste del documento: Orientaciones para la educación formal de adultos sordos. | 3 | 1 documento: orientaciones para la educación formal de adultos sordos elaborado | Porcentaje | 0 | 0 | 56 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\3\I TRIM | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | 56 | * Se definió la estructura del documento de orientaciones generales para la educación formal de adultos sordos. * Se elaboró una 1ª versión del documento que será revisada y ajustada durante el 4º trimestre. | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Promover el bienestar y equidad en el acceso a la educación para la población sorda. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas. | 2 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda | (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) | Gestionar con el Ministerio de Educación Nacional la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior. | 4 | Un (1) documento de metodología para la construcción de unas orientaciones sobre inclusión de la población sorda en la educación superior | Porcentaje | 0 | 30 | 30 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-04-01 | 31/09/2019 | 0 | Producto programado a partir del segundo trimestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | Producto programado a partir del segundo trimestre de 2019. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\4\I TRIM | 8 | * Se consolidó línea de tiempo del convenio 1020 de 2016, suscrito entre el INSOR y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para generar un documento de orientaciones en atención educativa para la población sorda en programas de educación técnica profesional y tecnológica. * Se programó reunión con la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN para alcanzar acuerdos sobre la actualización del documento. | * Aunque se programó una reunión inicial para junio, la reunión debió posponerse a julio por disponibilidad de agenda de los funcionarios designados por el MEN. | * Llevar a cabo la reunión programada con el MEN. * Alcanzar acuerdos sobre la actualización del documento. | 30 | * Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación (MEN) en la que se concluyó que la publicación del documento elaborado en el marco del convenio 1020 de 2016 podría no ser pertinente en este momento y se determinó que el INSOR podría optar por desarrollar un nuevo escrito con un alcance diferente. * A partir de lo conversado con el MEN, se redefinió el producto para avanzar en la elaboración de un nuevo documento sobre orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior. | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Definir y elaborar las orientaciones para la construcción e implementación del Plan individual de ajustes razonables (PIAR) para sordos, como fase inicial del proceso de orientaciones para la organización curricular de las instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda | 5 | 1 Documento de orientaciones para la construcción del PIAR elaborado y divulgado | Porcentaje | 0 | 0 | 84 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\5\I TRIM | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | 84 | * Se definió la estructura del documento de orientaciones para la construcción del PIAR. * Se elaboró una 1ª versión del documento. * Se llevó a cabo una reunión para la revisión y retroalimentación de la versión preliminar del documento. En dicha reunión participaron miembros de los cuatro grupos de la Subdirección. * A partir de los comentarios realizados a la versión preliminar del documento, se formuló un plan de ajustes para consolidar la versión final del documento. | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Definir las fases de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos para la atención de la población sorda, de acuerdo al avance y desarrollo de cada entidad territorial en educación formal | 6 | 1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos | Porcentaje | 0 | 0 | 50 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\6\I TRIM | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | 50 | * Se definió la estructura de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos. * Se elaboró una 1ª versión del documento de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos. | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Realizar asistencia técnica a las SE de las entidades territoriales priorizadas, para la construcción del Plan Progresivo de Implementación PPI en lo relacionado con la oferta bilingüe bicultural y en coherencia con las condiciones y avances de cada entidad territorial. | 7 | 10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural. | Porcentaje | 22 | 56 | 62 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16 | * Se completó el plan de ajustes del documento sobre la estrategia para el mejoramiento de la calidad. * Se consolidó una versión ajustada de la ruta de acompañamiento a ciudades focalizadas. | * Aunque se consolidó el plan de ajustes, se concluyó que el documento existente da cuenta de la estrategia implementada en el cuatrienio anterior pero no de las acciones que se deben implementar para potenciar la calidad educativa en el sistema escolar. * Aunque se consolidó una primera revisión de la ruta de acompañamiento, esta versión no se alcanzó a validar puesto que hubo una confusión (entre las tareas con corte a marzo para este producto y las del producto 8 para abril) que la retrasó. | * Reprogramar las tareas asociadas al documento de estrategia de mejoramiento de la calidad y redefinir tanto su objetivo como su denominación, ya que la necesidad reside en la definición de acciones a implementar para potenciar la calidad educativa en el sistema escolar. * Validar la ruta de acompañamiento a ciudades focalizadas, incluyendo el nuevo enfoque de una ruta general que se particulariza desde la implementación y no desde el diseño. Además, afinar los mecanismos de seguimiento para evitar nuevas confusiones entre tareas. | * 10% corresponde al plan de ajustes de la estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda. * 6% corresponde al avance en el ajuste de rutas de acompañamiento a ciudades focalizadas (no se alcanzó el 12% programado, conforme a lo reportado en las dificultades). | * Plan ajustes del documento “Estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda colombiana”. * Versión consolidada de la ruta de acompañamiento a ciudades focalizadas. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\7\I TRIM | 34 | * Se ajustó y validó el documento de ruta de acompañamiento a ciudades focalizadas. * Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en 6 entidades territoriales (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Neiva y Villavicencio) para el 2º trimestre. | No aplica. | * Consolidar los informes de las asesorías presenciales al finalizar las comisiones para evitar que se acumulen las revisiones en los cierres trimestrales. | 53 | * Se definió la estructura del documento de orientaciones generales para la implementación de la OBBS en colegios. * Se avanzó en la elaboración de una 1ª versión del documento. * Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas para el 3º trimestre, en 6 secretarías de educación (SE): Cúcuta, Cartagena, Cali, Santa Marta, Ibagué y Bucaramanga. | *Aunque se avanzó en la elaboración de una 1ª versión del documento de orientaciones generales para la implementación de la OBBS en colegios, el liderazgo del documento tuvo que ser replanteado y el equipo de trabajo reorganizado en función del conocimiento específico requerido para su elaboración y las demás obligaciones de asistencia técnica a cargo de la Subdirección, generando retrasos en la entrega. * Aunque se desarrollaron las acciones de asistencia técnica presencial en la mayoría de entidades programadas, Villavicencio solicitó aplazar la visita para el 4º trimestre. | * Ajustar el cronograma para la elaboración del documento de orientaciones generales para la implementación de la OBBS en colegios y asignar un profesional adicional del grupo de Referentes para subsanar el retraso del 3º trimestre. * Brindar asistencia técnica a la entidad de Villavicencio en el 4º trimestre. * Preparar siempre la información sobre matrícula y aspectos administrativos, requerida con anterioridad para planear cada visita. * Estandarizar el proceso de aplicación y análisis de las evaluaciones de las asistencias técnicas.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Desarrollar procesos de asistencia técnica a instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas | 8 | 17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas | Porcentaje | 0 | 58 | 76 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | Producto programado a partir del segundo trimestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | Producto programado a partir del segundo trimestre de 2019. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\8\I TRIM | 58 | * Se revisó y ajustó el plan de fortalecimiento institucional para la asistencia técnica a instituciones educativas (IE) focalizadas. * Se construyó el plan para trabajar con las IE focalizadas en 2019. * Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en las IE focalizadas de las ciudades de Barranquilla (Salvador Suárez), Bogotá (Isabel II, Manuela Beltrán, San Francisco, República Dominicana, San Carlos, Paulo de Tarso, García Lorca, República de Panamá, JE Gaitán y ENS María Montessori), Bucaramanga (ENS), Ibagué (Niño Jesús de Praga), Neiva (ENS) y Villavicencio (La Esperanza). | No aplica. | * Consolidar los informes de las asesorías presenciales al finalizar las comisiones para evitar que se acumulen las revisiones en los cierres trimestrales. | 73 | * Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en las IE (instituciones educativas) focalizadas de las ciudades de Cúcuta (Guaymaral), Cartagena (Antonia Santos y Soledad Román de Núñez), Cali (Santa Librada), Santa Marta (Liceo El Saber), Ibagué (Niño Jesús de Praga y Simón Bolívar) y Bucaramanga (ENS). | * Aunque se desarrollaron las acciones de asistencia técnica presencial en la mayoría de IE programadas, la entidad de Villavicencio solicitó aplazar su asistencia para el 4º trimestre. | * Brindar asistencia técnica a la IE Colegio Departamental la Esperanza en Villavicencio durante el 4º trimestre. * Elaborar informes de asesoría más cortos que permitan identificar ágilmente los puntos claves para la siguiente visita, eliminando la relatoría extensa de detalles menos relevantes. * Priorizar actividades relacionadas con modelación de clases y acompañamiento en aula, construyendo una metodología clara para esto último. * Brindar herramientas y recomendaciones concretas como se hizo en algunos cosas con el DOFA para el análisis curricular o la tabla con criterios para la reflexión de prácticas de enseñanza de la segunda lengua. * Estandarizar el proceso de aplicación y análisis de las evaluaciones de las asistencias técnicas.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Desarrollar acciones para la divulgación y uso estratégico de los contenidos educativos accesibles por parte de los agentes y miembros de las comunidades educativas del país. | 9 | 1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas | Porcentaje | 20 | 47 | 73 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20 | Se completó el plan de uso, divulgación y administración de los contenidos educativos accesibles. | No aplica | No aplica | 20% corresponde al plan de uso, administración y divulgación de contenidos. | * Plan de uso estratégico, administración y divulgación de los contenidos educativos accesibles. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\9\I TRIM | 47 | Se realizaron las acciones programadas en el plan de uso estratégico, administración y divulgación de los contenidos educativos accesibles (CEA) para el 2º trimestre: * Componente de divulgación: se divulgaron los CEA en los canales de comunicación del INSOR; se realizó una charla de presentación de los CEA a profesionales de la Subdirección y se enviaron comunicaciones a las 96 secretarías de educación (SE) y a instituciones educativas (IE) priorizadas. * Componente de uso pedagógico: se brindó asistencia técnica a 2 SE y a las IE priorizadas de 5 entidades territoriales. *Componente de administración: se hizo seguimiento a las visitas de la plataforma y se identificaron algunas acciones de mejora en el diseño de la plataforma INSOR EDUCATIVO. | No aplica. | No aplica. | 73 | Se realizaron las acciones programadas en el plan de uso estratégico, administración y divulgación de los contenidos educativos accesibles (CEA) para el 3º trimestre: * Componente de divulgación: se divulgaron los CEA en los canales de comunicación del INSOR y se realizó una 2° charla de presentación de los CEA a profesionales de la Subdirección. * Componente de uso pedagógico: se brindó asistencia técnica a 5 SE y a las IE priorizadas de 2 entidades territoriales. *Componente de administración: se realizaron ajustes de estructura, contenido y visualización de la plataforma web de INSOR Educativo; adicionalmente, se hizo seguimiento mensual a las visitas a la plataforma. | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Diseñar y producir contenidos educativos accesibles para el fortalecimiento del modelo de atención integral bilingüe para población sorda | 10 | 60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda | Porcentaje | 0 | 25 | 58 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | La publicación de contenidos producidos en 2019 está programada a partir del 2º trimestre; sin embargo, durante el 1º trimestre se definió el plan de producción de contenidos para 2019. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\10\I TRIM | 25 | Se produjeron 15 contenidos educativos accesibles (CEA) de los cuales 5 son clases en vivo (3 de matemáticas y 2 de lenguaje) y 10 son cápsulas de asesoría en primera infancia (2 de contexto general, 2 de atención integral, 2 de entornos de atención, 1 de educación inicial, 2 de actividades rectoras y 1 sobre ruta integral de atenciones). | No aplica. | No aplica. | 68 | Se produjeron 26 contenidos educativos accesibles (CEA) de los cuales 5 son clases en vivo (2 de matemáticas y 3 de lenguaje) y 21 son lecciones de módulos (6 de lenguaje y 15 de matemáticas). | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda, divulgada y promovida. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas. | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 3 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Definir e implementar las acciones para el desarrollo y divulgación de los ajustes razonables a las pruebas Saber 11 - 2019 para población sorda | 11 | 1 informe sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las Pruebas Saber 11 | Porcentaje | 20 | 80 | 100 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 31/09/2019 | 20 | * Se completó plan de trabajo para los ajustes razonables de Saber 11 en 2019. * Se revisaron y seleccionaron los ítems que serán ajustados en 2019. | No aplica | No aplica | *4% corresponde al plan de trabajo. *16% corresponde a la revisión y selección de ítems. | * Plan de trabajo ICFES-INSOR para realizar los ajustes razonables a las pruebas Saber 11 2019. * Informe sobre el análisis y la selección de ítems de la prueba Saber 11. Los ítems son clasificados como información confidencial, razón por la cual no se anexan. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\11\I TRIM | 80 | * Se tradujeron a Lengua de Señas Colombiana (LSC) todos los ítems seleccionados. * Se revisaron y validaron las traducciones de los ítems. * Se completó el proceso de producción audiovisual y edición de los ítems. | No aplica. | No aplica. | 100 | * Se entregaron al ICFES los ítems traducidos a Lengua de Señas Colombiana (LSC). * Se elaboraron contenidos para la estrategia de comunicaciones de las pruebas Saber 11 2019 (los contenidos presentaron información sobre el proceso de citación, aplicación y entrega de resultados). * Se planearon y desarrollaron las acciones de asistencia técnica dirigidas a profesionales del ICFES, a estudiantes sordos y a instituciones educativas con el propósito de familiarizarlos con el proceso de aplicación y entrega de resultados de las pruebas Saber 11 2019 adaptadas a LSC (las cuales fueron presentadas, finalmente, por cerca de 350 estudiantes sordos). | No aplica. | No aplica.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | 4 | Porcentaje de avance en implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | (% de avance de producto 12 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 13 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 14 x peso de ponderación) | Diseñar e iniciar una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC | 12 | 1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada | Porcentaje | 42 | 82 | 68 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 40.5 | * Se definió la estructura de la estrategia. * Se elaboró el documento de la estrategia. * Se definió plan de ajustes a orientaciones para programas de educación superior para intérpretes. * Se concretó alianza y plan de asesoría con SENA para creación de programa tecnológico para intérpretes. * Se proyectó borrador del plan de trabajo del pre-comité de planeación lingüística, pero no se pudo validar con sus miembros. | * Aunque se completó el plan de ajustes a las orientaciones para programas de intérpretes, dicho plan concluye que los tiempos previstos para publicar este documento deben reprogramarse porque la versión actual brinda enunciados con escaso desarrollo. * Aunque se concretó una alianza con SENA sin necesidad de convenio, para otros casos (como ITM o UD) es preferible no asumir más compromisos hasta que exista un documento final de orientaciones. * Aunque se avanzó internamente en la proyección de un plan de trabajo para el pre-comité, éste se lidera conjuntamente con FENASCOL, organización que en las reuniones sostenidas en marzo exigió revisar críticas al funcionamiento del pre-comité, antes de reiniciarlo y aprobar un plan para 2019. | * Reprogramar los tiempos previstos para las orientaciones dirigidas a la creación de programas de formación de intérpretes. * Mantener contacto con ITM y UD para que no se pierda el interés mientras el INSOR define el documento de orientaciones que soportaría una asesoría futura. * Gestionar acuerdos con FENASCOL para reiniciar el pre-comité y aprobar el plan de trabajo 2019. | * 3% corresponde a la estructura de la estrategia. * 24% corresponde al documento de la estrategia. * 8% corresponde al plan de ajustes a orientaciones para programas de formación para intérpretes. * 4% corresponde a la alianza concretada para la creación de programas de formación de intérpretes. * 1,5% corresponde al avance en la elaboración del plan de trabajo del pre-comité (no se alcanzó el 3% programado según las dificultades reportadas). | * Estructura de la estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística. * Documento de la estrategia. * Plan de ajustes al documento de orientaciones para la creación de programas de formación de intérpretes. * Actas de reuniones y compromisos con el SENA para la creación de programa tecnológico para intérpretes. * Borrador del plan de trabajo del pre-comité de planeación lingüística. * Correo electrónico sobre las observaciones de FENASCOL al funcionamiento del pre-comité. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\12\I TRIM | 45 | * Se ajustó y validó el documento de la estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC. * Se definió la estructura del documento de orientaciones para programas de formación para intérpretes. * Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el SENA para brindar asesoría sobre la creación de programas de formación para intérpretes. * Se realizaron 3 reuniones con la sociedad civil para establecer acuerdos que permitan avanzar en la definición de un plan de trabajo para reiniciar el precomité de planeación lingüística de LSC. | * Aunque se desarrollaron acciones de asesoría para la creación de un programa de formación de intérpretes con el SENA, se presentaron retrasos en el avance de las actividades a causa de fallas en la planeación y demoras en la respuesta del SENA. * Aunque se gestionaron acuerdos generales con FENASCOL, no se ha definido un plan de trabajo conjunto para el precomité de planeación lingüística. A solicitud de FENASCOL (entidad que recibió la misión de liderar el pre-comité durante los simposios de LSC) se está revisando la configuración, la denominación y las funciones del precomité. | * Reorganizar el cronograma con las actividades de asesoría a desarrollar con el SENA para la creación de un programa de formación de intérpretes y hacer seguimiento a dicho cronograma. * Reprogramar los porcentajes de avance relacionados con la implementación de las acciones de asesoría con el SENA. * Validar plan de trabajo conjunto con FENASCOL para dar inicio al precomité de planeación lingüística. * Reprogramar los porcentajes de avance relacionados con la implementación del plan de trabajo del precomité de planeación lingüística. | 68 | * Se elaboró una 1ª versión del documento de orientaciones para la creación de programas de formación intérpretes y traductores de Lengua de Señas Colombiana (LSC) - español en instituciones de educación superior. * Se revisó la 1ª versión del documento de orientaciones para la creación de programas de formación de intérpretes. * Se definió el plan de trabajo del precomité de planeación lingüística de LSC para el 2019. * Se llevaron a cabo dos reuniones del precomité de planeación lingüística en las cuales se presentaron las acciones que se desarrollarían en 2019. | * Aunque se realizaron las dos reuniones del precomité de planeación lingüística, la ausencia de una reglamentación que asigne responsabilidades a los miembros de esta instancia de participación, dificulta que se logren metas concretas. | * Promover la reglamentación de esta instancia de participación y planeación lingüística.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | 4 | Porcentaje de avance en implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | (% de avance de producto 12 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 13 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 14 x peso de ponderación) | Implementar las diferentes fases de la Evaluación Nacional de Interpretes de LSC- Español -ENILSCE | 13 | Un (1) informe de las acciones de alistamiento para la implementación de la ENILSCE | Porcentaje | 7 | 42 | 26 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2.1 | * Se avanzó en estudio de mercado para precisar las necesidades técnicas y financieras de la ENILSCE, previendo diferentes escenarios de costo. * También se informó al MEN (en Consejo Directivo del INSOR y en reunión de presupuesto con la OAPF) sobre el déficit que habría para tales efectos (principalmente en materia logística y eventualmente en materia técnica). | * El INSOR no tiene experiencia en la realización de evaluaciones masivas y estandarizadas, por lo que el costo de la ENILSCE se habría subestimado en el presupuesto de 2019. * Aunque el proceso técnico de construcción de la evaluación parece sólido en lo lingüístico (experticia del INSOR), se debe verificar trazabilidad, documentación, validez, confiabilidad y estandarización (inexperiencia del INSOR). | * Verificar trazabilidad, documentación, validez, confiabilidad y estandarización para confirmar si hacen falta desarrollos o validaciones técnicas adicionales; lo anterior mediante revisiones internas y la consulta a expertos (ICFES, CNSC, universidades, etc). * Completar el estudio de mercado, conforme a las condiciones a verificar, estableciendo si es necesario financiar aspectos técnicos (validación externa de la prueba, por ejemplo) aparte de logísticos. * Remitir carta de modificación presupuestal al MEN para notificar el déficit y la necesidad de financiación. * Monitorear los riesgos de la ENILSCE, conforme a la matriz de riesgos definida para la SGE en 2019. * Reprogramar la planeación de este producto conforme a lo que se concluya con las anteriores acciones. | 2,1% corresponde al avance en gestión de recursos con el MEN para la ENILSCE (no se alcanzó el 7% programado según las dificultades reportadas). | * Documento de referencia de componentes técnicos ENILSCE. *Cotización implementación ENILSCE. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\13\I TRIM | 19 | * Se avanzó en el estudio de mercado para definir las necesidades financieras de la ENILSCE, obteniendo 3 cotizaciones adicionales para una eventual aplicación de la evaluación a 120 personas en Bogotá. * Se solicitó asesoría del ICFES para revisar los requerimientos técnicos de la ENILSCE. El ICFES avanzó en la construcción de una propuesta que contempla la revisión de las condiciones de validez y confiabilidad de la prueba, así como la aplicación de la evaluación a todos los candidatos que se presenten a nivel nacional. * Se publicó un video informativo sobre los avances que el INSOR ha alcanzado en el alistamiento de la ENILSCE durante los últimos años. * Se avanzó en el trabajo de revisión final y ajuste de la 1ª batería de preguntas. * Se realizó un trabajo de mantenimiento y actualización de la plataforma. * Se avanzó en la implementación de las acciones de control definidas por la Subdirección de Gestión Educativa para mitigar los riesgos de la ENILSCE establecidos en la matriz de riesgos. | * Aunque se avanzó en el análisis de la viabilidad técnica y financiera de la evaluación, así como en la revisión de la documentación existente, en la actualidad no se estarían cumpliendo condiciones necesarias (informe de pilotajes, medidas de confiabilidad, medidas de seguridad, alcance operativo nacional y recursos suficientes) para una aplicación justa y eficaz, razón por la cual no fue posible avanzar con la convocatoria e inscripción. * Aunque en el 1º trimestre se identificó la necesidad de reprogramar la planeación de este producto, no se recibieron los insumos necesarios para establecer los nuevos tiempos antes de la fecha límite para la solicitud de modificación del plan de acción. | * Definir y comparar los diferentes escenarios de aplicación de la ENILSCE, de acuerdo con las nuevas cotizaciones y la propuesta del ICFES. * Monitorear los riesgos de la ENILSCE, conforme a la matriz de riesgos definida por la SGE en 2019. * Reprogramar la planeación de este producto conforme a lo que se concluya con las anteriores acciones. | 25 | * Se revisó y ajustó la 1ª batería de preguntas. * Se realizó mantenimiento y actualización de la plataforma. * Se construyó el plan de trabajo para la construcción de los ítems de la 2ª batería. * Se avanzó en la implementación de las acciones de control definidas por la Subdirección de Gestión Educativa para mitigar los riesgos de la ENILSCE, conforme a lo establecido en la matriz de riesgos. * Se contrató al ICFES para realizar el diagnóstico y la validación del marco de referencia, así como los instrumentos de evaluación y las rúbricas de valoración de la ENILSCE. | * Durante el análisis de escenarios de alianza con el ICFES, se identificó la necesidad de realizar pruebas a nivel funcional, no funcional, de estrés y de carga de información para verificar las condiciones operativas del aplicativo, por fuera de dicha relación contractual. | * Llevar a cabo pruebas a nivel funcional, no funcional, de estrés y de carga de información para verificar las condiciones operativas del aplicativo.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | 4 | Porcentaje de avance en implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana. | (% de avance de producto 12 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 13 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 14 x peso de ponderación) | Implementar y poner en funcionamiento el registro nacional de intérpretes de intérpretes y guías intérpretes RENI. | 14 | Un (1) Informe de las acciones de alistamiento para la implementación del RENI | Porcentaje | 0 | 0 | 100 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\14\I TRIM | 0 | Producto programado a partir del segundo semestre de 2019. | No aplica. | No aplica. | 80 | Se llevaron a cabo las siguientes acciones de alistamiento para el funcionamiento del Registro Nacional Registro Nacional de Intérpretes y Guías Intérpretes (RENI): * Se revisaron y ajustaron los formularios de inscripción que se habilitarán en el aplicativo (formulario aspirantes RENI y ENILSCE, formulario entidades prestadoras del servicio, formulario usuarios guías intérpretes). * Se realizaron trabajos de programación del campo "Consulte RENI" del aplicativo. * Se revisaron y ajustaron los formatos de las bases de datos exportadas por el sistema. * Se realizó una verificación de la navegabilidad y usabilidad de la plataforma. | * Aunque se completaron todas las acciones previstas inicialmente para el alistamiento del RENI, como consecuencia de una auditoría a los sistemas de información del Instituto, se identificó la necesidad de migrar el aplicativo RENI a otro servidor. | * Verificar la correcta migración del aplicativo RENI al nuevo servidor.
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda. | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad. | Desarrollar lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural. | Lineamientos diseñados para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos. | MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. | Metodología para la construcción de Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, definida. | Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos. | 5 | Porcentaje de avance en el desarrollo de lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural. | Actividades desarrolladas / Actividades programadas | Definir una metodología para la construcción de Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos | 15 | 1 documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, elaborado | Porcentaje | 10 | 35 | 63 | 100 | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10 | Se definió el alcance de los lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso. | No aplica | No aplica | 10% corresponde a la definición del alcance de los lineamientos. | * Documento sobre el alcance de los lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\15\I TRIM | 16 | * Se proyectaron 2 opciones metodológicas para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural. * Se proyectaron los ítems de la estructura de costos para la implementación de las opciones metodológicas. | * Aunque se proyectaron 2 opciones metodológicas y los respectivos ítems para costear, este producto requiere una reprogramación puesto que la metodología no debe definirse en función la gestión de alianzas en 2019 (como se estableció inicialmente en el plan operativo del producto) sino todo lo contrario: la gestión de alianzas (que no es un producto para esta meta en 2019) debe realizarse después de haber construido el documento de metodología y su estructura de costos (único producto de esta meta en 2019). | * Reprogramar los porcentajes de avance de la metodología para la elaboración de lineamientos de atención educativa de la población sorda en contextos rurales y rurales dispersos. | 63 | * Se definió la estructura de una propuesta metodológica para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural. * Se elaboró una 1ª versión del documento de ruta metodológica para la construcción de los lineamientos. | No aplica. | No aplica.
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda consolidada | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Primera versión de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sorda | 6 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | (% de avance de producto 16 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 17 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 18 x peso de ponderación) | Diseñar y actualizar una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | 16 | Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | Porcentaje | 70 | 78 | 78 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-02-18 | 2019-12-31 | 70 | Con base en el diseño del plan estratégico, de acción y operativo, se realizaron comités de diseño de la estrategia con las coordinaciones de cada componente. Se definió, en primer lugar, los antecedentes misionales que se habían operado desde el INSOR sobre cada tema, identificando los más eficaces, y se cruzaron con antecedentes normativos y técnicos relacionados con el fortalecimiento institucional para inclusión social de personas sordas. Hecho esto, se definió la macroestructura de construcción del documento, la cual se basa en la metodología del marco lógico. Finalmente se elaboraron y retroalimentaron dos (2) versiones del documento, logrando el 70% de avance en la primera versión | Desarrollar un modelo estratégico y un portafolio de servicios de mayor alcance con base en los insumos y capacidades técnicas de la SPD actuales | Contar con asesores en el tema de inclusión social de personas sordas a fin de fortalecer modelo estratégico y portafolio de servicios para inclusión social de personas sordas. | 1 documento con antecedentes 1 documento con macroestructura 1 documento de trabajo 1 documento de trabajo ajustado 2 anexos de la elaboración del documento | 1 documento con antecedentes: Entorno de Derechos para Personas Sordas 1 documento con macroestructura: Macroestructura documentos estratégicos 1 documento de trabajo: Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas 1 documento de trabajo ajustado: Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas 3 anexos de la elaboración del documento: Sugerencias para garantizar el acceso a la información y comunicación de la población sorda al concurso abierto de Méritos; Pre - Agenda de Trabajo Salida Territorial Santa Marta - Aracataca | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\16\I TRIM | 78 | En el presente documento de estrategia para el fortalecimiento de la capacidad institucional se incorporaron insumos técnicos definidos por el grupo BIDES. Estos están relacionados con el seguimiento al desarrollo de la estrategia, en particular la necesidad de incorporar estados del arte conceptuales, referentes a los 5 entornos de derechos enmarcados en dicha estrategia: trabajo, salud, primera infancia y familia, sociedad civil y justicia. |  |  | 78 | Para este trimestre no hay actividades programadas
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda consolidada | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Primera versión de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sorda | 6 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | (% de avance de producto 16 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 17 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 18 x peso de ponderación) | Implementar la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional de entidades gubernamentales y no gubernamentales, mediante asesorías, asistencias técnicas, producción de documentos, e incidencia. | 17 | Seis asesorías y asistencias técnicas realizadas. | Porcentaje | 0 | 20 | 50 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | [5 empty] | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\17\I TRIM | 17 | 1.2.1. 50 portafolios enviados a partir del ejercicio de Gestión institucional para proveer servicios de fortalecimiento, con el fin de implementar la estrategia de fortalecimiento a la capacidad institucional (de entidades gubernamentales y no gubernamentales) para promover la inclusión social de personas sordas. Meta 1.2.2 Formalización de 2 convenios con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de Migración Colombia, a través de asesorías técnicas para la atención de personas sordas |  |  | 50 | 1.2.1. 53 portafolios enviados a partir del ejercicio de Gestión institucional para proveer servicios de fortalecimiento, con el fin de implementar la estrategia de fortalecimiento a la capacidad institucional (de entidades gubernamentales y no gubernamentales) para promover la inclusión social de personas sordas. Meta 1.2.2 Formalización de 3 convenios con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Secretaría Jurídica, Dirección General Marítima (DIMAR) y Contraloría, a través de asesorías técnicas para la atención de personas sordas Meta 1.2.3 Ejecución de las seis asesorías y asistencias técnicas: 3 informes de las asesorías realizadas con Alcaldía Mayor de Bogotá: Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá: Secretaría Jurídica y Migración Colombia
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda consolidada | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Primera versión de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sorda | 6 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | (% de avance de producto 16 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 17 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 18 x peso de ponderación) | Seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | 18 | Un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | Porcentaje | 15 | 33 | 63 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 15 | Se desarrolló un documento que presenta la hoja de vida del indicador de asesorías institucionales en materia de derechos de las personas sordas, con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones de asesoría a sectores administrativos |  |  | 1 documento con el diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento institucional 2 anexos del diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento institucional | 1 documento con el diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento institucional: formato hoja de vida indicador de gestión 2 anexos del diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento institucional: una base de datos de análisis de encuestas de asesoría y asistencia técnica; un formato de encuesta de satisfacción de asesoría y asistencia técnica | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\18\I TRIM | 38 | Se presentan los registros de información de las asistencias y asesorías realizadas por la Subdirección, así como las recomendaciones de seguimiento y evaluación para fortalecer la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de personas sordas a través de un informe y una encuesta con las recomendaciones incorporadas |  |  | 63 | 1 Informe de aplicación y análisis de seguimiento y evaluación a la implementación de la estrategia: análisis del impacto de los talleres y su calificación promedio 15 documentos Excel con calificación de encuestas de talleres para análisis de tendencia 5 PDF de listados de asistencia y encuestas escaneadas de talleres para mejora de los mismos
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda consolidada | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Primera versión de estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda | Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | 7 | Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | (% de avance de producto 19 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 20 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 21 x peso de ponderación) | Diseñar y actualizar un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas. | 19 | Un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas. | Porcentaje | 70 | 78 | 78 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-02-18 | 2019-12-31 | 70 | Con base en el diseño del plan estratégico, de acción y operativo, se realizaron comités de diseño de la estrategia con las coordinaciones de cada componente. Se definió, en primer lugar, los antecedentes misionales que se habían operado desde el INSOR sobre cada tema, identificando los más eficaces, y se cruzaron con antecedentes normativos y técnicos relacionados con la accesibilidad a la información que contribuye a la inclusión social de personas sordas. Hecho esto se definió la macroestructura de construcción del documento, la cual se basa en la metodología del marco lógico. Finalmente se elaboraron y retroalimentaron dos (2) versiones del documento, logrando el 70% de avance en la primera versión | Diseñar una estrategia promueva la atracción de las personas sordas al INSOR de manera eficaz, y que se articule en puntos clave con fortalecimiento institucional, con el fin de proyectar una visión de accesibilidad a la información ambiciosa y viable de manera simultánea, así como definir la capacidad de atención para ajustes razonables a partir de la producción de contenidos audiovisuales. | Poner a prueba a la TV como medio masivo de atracción al INSOR, y definir la capacidad de redireccionamiento institucional a partir de dicho medio. Optimizar los procesos de producción audiovisual mediante costeo y definición de procesos y procedimientos, para poder establecer cargas operativas. | 1 documento de revisión de antecedentes 1 documento de macroestructura 1 documento de trabajo 1 documento de trabajo ajustado 2 documentos anexos | 1 documento de revisión de antecedentes: Proyecto Estado en Señas 1 documento de macroestructura: Macroestructura documentos estratégicos 1 documento de trabajo: Justificación 1 documento de trabajo ajustado: Estrategia de accesibilidad a la información para promover la inclusión social de las personas sordas 2 documentos anexos: Guía para crear contenidos digitales accesibles; Directrices para obtener información accesible | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\19\I TRIM | 78 | En el presente documento de estrategia para el acceso a la información se incorporaron insumos técnicos definidos por el grupo BIDES. Estos están relacionados con el seguimiento al desarrollo de la estrategia, en particular la necesidad de incorporar estados del arte conceptuales, referentes a los 5 entornos de derechos enmarcados en dicha estrategia: trabajo, salud, primera infancia y familia, sociedad civil y justicia. |  |  | 78 | Para este trimestre, no hay actividades programadas
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda consolidada | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Primera versión de estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda | Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | 7 | Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | (% de avance de producto 19 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 20 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 21 x peso de ponderación) | Implementar la estrategia de acceso a la información mediante la elaboración de contenidos audiovisuales y de comunicaciones en favor de su inclusión social | 20 | 116 contenidos audiovisuales y de comunicaciones para promover la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 16 | 44 | 84 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 16 | Se realizaron 13 productos audiovisuales para facilitar el acceso a la información de la población sorda, divulgar la LSC y convocar territorialmente a la población a eventos relacionados con el goce de derechos. | Se tuvieron que ajustar estudios previos para la contratación de personal requerido en la elaboración de productos audiovisuales. | Reestructuración de los estudios previos de personal requerido para elaborar productos audiovisuales para viabilizar la contratación oportuna en futuras ocasiones. | 13 productos audiovisuales | Se incluye una relación de los productos elaborados durante el trimestre 1 de 2019, con su respectiva descripción, duración, fecha de elaboración, número de visitas en YouTube y dirección de internet donde se encuentran publicados | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\20\I TRIM | 38 | 59 portafolios enviados producto de la Gestión institucional para proveer servicios internos y externos para la implementación de la estrategia de acceso a la información 35 planes de producción audiovisual para promover la inclusión social de las personas sordas como estrategia de acceso a la información. 64 productos audiovisuales para implementar la estrategia de acceso a la información con el fin de promover la inclusión social de las personas sordas. | Con base en un análisis de capacidad operativa se encontró que el número de videos reportados durante el primer trimestre fue menor a lo esperado. En este trimestre se reporta el excedente: I trimestre: 6 videos más de los reportados (total 19 videos) II trimestre: 21 videos | La capacidad operativa es mayor a la planeada, en ese sentido se recomienda que para el siguiente año se replantee el número de productos audiovisuales meta de la Subdirección | 84 | 1 Contrato formalizado con Alcaldía (Secretaría Jurídica) y 1 Contrato formalizado con Migración Colombia para promover la estrategia de acceso a la información 39 productos audiovisuales entregados para implementar la estrategia de acceso a la información con el fin de promover la inclusión social de las personas sordas. 20 planes de producción audiovisual para promover la inclusión social de las personas sordas como estrategia de acceso a la información.
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda consolidada | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Primera versión de estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda | Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | 7 | Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | (% de avance de producto 19 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 20 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 21 x peso de ponderación) | Seguimiento y evaluación de la estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas | 21 | Un documento de evaluación de la estrategia acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 15 | 33 | 63 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 15 | Se desarrolló un documento que presenta la hoja de vida del indicador de contenidos audiovisuales, con el fin de medir el cumplimiento de la realización de contenidos audiovisuales para personas sordas bajo estándares de accesibilidad |  |  | 1 documento de diseño de instrumentos | 1 documento de diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento institucional | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\21\I TRIM | 33 | 1 Documento con el número de registros de información recopilada de 62 productos audiovisuales realizados 1 Documento Excel de recomendaciones acordadas a incorporar para calificar la calidad de los videos para el seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento |  |  | 63 | 1 Documento de registros de información recopilada con la aplicación y análisis de seguimiento y evaluación a la implementación de la estrategia 1 Informe de seguimiento y evaluación a la información recopilada
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Diseñar e implementar una herramienta de procesamiento y análisis de información en torno a la inclusión social de las personas sordas | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas | 8 | Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social de las personas sordas | (% de avance de producto 22 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 23 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 24 x peso de ponderación) | Diseñar y actualizar un modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas | 22 | Un documento de estrategia modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 0 | 20 | 60 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 0 | [5 empty] | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\22\I TRIM | 20 | Para la construcción de un modelo de gestión del conocimiento de la SPD sobre la inclusión social de las personas sordas se elaboró un marco de antecedentes donde se presenta una revisión del estado del arte sobre modelos de gestión. Se definió también la estructura general del documento de gestión del conocimiento (macroestructura) |  |  | 60 | 1 Documento de trabajo sobre el modelo de gestión del conocimiento que empleó el marco de antecedentes y la macroestructura definida en el periodo anterior
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Diseñar e implementar una herramienta de procesamiento y análisis de información en torno a la inclusión social de las personas sordas | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas | 8 | Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social de las personas sordas | (% de avance de producto 22 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 23 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 24 x peso de ponderación) | Analizar la información sobre la inclusión social de las personas sordas con miras a su divulgación y generación de recomendaciones para el fortalecimiento de iniciativas en el tema | 23 | Documento procesamientos de información sobre la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 5 | 20 | 80 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 5 | Se desarrolló un documento que presenta la hoja de vida del indicador de requerimientos atendidos, con el fin de medir el cumplimiento en la atención de requerimientos de datos |  |  | 1 documento de instrumentos de investigación diseñados 1 anexo | 1 documento de instrumentos de investigación: Hoja de vida del indicador del volumen de requerimientos y sus respectivas soluciones 1 anexo de base de datos | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\23\I TRIM | 20 | Se elaboró un primer documento del Estado del Arte de cinco sectores estratégicos para la inclusión social de personas sordas: trabajo, salud, primera infancia y familia, sociedad civil y justicia; esto servirá de insumo para brindar recomendaciones para el fortalecimiento de iniciativas en el tema. Se presentan los instrumentos de investigación diseñados en su totalidad para recopilar, sistematizar, y analizar información sobre inclusión de la población sorda |  |  | 80 | 1 Documento de estado del arte sobre la inclusión social de las personas sordas que analiza cinco sectores: trabajo, justicia, primera infancia, salud y familia y sociedad civil 1 Documento de análisis de información 1 Informe sobre población sorda 1 Informe final de población sorda
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir e la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda. | ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Diseñar e implementar una herramienta de procesamiento y análisis de información en torno a la inclusión social de las personas sordas | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas | 8 | Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social de las personas sordas | (% de avance de producto 22 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 23 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 24 x peso de ponderación) | Documentar y divulgar el conocimiento gestionada sobre la inclusión social de las personas sordas | 24 | Documento de factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 5 | 48 | 70 | 100 | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 5 | Se definió la orientación de los documentos a divulgar a partir de los sectores estratégicos a intervenir por parte de la SPD, definiendo una macroestructura documental y unos indicadores de implementación que tengan la posibilidad técnica de aportar a los lineamientos estratégicos de la SPD | Definir documentos e indicadores que tengan un potencial de incidencia práctica en las estrategias de la SPD. | Encaminar la producción documental a la incidencia estratégica a través de un constante ejercicio pedagógico a través del cual el equipo del BIDES pase de ejercicios descriptivos y académicos, a ejercicios de consultoría y asesoría misional. Continuar el desarrollo de indicadores que trasciendan la medición de implementación de acciones, y se enfoquen en los resultados de las acciones a implementar, y el nivel de satisfacción de estas | 1 documento de los productos a documentar y divulgar | 1 documento de los productos a documentar y divulgar: Productos a divulgarse y documentarse 2019 | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\24\I TRIM | 48 | Se presenta un documento del diseño de los medios de documentación y divulgación que recoge el 100% de los instrumentos diseñados: infografías, presentaciones, investigaciones y un evento Se documenta en un Word los productos a documentar y divulgar definidos, en donde se muestran las 5 investigaciones del BIDES para este año en los sectores estratégicos: trabajo, salud, primera infancia y familia, sociedad civil y justicia Se presentan los productos de gestión del conocimiento documentados: infografías y presentaciones elaboradas por el BIDES |  |  | 70 | 1 Documento de los productos documentados en salidas territoriales 1 Anexo de productos documentados
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | TALENTO HUMANO | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | Gestión Estratégica del Talento Humano | 9 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 25 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 26 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 27 x peso de ponderación) | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 25 | Plan estratégico de talento humano elaborado, aprobado y socializado. | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 100 | La construcción del Plan Estratégico de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2019, se elabora tomando como base el resultado del diligenciamiento del la Matriz GTH el cual arrojo un resultado del 86.6%, Con propuestas claras frente a cada una de las rutas fortaleciendo las que se definieron como débiles y en concordancia con el cumplimiento de lo establecido por MIPG, alineando los objetivos y propósitos fundamentales de la entidad con la satisfacción y el bienestar de sus servidores durante el ciclo de permanencia en la entidad (Ingreso, desarrollo y retiro), integrando así mismo su historia, sus símbolos, su misión, y además fortaleciendo sus compromisos institucionales con la comunidad sorda del país. | Ninguna hasta el momento. | ninguna | Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano 2019 -2022, aprobado a través de Acta de Comité de Gestión y Desempeño No.1 de 2019 y publicado a través de la página Web institucional. | Se aporta como evidencia el Plan Estratégico de Talento Humano 2019 -2022 y Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 1 del 2019. La socialización del mismo se realizó en la sesión No.1 de la Comisión de Personal de la presente vigencia. Las evidencias que se anexan al repositorio obedecen al Plan Estratégico Publicado en la Página WEB - Planes MIPG, la socialización a través de Acta de reunión de la Comisión de Personal, la cual no se anexa por ser de reserva, esta reposa en el archivo de la Comisión de Personal 2017-2019 | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\25\I TRIM | 100 | El plan estratégico de Talento Humano tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, generando sentido de pertenencia y productividad institucional. El plan de talento Humano se encuentra enmarcado en el Modelo integrado de planeación Y Gestion- MIPG, el cual, entre otros, fomenta las capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos de los colaboradores estableciendo una cultura basada en el crecimiento, productividad y desempeño. De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una visión integrada por el líder, el talento humano y la entidad, orientado a la búsqueda de la calidad y excelencia institucional. Dentro de los objetivos específicos se encuentra desarrollar y ejecutar el plan de Capacitación Institucional • Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Bienestar. • Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Seguridad y Salud para el Trabajo. • Fortalecer habilidades y competencias de los colaboradores del INSOR a través de los programas de capacitación y bienestar. • Administrar el Talento Humano a través de Plan Anual de Vacantes • Monitorear las necesidades del recurso Humano a través del Plan de Previsión del Talento Humano y •Fomentar los valores de la entidad, en el desarrollo y logro de estos objetivos básicos y esenciales se describe a continuación el avance del segundo trimestre de cada uno de los planes: 1. PLAN DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS Dentro de la estrategia planteada para la ejecución de este plan, fue presentar al área de contratación de la Secretaría General, los estudios previos para adelantar el contrato de bienestar por proceso de selección, toda vez que, al solicitar el cambio de caja de compensación familiar, no se pudo elevar el contrato directo. Ahora bien, independiente de la solicitud contractual, el área de talento humano dentro del cronograma diseñado el cual está incorporado en el Plan de Bienestar 2019, se tenían previstas para el segundo trimestre un total de catorce actividades así: 1. CUMPLEAÑOS SERVIDORES: Esta actividad se desarrolla a través de la publicación de la fecha de cumpleaños de los funcionarios y contratistas en las carteleras digitales, así como en el boletín EntreNos, se continua con la entrega de una tarjeta de saludo por parte de la Directora General del INSOR. 2. DIA DEL NIÑO: Se envió mensaje a través de comunicaciones para la participación de la actividad desarrollada por la Caja de Compensación Colsubsidio. 3. DIA DE LA SECRETARIA : Se entregaron pasadías otorgados por Colsubsidio, cosmetiqueras entregadas por la dirección con la respectiva felicitación, y unos pasa bocas entregados por el área de comunicaciones de la dirección general. 4. DÍA DE LA MADRE: La caja de compensación familiar nos facilitó un obsequió que consistía en un postre, este se acompañó de un mensaje en video de la Directora General. 5. DIA DEL PADRE: Se elevó un mensaje de la dirección al escuadrón de INSOR, conmemorando el día del padre, se entregaron obsequios. 6. ACTIVIDADES PRE – PENSIONADOS: Esta capacitación se desarrolló gracias al fondo de Pensión Protección donde se dictó el taller sobre doble asesoría y bondades y beneficios de los fondos privados y Colpensiones. 7. DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO: Para celebrar este día se dispuso de una estación de palomitas de maíz, junto con un obsequio para los funcionarios que consistía en un accesorio de celular y un mensaje de la dirección. 8. DIA DEL TRABAJO: Se entregó a la tiquetera de la felicidad, la cual contenía 8 bonos para el disfrute de uno mensual, con diversas actividades en pro del bienestar de los funcionarios y motivar el sentido de pertenencia de los servidores. 9. DIA DEL MEDIO AMBIENTE: Se realizó concurso a través de área de comunicaciones de la dirección general y se entregaron a los ganadores del concurso tres obsequios. 10. INTRODUCCIÓN A LA CULTURA ORGANIZACIONAL: Esta actividad se desarrolló a través de diferentes actividades motivando el servicio al ciudadano – “TODOS SERVIMOS AL CIUDADANO” 11. VACIONES RECREATIVAS: Se envió mensaje a través de comunicaciones para la participación de la actividad desarrollada por la Caja de Compensación Colsubsidio 12. PUBLICACIÓN INFORMACIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN: Se envía la información a través de correo electrónico, adicionalmente se logró que la información de Colsubsidio llegara directamente a los correos de los funcionarios 13. PROGRAMAS DE VIVIENDA: Actividad desarrollada a través del Fondo Nacional del Ahorro, a través de la organización de un STAND, con asistencia personalizada para los funcionarios. 14. SEMANA DE LA SALUD: La semana de la salud se desarrolló a través del apoyo de la ARL Colmena con actividades para cada uno de los cinco días dispuestos para esta actividad, con un enfoque lúdico se lograron abordar varios temas como: Autocuidado, pausas saludables, hábitos de vida saludable y rumbo terapia. 2. PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PIC 2019 Se elaboró el plan de capacitación 2019 teniendo en cuenta las estrategias y ejes temáticos priorizados del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y Profesionalización del Servidor Público del INSOR incorporando elementos teóricos para que la Entidad mejore su gestión mediante la innovación para la retención y transferencia del conocimiento, así como para la optimización de recursos y maximización de beneficios. Bajo este contexto se construyó la Malla Curricular articulada bajo los tres ejes temáticos principales como son: Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento y Creación de valor público. En este contexto, y siguiendo la línea programática de este plan, el INSOR desarrolló todas las capacitaciones que estaban planificadas en la Malla Curricular para el segundo trimestre del 2019, las cuales correspondían a 23 actividades, las cuales describimos a continuación: 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Esta capacitación se desarrolló con el apoyo del profesional de Servicios Administrativos – Descripción del proceso de comisiones en el interior de la Entidad. 2. CAPACITACIÓN DE USO DE LAS TICS: para la prestación de servicios: Esta capacitación no se logró desarrollar por la contingencia que tuvo que atenderse al interior de la Entidad en el suministro de agua el día que se tenía dispuesto el espacio con el profesional del Ministerio de TICS. 3. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Esta capacitación se desarrolló gracias a la invitación realizada por el Archivo General de la Nación y la Escuela de Administración Pública – ESAP, donde participaron los profesionales de la Entidad que están desarrollando esta dimensión de Gestión de Conocimiento, igualmente a través de las mesas del saber desarrolladas por la Oficina de Planeación y Sistemas y Talento Humano se desarrollan actividades de orientación y participación de todas las áreas. 4. CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIIF: Esta capacitación se desarrolla constantemente a través del Ministerio de Hacienda, donde los profesionales del Grupo Financiero asisten constantemente con el fin de estar actualizados en los avances y directrices de SIIF Nación. 5. CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE ARCHIVO: Esta capacitación fue desarrollada por la profesional que maneja el proceso documental en la Entidad. 6. CAPACITACIÓN SECOP II: Capacitación desarrollada por el líder de contratación del Insor 7. CAPACITACIONES EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA ORFEO : Esta capacitación fue desarrollada por la profesional que maneja el proceso documental en la Entidad. 8. CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS: Capacitación desarrollada por el líder de contratación del Insor. 9. CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS: No se realizó para el presente trimestre toda vez que no se encontró alianza para el desarrollo de la misma, se buscara para el tercer trimestre a través de MEN un espacio de actualización para los profesionales que manejan los inventarios. 10. CAPACITACIONES EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Esta capacitación estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, líder y administrador del Sistema Integrado de Gestión. 11. CAPACITACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Esta capacitación estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, líder y administrador del Sistema Integrado de Gestión. 12. PREPARACIÓN PARA EL RETIRO: Esta capacitación se desarrolló gracias al fondo de Pensión Protección donde se dictó el taller sobre doble asesoría y bondades y beneficios de los fondos privados y Colpensiones. 13. EDUCACIÓN FINANCIERA: Esta capacitación se desarrolló gracias a la alianza lograda con la Universidad Protección que habilito la opción de capacitación virtual para todos los funcionarios de la Entidad. 14. CURSO 50 HORAS SG-SST: Se realizó la inscripción al curso virtual de 50 horas del SST ofrecido por la plataforma de la ARL Colmena a los integrantes del COPASST. 15. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN: Se realizó la inscripción en la plataforma de formación de Colmena ARL, para los integrantes del COPASST 16. COPASST REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES: Se realizó la inscripción en la plataforma de formación de Colmena ARL, para los integrantes del COPASST 17. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS - PELIGROS Y RIESGOS: Capacitación desarrollada por la profesional líder del SGSST. 18. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - RIEGO BIOLÓGICO PELIGROS Y RIESGOS: Capacitación desarrollada por la profesional líder del Sistema Ambiental 19. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: Capacitación desarrollada en la Semana de la Salud con el apoyo de la ARL Colmena 20. MATRIZ DE RIESGOS: Capacitación desarrollada por la profesional líder del SGSST. 21. CAPACITACIÓN EN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2: Se realizó la invitación a través de correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad para inscribirse en el Curso Virtual de MIPG ofrecido por el DAFP. 22. SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS (RECICLAJE Y RESIDUOS PELIGROSOS): Capacitación desarrollada por la profesional líder del Sistema Ambiental 23. LIDERAZGO CORPORATIVO: Se abordó este tema de capacitación al Grupo de Servicio al Ciudadano con enfoque en habilidades blandas. 3. PLAN ANUAL DE VACANTES Se construyó el Plan Anual de Vacantes como instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal, una vez se genere, para que no afecte el servicio público, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para su provisión. En este orden de ideas, de la actividad nominal de la entidad, se dispuso en el transcurso del segundo trimestre de la vigencia 2019, de varios movimientos del personal de una forma oportuna, eficaz y publicitada, solventando este proceso de manera eficiente en pro de las necesidades de la institución. Así las cosas, de las actividades a reportar tenemos las surgidas mes a mes de la siguiente manera: - Abril. 1) Se nombra Asesor 1020 - 05 a partir de abril 12 de 2019 (Asesora Dirección). 2) Cargo Asesor 1020-05, sin nombramiento a este mes. (Dirección General - Misional). 3) Se encarga a Profesional Universitario 2044-08 de carrera administrativa en el cargo de Profesional Especializado 2028-14 a partir de abril 01 de 2019. (S. Promoción y Desarrollo) 4) Se encarga a Profesional Universitario 2044-08 de carrera administrativa en el cargo de Profesional Universitario 2044-09 a partir de abril 04 de 2019. (S. Promoción y Desarrollo). 5) El cargo de Profesional Universitario 2044-08 sin nombramiento a este mes. 6) Renuncia a cargo de Jefe de Oficina Asesora Juridica 1045-07 a partir de abril 22 de 2019. - Mayo 1) Nombramiento Asesor 1020 - 05 a partir de mayo 15 de 2019 (Asesor Dirección). 2) Renuncia cargo Profesional Universitario 2044-08 a partir de mayo 15 de 2019. (S. Gestión Educativa). 3) Nombramiento Profesional Universitario 2044-08 en Provisionalidad Temporal a partir de mayo 2019. (S. Promoción y Desarrollo). 4) Cargo de Jefe Oficina Asesora Juridica 1045-07 sin nombramiento este mes. 5) Cargo Profesional Universitario 2044-08 sin nombramiento este mes. Junio - 1) Se nombra Jefe de Oficina Asesora Juridica 1045-07 a partir de junio 06 de 2019. 2) Servidor renuncia al cargo de Profesional Universitario 2044-10 a partir de junio 04 de 2019. (Área Financiera - Presupuesto). 3) Servidor renuncia al cargo profesional Universitario 2044-07 a partir de junio 05 de 2019. (Área de Servicios Administrativos). 4) Se nombra servidor al cargo Profesional Universitario 2044-10 a partir de junio 05 de 2019 (Área Financiera - Presupuesto). 5) Se nombra servidor en el cargo Profesional Universitario 2044-07 a partir de junio 12 de 2019. (Área de Servicios Administrativos). 6) Servidor renuncia al cargo Profesional Universitario 2044-06 a partir de junio 04 de 2019. (Gestion Educativa). 7) Se nombra servidor al cargo Profesional Universitario 2044-08 a partir de junio 04 de 2019 (S. Gestión Educativa). 8) El cargo Profesional Universitario 2044-06 sin nombramiento a este mes. (S. Gestion Educativa). 4. PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO Se construyó el plan de previsión de Talento Humano con el fin de reconocer los lineamientos de política, estrategias y orientaciones requeridas para la implementación del plan de previsión del recurso humano, permitiendo contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo y la adopción las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. Con base al Artículo 17 de la Ley 909 de 2004 donde establece que todas las entidades de índole estatal deben realizar el Plan de Previsión del Talento Humano teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras, conectadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dependiendo de la estimación de los costos presupuestales, se trabajó en concordancia con el documento “planeación de los recursos humanos”, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en los tres formatos propuestos para la identificación y consolidación de necesidades de personal. Para los valores cuantitativos tenemos lo siguiente: CUANTITATIVO: Total personal INSOR: 145 personas. Total personal planta: 72 personas. Total personal Contratista: 73 personas. TOTAL: 145. PERSONAL POR ÁREAS CON BASE AL FORMATO No 1: DIRECCIÓN GENERAL: 31. Planta: 15 personas equivalente al 48%. Contratista: 16 personas equivalente al 52%. SECRETARIA GENERAL: 33. Planta: 24 personas equivalente al 75% Contratistas: 9 personas equivalente al 25% SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: 31 Planta: 16 personas equivalente al 52% Contratistas: 15 personas equivalente al 48% SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA: Planta: 17 personas equivalente al 33% Contratistas: 34 personas equivalente al 67% Teniendo en cuenta la información anteriormente relacionada es importante concluir que: Dentro de la filosofía de garantizar el buen desempeño de las áreas que conforman el Instituto Nacional Para Sordos, el recurso humano se encuentra distribuido de manera homogénea en dos de las cuatro dependencias que conforman al INSOR (Dirección General y La Subdirección de Promoción y Desarrollo) teniendo en cuenta la cantidad de personal de planta vs el personal contratista, generando un equilibrio dentro de las necesidades de las mismas. Ahora bien, es necesario identificar las causas que determinan una inclinación a favor de los Contratistas vs Planta para la dependencia de la Secretaria General y la Subdirección de Gestión Educativa, esto por supuesto validando las necesidades de las mismas y la prioridad de replantear la clasificación (Planta vs Contratista) de los cargos de acuerdo al carácter del mismo y su importancia, determinada por la relevancia y durabilidad a corto, mediano y largo plazo de los cargos asignados a los contratistas Conforme a la implementación del plan previsión del recurso humano se procede a realizar el análisis de las necesidades de personal para la ejecución del plan operativo donde se diligencia en formato No 2; insumo que permite determinar las habilidades y conocimientos específicos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos con el Talento Humano que a futuro pueden sí o no implementarse de manera permanente a causa de la vigencia, pensión o prueba que requiera la validación de la permanencia o cubrimiento de los cargos de planta. PERSONAL POR ÁREAS CON BASE AL FORMATO No 2: DIRECCIÓN GENERAL: Teniendo en cuenta el personal actual de planta se realizó el estudio de posibles vacantes con base a las siguientes condiciones de validación: PERSONAL PRÓXIMO A PENSIONARSE: 0 PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA: 0 NÚMERO DE CARGOS REQUERIDOS EN EL ÁREA: 0 Por lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de personal para la suplencia de algún cargo en el área. SECRETARIA GENERAL: Teniendo en cuenta el personal actual de planta se realizó el estudio de posibles vacantes con base a las siguientes condiciones de validación: PERSONAL PRÓXIMO A PENSIONARSE: 0 PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA: 0 NÚMERO DE CARGOS REQUERIDOS EN EL ÁREA: 0 Por lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de personal para la suplencia de algún cargo en el área. SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: Teniendo en cuenta el personal actual de planta se realizó el estudio de posibles vacantes con base a las siguientes condiciones de validación: PERSONAL PRÓXIMO A PENSIONARSE: 0 PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA: 0 NÚMERO DE CARGOS REQUERIDOS EN EL ÁREA: 0 Por lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de personal para la suplencia de algún cargo en el área. 5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La actividades programadas del sistema de seguridad y salud en el trabajo para el segundo trimestre del año 2019 nos permite rendir cuentas de la gestión realizada, en la implantación que se lleva ejecutando en la entidad, el cual no permite dar cumplimiento con la política y objetivos del sistema, que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en mantener una mejora continua para vigilar las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal. De los 7 niveles que tiene el plan operativo para la ejecución de las tares propuesta se da cumplimiento del 100% el cual son: Actividad 1.1: Coordinar y desarrollar el SG-SST, definiendo responsabilidades y recursos para la implementación: En cumplimiento de las actividades se desarrollaron las siguientes tareas:  Verificación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades del COPASST. Para la verificación de las funciones y responsabilidades del comité se cuenta con las actas de la reunión mensual del mes de abril, mayo y junio el cual reposan en la carpeta física del COPASST.  Verificación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral. Para el cumplimiento de la tarea se verifica por medio de acta de reunión del día 28 de junio el cual reposa en la carpeta física de CCL.  Capacitación de SST En cumplimiento de la tarea se realizó las 9 capacitaciones donde se toma registro fotográfico y listados de asistencia las cuales son:  -Manejo del estrés  -Actos y condiciones inseguras  -Orden y aseo.  -Peligros y riesgos (matriz de peligros)  -Elementos de protección personal  -Riesgo biológico.  -Hábitos de vida saludable  -funciones y responsabilidades y procedimiento de la brigada.  -Reporte e investigaciones de accidentes. Adicional a esto se publica la matriz de peligros y documentos de interés del sistema en la intranet de la Entidad, carpeta de seguridad y salud en el trabajo, para consulta de toda la población trabajadora del instituto del sistema. Actividad 1.2: Mantener la gestión integral del SG-SST: Para la actividad se priorizo de acuerdo a las necesidades identificando 2 tareas propuestas y cumpliendo con cada una de ellas.  Mantenimiento y cumplimiento de las actividades de gestión documental del SG-SST. Para el desarrollo de la actividad del sistema se cuenta con 8 carpetas físicas que reposan en el área de talento humano donde reposan las evidencias físicas de las actividades del sistema como son.  -Capacitaciones.  -Inspecciones de seguridad.  -Pausas activas.  -Brigada de emergencia y plan de emergencia  -Comité de convivencia laboral.  -COPASST  -Actas del SST.  -Elementos de protección personal.  Realizar la actualización y seguimiento de la matriz legal Se realiza actualización de la matriz legal del SST de la entidad, se envía correo adjuntando documento Excel nomograma al área jurídica para su verificación.  Campaña de comunicaciones del SG-SST. Se diseña la pieza comunicativa por el área de comunicaciones donde se divulga diferentes temas del sistema SST en el boletín ENTRENOS, se realizó toda la programación y se divulgo por comunicaciones las actividades de la semana de la salud para que el personal participara. Actividad 1.3: Gestionar el proceso de medicina preventiva y del trabajo: En el trimestre se logró la realización de los exámenes periódicos del personal de planta de la entidad donde el 100% se practicaron los exámenes y evaluaciones medicas programadas, adicional se cuenta con el informe de la IPS donde se evidencia en qué condiciones de salud y recomendaciones de los funcionarios de la entidad.  Seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales. Se apoyó en el proceso de agendamiento de citas médicas para la realización de los exámenes periódicos, ingreso y egresos de los funcionarios de la entidad.  Implementar el programa de estilos de vida y trabajo saludables Se elaboró el documento del programa de hábitos de vida saludable el cual se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se desarrollaron actividades en la semana de la salud para incentivar a la población trabajador en mantener hábitos de vida saludable.  Actualizar diagnóstico de condiciones de salud  Se cuenta con el informe de condiciones de salud actualizado de la entidad entregada por la IPS Unimsalud y la base actualizada.  Elaborar el programa de sustancias psicoactivas Se elaboró el documento del programa de prevención de sustancias psicoactivas el cual se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.  Implementar Sistemas De Vigilancia Epidemiológica. Se realiza actualización del documento del sistema de vigilancia epidemiológica con base a los resultados de los exámenes periódicos de los funcionarios y se actualiza la base de datos teniendo en cuenta la encuesta de morbilidad sentida del personal nuevo.  Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo Para el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo el cual se deja el documento de la ARL donde certifica que en el trimestre no se reportaron accidentes de trabajo. Actividad 1.4: Gestionar las actividades de higiene y seguridad: En las actividades programadas desde higiene y seguridad no permite mantener la identificación de peligros y riesgos que se encuentran expuesto la población trabajadora de la entidad.  Actualización y seguimiento a la matriz de peligros y riesgos. Se realiza actualización de la matriz de peligros de la entidad, se realiza la solicitud de publicación en la intranet para conocimiento de todo el personal en la carpeta de seguridad y salud en el trabajo.  Inspecciones de SST. Se inspecciones de puesto de trabajo del equipo de closed caption con acompañamiento de la profesional de la ARL se cuenta con el informe de las respectivas inspecciones.  Verificación de la entrega de elementos de protección personal. Se deja el registro de las entregas de los elementos de protección personal en el formato FOTH53 del trimestre el cual reposa en la carpeta física de entrega de EPP. Actividad 1.5: Realizar y coordinar la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Fomentar una cultura preventiva, la cual se fundamente y respalde en la necesidad de controlar y manejar de manera organizada las condiciones laborales inadecuadas que puedan causar desastres que afecten la salud o seguridad de la población trabajadora de la entidad el cual se busca capacitado un buen equipo de trabajo como es teniendo conocimiento de lenguaje de señas.  Verificar e inspeccionar el estado de los botiquines y extintores Se inspecciona los botiquines de la entidad el cual se identifica su buen estado, para el proceso de los extintores ya se cuenta con la empresa que adjudicó el contrato para su respectivo mantenimiento y recarga. Actividad 1.6: Verificar y vigilar la gestión y resultados de la implementación del SG-SST: La supervisión detallada al desempeño del sistema se realiza mediante el seguimiento al cumplimiento con la aplicación de los indicadores establecidos para la medición donde se adelante la evidencia que soporte el cumplimiento para la medición de los indicadores Actividad1.7: Verificar e implementar las acciones preventivas y correctivas con base a los resultados del SG-SST: fue necesario implementar las acciones preventivas y correctivas de los resultados de las inspecciones, recomendaciones del COPASST y de la profesional del área el cual se logró dotar lo puesto de trabajo con descansa pies otorgados por el área de servicios administrativos. En conclusión, se logró el 100% del cumplimiento de las tareas propuesta para el trimestre y se realizaron tareas adiciónale a lo programado como fue sensibilizar al ´personal de la brigada en lengua de señas y se revisó la gestión del sistema con apoyo de la profesional del ministerio de educación donde se identificaron acciones correctivas para mantener la implementación del sistema del SST de la entidad. DIMENSIÓN INTEGRIDAD Una vez construido el Código de Integridad en el INSOR, se hizo necesario la adopción del mismo, no solo por cumplimiento normativo sino por hacer propio el deber ser del funcionario público bajo el lema “Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días para servir y ayudar a los colombianos. Es por esto que el Código es tan importante. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día” Bajo este contexto se creó el Grupo de Gestores de Valores conformado por representantes de cada proceso como:  COMUNICACIONES  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS  SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA  CONTROL INTERNO  SERVICIO AL CIUDADANO  TALENTO HUMANO Definido el grupo de gestores a través de reuniones y mesas de trabajo se definieron las actividades para cumplir con la etapa de ACTIVAR la cual corresponde a proporcionar la información, habilidades, procedimientos y espacios que necesitan para tomar decisiones acordes al objetivo de cambio que se quiere lograr. Para abordar esta primera etapa se definió que como punto de partida era necesario crear una encuesta que permitiera medir el grado de conocimiento del Código de Integridad de la población con la que cuenta el Insor, con los resultados obtenidos se podría construir el plan de trabajo de las siguientes etapas de adopción las cuales son: FOMENTAR: A través de actividades y herramientas se busca proporcionar incentivos positivos y negativos para que los servidores se sientan realmente motivados a hacer su trabajo de la manera más íntegra posible. EJEMPLIFICAR: Diseñar las herramientas que logren comunicar tanto a servidores como a ciudadanos lo que los servidores públicos del INSOR están haciendo para ser cada vez mejores en su prestación de servicios al país. COMPROMETER invitar a los servidores del INSOR a participar de manera activa en su propia transformación. Con este tipo de acciones se pretende que los servidores se comprometan con el Código de Integridad. RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA ACTIVAR: En reunión con los gestores de Valores se definió para esta primera etapa, la aplicación de un instrumento que permitiera de manera dinámica y lúdica contar con información que permitiera medir el grado de apropiación, se tomó como herramienta Kahoot, que permite la creación de cuestionarios de evaluación a través de web, se diseñaron las preguntas para la evaluación, así como el libreto de la actividad a realizar el 22 de mayo y otra con la Alta Dirección. Los resultados de estas dos etapas permitieron evidenciar que en gran medida los servidores del Insor conocen que existe un Código de Integridad, es de resaltar que desde la Alta Dirección para algunos no existe claridad frente a la construcción del Código en la Entidad y el propósito real de la generación de esta estrategia liderada por el DAFP. En el espacio del 24 de mayo se pudo evidenciar que existe una mayor apropiación del Código de Integridad en su gran mayoría lo reconocen como un mecanismo institucional, pero existen falencias en la definición de cada uno de los valores, así como el actuar positivamente o negativamente frente a cada uno de ellos Adicionalmente manifestaron los dos grupos objetivo que es necesario incentivar y reforzar los seis valores institucionales: Justicia, respeto, compromiso, diligencia, honestidad y cuidado. El resultado de la aplicación de la evaluación a través de Kahoot, se presenta en archivo anexo. Bajo este contexto se diseña el plan de trabajo para la apropiación del Código de Integridad liderado por Talento Humano y articulado a través del Grupo de Gestores de valores. | Si bien dentro de la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano 2019 -2022, el grupo de talento humano ha venido cumpliendo cabalmente los compromisos adquiridos, hay algunas situaciones que son de carácter transversal y deben ser articuladas con otras áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, sin embargo vemos que no hay colaboración en algunos procesos lo que en cierta medida retrasa las metas fijadas en el plan operativo y acción respectivamente. | Tiene que haber un mayor grado de compromiso de las áreas involucradas en la Dimensión del Talento Humano | 100 | El plan estratégico de Talento Humano tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, generando sentido de pertenencia y productividad institucional. El plan de talento Humano se encuentra enmarcado en el Modelo integrado de planeación Y Gestion- MIPG, el cual, entre otros, fomenta las capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos de los colaboradores estableciendo una cultura basada en el crecimiento, productividad y desempeño. De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una visión integrada por el líder, el talento humano y la entidad, orientado a la búsqueda de la calidad y excelencia institucional. Dentro de los objetivos específicos se encuentra desarrollar y ejecutar el plan de Capacitación Institucional • Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Bienestar. • Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Seguridad y Salud para el Trabajo. • Fortalecer habilidades y competencias de los colaboradores del INSOR a través de los programas de capacitación y bienestar. • Administrar el Talento Humano a través de Plan Anual de Vacantes • Monitorear las necesidades del recurso Humano a través del Plan de Previsión del Talento Humano y •Fomentar los valores de la entidad, en el desarrollo y logro de estos objetivos básicos y esenciales se describe en cada uno de los Planes mencionados, para el tercer trimestre se logro el avance de las actividades inmersas en cada Plan, el único plan que no cumple con el 100% es el Plan de Capacitación que no se lograron 2 actividades de las 21 planeadas. | La baja participación de los servidores de todos los niveles en actividades de capacitación y bienestar. | Es necesario incentivar desde la Alta Dirección la participación en los espacios de capacitación así como las de bienestar, toda vez que sobre todo en este ultimo se invierten recursos públicos los cuales deben ser utilizados de manera adecuada.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | TALENTO HUMANO | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | Gestión Estratégica del Talento Humano | 9 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 25 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 26 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 27 x peso de ponderación) | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 26 | Seguimiento de la ejecución de las actividades de cinco planes de talento humano. | Porcentaje | 45 | 64 | 79 | 100 | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2019-01-25 | 2019-12-30 | 44.3 | EJECUCIÓN PLANES DE TALENTO HUMANO 1. PLAN DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS Se elaboró el Plan de Bienestar, fue avalado por la Comisión de Personal y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, publicado en página web de la Entidad. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRIMER TRIMESTRE DE 2019 DÍA DE LA MUJER - DÍA DEL HOMBRE La celebración del día de la mujer se realizó con un saludo de la Directora General y un detalle entregado a todas las funcionarias y contratistas, la Caja de Compensación Colsubsidio nos apoyó con un detalle. Para el día del hombre se celebro con un mensaje institucional (Tarjeta firmada por la Directora General) y un refrigerio. CUMPLEAÑOS DE LOS SERVIDORES A través de cartelera se publica la fecha de cumpleaños de los funcionarios y contratistas, la Directora General envía un mensaje especial el día del cumpleaños a cada servidor, igualmente en el boletín entrenos se hace un reconocimiento a los cumpleañeros. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAJA DE COMPENSACIÓN Con el apoyo de comunicaciones se envía constantemente la información de la Caja de compensación Colsubsidio a todos los servidores, con el fin de conocer los servicios en pro del bienestar de los funcionarios y sus familias. Adicionalmente y en pro del bienestar de los colaboradores del INSOR, se desarrollaron actividades de asesoría por parte de: Asesoría FNA, Axa Colpatria, Banco de Bogotá, Coopserp TOTAL, DE ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE 4 CUMPLIDAS 4 Meta plan de acción 1er trimestre: 63% Resultado 63% Cumplimiento 100% 2. PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PIC 2019 Se elaboró el plan de capacitación 2019 teniendo en cuenta las estrategias y ejes temáticos priorizados del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y Profesionalización del Servidor Público del INSOR incorporando elementos teóricos para que la Entidad mejore su gestión mediante la innovación para la retención y transferencia del conocimiento, así como para la optimización de recursos y maximización de beneficios. Bajo este contexto se construyó la Malla Curricular articulada bajo los tres ejes temáticos principales como son: Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento y Creación de valor público. Bajo este esquema y tomando como base las necesidades de capacitación definidas por los dueños de los procesos y funcionarios, se hizo la presentación a la Comisión de Personal y al Comité de Gestión y Desempeño la cual fue aprobada. El resultado del primer trimestre corresponde al 62%, resultado que corresponde al cumplimiento de las actividades de capacitación frente a las programadas, donde las programadas corresponden a 20 capacitaciones de las cuales se lograron 18, PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMA DEL MEN, CON RESPECTO A LA DISCAPACIDAD AUDITIVA: Se realizó capacitación en Servicio al Ciudadano para personas en condición de discapacidad, organizado por el ICFEX, entidad vinculada con el MEN, donde participaron dos funcionarias del Proceso de Servicio al Ciudadano del INSOR. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN: Se cumplió con la inducción de los funcionarios nuevos con las generalidades del INSOR, se realizó inducción y re inducción de los Sistemas de Gestión SSST y ambiental. CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Se cumplió con la capacitación de Evaluación del desempeño de los funcionarios de C.A. a través del portal de la CNSC. CAPACITACIÓN EN ACUERDOS DE GESTIÓN: Se cumplió con la capacitación de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos a través del portal del DAFP TALLER DE LENGUA DE SEÑAS: Los Directivos iniciaron curso de Lengua de Señas desde el mes de febrero. COPASST FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Realizada a través de la ARL – Colmena ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SGSST: Realizada a través de la ARL – Colmena COPASST Y BRIGADA INSPECCIONES PLANEADAS: Realizada a través de la ARL – Colmena COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Realizada a través de la ARL – Colmena ACOSO LABORAL Realizada a través de la ARL – Colmena CAPACITACIÓN LIDERES PAUSAS ACTIVAS: Realizada a través de la ARL – Colmena ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - RIEGO BIOLÓGICO INTELIGENCIA EMOCIONAL. Realizada a través de la ARL – Colmena MANEJO DEL TIEMPO. Realizada a través de la ARL – Colmena TALLER DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO: Realizada por los profesionales de la Coordinación Financiera a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público INDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Realizada por la profesional responsable del Sistema Ambiental SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS (RECICLAJE Y RESIDUOS PELIGROSOS) : Realizada por la profesional responsable del Sistema Ambiental TALLER DE ROTULADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Realizada por la profesional responsable del Sistema Ambiental Meta plan de acción 1er trimestre: 63% Resultado 62% Cumplimiento 98.4% 3. PLAN ANUAL DE VACANTES Se construyó el Plan Anual de Vacantes como instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal, una vez se genere, para que no afecte el servicio público, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para su provisión. Así mismo, permite proyectar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan en el Instituto. En lo que corresponde a la actualización de la información de las vacancias, esta se debe realizar en la medida en que se vayan cubriendo las mismas o se generen otras. Igualmente, busca establecer cuáles son las necesidades de planta para el cumplimiento de las funciones de la entidad. Fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño en primera sesión de la presente vigencia. En el repositorio se aloja la descripción total de la Planta de Personal de la Entidad correspondiente al primer trimestre de 2019. Meta plan de acción 1er trimestre: 46% Resultado 462% Cumplimiento 100% 4. PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO Se construyó el plan de previsión de Talento Humano con el fin de reconocer los lineamientos de política, estrategias y orientaciones requeridas para la implementación del plan de previsión del recurso humano, permitiendo contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo y la adopción las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. Para el logro de este objetivo se planteó el diligenciamiento de tres formatos claves que permitirán contar con información del recurso humano con el que cuenta la Entidad por proceso frente a las necesidades contractuales de la fuerza laboral que apoya la gestión de los mismos materializada a través de los contratos de prestación de servicio, una vez se cuente con esta información se logre tener un primer panorama de las necesidades de personal por área y a nivel institucional. Para lograr el avance de cada una de las etapas propuestas es necesario contar con la contratación del personal que apoya la gestión de cada una de las áreas. El avance del primer trimestre del año en curso corresponde al 10% cumpliendo con el 100% de lo programado. Meta plan de acción 1er trimestre: 10% Resultado 10% Cumplimiento 100% 5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se logro el cumplimento del 100% de la meta definida para el primer trimestre el cual corresponde al 25% para el trimestre, la descripción de este avance se describe puntualmente en la producto No. 27. | El no contar con toda la contratación del personal que apoya la gestión no permitió que se avanzara con la ejecución de Plan de Previsión de Talento Humano, se procederá en el mes de abril con la información que se tenga a la fecha lo cual posiblemente no arrojará información verás que permita el logro del objetivo que se pretende con este instrumento. | Solicitar apoyo al nivel directivo con el fin de incentivar a sus equipos en la participación en las jornadas de capacitación, bienestar, así como la participación en los espacios vinculantes en el SGSST. | El plan estratégico de Talento Humano es el gran referente de la esta dimensión, el cual se articula con los cinco planes, el resultado de los mismos para este periodo son: Plan de Capacitación 62% corresponde al 98.4% de la meta, el Plan de Bienestar Estímulos e Incentivos cumplimiento del 63% que corresponde al 100% de la meta, El plan Anual de Vacantes se logro un 46% que corresponde al 100% de la meta, el Plan de Previsión de Talento Humano se logro el 10% que corresponde al 100% de la meta, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se logró el 25% que corresponde al 100% de la meta. | Se anexan el plan Estratégico de Talento Humano como el gran referente de la planeación estratégica de Talento Humano y los cinco Planes aprobados a través del Comité de Gestión y Desempeño donde se anexa en la meta 25 el Acta No.1 del Comité, adicionalmente los Planes de Capacitación y la Malla Curricular, Plan de Bienestar Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano. Los dos primeros fueron avalados por la Comisión de Personal en sesión No. 1 de la presente Vigencia, igualmente fueron socializados los cuatro planes mencionados en ese espacio, la evidencia ( Acta de reunión no se anexa por cuanto es de información reservada y reposa en el archivo de gestión de la Comisión de Personal - TH. El Plan de SGSST fue avalado y socializado en el Comité de Copasst, ( La evidencia está en el Acta de reunión. No se anexa por ser información de reserva y reposa en el archivo de gestión de Copasst) Cada uno de estos Planes fueron publicados en página WEB - Planeación Institucional - Planes MIPG. Dentro de las evidencias se encuentra en carpetas separadas por cada plan las actividades a realizar en el primer trimestre. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\26\I TRIM | 61 | Dentro de la estrategia planteada para la ejecución de este plan, fue presentar al área de contratación de la Secretaría General, los estudios previos para adelantar el contrato de bienestar por proceso de selección, toda vez que, al solicitar el cambio de caja de compensación familiar, no se pudo elevar el contrato directo. Ahora bien, independiente de la solicitud contractual, el área de talento humano dentro del cronograma diseñado el cual está incorporado en el Plan de Bienestar 2019, se tenían previstas para el segundo trimestre un total de catorce actividades así: 1. CUMPLEAÑOS SERVIDORES: Esta actividad se desarrolla a través de la publicación de la fecha de cumpleaños de los funcionarios y contratistas en las carteleras digitales, así como en el boletín EntreNos, se continua con la entrega de una tarjeta de saludo por parte de la Directora General del INSOR. 2. DIA DEL NIÑO: Se envió mensaje a través de comunicaciones para la participación de la actividad desarrollada por la Caja de Compensación Colsubsidio. 3. DIA DE LA SECRETARIA: Se entregaron pasadías otorgados por Colsubsidio, cosmetiqueras entregadas por la dirección con la respectiva felicitación, y unos pasa bocas entregados por el área de comunicaciones de la dirección general. 4. DÍA DE LA MADRE: La caja de compensación familiar nos facilitó un obsequió que consistía en un postre, este se acompañó de un mensaje en video de la Directora General. 5. DIA DEL PADRE: Se elevó un mensaje de la dirección al escuadrón de INSOR, conmemorando el día del padre, se entregaron obsequios. 6. ACTIVIDADES PRE – PENSIONADOS: Esta capacitación se desarrolló gracias al fondo de Pensión Protección donde se dictó el taller sobre doble asesoría y bondades y beneficios de los fondos privados y Colpensiones. 7. DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO: Para celebrar este día se dispuso de una estación de palomitas de maíz, junto con un obsequio para los funcionarios que consistía en un accesorio de celular y un mensaje de la dirección. 8. DIA DEL TRABAJO: Se entregó a la tiquetera de la felicidad, la cual contenía 8 bonos para el disfrute de uno mensual, con diversas actividades en pro del bienestar de los funcionarios y motivar el sentido de pertenencia de los servidores. 9. DIA DEL MEDIO AMBIENTE: Se realizó concurso a través de área de comunicaciones de la dirección general y se entregaron a los ganadores del concurso tres obsequios. 10. INTRODUCCIÓN A LA CULTURA ORGANIZACIONAL: Esta actividad se desarrolló a través de diferentes actividades motivando el servicio al ciudadano – “TODOS SERVIMOS AL CIUDADANO” 11. VACIONES RECREATIVAS: Se envió mensaje a través de comunicaciones para la participación de la actividad desarrollada por la Caja de Compensación Colsubsidio 12. PUBLICACIÓN INFORMACIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN: Se envía la información a través de correo electrónico, adicionalmente se logró que la información de Colsubsidio llegara directamente a los correos de los funcionarios 13. PROGRAMAS DE VIVIENDA: Actividad desarrollada a través del Fondo Nacional del Ahorro, a través de la organización de un STAND, con asistencia personalizada para los funcionarios. 14. SEMANA DE LA SALUD: La semana de la salud se desarrolló a través del apoyo de la ARL Colmena con actividades para cada uno de los cinco días dispuestos para esta actividad, con un enfoque lúdico se lograron abordar varios temas como: Autocuidado, pausas saludables, hábitos de vida saludable y rumbo terapia. PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PIC 2019 Se elaboró el plan de capacitación 2019 teniendo en cuenta las estrategias y ejes temáticos priorizados del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y Profesionalización del Servidor Público del INSOR incorporando elementos teóricos para que la Entidad mejore su gestión mediante la innovación para la retención y transferencia del conocimiento, así como para la optimización de recursos y maximización de beneficios. Bajo este contexto se construyó la Malla Curricular articulada bajo los tres ejes temáticos principales como son: Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento y Creación de valor público. En este contexto, y siguiendo la línea programática de este plan, el INSOR desarrolló todas las capacitaciones que estaban planificadas en la Malla Curricular para el segundo trimestre del 2019, las cuales correspondían a 23 actividades, las cuales describimos a continuación: 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Esta capacitación se desarrolló con el apoyo del profesional de Servicios Administrativos – Descripción del proceso de comisiones en el interior de la Entidad. 2. CAPACITACIÓN DE USO DE LAS TICS: para la prestación de servicios: Esta capacitación no se logró desarrollar por la contingencia que tuvo que atenderse al interior de la Entidad en el suministro de agua el día que se tenía dispuesto el espacio con el profesional del Ministerio de TICS. 3. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Esta capacitación se desarrolló gracias a la invitación realizada por el Archivo General de la Nación y la Escuela de Administración Pública – ESAP, donde participaron los profesionales de la Entidad que están desarrollando esta dimensión de Gestión de Conocimiento, igualmente a través de las mesas del saber desarrolladas por la Oficina de Planeación y Sistemas y Talento Humano se desarrollan actividades de orientación y participación de todas las áreas. 4. CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIIF: Esta capacitación se desarrolla constantemente a través del Ministerio de Hacienda, donde los profesionales del Grupo Financiero asisten constantemente con el fin de estar actualizados en los avances y directrices de SIIF Nación. 5. CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE ARCHIVO: Esta capacitación fue desarrollada por la profesional que maneja el proceso documental en la Entidad. 6. CAPACITACIÓN SECOP II: Capacitación desarrollada por el líder de contratación del Insor 7. CAPACITACIONES EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA ORFEO : Esta capacitación fue desarrollada por la profesional que maneja el proceso documental en la Entidad. 8. CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS: Capacitación desarrollada por el líder de contratación del Insor. 9. CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS: No se realizó para el presente trimestre toda vez que no se encontró alianza para el desarrollo de la misma, se buscara para el tercer trimestre a través de MEN un espacio de actualización para los profesionales que manejan los inventarios. 10. CAPACITACIONES EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Esta capacitación estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, líder y administrador del Sistema Integrado de Gestión. 11. CAPACITACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Esta capacitación estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, líder y administrador del Sistema Integrado de Gestión. 12. PREPARACIÓN PARA EL RETIRO: Esta capacitación se desarrolló gracias al fondo de Pensión Protección donde se dictó el taller sobre doble asesoría y bondades y beneficios de los fondos privados y Colpensiones. 13. EDUCACIÓN FINANCIERA: Esta capacitación se desarrolló gracias a la alianza lograda con la Universidad Protección que habilito la opción de capacitación virtual para todos los funcionarios de la Entidad. 14. CURSO 50 HORAS SG-SST: Se realizó la inscripción al curso virtual de 50 horas del SST ofrecido por la plataforma de la ARL Colmena a los integrantes del COPASST. 15. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN: Se realizó la inscripción en la plataforma de formación de Colmena ARL, para los integrantes del COPASST 16. COPASST REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES: Se realizó la inscripción en la plataforma de formación de Colmena ARL, para los integrantes del COPASST 17. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS - PELIGROS Y RIESGOS: Capacitación desarrollada por la profesional líder del SGSST. 18. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - RIEGO BIOLÓGICO PELIGROS Y RIESGOS: Capacitación desarrollada por la profesional líder del Sistema Ambiental 19. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: Capacitación desarrollada en la Semana de la Salud con el apoyo de la ARL Colmena 20. MATRIZ DE RIESGOS: Capacitación desarrollada por la profesional líder del SGSST. 21. CAPACITACIÓN EN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2: Se realizó la invitación a través de correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad para inscribirse en el Curso Virtual de MIPG ofrecido por el DAFP. 22. SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS (RECICLAJE Y RESIDUOS PELIGROSOS): Capacitación desarrollada por la profesional líder del Sistema Ambiental 23. LIDERAZGO CORPORATIVO: Se abordó este tema de capacitación al Grupo de Servicio al Ciudadano con enfoque en habilidades blandas. 3. PLAN ANUAL DE VACANTES Se construyó el Plan Anual de Vacantes como instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal, una vez se genere, para que no afecte el servicio público, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para su provisión. En este orden de ideas, de la actividad nominal de la entidad, se dispuso en el transcurso del segundo trimestre de la vigencia 2019, de varios movimientos del personal de una forma oportuna, eficaz y publicitada, solventando este proceso de manera eficiente en pro de las necesidades de la institución. Así las cosas, de las actividades a reportar tenemos las surgidas mes a mes de la siguiente manera: - Abril. 1) Se nombra Asesor 1020 - 05 a partir de abril 12 de 2019 (Asesora Dirección). 2) Cargo Asesor 1020-05, sin nombramiento a este mes. (Dirección General - Misional). 3) Se encarga a Profesional Universitario 2044-08 de carrera administrativa en el cargo de Profesional Especializado 2028-14 a partir de abril 01 de 2019. (S. Promoción y Desarrollo) 4) Se encarga a Profesional Universitario 2044-08 de carrera administrativa en el cargo de Profesional Universitario 2044-09 a partir de abril 04 de 2019. (S. Promoción y Desarrollo). 5) El cargo de Profesional Universitario 2044-08 sin nombramiento a este mes. 6) Renuncia a cargo de Jefe de Oficina Asesora Juridica 1045-07 a partir de abril 22 de 2019. - Mayo 1) Nombramiento Asesor 1020 - 05 a partir de mayo 15 de 2019 (Asesor Dirección). 2) Renuncia cargo Profesional Universitario 2044-08 a partir de mayo 15 de 2019. (S. Gestión Educativa). 3) Nombramiento Profesional Universitario 2044-08 en Provisionalidad Temporal a partir de mayo 2019. (S. Promoción y Desarrollo). 4) Cargo de Jefe Oficina Asesora Juridica 1045-07 sin nombramiento este mes. 5) Cargo Profesional Universitario 2044-08 sin nombramiento este mes. Junio - 1) Se nombra Jefe de Oficina Asesora Juridica 1045-07 a partir de junio 06 de 2019. 2) Servidor renuncia al cargo de Profesional Universitario 2044-10 a partir de junio 04 de 2019. (Área Financiera - Presupuesto). 3) Servidor renuncia al cargo profesional Universitario 2044-07 a partir de junio 05 de 2019. (Área de Servicios Administrativos). 4) Se nombra servidor al cargo Profesional Universitario 2044-10 a partir de junio 05 de 2019 (Área Financiera - Presupuesto). 5) Se nombra servidor en el cargo Profesional Universitario 2044-07 a partir de junio 12 de 2019. (Área de Servicios Administrativos). 6) Servidor renuncia al cargo Profesional Universitario 2044-06 a partir de junio 04 de 2019. (Gestion Educativa). 7) Se nombra servidor al cargo Profesional Universitario 2044-08 a partir de junio 04 de 2019 (S. Gestión Educativa). 8) El cargo Profesional Universitario 2044-06 sin nombramiento a este mes. (S. Gestion Educativa). 4. PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO Se construyó el plan de previsión de Talento Humano con el fin de reconocer los lineamientos de política, estrategias y orientaciones requeridas para la implementación del plan de previsión del recurso humano, permitiendo contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo y la adopción las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. Con base al Artículo 17 de la Ley 909 de 2004 donde establece que todas las entidades de índole estatal deben realizar el Plan de Previsión del Talento Humano teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras, conectadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dependiendo de la estimación de los costos presupuestales, se trabajó en concordancia con el documento “planeación de los recursos humanos”, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en los tres formatos propuestos para la identificación y consolidación de necesidades de personal. Para los valores cuantitativos tenemos lo siguiente: CUANTITATIVO: Total personal INSOR: 145 personas. Total personal planta: 72 personas. Total personal Contratista: 73 personas. TOTAL: 145. PERSONAL POR ÁREAS CON BASE AL FORMATO No 1: DIRECCIÓN GENERAL: 31. Planta: 15 personas equivalente al 48%. Contratista: 16 personas equivalente al 52%. SECRETARIA GENERAL: 33. Planta: 24 personas equivalente al 75% Contratistas: 9 personas equivalente al 25% SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: 31 Planta: 16 personas equivalente al 52% Contratistas: 15 personas equivalente al 48% SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA: Planta: 17 personas equivalente al 33% Contratistas: 34 personas equivalente al 67% Teniendo en cuenta la información anteriormente relacionada es importante concluir que: Dentro de la filosofía de garantizar el buen desempeño de las áreas que conforman el Instituto Nacional Para Sordos, el recurso humano se encuentra distribuido de manera homogénea en dos de las cuatro dependencias que conforman al INSOR (Dirección General y La Subdirección de Promoción y Desarrollo) teniendo en cuenta la cantidad de personal de planta vs el personal contratista, generando un equilibrio dentro de las necesidades de las mismas. Ahora bien, es necesario identificar las causas que determinan una inclinación a favor de los Contratistas vs Planta para la dependencia de la Secretaria General y la Subdirección de Gestión Educativa, esto por supuesto validando las necesidades de las mismas y la prioridad de replantear la clasificación (Planta vs Contratista) de los cargos de acuerdo al carácter del mismo y su importancia, determinada por la relevancia y durabilidad a corto, mediano y largo plazo de los cargos asignados a los contratistas Conforme a la implementación del plan previsión del recurso humano se procede a realizar el análisis de las necesidades de personal para la ejecución del plan operativo donde se diligencia en formato No 2; insumo que permite determinar las habilidades y conocimientos específicos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos con el Talento Humano que a futuro pueden sí o no implementarse de manera permanente a causa de la vigencia, pensión o prueba que requiera la validación de la permanencia o cubrimiento de los cargos de planta. PERSONAL POR ÁREAS CON BASE AL FORMATO No 2: DIRECCIÓN GENERAL: Teniendo en cuenta el personal actual de planta se realizó el estudio de posibles vacantes con base a las siguientes condiciones de validación: PERSONAL PRÓXIMO A PENSIONARSE: 0 PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA: 0 NÚMERO DE CARGOS REQUERIDOS EN EL ÁREA: 0 Por lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de personal para la suplencia de algún cargo en el área. SECRETARIA GENERAL: Teniendo en cuenta el personal actual de planta se realizó el estudio de posibles vacantes con base a las siguientes condiciones de validación: PERSONAL PRÓXIMO A PENSIONARSE: 0 PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA: 0 NÚMERO DE CARGOS REQUERIDOS EN EL ÁREA: 0 Por lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de personal para la suplencia de algún cargo en el área. SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: Teniendo en cuenta el personal actual de planta se realizó el estudio de posibles vacantes con base a las siguientes condiciones de validación: PERSONAL PRÓXIMO A PENSIONARSE: 0 PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA: 0 NÚMERO DE CARGOS REQUERIDOS EN EL ÁREA: 0 Por lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de personal para la suplencia de algún cargo en el área. 5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se logró el cumplimento del 100% de la meta definida para el segundo trimestre el cual corresponde al 50% para el trimestre, la descripción de este avance se describe puntualmente en el producto No. 27. | Si, si bien es cierto que la entidad no cuenta con recursos para ejecutar la malla curricular, debemos enfocar más acciones en transferencia del conocimiento por ejemplo de los profesionales de las áreas que no siempre colaboran como planeación y sistemas, igualmente debe existir desde la alta dirección un mayor compromiso para que los funcionarios y contratistas participen en las actividades de capacitación y bienestar. | Se reitera el compromiso de las áreas para asistir a las capacitaciones que dispone el área de talento humano, además de las que tienen que dictar con base en cada conocimiento especifico. | 78 | Descripción cualitativa del desarrollo de los cinco planes de TH: 1. PLAN DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS Para el tercer trimestre 2019 se culminó el proceso contractual para apalancar el Plan de Bienestar de la vigencia, las actividades hasta la fecha del presente informe se han realizado han sido exitosas logrando los objetivos. Desde talento humano dentro del cronograma diseñado el cual está incorporado en el Plan de Bienestar 2019, se tenían previstas para el tercer trimestre un total de siete actividades así: 1. CUMPLEAÑOS SERVIDORES: Esta actividad se desarrolla a través de la publicación de la fecha de cumpleaños de los funcionarios y contratistas en las carteleras digitales, así como en el boletín EntreNos, se continua con la entrega de una tarjeta de saludo por parte de la Directora General del INSOR. 2. MES DE AMOR Y AMISTAD: Se diseño la estrategia de los muros de valores con el fin de resaltar a los compañeros que según el criterio de cada compañero decidiera publicar las buenas prácticas y comportamientos de los servidores. 3. DÍA DEL INSOR El cumpleaños del Insor se celebró con la participación de todos los colaboradores de la Entidad en el auditorio con la partida de torta y recordando los mejores momentos institucionales. 4. DÍA DE LA PERSONA SORDA Se celebro en las instalaciones de Compensar a través de una carrera de observación donde el tema principal era la cultura sorda, se entregaron obsequios a los ganadores y fue un espacio agradable para la población sorda. 5. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAJA DE COMPENSACIÓN Con el cambio de la Caja de Compensación Familiar Compensar se han desarrollado varias actividades de bienvenida a la Caja como prestamos con la línea de libranza, compra de cartera y demás beneficios, la información que llega es enviada a cada uno de los correos de los funcionarios desde Talento Humano. 6. PROGRAMA PRE – PENSIONADOS - Me preparo para mi pensión: Se logró la actividad a través de Protección con una charla de Retiro asistido y doble asesoría realizada en el trimestre anterior, la baja participación del primer encuentro no permitió volver a programar otra para la vigencia. 7. FORTALECIMIENTO DE TRABAJO EN EQUIPO: JORNADA DE INTEGRACIÓN Y DIALOGO INSOR: El día de la persona SORDA, se generó un espacio de reflexión sobre los valores del Código de Integridad de la Entidad que evidencio su apropiación. 2. PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PIC 2019 Se elaboró el plan de capacitación 2019 teniendo en cuenta las estrategias y ejes temáticos priorizados del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y Profesionalización del Servidor Público del INSOR incorporando elementos teóricos para que la Entidad mejore su gestión mediante la innovación para la retención y transferencia del conocimiento, así como para la optimización de recursos y maximización de beneficios. Bajo este contexto se construyó la Malla Curricular articulada bajo los tres ejes temáticos principales como son: Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento y Creación de valor público. En este contexto, y siguiendo la línea programática de este plan, el INSOR desarrolló diecinueve capacitaciones que estaban planificadas en la Malla Curricular para el tercer trimestre del 2019, de las 21 actividades programadas, las cuales describimos a continuación: 1. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Actividad realizada el 22 de agosto, con la participación creativa de todos los procesos en la sede 94 de Compensar 2. CAPACITACIÓN EN NORMAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) A través de Alto Gobierno se logró la capacitación de adopción a Normas Internacionales para los profesionales de Contaduría Pública 3. CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIONES TRIBUTARIAS Se realizó actualización tributaria en Factura electrónica para profesionales de Contaduría Pública 4. CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN ALMACENAMIENTO Espacio de capacitación realizado por el proceso de Gestión Administrativa 5. CAPACITACIONES EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA ORFEO Esta actividad fue desarrollada el trimestre anterior y cumplida para la vigencia. 6. CAPACITACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Capacitación realizada por el profesional líder del Sistema Integrado de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, donde se realizó capacitación en el manejo del aplicativo Vissage 7. BRIGADA DE EMERGENCIAS PRIMEROS AUXILIOS Capacitación realizada por la ARL Colmena 8. BRIGADA DE EMERGENCIAS EVACUACIÓN Y RESCATE Capacitación realizada por la ARL Colmena 9. BRIGADA DE EMERGENCIAS CONTROL DE INCENDIOS Capacitación realizada por la ARL Colmena 10. COMUNICACIÓN ASERTIVA Capacitación realizada por la ARL Colmena 11. TRABAJO EN EQUIPO Capacitación realizada por la ARL Colmena 12. MANEJO DEL ESTRÉS Capacitación realizada por la ARL Colmena 13. CAPACITACIÓN LIDERES PAUSAS ACTIVAS. Capacitación realizada por la ARL Colmena 14. HIGIENE POSTURAL Capacitación realizada por la ARL Colmena 15. LIDERAZGO CORPORATIVO Capacitación realizada por IDENCORP 16. DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA A través de la Subdirección de Alto Gobierno se lograron varios espacios de capacitación para Altos Directivos del Estado sin embargo los directivos de la Entidad no pudieron acceder a ninguno de ellos por el gran volumen de trabajo. 17. TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a través de un espacio de mesa de trabajo realizo una capacitación a los profesionales del nivel directivo en el diseño de planes estratégicos. 18. FUNDAMENTOS DE ISO 14001:2015 Y AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Capacitación liderada por la profesional líder del Sistema de gestión Ambiental. 19. ATENCIÓN DE DERRAMES Y EMERGENCIAS CON MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. Capacitación liderada por la profesional líder del Sistema de gestión Ambiental 20. DIVULGACIÓN DE INDICADORES Y MEJORAS RESPECTO AL USO DE AGUA Y ENERGÍA. Capacitación liderada por la profesional líder del Sistema de gestión Ambiental 21. CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL CONFLICTO PARA POBLACIÓN VULNERABLE No se logró para este trimestre, no fue ofertado por las Entidades que generen espacios gratuitos de capacitación. 3. PLAN ANUAL DE VACANTES Se construyó el Plan Anual de Vacantes como instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal, una vez se genere, para que no afecte el servicio público, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para su provisión. En este orden de ideas, de la actividad nominal de la entidad, se dispuso en el transcurso del segundo trimestre de la vigencia 2019, de varios movimientos del personal de una forma oportuna, eficaz y publicitada, solventando este proceso de manera eficiente en pro de las necesidades de la institución. Así las cosas, de las actividades a reportar tenemos las surgidas mes a mes de la siguiente manera: JULIO Se nombra servidora la cargo Profesional Universitario 2044 - 06 en Provisionalidad a partir de Julio 12 de 2019. (Gestión Educativa). AGOSTO 1) Servidora renuncia al cargo Profesional Universitario 2044-06 a partir de agosto 12 de 2019. (Gestión Educativa). 2) Se nombra servidora en el cargo Profesional Universitario 2044-06 a partir de agosto 21 de 2019, en provisionalidad temporal. (Gestión Educativa). 3) Servidor Renuncia al cargo Secretario General 0037-17 a partir de agosto 31 de 2019. SEPTIEMBRE 1) Servidora con derechos de carrera renuncia al cargo Profesional Universitario 2044-08 y al cargo Profesional Universitario 2044-09 en encargo a partir de septiembre 02 de 2019. (Promoción y Desarrollo). 2) Se encarga a Jefe de Oficina Asesora Juridica 1045-07 del cargo Secretario General 0037-17 a partir de septiembre 02 de 2019. (Dirección General) 3) Se encarga a Servidora en el cargo de Profesional Universitario 2044-09 a partir de septiembre 02 de 2019. (Gestión Educativa) 4) Servidor renuncia al cargo Profesional Universitario 2044 - 07 a partir de septiembre 11 de 2019. (Gestion Educativa) 5) Se nombra servidor en el cargo Profesional Universitario 2044-08 con carácter provisional Temporal a partir de septiembre 11 de 2019. (Gestion Educativa). 6) Servidor renuncia al cargo Jefe de Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas 1045-07 a partir de septiembre 12 de 2019. (Dirección General). 7) Se nombra servidora en el cargo Jefe de Oficina de Planeacion y Sistemas 1045-07 a partir de septiembre 12 de 2019 (Dirección General). 8) El cargo de Secretario General 0037-17 se encuentra sin ocupar. 9) El cargo Profesional Universitario 2044-07 se encuentra sin ocupar. 3. PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO Se construyó el plan de previsión de Talento Humano con el fin de reconocer los lineamientos de política, estrategias y orientaciones requeridas para la implementación del plan de previsión del recurso humano, permitiendo contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo y la adopción las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. Para el presente trimestre se logro culminar con el 100% de lo previsto para la vigencia. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En observancia de nuestra política y objetivos establecidos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de las 7 actividades establecidas tanto en el plan de Acción como Operativo, teniendo como resultado un 63% de cumplimiento. | La dificultad para el cumplimiento del Plan de Capacitación incide en gran medida en la falta de participación de los servidores, igualmente en las actividades de bienestar el cual se apalanca con la ejecución del contrato con la Caja de Compensación, seria importante que desde la Alta Dirección se motive la participación a los diferentes espacios diseñados para la calidad de vida de nuestros colaboradores el cual mejora significativamente el clima laboral. | Incrementar la participación de los colaboradores motivado desde la Alta Dirección de la Entidad.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | TALENTO HUMANO | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | Gestión Estratégica del Talento Humano | 9 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 25 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 26 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 27 x peso de ponderación) | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 27 | Informe de seguimiento de las actividades del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo (trimestralmente). | Porcentaje | 25 | 45 | 62 | 75 | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2019-01-25 | 2019-12-30 | 25 | En cumplimiento a las actividades propuestas para el primer trimestre, se realizo seguimiento y ejecución de actividades y tareas propuestas, las cuales se relacionadas en el Informe de seguimiento trimestral del SG-SST. donde se describen cada una e las acciones desarrolladas y sus respectivas evidencias: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la entidad a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos clave que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del persona. Cada una de las actividades de los programas del SG SST son definidas en un plan de trabajo, Para la vigencia 2019 se planeó acorde a las necesidades y situación diagnóstica del desarrollo del Sistema y las exigencias normativas para su desarrollo, implementación y mantenimiento y se estableció el Plan de Trabajo y sus diferentes actividades de la siguiente manera: Actividad 1.1: Coordinar y desarrollar el SG-SST, definiendo responsabilidades y recursos para la implementación: En cumplimiento de las actividades se desarrollaron las siguientes tareas:  Divulgar Las Responsabilidades En Sg-SST  Asignación de recursos para la ejecución del sistema  Verificación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades del COPASST.  Verificación del cumplimiento funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral  Capacitación de SST  Sesiones de inducción y reinducción Actividad 1.2: MANTENER LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: Para la actividad se priorizo de acuerdo a las necesidades identificando 5 tareas propuestas y cumpliendo con cada una de ellas.  Revisión y actualización de la políticas y objetivos del Sg-SST  Realización de evaluación del SG-SST  Aprobación y publicación del plan de trabajo anual  Mantenimiento y cumplimiento de las actividades de gestión documental del SG-SST  Campaña de comunicaciones del SG-SST Actividad 1.3: GESTIONAR EL PROCESO MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Establecer los lineamientos para la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos (programados o por cambio de labor), de egreso y post incapacidad esto para el mantenimiento del diagnóstico de condiciones de salud, vigilancia y control para la prevención de enfermedades o accidentes de trabajo para la actividad se cumplieron con:  Seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales  Implementar Sistemas De Vigilancia Epidemiológica  Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo Actividad 1.4: GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD: Identifica los peligros/riesgos existentes en la Entidad, la metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos, permite la Participación activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización para ello fue necesario realizar 3 tareas con son:  Actualización y seguimiento a la matriz de peligros y riesgos  Inspecciones de SST.  Verificación la entrega de elementos de protección personal Actividad 1.5: REALIZAR Y COORDINAR LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. Fomentar una cultura preventiva, la cual se fundamente y respalde en la necesidad de controlar y manejar de manera organizada las condiciones laborales inadecuadas que puedan causar desastres que afecten la salud o seguridad de los trabajadores o así mismo los bienes materiales de la entidad con ello fue necesario.  La actualización del plan de gestión del riesgo de desastres  Realización de simulacro  Elaboración mapa de las instalaciones donde se identifique áreas y salidas de emergencia  coordinar la conformación de la brigada de emergencias  verificar e inspeccionar el estado de los botiquines y extintores Actividad 1.6: VERIFICAR Y VIGILAR LA GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST: La supervisión detallada al desempeño del sistema se realiza mediante el seguimiento al cumplimiento con la aplicación de los indicadores establecidos para la medición. Actividad1.7: VERIFICAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON BASE A LOS RESULTADOS DEL SG-SST: fue necesario implementar la acciones preventivas y correctivas de los resultados de las inspecciones, recomendaciones del COPASST, de las investigaciones de los accidentes de trabajo y o recomendaciones de la ARL. En conclusión acorde con las actividades programadas se logró al 100 de las tareas cumpliendo con el 25% de lo programado del trimestre del plan de trabajo en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Poca participación de los colaboradores en las capacitaciones y disposición para la implementación del programa de pausas saludables. | Diseñar estrategias de motivación para mejorar la participación en las diferentes actividades del SGSST con el apoyo del nivel directivo. | Se logro el 25% de las actividades descritas en el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, programadas para el primer trimestre, logrando así el 100% de la meta. | Se describen cada una de las siete actividades propuestas en el Plan de trabajo del SGSST para la presente vigencia con los respectivos soportes que reposan el las siguientes carpetas. 1.1 Coordinar y desarrollar SG-SST 1.2 Mantener la gestión SGSST 1.3 Medicina preventiva 1.4 Higiene y seguridad 1.5 Realizar y coordinar respuesta ante emergencias 1.6 Verificar y vigilar la implementación SST 1.7 Acciones preventivas | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\27\I TRIM | 45 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La actividades programadas del sistema de seguridad y salud en el trabajo para el segundo trimestre del año 2019 nos permite rendir cuentas de la gestión realizada, en la implantación que se lleva ejecutando en la entidad, el cual permite dar cumplimiento en el avance de la política y objetivos del sistema, que guían a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados manteniendo una mejora continua en la vigilancia de las condiciones de trabajo, bienestar y la satisfacción del personal. De los 7 niveles que tiene el plan operativo para la ejecución de las tareas propuestas se da cumplimiento del 100% en este trimestre, evidenciado las siguientes: Actividad 1.1: Coordinar y desarrollar el SG-SST, definiendo responsabilidades y recursos para la implementación: En cumplimiento de las actividades se desarrollaron las siguientes tareas:  Verificación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades del COPASST. Para la verificación de las funciones y responsabilidades del comité se cuenta con las actas de la reunión mensual del mes de abril, mayo y junio el cual reposan en la carpeta física del COPASST.  Verificación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral Para el cumplimiento de la tarea se anexa acta de reunión del día 27 de junio el cual reposa en la carpeta física del Comité de Convivencia Laboral  Capacitación de SST En cumplimiento de la tarea se realizaron 9 capacitaciones donde se toma registro fotográfico y listados de asistencia, las cuales son: -Manejo del estrés -Actos y condiciones inseguras -Orden y aseo. -Peligros y riesgos (matriz de peligros) -Elementos de protección personal -Riesgo biológico. -Hábitos de vida saludable -funciones y responsabilidades y procedimiento de la brigada. -Reporte e investigaciones de accidentes. Adicional a esto, se publica la matriz de peligros y documentos de interés del sistema en la intranet de la entidad, carpeta de seguridad y salud en el trabajo, para consulta de toda la población trabajadora del instituto del sistema. Actividad 1.2: Mantener la gestión integral del SG-SST: Para esta se identificaron 2 tareas a saber:  Mantenimiento y cumplimiento de las actividades de gestión documental del SG-SST. Para el desarrollo de la actividad del sistema se cuenta con 8 carpetas físicas que reposan en el área de talento humano donde reposan las evidencias físicas de las actividades del sistema como son: -Capacitaciones. -Inspecciones de seguridad. -Pausas activas. -Brigada de emergencia y plan de emergencia -Comité de convivencia laboral. -COPASST -Actas del SST. -Elementos de protección personal.  Realizar la actualización y seguimiento de la matriz legal Se realiza actualización de la matriz legal del SST de la entidad, se envía correo adjuntando documento Excel normograma al área jurídica para verificación.  Campaña de comunicaciones del SG-SST. Se diseña la pieza comunicativa por el área de comunicaciones donde se divulga diferentes temas del sistema SST en el boletín ENTRENOS, se realizó toda la programación y se divulgo por comunicaciones las actividades de la semana de la salud para que el personal participara. Actividad 1.3: Gestionar el proceso de medicina preventiva y del trabajo: En el trimestre se logró la realización de los exámenes periódicos del personal de planta de la entidad, destacándose la presentación del 100% de los funcionarios, adicionalmente se cuenta con el informe de la IPS donde se evidencian las condiciones de salud y recomendaciones para los funcionarios de la entidad.  Seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales. El proceso de agendamiento de citas médicas para la realización de los exámenes periódicos, ingreso y egresos de los funcionarios de la entidad, es la herramienta que se utilizó para este seguimiento.  Implementar el programa de estilos de vida y trabajo saludables Se elaboró el documento del programa de hábitos de vida saludable el cual se encuentra en el área planeación para aprobación y publicación por el sistema de gestión de calidad, igualmente, se desarrollaron actividades en la semana de la salud para incentivar a la población trabajadora para mantener hábitos de vida saludables.  Actualizar diagnóstico de condiciones de salud. Se cuenta con el informe de condiciones de salud actualizado de la entidad entregado por la IPS Unimsalud y la base actualizada.  Elaborar el programa de sustancias psicoactivas. Se elaboró el documento del programa de prevención de sustancias psicoactivas el cual se encuentra en el área planeación para aprobación y publicación por el sistema de gestión de calidad.  Implementar Sistemas De Vigilancia Epidemiológica. Se realiza actualización del documento del sistema de vigilancia epidemiológica con base a los resultados de los exámenes periódicos de los funcionarios y se actualiza la base de datos teniendo en cuenta la encuesta de morbilidad sentida del personal nuevo.  Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Para el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo el cual se deja el documento de la ARL donde certifica que en el trimestre no se reportaron accidentes de trabajo. Actividad 1.4: Gestionar las actividades de higiene y seguridad: Estas actividades nos permiten mantener la identificación de peligros y riesgos que se encuentran expuestos los funcionarios y contratistas de la entidad.  Actualización y seguimiento a la matriz de peligros y riesgos. Se realiza actualización de la matriz de peligros de la entidad, se realiza la solicitud al área de planeación y sistemas para la publicación en la intranet para conocimiento de todo el personal en la carpeta de seguridad y salud en el trabajo.  Inspecciones de SST. Se realizaron las inspecciones de puesto de trabajo del equipo de Closed Captión con acompañamiento de la profesional de la ARL, se cuenta con el informe de las respectivas inspecciones.  Verificación de la entrega de elementos de protección personal. Se deja el registro de las entregas de los elementos de protección personal en el formato FOTH53 del trimestre el cual reposa en la carpeta física de entrega de Elementos de Protección Personal. Actividad 1.5: Realizar y coordinar la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Fomentar una cultura preventiva, la cual se fundamente y respalde en la necesidad de controlar y manejar de manera organizada las condiciones laborales inadecuadas que puedan causar desastres que afecten la salud o seguridad de la población trabajadora de la entidad el cual se busca capacitado un buen equipo de trabajo como es teniendo conocimiento de lenguaje de señas.  Verificar e inspeccionar el estado de los botiquines y extintores Se inspecciona los botiquines de la entidad el cual se identifica su buen estado, para el proceso de los extintores ya se cuenta con la empresa que adjudicó el contrato para su respectivo mantenimiento y recarga. Actividad 1.6: Verificar y vigilar la gestión y resultados de la implementación del SG-SST: La supervisión detallada al desempeño del sistema se realiza mediante el seguimiento al cumplimiento con la aplicación de los indicadores establecidos para la medición donde se adelante la evidencia que soporte el cumplimiento para la medición de los indicadores Actividad1.7: Verificar e implementar las acciones preventivas y correctivas con base a los resultados del SG-SST: Frente a esta actividad, fue necesario implementar las acciones preventivas y correctivas de los resultados de las inspecciones, recomendaciones del COPASST y de la profesional del área, logrando dotar los puestos de trabajo con descansa pies suministrados por el área de servicios administrativos. En conclusión se logró el 100% del cumplimiento de las tareas propuesta para el trimestre y se realizaron tareas adiciónales a lo programado como fue sensibilizar al personal de la brigada en lengua de señas, finalmente se revisó la gestión del sistema con apoyo de la profesional Johanna Rangel adscrita a la Dirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación, donde se identificaron acciones correctivas para mantener la implementación del sistema del SG-STT del INSOR. | Se repite la constante y es la ausencia de los funcionarios de la entidad en las capacitaciones brindadas por el área de talento humano, es necesario precisar que esta capacitaciones están estructuradas dentro del marco reglamentario del SG-SST, lo que permite a la entidad ascender en el cumplimiento del mismo, o al contrario, estar expuesta a las sanciones pertinentes por parte del Ministerio de Trabajo debido al ausentismo referido. | El área de talento humano es consiente de la carga administrativa que representa la implementación y puesta a punto del sistema, por lo que constantemente tratamos de mejorar en la realización de las actividades que marcan la ejecución del Sistema para que lleguen con mayor claridad a nuestra población objetivo. | 62 | El desarrollo de las actividades previstas en el Plan de SGSST para el III trimestre se describen a continuación: Actividad 1.1: Coordinar y desarrollar el SG-SST, definiendo responsabilidades y recursos para la implementación: En cumplimiento de las actividades se desarrollaron las siguientes tareas: DIVULGACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL SG-SST Se realizó publicación en la intranet, carpeta de sistema de seguridad y salud en el trabajo 2019, del formato de responsabilidades para consulta de todos los servidores de la entidad y toda vez que ingresa un personal nuevo a la entidad se le dan a conocer. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COPASST Para la verificación de las funciones y responsabilidades del comité se cuenta con las actas de la reunión mensual del mes de julio, agosto y septiembre el cual reposan en la carpeta física del COPASST, se realizó la proyección de modificación de los representantes de dirección del comité COPASST, por medio de acto administrativo Resolución 231 de 2019 y se nombran nuevos representantes. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Para este cumplimiento se evidencia que el Comité se reúne y deja acta de reunión del día 26 de septiembre, la cual reposa en la carpeta física de CCL, a través de la Resolución 230 de 2019 se realizó la modificación de los representantes de dirección ante el comité convivencia laboral. CAPACITACIÓN DE SST En cumplimiento de la tarea se realizaron 9 capacitaciones donde se toma registro fotográfico y listados de asistencia las cuales son: -Primeros auxilios: Brigada -Control de incendios: Brigada -Evacuación y rescate: Brigada -comunicación asertiva -Trabajo en equipo -Manejo del estrés. -Líderes de pausas activas -Higiene postural -Liderazgo corporativo CURSO VIRTUAL DE 50 HORAS DEL SG-SST. Se realizó inscripción del curso virtual de 50 horas de SG-SST de los integrantes de los comités, se cuentan con los certificados de las personas que culminaron el curso. Actividad 1.2: Mantener la gestión integral del SG-SST: Para la actividad se priorizo de acuerdo a las necesidades identificando 2 tareas propuestas y cumpliendo con cada una de ellas. Mantenimiento y cumplimiento de las actividades de gestión documental del SG-SST. Para el desarrollo de la actividad del sistema se cuenta con 8 carpetas físicas que reposan en el área de talento humano donde reposan las evidencias físicas de las actividades del sistema como son: -Capacitaciones. -Inspecciones de seguridad. -Pausas activas. -Brigada de emergencia y plan de emergencia -Comité de convivencia laboral. -COPASST -Actas del SST. -Elementos de protección personal. campaña de comunicaciones del sg-sst. Se diseña la pieza comunicativa desde el proceso de comunicaciones donde se divulga diferentes temas del sistema SST en el boletín ENTRENOS, se solicitó creación de video para dar a conocer rutas de evacuación y punto de encuentro de la entidad, para conocimiento de todos los servidores. Actividad 1.3: Gestionar el proceso de medicina preventiva y del trabajo: Las actividades de medicina preventiva nos permiten mantener vigilada la salud del trabajad y así dar cumplimiento con la política de sistema. Seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales. Se apoyó en el proceso de agendamiento de citas médicas para la realización de los exámenes de ingreso y egresos de los funcionarios de la entidad. Actualizar diagnóstico de condiciones de salud. Se cuenta con el informe de condiciones de salud actualizado de la entidad entregada por la IPS Unimsalud y la base actualizada. Programa de sustancias psicoactivas. Se elaboró el documento del programa de sustancia psicoactivas el cual se encuentra en el área planeación para aprobación y publicación por calidad, se instaló señalética de área libres de humo en las dos plantas del instituto. Elaborar el programa de sustancias psicoactivas. Se elaboró el documento del programa de prevención de sustancias psicoactivas el cual se encuentra en el área planeación para aprobación y publicación por calidad. Implementar Sistemas De Vigilancia Epidemiológica. Se realiza actualización del documento del sistema de vigilancia epidemiológica, se encuentra en el proceso de aprobación y publicación por calidad. Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Para el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo el cual se deja el documento de la ARL donde certifica que en el trimestre no se reportaron accidentes de trabajo. Aplicación batería psicosocial Se realizó la aplicación de la batería psicosocial a 72 servidores, el cual se logra el cumplimiento al 100% de la meta propuesta, se cuenta con informe y resultado de la aplicación de la batería. Actividad 1.4: Gestionar las actividades de higiene y seguridad: En las actividades programadas desde higiene y seguridad no permite mantener la identificación de peligros y riesgos que se encuentran expuesto la población trabajadora de la entidad. Mediciones ambientales Se realizó la medición en 5 puntos de iluminación, con un proveedor de la ARL, está pendiente entrega de informe de resultados. Inspecciones de SST. Se realiza 3 inspecciones de seguridad, inspecciones al personal del teletrabajo, al archivo central de la entidad y sala de videoconferencias con sus respectivos informes. Verificación de la entrega de elementos de protección personal. Se deja el registro de las entregas de los elementos de protección personal en el formato FOTH53 del trimestre el cual reposa en la carpeta física de entrega de EPP. Actividad 1.5: Realizar y coordinar la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En cumplimiento a la actividad se ha mantenido de manera continua la capacitación de los brigadistas e diferentes temas de emergencias, se adelanta video informativo con el proceso de comunicaciones, sobre rutas de evacuación, puntos de emergencia para todos los servidores de entidad. Verificar e inspeccionar el estado de los botiquines y extintores Se inspeccionaron todos los extintores de la entidad donde se identifica el mantenimiento realizado en el mes de julio del presente año, se ubicaron nuevos extintores en lugares donde se hace necesario como: Auditorio, cuarto de cámaras, Data center, subdirecciones y bodegas, adicional se realizó taller práctico de manejo de extintores con todos los brigadistas. Actividad 1.6: Verificar y vigilar la gestión y resultados de la implementación del SG-SST: La supervisión detallada al desempeño del sistema se realiza mediante el seguimiento al cumplimiento con la aplicación de los indicadores establecidos para la medición donde se adelante la evidencia que soporte el cumplimiento para la medición de los indicadores Actividad1.7: Verificar e implementar las acciones preventivas y correctivas con base a los resultados del SG-SST: fue necesario implementar las acciones preventivas y correctivas de los resultados de las inspecciones, recomendaciones del COPASST y de la profesional del área el cual se tiene la evidencia en actas de reunión del comité e informe de inspecciones. En conclusión, se logró el cumplimiento de todas las tareas propuesta para el trimestre, a la fecha se encuentra en desarrollo de la auditoría interna para el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de la oficina de Control Interno, según el cronograma de plan de auditoria el cierre de la misma está programada para el 15 de octubre. | Existe una baja participación en los espacios de capacitación por parte de los servidores, teniendo en cuenta que normativamente se debe cumplir con dos horas semanales de capacitación. | Incentivar desde la Alta Dirección la participación de las actividades programas dentro del SGSST
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | TALENTO HUMANO | Estrategia de Integridad implementada | Integridad | 9 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 28 x peso de ponderación) | Generar las condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | 28 | Estrategia para la implementación del Código de Integridad en el INSOR, diseñada e implementada. | Porcentaje | 20 | 68 | 85 | 100 | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 10 | El avance de este producto el cual se definió como la Estrategia para la implementación del Código de Integridad en el INSOR, diseñada e implementada. para el primer trimestre de 2019 se planteó la aplicación de una encuesta que permitiera evidenciar el grado de apropiación al interior del INSOR del Código de Integridad, esta fue diseñada pero no fue posible aplicarla por la carga laboral que se tenia en todos los procesos como la planeación de la vigencia, la definición de los planes, proyectos demás herramientas necesarias en el ejercicio de la planeación institucional. Adicionalmente se consideró necesario realizar una socialización del Código a nivel institucional, sin embargo por el cambio de logo institucional, la nueva apuesta de la actual administración es necesario revisar si resultan procedentes los ajustes al documento. | No cumplir con el 100% de los compromisos definidos en la dimensión de integridad, por no contar con el tiempo de los servidores por la carga laboral que se tenia en el periodo. | Definir si resulta procedente los ajustes al documento del Código de Integridad con el fin de dar continuidad con lo planeado. | Se logro el 10% de la actividad programada para el trimestre correspondiente al 50% de la meta. | Propuesta de encuesta para ser aplicada | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\28\I TRIM | 60 | Una vez construido el Código de Integridad en el INSOR, se hizo necesario la adopción del mismo, no solo por cumplimiento normativo sino por hacer propio el deber ser del funcionario público bajo el lema “Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días para servir y ayudar a los colombianos. Es por esto que el Código es tan importante. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día” Bajo este contexto se creó el Grupo de Gestores de Valores conformado por representantes de cada proceso como:  COMUNICACIONES  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS  SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA  CONTROL INTERNO  SERVICIO AL CIUDADANO  TALENTO HUMANO Definido el grupo de gestores a través de reuniones y mesas de trabajo se definieron las actividades para cumplir con la etapa de ACTIVAR la cual corresponde a proporcionar la información, habilidades, procedimientos y espacios que necesitan para tomar decisiones acordes al objetivo de cambio que se quiere lograr. Para abordar esta primera etapa se definió que como punto de partida era necesario crear una encuesta que permitiera medir el grado de conocimiento del Código de Integridad de la población con la que cuenta el Insor, con los resultados obtenidos se podría construir el plan de trabajo de las siguientes etapas de adopción las cuales son: FOMENTAR: A través de actividades y herramientas se busca proporcionar incentivos positivos y negativos para que los servidores se sientan realmente motivados a hacer su trabajo de la manera más íntegra posible. EJEMPLIFICAR: Diseñar las herramientas que logren comunicar tanto a servidores como a ciudadanos lo que los servidores públicos del INSOR están haciendo para ser cada vez mejores en su prestación de servicios al país. COMPROMETER invitar a los servidores del INSOR a participar de manera activa en su propia transformación. Con este tipo de acciones se pretende que los servidores se comprometan con el Código de Integridad. En reunión con los gestores de Valores se definió para esta primera etapa, la aplicación de un instrumento que permitiera de manera dinámica y lúdica contar con información que permitiera medir el grado de apropiación, se tomó como herramienta Kahoot, que permite la creación de cuestionarios de evaluación a través de web, se diseñaron las preguntas para la evaluación, así como el libreto de la actividad a realizar el 22 de mayo y otra con la Alta Dirección. Los resultados de estas dos etapas permitieron evidenciar que en gran medida los servidores del Insor conocen que existe un Código de Integridad, es de resaltar que desde la Alta Dirección para algunos no existe claridad frente a la construcción del Código en la Entidad y el propósito real de la generación de esta estrategia liderada por el DAFP. | En el espacio del 24 de mayo se pudo evidenciar que existe una mayor apropiación del Código de Integridad en su gran mayoría lo reconocen como un mecanismo institucional, pero existen falencias en la definición de cada uno de los valores, así como el actuar positivamente o negativamente frente a cada uno de ellos Adicionalmente manifestaron los dos grupos objetivo que es necesario incentivar y reforzar los seis valores institucionales: Justicia, respeto, compromiso, diligencia, honestidad y cuidado. El resultado de la aplicación de la evaluación a través de Kahoot, se presenta en archivo anexo. | Bajo este contexto se diseña el plan de trabajo para la apropiación del Código de Integridad liderado por Talento Humano y articulado a través del Grupo de Gestores de valores. | 85 | Se desarrollaron las actividades planeadas en el cronograma de apropiación, como son Fomentar y ejemplizar, lo que permitió el avance de la estrategia. Con el fin de lograr un grado de apropiación se determinó vincular en las actividades del plan de Bienestar, actividades que motivaran el comportamiento del servidor público enfado en los valores de la Entidad. Se tomaron dos fechas representativas como son: El día de amor y amistad y la celebración de la persona sorda, la primera fue enfada en el muro del reconocimiento de comportamientos de los compañeros los cuales eran plasmados en los murales colgados en la entidad. La otra actividad fue el día de la persona sorda que con una actividad donde se escogía cada valor por grupo, lo definían y mostraban el comportamiento para cada valor, esta actividad logró definir que en la gran mayoría de los servidores se tiene presente que existe un código de valores institucionales, cual es su significado y como actuar para hacerlo propio. Se realizaron también en este periodo la actividad del agua y mensajes del cuidado. | Por el periodo de cierre y mayor volumen de trabajo sobre todo de las áreas misionales en ocasiones falta más participación por parte de los servidores. . | Diseñar más actividades que generen mayor impacto en la apropiación de los valores por parte de la comunidad del INSOR, que generé un verdadero cambio institucional que sea percibido por todos y por el ciudadano que finalmente es el deber del servidor público recuperar su confianza.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Planeación Institucional ejecutada | Planeación Institucional | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 29 | Documento de Direccionamiento estratégico actualizado. | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 0 |  | Actividad se desarrolla a partir del tercer trimestre |  |  |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\29\I TRIM | 0 | La actividad esta prevista para reporte en el III Trimestre |  |  | 39 | Se solicitó ajuste en fechas y tareas previstas, pero se han venido desarrollando actividades para la actualización del documento: . 1.1.1 Revisión y análisis de documentos de planeación estratégica, contexto estratégico, caracterización de usuarios y grupos de valor y diagnóstico de capacidades y entornos y definir la ruta de actualización del documento de Direccionamiento Estratégico cuyo entregable era una matriz de revisión de la información y ruta de trabajo: Se ha venido avanzando en la revisión y consolidación de la caracterización de grupos de valor y otros documentos del direccionamiento estratégico, pero teniendo en cuenta dificultades para el cumplimiento de la tarea , se realizaron ajustes en el alcance de la tarea y fecha de entrega. El 20 de agosto, se llevó a cabo jornada de planeación estratégica para revisión del contexto, misión, visión, objetivos y valores con los miembros de la alta Dirección, consolidando los resultados de la jornada y aportes. Se realiza matriz de revisión de la información estratégica con la ruta de actualización de los documentos y avance respectivo frente a cada uno de ellos., cumpliendo la tarea de realizar la matriz con la relación y análisis de documentos al 100%. 1.1.2 Realizar actualización de los documentos que hacen parte del direccionamiento estratégico, cuyo entregable corresponde a Listado de documentos de direccionamiento estratégico actualizados: Por la envergadura de esta tarea, en septiembre se solicitó una reprogramación de la misma. En el mes de julio, se adelantó revisión normativa e identificación de líneas gruesas, actividades para actualización del mapa de procesos, se ha venido adelantando la caracterización de usuarios y grupos de interés, la cual se encuentra en un 90%. El 20 de agosto, se llevó a cabo jornada de planeación estratégica para revisión del contexto, misión, visión, objetivos y valores con los miembros de la alta Dirección, consolidando los resultados de la jornada y aportes. De acuerdo a la matriz de revisión de la información estratégica con la ruta de actualización de los documentos y avance respectivo frente a cada uno de ellos, se presenta el listado de documentos que hacen parte del direccionamiento estratégico y su respectivo avance, dando como resultado un estado de avance del 30% frente a su actualización. | Falta de personal para avanzar en las tareas por concentración en actividades urgentes del área, lo que ha impedido darle celeridad a la actividad. | Fue necesario solicitar ajustes en fechas y actividades previstas, para apoyar el trabajo en jornadas de Planeación con la alta dirección se gestionó el apoyo por parte de un docente de la ESAP. se deben adelantar mesas de trabajo internas para establecer un cronograma detallado que permita la ejecución de la actividad.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Planeación Institucional ejecutada | Planeación Institucional | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 30 | Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico.(Informe) | Porcentaje | 54 | 61 | 67 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-04-08 | 2019-12-30 | 54 | Desde el mes de noviembre del 2018 se realizaron reuniones de planeacion estratégica invitando a todos los funcionarios de la entidad, donde se trataron temas de contextualización del funcionamiento y alineación de los planes institucionales con los sectoriales y el plan nacional de desarrollo. Durante el mes de enero se realizó una contextualización de los planes dejados por los subdirectores y directora salientes a la nueva dirección, con el fin de ajustarlos a la nueva proyección y necesidades de las subdirecciones, secretaria general, planeacion y dirección. como resultado se presenta y aprueba el plan estratégico 2019-2020, plan de acción 2019 y planes operativos 2019 dando respuesta al autodiagnóstico por política y preguntas FURAG. Se formularon en el mes de enero el nuevo plan estratégico institucional 2019-2022 y se aprobó en el comité del 31 de enero del 2019 con el acta número 1. LINK: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/plan_estrategico_INSOR_2018_2022V1.xlsx Se publicaron el día 31 de enero los 17 planes institucionales exigidos por el modelo integrado de planeacion y gestión. En la pestaña "planes MIPG versión 2" se encuentran los planes. LINK: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/planeacion-institucional/planeacion-2019/ Se formularon en el mes de enero el nuevo plan de acción 2019 y se aprobó en el comité del 31 de enero del 2019 con el acta número 1. http://www.insor.gov.co/home/descargar/Plan_de_Accion_2019_v2.xlsx Se elaboraron el plan operativo anual de inversión con los insumos contractuales entregados por las áreas misionales, secretaria general, dirección, planeacion y sistemas. Se encuentra cargada en la página del INSOR link: http://www.insor.gov.co/home/descargar/POAI_2019_V1.xlsx Se realizo campañas de acompañamiento por parte de los funcionarios de la oficina de planeacion y sistemas para realizar el acompañamiento de la elaboración y revisión de los planes operativos 2019 de cada uno de los procesos del Insor. Se creo una aplicación en powerapps donde se realiza el reporte de los productos plan de acción y consolida en una base de datos el avance de los mismos el cual alimentan los indicadores del plan de acción. Adicionalmente se creó un tablero de control tipo Dashboard en la aplicación PowerBi, donde se refleja el avance de los productos e indicadores del plan de acción en tiempo real facilitando la interacción de la alta gerencia para la toma de decisiones basada en resultados. | Tardía entrega de los insumos por algunas áreas. | Se debe mejorar la entrega de los insumos en las fechas establecidas. | • Un plan estratégico 2019-2022. • 17 Planes obligatorios incluidos en MIPG. • Plan de acción para la vigencia 2019. • Plan Operativo Anual de Inversión. • planes operativos Insor | • plan estratégico 2019-2022. • 17 Planes obligatorios incluidos en MIPG. • Plan de acción para la vigencia 2019. • Plan Operativo Anual de Inversión. • planes operativos Insor | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\30\I TRIM | 61 | Se elaboró un informe de las actividades de direccionamiento estratégico adelantadas y desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas entre enero y junio de 2018, explicando las actividades realizadas para formulación de plan estratégico, plan de acción, metodología para el levantamiento de planes operativos, formulación de los 17 planes de MIPG y las actividades de seguimiento del plan de acción empleando el nuevo aplicativo de reporte, el avance del plan de acción, avance en reporte de plan sectorial y aspectos trabajados para la formulación y despliegue de la estrategia de fortalecimiento de la cultura del reporte, abordaje FURAG, indicadores, riesgos y planes de mejoramiento. A continuación se presentan los principales avances frente a las actividades reportadas en este trimestre: 1. seguimiento al plan de acción e indicadores: En la primera semana de Abril, las áreas realizaron reporte de los productos del plan de acción en el aplicativo correspondiente para tal fin. En las áreas misionales se obtuvo un avance en el plan del 13,15% en el plan de acción, frente a una meta trazada de 13,67% y en áreas administrativas un avance del 34,42% frente a una meta de 34,96%, de manera global es decir todas las áreas el avance reportado fue del 27,61% frente a un objetivo de 28,15%. De los productos reportados presentaron rezago e incumplimiento de la meta muy por debajo de los esperado tres de ellos: *Gestion Educativa: *10 Secretarías de educación de entidades territoriales acompañadas para la construcción del PPI con un avance del 16% frente a un 22% esperado. *1 informe de acciones implementadas ENILSCE con un 2,10% ejecutado frente a un 7% previsto *Talento Humano: * Estrategia para la implementación el código de integridad con un 10% realizado frente a una meta del 20% *Fortalecimiento del MECI: con un porcentaje del 14% frente a un 17% esperado. En el aplicativo se exponen los motivos de los rezagos. El informe trimestral se encuentra disponible en el siguiente enlace en la página web:http://www.insor.gov.co/home/descargar/Seguimiento_Plan_Accion_2019_Trimestre_I.pdf 2.seguimiento al plan sectorial institucional: Desde la Oficina de Planeación y Sistemas, se realizó reporte de actividades desarrolladas en el primer trimestre frente al plan sectorial, se habían realizado observaciones frente a las fechas y alcance de las actividades al Ministerio. Se compartió información con áreas para la realización y seguimiento de actividades con Servicio al Ciudadano. Se llevó a cabo reunión de revisión para el reporte de avance del segundo trimestre con la Dirección y el asesor Luis Niño, para realizar aclaraciones sobre los alcances. En Comité de Gestión y desempeño del 25 de junio se realizó conformación de la mesa técnica de transformación cultural, esta acta está un en elaboración por lo que no se adjunta, internamente se han realizado mesas de trabajo con las áreas para el trabajo de las políticas y acciones que contribuyen a la transformación cultural, desde Servicio al Ciudadano se presentó propuesta ante la Alta Dirección para mejoras institucionales a partir del análisis de PQRSD, se adjunta correo. Se está investigando sobre la metodología blue print y se están definiendo actividades para planteamiento de encuesta de cliente interno. En este seguimiento sólo se reporta lo correspondiente a reporte hecho en Abril. Se está consolidando información para el reporte del siguiente trimestre, este avance en la actividad se adelantará en la segunda semana de Julio. 3.Implementar campaña para fortalecer la cultura del reporte Se han venido desarrollando actividades de sensibilización de direccionamiento estratégico y de la carrera de reportes con envío de correos informativos, se han también realizado capacitaciones sobre la herramienta de plan de acción y actividades conexas de monitoreo de instrumentos de planeación, posiciones en la carrera entre otras, se adjunta informe con el detalle del seguimiento a las actividades. Si bien se planteó un cronograma para fechas de publicación del material, se han tenido que ajustar teniendo en cuenta que se han realizado otras actividades desde la oficina asesora de planeación y a fin de no saturar a los servidores, se replantearon fechas, así mismo por cambios y ajustes en la herramienta. | En el avance del plan sectorial, se ha presentado dilatación para la ejecución de algunas actividades, teniendo en cuenta que las fechas previstas para algunas de ellas no estuvieron acorde con la fecha en que se dio a conocer por lo que hay desfases. En la implementación de la campaña para fortalecer la cultura de reporte, no se han podido cumplir a cabalidad las fechas previstas en el cronograma, por cruces con otra información de la oficina para evitar saturar a los destinatarios. | Para las actividades del plan sectorial si bien se ha hecho seguimiento, podría formularse un cronograma para su ejecución a nivel interno y responsables. se debe realizar replanteamiento del cronograma de la campaña de fortalecimiento, para lo que resta del año. | 67 | El avance acumulado de esta actividad del plan de acción, mide la el avance ya reportado en cuanto a la formulación de planes y por otro lado el seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico, sobre estas últimas tareas se reporta el avance del periodo de acuerdo al plan operativo y lo previsto en su desarrollo: 1.3.1.Realizar seguimiento al plan de acción e indicadores: se registra en aplicativo de plan de acción el avance de las tareas establecidas para el segundo trimestre. En términos generales el avance frente al plan de acción se ubica en un 48,60% frente a un porcentaje esperado del 51,45% lo que representa que en el periodo se logró un 94,45% de avance frente a la meta. Se analizaron al detalle las actividades del plan de acción de acuerdo al tablero de control de seguimiento que reflejan el siguiente estado de cumplimiento: • Actividades con cumplimiento de metas (rango verde de semaforización): 61 • Actividades con rezagos leves (rango amarillo de semaforización):8 • Actividades con rezagos importantes (rango rojo de semaforización):6 En el aplicativo se exponen los motivos de los rezagos. El informe trimestral se encuentra disponible en el siguiente enlace en la página web: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2YwYzIzMDYtYzUxMy00MWJhLTlhMjctNDlhOTk2ZjBmZDg1IiwidCI6ImMwNmZiNTU5LTFiNjgtNGI4NC1hMTRmLTQ3ZDBkODM3YTVhYiIsImMiOjR9 1.3.2.Realizar seguimiento al plan sectorial institucional :Se realizó la consolidación de la información y evidencias para el reporte de avance del plan Sectorial del segundo trimestre de 2019 y el 12 de julio se remitió correo al Ministerio de Educación con la respectiva matriz y de manera interna se consolidaron las evidencias que soportan el avance que en promedio quedó en un 37%. En agosto se avanzó en mesa de trabajo para la documentación de política en grupo 3 por resultados de FURAG, participación ciudadana, definiendo la ruta respectiva, así mismo se participó el 29 de agosto en mesa sectorial sobre riesgos de corrupción, se ha venido haciendo seguimiento a planes de movilización. En septiembre se realizó actualización del seguimiento de planes de movilización que vienen ejecutándose. en el mes de octubre se reportará el avance correspondiente al tercer trimestre. 1.3.5. Implementar campaña para fortalecer la cultura del reporte: Dando continuidad las actividades previstas en la campaña carrera de reportes en el trimestre, se realizaron actividades como mesas de retroalimentación con algunos procesos para revisión de instrumentos de planeación, haciendo recomendaciones frente al reporte, oportunidad y seguimiento de las actividades, adicionalmente se remitió correo recordatorio para el reporte de riesgos del segundo cuatrimestre y correo para el reporte de plan de acción, indicadores y planes de mejoramiento para el tercer trimestre. El detalle de estas actividades se presenta en el informe de seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico. | *La coordinación de agendas para llevar a cobo reuniones y actividades de retroalimentación. *Aunque se realizaron las mesas de retroalimentación con áreas en el marco de las actividades de carrera de reportes, no se pudieron cumplir con todas las fechas fijadas en el cronograma de la campaña. | Mayor seguimiento a los cronogramas para cumplir con las actividades previstas
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Planeación Institucional ejecutada | Planeación Institucional | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + | Revisar, actualizar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 31 | Documento PAAC actualizado, publicado y socializado | Porcentaje | 80 | 90 | 100 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 80 | Se construyo el Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano 2019, se realiza su publicación para participación ciudadana: consulta hasta el 30 de Enero: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/consul_Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019.docx Matriz Consulta Estrategias Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Cmatriz_Plan_Anticorrupcion_Atenci%C3%B3n_al_Ciudadano_INSOR_2019.xlsx" Se realizaron los ajustes al PAAC de acuerdo a las directrices recibidas por el Departamento de la Función Publica y los responsables de las Estrategias. Se publico el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 Versión 1 el día 31 de Enero 2019: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019.pdf Matriz Estrategias Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/cronograma_estrategias_paac_2019.xlsx" | Ninguna | N/A | Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - v1 Cronograma actividades PAAC 2019 | Archivo consulta Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano 2019 Archivo de Consulta Matriz estrategias Acta Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano 2019 Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano 2019 - Versión 1 Cronograma de Actividades PAAC 2019 Correo de Publicación | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\31\I TRIM | 90 | No se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en relación a actividades definidas en las estratégicas. Se identifico la actualización del plan a su versión 2 en relación a la actualización de la Política de administración Versión 3, la cual se encontraba pendiente de aprobación. | Debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control Interno realizado 30 de Abril mediante el cual se aprobaba la política de administración del Riesgo, por motivos de demora en las instancias de aprobación del documento (dado que fue virtualmente), no se recibió la solicitud de ajuste a plan Anticorrupción. | Comunicación entre las áreas. | 100 | Se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicó su versión 2 en relación a la actualización de la Política de administración riesgo aprobada el 30 de Abril 2019 http://www.insor.gov.co/home/descargar/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019_v2.pdf Se realizaron ajustes a las estrategias pertenecientes al Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los responsables de las actividades y se publica su versión 2. http://www.insor.gov.co/home/descargar/cronograma_estrategias_paac_2019_v2.xlsx Se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 Versión 2 y Estrategias PAAC V2: http://www.insor.gov.co/home/descargar/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019_v2.pdf http://www.insor.gov.co/home/descargar/cronograma_estrategias_paac_2019_v2.xlsx" | Ninguna | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Planeación Institucional ejecutada | Planeación Institucional | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + | Revisar, actualizar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 32 | Informes de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las estrategias del PAAC | Porcentaje | 33 | 66 | 100 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-01-01 | 2019-09-15 | 33 | Se realiza el levantamiento de Evidencias y Seguimiento correspondiente al III cuatrimestre 2018 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 - Versión 3 por parte de la Oficina control Interno y la oficina Asesora de Planeación de Sistemas. se realizo la Publicación del Seguimiento : http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_31_12_2018.pdf | frente al reporte: El avance de esta actividad indica 0 % en el primer trimestre, sin embargo en el plan operativo de la política se programaron las tareas descritas y el avance del 33% del reportado | N/A | Archivo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 - III Cuatrimestre | Archivo Seguimiento III cuatrimestre 2018 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 Acceso Carpeta Evidencias III Cuatrimestre PAAC 2018 Correo Publicación | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\32\I TRIM | 66 | Se realizó el levantamiento de Evidencias y Seguimiento correspondiente al I cuatrimestre 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Versión 1 por parte de la Oficina control Interno y la oficina Asesora de Planeación de Sistemas. se realizo la Publicación del Seguimiento : http://www.insor.gov.co/home/descargar/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_30_04_2019.pdf | Ninguna | N/A | 100 | Se realizó el levantamiento de Evidencias y Seguimiento correspondiente al II cuatrimestre 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Versión 2 por parte de la Oficina control Interno y la oficina Asesora de Planeación de Sistemas. se realizo la Publicación del Seguimiento : http://www.insor.gov.co/home/descargar/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_31_08_2019.pdf | Ninguna | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Planeación Institucional ejecutada | Planeación Institucional | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 31 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) + | Fortalecer la gestión del riesgo | 33 | Política de administración de riesgo y mapa de riesgos actualizada, formulado, publicado y con seguimientos cuatrimestrales trimestrales | Porcentaje | 20 | 77 | 88 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-03-28 | 2019-12-30 | 20 | En el desarrollo del plan operativo para dar cumplimiento al plan de acción, se realizaron las siguientes actividades: 3.1.1. Se realizó actualización de la Guía de Administración de Riesgos del INSOR a partir de los nuevos lineamientos contenidos en la guía de administración del riesgo de función pública versión 4, que le da mayor alcance a las responsabilidades, validación de controles, elementos metodológicos para la identificación de causas raíz y plan de acciones de control , así mismo cuenta con mayor grado de especificación para el tratamiento de riesgos de corrupción y de seguridad digital. El proceso de actualización del documento fue a su versión 4 se realizó durante el mes de marzo y actualmente se encuentra en proceso de oficialización en ITS. La tarea se encuentra en un 100% frente a la meta del periodo. 2. Para la revisión y actualización de los mapas de riesgos, se adelantaron las mesas de trabajo con los procesos para identificación, valoración de los riesgos y formulación de actividades de control con los 13 procesos. Después de las mesas trabajadas, se encuentran en proceso de validación por parte de los líderes de los proceso las actividades propuestas en Promoción y Desarrollo y Bienes y Servicios. Está pendiente la revisión de los riesgos con el proceso de Evaluación y Control. La tarea se encuentra en un 95% frente a la meta del periodo, pero no afectó el porcentaje global del plan operativo. | *Se encuentra pendiente la validación de actividades propuestas para el control de riesgos por parte de Promoción y Desarrollo y Bienes y Servicios. Se encuentra pendiente la revisión de Riesgos del proceso de evaluación y control, ya que la misma debe hacerse con la líder del proceso y se encontraba en vacaciones. | Para consolidar la información de actividades de riesgos que están en revisión en los procesos de Promoción y Desarrollo y Bienes y servicios: *Se llevará a cabo seguimiento personalizado con las personas designadas. *Asesoría , si así se requiere *Consolidación de la información. *Para la reunión que queda pendiente con control interno: Se agendará en la primera semana de abril. | De acuerdo al plan operativo de la política de planeación institucional para desarrollar la actividad del plan de acción "Fortalecer la gestión del riesgo", se establecieron y desarrollaron dos actividades en el periodo: 3.1.1. Actualizar la Guía de Administración de Riesgo 3.1.5.Revisar con los lideres de procesos los riesgos actuales y Actualizar Mapa de Riesgos Institucional | 1. Guía de Administración de riesgo Versión 4 2.Actas de reunión de revisión de riesgos | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\33\I TRIM | 66 | De las 6 actividades previstas, se presentó rezago en las relacionadas con la aprobación de la política de riesgos, a continuación se presenta el avance pormenorizado para cada una de ellas: 1.Revisar y actualizar la Política Administración de Riesgo aprobada en Comité Coordinador de Control Interno: se realizó actualización del documento de Política de Administración del riesgo con base en la Guía de Administración de Riesgos versión 4 emitida por el DAFP, ampliando lo relacionado a líneas de defensa y perfilando los compromisos de las partes, el documento se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el 30 de abril, la aprobación se realizó de manera virtual. No obstante se presentó demora por parte de las instancias aprobadoras y la emisión del acta de aprobación. El documento ya se encuentra actualizado y publicado en ITS. 2.Divulgación de la Política Administración de Riesgo: no se pudo realizar la divulgación oportuna de la política debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control Interno mediante el cual se aprobaba la política , por motivos de demora en las instancias de aprobación del documento (dado que fue virtualmente), esta actividad no pudo llevarse a cabo oportunamente. Con base en la remisión del acta por parte de Control interno el miércoles 03 de julio, se realizó solicitud de remisión del correo de socialización a comunicaciones. 3.Revisar y ajustar, si se requiere, los riesgos de corrupción identificados en los procesos: a partir de la metodología planteada en la Guía de Administración del Riesgo actualizada, se realizó identificación de riesgos de corrupción dentro del marco de identificación de riesgos de gestión. La revisión de riesgos de corrupción se realizó en mesas de trabajo de revisión de riesgos de procesos en el mes de marzo, se identificaron riesgos de corrupción en los procesos de: Direccionamiento Estratégico (1 riesgo de corrupción), Gestión Educativa (1 riesgo), Gestión de la Contratación (2 riesgos), Gestión financiera (2 riesgos), Gestión del Talento Humano (2 riesgos), Control y Evaluación ( 2 riesgos). Una vez definido el plan de tratamiento de los mismos se incluyeron en la matriz de riesgos de proceso para su seguimiento y a su vez en la matriz de riesgos de corrupción. 4.Publicar mapa de riesgos de corrupción ajustado: Esta actividad no pudo completarse oportunamente debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control Interno mediante el cual se aprobaba la política , por motivos de demora en las instancias de aprobación del documento (dado que fue virtualmente), esta actividad no pudo llevarse a cabo oportunamente. Con base en la remisión del acta por parte de Control interno el miércoles 03 de julio, se realizó solicitud para publicación de mapa de riesgos institucional dentro del cual se encuentra el mapa de corrupción. La publicación se hizo el 05 de julio. 5. Realizar monitoreo y reporte a los riesgos y controles establecidos: Se observó cumplimiento en fecha de reporte y reporte de actividades adicionales a las reportadas. No realizaron reporte de riesgos en los procesos de: Comunicación Estratégica, Bienes y Servicios y Gestión Jurídica. Se realiza monitoreo y seguimiento de los riesgos y se elabora informe de presentación de resultados. 6.Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y evaluación de la efectividad de los controles: Control Interno presentó informe de seguimiento a los riesgos, retroalimentación del seguimiento en repositorio de medición y mejora y a través de correo electrónico y publicación del seguimiento de riesgos de corrupción en el formato establecido para ello , definido en la Guía de Administración del Riesgo del DAFP versión 4. | Debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control Interno mediante el cual se aprobaba la política , por motivos de demora en las instancias de aprobación del documento (dado que fue virtualmente) las actividades relacionadas con socialización y publicación de la política de Administración del Riesgo. | Comunicación entre las áreas | 88 | En el plan operativo se tenían previstas dos actividades para el periodo las cuales se analizarán y adicionalmente se reportan como completadas dos actividades del periodo anterior, que no se encontraban al 100% por aspectos de publicación: Actividades de otros periodos que fueron completadas en este trimestre: 3.1.3 Divulgación de la Política Administración de Riesgo: por demora en acta de comité de Coordinación de Control Interno, no había realizado divulgación. La política se socializó en Boletín entre nos de julio y en capacitación de Sistema de Control interno y Riesgos. 3.1.7.Publicar mapa de riesgos de corrupción ajustado: por demora en acta de comité de Coordinación de Control Interno, no había realizado publicación. El mapa fue publicado en la página desde el 01 de agosto. Actividades del periodo II Trimestre: 3.1.8. Realizar monitoreo y reporte a los riesgos y controles establecidos: Se realizó monitoreo y seguimiento a los riesgos para el segundo cuatrimestre, las áreas realizaron el reporte y presentación de evidencias, se observa una mayor cantidad de actividades reportadas, frente a las que se tenían programadas, se envió correo de seguimiento a control interno y se elaboró informe de riesgos. Adicionalmente en el Comité de Gestión y Desempeño se presentó el monitoreo a actividades reportadas en el primer cuatrimestre. 3.1.9.Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y evaluación de la efectividad de los controles: esta tarea se encuentra a cargo de Control Interno, dicha oficina se encuentra realizando el informe de seguimiento de riesgos del segundo cuatrimestre, presentó informe de seguimiento de riesgos de corrupción II cuatrimestre en el formato establecido para ello en el repositorio de Medición y Mejora. | La estructura de la matriz que se encuentra en Excel, lo que dificulta si seguimiento. Aunque las áreas realizaron el reporte de riesgos, falta mayor grado de apropiación por parte de los responsables frente a los riesgos que se manejan. | A partir de retroalimentación en mesa de trabajo con el MEN, en agosto, se deben revisar la redacción y tratamiento de los riesgos con los procesos.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 36 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) | Realizar la programación presupuestal del INSOR | 34 | PAC elaborado | Porcentaje | 55 | 70 | 85 | 100 | Gestión Financiera | Gloria lozano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 55 | En el I trimestre de 2019, el INSOR solicito PAC por valor de $1.136 millones de los cuales ejecuto $1.136 millones correspondiendo al 100%; se puede observar que la estrategia de información y seguimiento constante a las áreas para que tramiten las cuentas de los contratistas a su cargo a los que le solicitaron PAC ,ha generado buenos resultados, toda vez que están solicitando PAC única y exclusivamente el valor real que se va a pagar. |  |  | El INSOR en el I trimestre Solicito y Ejecutó PAC por valor de $1.136 millones de los cuales en Enero fue de $254 millones ejecutando el 100%; para el mes de febrero solicitó PAC por valor de $433 millones, y para el mes de Marzo solicitó PAC por $449 millones ejecutando el 100% del PAC solicitado. |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\34\I TRIM | 70 | En este orden de ideas, podemos analizar que el promedio de gasto se mantiene igual, siendo encabezado por el gasto de mayor impacto en la ejecución que se origina por Gastos de personal con $2.007 que equivalen al 68%, seguido por Inversión con $773 millones es decir el 26% , el 5% corresponden a Adquisición de Bienes y servicios ejecuto PAC por valor de $162 millones. | Es necesario, que todas las áreas de la entidad, manejen el cronograma de cuentas que socializa el área de gestión financiera para la radiación de cuentas, situación que nos permitiría evidenciar de mejor manera el promedio de ejecución mensual del PAC, toda vez que al no cumplirse este cronograma, el margen de análisis de ejecución de PAC se reduce y no permite solicitar adiciones o recortes al mismo dentro de los términos definidos por el Ministerio de Hacienda. | La entidad dentro de la vigencia no ha sufrido castigo de PAC por indebida gestión de los recursos, al importante que se refleja a la fecha en el porcentaje de ejecución, es importante seguir en este línea, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior. | 85 | Es necesario, que todas las áreas de la entidad, manejen el cronograma de cuentas que socializa el área de gestión financiera para la radiación de cuentas, situación que nos permitiría evidenciar de mejor manera el promedio de ejecución mensual del PAC, toda vez que al no cumplirse este cronograma, el margen de análisis de ejecución de PAC se reduce y no permite solicitar adiciones o recortes al mismo dentro de los términos definidos por el Ministerio de Hacienda. | La entidad dentro de la vigencia no ha sufrido castigo de PAC por indebida gestión de los recursos, al importante que se refleja a la fecha en el porcentaje de ejecución, es importante seguir en este línea, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior. | seguir en este línea de buena ejecución teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 36 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) | Realizar la programación presupuestal del INSOR | 35 | Documento de anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 aprobado | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión Financiera | Gloria lozano | 2019-02-26 | 2019-03-30 | 100 | El 27 de marzo de 2019 se registro en la plataforma de SIIF Nación el anteproyecto del INSOR correspondiente a la vigencia 2020 |  |  |  |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\35\I TRIM | 100 | Cumplido durante el primer trimestre |  |  | 100
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 36 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) | Realizar la programación presupuestal del INSOR | 36 | Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado | Porcentaje | 0 | 6 | 13 | 100 | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | durante el primer trimestre se realizaron 30 versiones de actualización del PAA, publicadas en SECOP II | la modificación permanente del PAA | Actualizar el proceso de PAA, estableciendo un mínimo de actualizaciones en el mes. | Mediante acta No 05 de Comité institucional de Gestión y Desempeño del INSOR, realizada el 21 de diciembre de 2018, se aprobó la versión del Plan Anual de Adquisiciones- PAA, registrada por los líderes de proceso, para la vigencia de 2019, publicado el 31 de diciembre de 2018, por valor de $3.817.851.56. | Acta de Aprobación del PAA, para la vigencia de 2019 y la publicación del PAA, con sus respectivas actualizaciones en el siguiente linK:https://community.secop.gov.co/Publica/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\36\I TRIM | 6 | De los 143 procesos programados, SE LOGRÓ EJECUTAR 113 procesos que corresponden a los diferentes proyectos o rubros con los que cuenta el INSOR, así: Proyecto o Rubro Valor programación Valor Ejecución Funcionamiento $ 928.178.927 $ 297.855.733 C2203-0700-4 $ 302.683.575 $ 261.512.975 C2203-0700-5 $ 1.083.278.264 $ 964.798.863 C2203-0700-6 $ 926.833.071 $ 725.605.054 C2299-0700-6 $ 79.113.964 $ 68.281.844 C2299-0700-7 $ 747.207.803 $ 727.743.939 TOTAL $ 4.067.295.605 $3.045.798.408 | Las dificultades que se han presentado es que de manera permanente se está modificando el PAA, lo cual conlleva a reprocesos. | Al realizar el PAA para la próxima vigencia, los líderes de cada proyecto, deben planear el total de los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento, de acuerdo a los recursos de cada proyecto. | 13 | De los 167 procesos programados, SE LOGRÓ EJECUTAR 141 procesos que corresponden a los diferentes proyectos o rubros con los que cuenta el INSOR, así: | Las dificultades que se han presentado es que de manera continúa, debido a que se están realizando ajustes al PAA, lo cual genera reprocesos al interior de la oficina asesora de planeación y sistemas. | Al realizar el PAA para la próxima vigencia, los líderes de cada proyecto, deben planear el total de los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento, de acuerdo a los recursos de cada proyecto, y así evitar estar modificando el PAA, de manera permanente.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 10 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 36 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) | Realizar el análisis de los proyectos de inversión del INSOR para la vigencia 2020 | 37 | Proyectos de inversión analizados y modificados en plataforma SUIFP | Porcentaje | 80 | 100 | 100 | 100 | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-03-01 | 2019-04-05 | 80 | Se realizo una revisión con los nuevos subdirectores los proyectos creados el año pasado para el cuatrienio, se llegó a la conclusión que se debían modificar los proyectos de inversión para hacerlo mas coherente con la planeacion estratégica desarrollada para las siguientes vigencias, por ende, se decide fusionar el proyecto de mejoramiento de la atención educativa de la población sorda a nivel nacional con el proyecto implementación de las herramientas tic en la educación formal de las personas sordas a nivel nacional, dejándolo en uno solo ya que los dos comparten el mismo problema central, adicionalmente se hace solicitud de modificar dos productos del catalogo de productos del DNP para agregarlos al proyecto. Por parte de la subdireccion de promoción y desarrollo de modifico el proyecto agregándole un objetivo especifico para soportar la actividad del BIDES, también se envió solicitud de modificación de un producto del catálogo. El día 29 de marzo se carga en la MGA-WEB los dos proyectos modificados para que inicie su tramite de aprobación. |  |  | 2 proyectos cargados en la MGA | • Matriz MGA de los dos proyectos. • Pantallazo del cargue de en la MGA-WEB | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\37\I TRIM | 100 | Se cargaron dos proyectos nuevos en la MGA-WEB, el primero se fusionaron los proyectos actuales de mejoramiento de la educación y el proyecto de TIC de la subdireccion de gestión educativa. el otro proyecto se actualizo el de estudios y herramientas agregándole el objetivo especifico que hace referencia al BIDES. Ambos proyectos fueron aprobados por el ministerio de educación y el DNP y entraran a participar en el POAI 2020. | Ninguna | Ninguna | 100
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión del INSOR | 38 | Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de gestión (Trimestral). | Porcentaje | 70 | 78 | 85 | 100 | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-02-25 | 2019-12-27 | 70 | Se realizaron mesas de trabajo para la Implementación de los planes operativos, teniendo en cuenta la validación de los requisitos del sistema de gestión integral y las del Modelo integrado de planeación y gestión. los avances de las mesas de trabajo dan como resultado la creación de los planes operativos que se adjuntan como evidencia. | N/A | Distribución de carga laboral, teniendo en cuenta que ya se cuenta con contratista para el sistema de gestión de calidad. | N° de informes : 1 N° de Evidencias: 8 | Se adjunta: 1. Informe de gestión producto 38 2. Acta 01 comité institucional 3. Actas de Evidencia producto 38 4. Planes operativos 4.1 Fortalecimiento organizacional 4.2 Gestión documental 4.3 Gobierno y seguridad Digital 4.4 Talento Humano 4.5 Gestión Ambiental 5. Resolución 459 de 2018 Modificada en Word pendiente por firma de la Directora Natalia Martinez. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\38\I TRIM | 78 | Durante el transcurso del segundo trimestre de 2019 se llevo a cabo diferentes actividades para fortalecer el conocimiento del sistema integrado de gestión dentro de la Entidad, entre ellas están : * Actualización Política Operacional del Sistema integrado de gestión. * inducción Uso aplicativo ITS * Taller de sensibilización para la carrera de reportes * Asesorías para creación de Caracterizaciones | Ninguna | Ninguna | 80 | Durante el tercer trimestre se realiza seguimiento al sistema integrado de la entidad, por medio del plan de mejoramiento a los sistemas de información, el inicio de auditoria para el sistema de seguridad y salid en el trabajo y las evidencias de la encuesta del sistema de gestión de calidad. | N/A | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión del INSOR | 39 | Informe de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de calidad (Trimestral) | Porcentaje | 0 | 71 | 85 | 100 | Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-04-01 | 2019-12-27 | 1 | El día 7 de Febrero de 2019 se realizó una capacitación sobre los lineamientos para realizar los planes operativos, uno de los temas principales de la actividad fue mostrar nuevamente a los asistentes la funcionalidad del Aplicativo de Gestión de Calidad ITS, donde podían validar la existencia de la caracterización de los procesos y los objetivos definidos para cada uno de ellos. | La oficina Asesora de planeación y sistemas no contaba con un contratista para la administración del sistema de gestión de calidad. | Realizar capacitaciones con un enfoque basado en la gestión por procesos, retomando la cultura del sistema de gestión de calidad bajo el Estándar ISO 9001 - 2015 | 1 Acta de capacitación | Se adjunta Acta de actividad donde se socializo la importancia del manejo del aplicativo de gestión de calidad, para centralizar todos los documentos y validar los objetivos definidos en cada proceso según la caracterización creada. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\39\I TRIM | 44 | Se realiza la evaluación del sistema de gestión de calidad bajo el estándar de cumplimiento ISO 9001 - 2015 y el estado actual de madurez del sistema bajo la norma ISO 9004, dejando como resultado un 76% de cumplimiento y un nivel de madurez grado 3, se plantea plan de mejoramiento con actividades especificas para fortalecer el sistema de gestión de calidad, se inicia campaña de apropiación y conocimiento del sistema de gestión de calidad, se realiza un análisis y actualización del mapa de procesos de la Entidad con la inclusión de 2 procesos nuevos, se realiza documento de matriz de comunicaciones del sistema integrado de gestión, se solicita Normograma actualizado de la Entidad revisado por la Oficina de gestión Jurídica. | ninguna | Realizar las actividades planteadas según los resultados del auto diagnóstico. | 80 | Se realiza seguimiento a la ejecución de las actividades para el fortalecimiento institucional y la simplificación de procesos por medio de las actividades estipuladas en las 5 fases del desarrollo del sistema de gestión de calidad de la entidad. | No se ha podido establecer el alcance del sistema de gestión de calidad, debido a que no se ha definido la actualización de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad. | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Ejecutar el plan de austeridad para la vigencia 2019 | 40 | Seguimiento a las actividades del plan de austeridad formulado (Informes trimestrales) | Porcentaje | 27 | 44 | 60 | 100 | Direccionamiento estratégico | Ricardo Andres Mora | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 27 | En el Plan de Austeridad formulado se plantean las reducciones en el consumo de gastos del vehículo, papelería y servicios públicos esperados durante la vigencia 2019. La Matriz del Plan de Austeridad permite identificar la información individualizada por cada uno de los servicios públicos, consumo de combustible, consumo de bienes de papelería y consumo de papel, con su variación porcentual mes a mes lo que permite realizar un seguimiento cuantitativo del primer trimestre | Dado que a la fecha no se encuentran unificadas las cuentas de servicios públicos hay cuentas contrato que por su no consumo no reportan facturación por parte de la ESP ni siquiera en los cargos básicos Es imposible determinar el numero real de servidores y contratistas persona natural en el INSOR por periodo | Se requiere reporte continuo por parte del Grupo de contratos y de Talento Humano del numero de contratistas persona natural y servidores por mes | Se presenta: 1) Plan de Austeridad SGA 2019 1) Matriz del Plan de Austeridad para la Vigencia 2019 4) PaperCut Reportes Impresión Enero - Febrero - Marzo y Trimestre I | Un Plan de Austeridad SGA 2019 Una Matriz de Seguimiento al Plan de Austeridad para la Vigencia 2019 Cuatro PaperCut Reportes Impresión Enero - Febrero - Marzo y Trimestre I | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\40\I TRIM | 44 | Considerando que el Insor en el año 2013 adquirió 6 locales, los cuales adecuo para su sede permanente aún existen las seis cuentas del servicio púbico de acueducto y de energía las cuales están pendientes de unificar ante cada una de estás Empresas. Se hace necesario realizar la unificación de las cuentas de cada uno de ellos, lo cual reducirá en porcentaje el valor que mes a mes arroja la facturación de estos servicios y adicionalmente posterior a la unificación se debe proceder a solicitar la recategorización del usuario pasando de comercial a uso Institucional. De los otros servicios, evidenciamos que están dentro de un normal desarrollo en su ejecución, y que hasta el momento no representan situaciones de adiciones presupuestales que impliquen un mayor valor de gasto. | Hasta el momento, el costo de los servicios públicos pueden ser sujetos de reducción tarifaria, esto con la unificación de las cuentas, pero para que ello suceda, la entidad debe realizar una adecuaciones que pueden repercutir económicamente en los recursos programados para esta vigencia, como lo son la certificación RETIE del sistema interno de energización, y en cuanto al servicio de acueducto esta pendiente por realizar la obra de acometida, adquisición del medidor de 1" (una pulgada) y habilitación de las bombas de la red contra incendios. | Es necesario articular las actividades del sistema de gestión ambiental con el plan de austeridad, toda vez que de las campañas de ahorro de agua y energía, se puede propender por un ahorro sustancial en las cuentas de cobro de los servicios que ha adquirido la entidad. | 60 | Considerando que el Insor en el año 2013 adquirió 6 locales, los cuales adecuo para su sede permanente aún existen las seis cuentas del servicio púbico de acueducto y de energía las cuales están pendientes de unificar ante cada una de estas Empresas. Se hace necesario realizar la unificación de las cuentas de cada uno de ellos, lo cual reducirá en porcentaje el valor que mes a mes arroja la facturación de estos servicios y adicionalmente posterior a la unificación se debe proceder a solicitar la recategorización del usuario pasando de comercial a uso Institucional. De los otros servicios, evidenciamos que están dentro de un normal desarrollo en su ejecución, y que hasta el momento no representan situaciones de adiciones presupuestales que impliquen un mayor valor de gasto. | Hasta el momento, el costo de los servicios públicos pueden ser sujetos de reducción tarifaria, esto con la unificación de las cuentas, pero para que ello suceda, la entidad debe realizar una adecuaciones que pueden repercutir económicamente en los recursos programados para esta vigencia, como lo son la certificación RETIE del sistema interno de energización, y en cuanto al servicio de acueducto está pendiente por realizar la obra de acometida, adquisición del medidor de 1" (una pulgada) y habilitación de las bombas de la red contra incendios. | Es necesario articular las actividades del sistema de gestión ambiental con el plan de austeridad, toda vez que de las campañas de ahorro de agua y energía, se puede propender por un ahorro sustancial en las cuentas de cobro de los servicios que ha adquirido la entidad. Se están adelantando los tramites para la unificación de las cuentas tanto de Energía como de Acueducto para poder reducir el valor a pagar el los recibos de servicios públicos, vale la pena decir que ya se solicito la suspensión de las cuentas en Acueducto solamente dejando una activa que es de la que en este momento la Entidad se esta surtiendo
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Garantizar la calidad de la información de los bienes de la entidad. | 41 | Informe trimestral de conciliaciones de almacén. | Porcentaje | 8 | 33 | 57 | 100 | Bienes y Servicios | Ricardo Andres Mora | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 8 | De las tres conciliaciones realizadas se evidencia que la información reportada por el Almacén y conciliada con Contabilidad no presenta diferencias en el Trimestre I de 2019 | Ninguna | Ninguna | Se presentan 3 conciliaciones (enero, febrero y marzo) 1 Informe de Conciliaciones | 3 Conciliaciones Enero - Febrero - Marzo 2019 1 Informe de Conciliaciones Primer Trimestre 2019 | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\41\I TRIM | 33 | De las dos conciliaciones realizadas se evidencia que la información reportada por el Almacén y conciliada con Contabilidad no presenta diferencias en el Trimestre II de 2019, lo anterior por la debida interacción entre las dos áreas citadas, además de la puesta a punto del software de inventarios "solgein", lo que permite y facilita que las conciliaciones de la entidad se realicen en tiempo real y de manera eficaz y veraz. | Este proceso no presenta dificultades, ya que como se expuso, hay completa armonía entre las áreas involucradas. | El punto máximo de equilibrio es que haya conciliación entre almacén y contabilidad, en este momento se presenta esta situación, por lo que por ahora no hay aspecto relevante por mejorar. | 57 | De las conciliaciones realizadas correspondientes al III trimestre de 2019 se evidencia que la información reportada por el Almacén y conciliada con Contabilidad no presenta diferencias en este, lo anterior por la debida interacción entre las dos áreas citadas, además de la puesta a punto del software de inventarios "solgein", lo que permite y facilita que las conciliaciones de la entidad se realicen en tiempo real y de manera eficaz y veraz. | Este proceso no presenta dificultades, ya que como se expuso, hay completa armonía entre las áreas involucradas. | El punto máximo de equilibrio es que haya conciliación entre almacén y contabilidad, en este momento se presenta esta situación, por lo que por ahora no hay aspecto relevante por mejorar.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Garantizar la calidad de la información de los bienes de la entidad. | 42 | Informe anual sobre el estado de los bienes del INSOR. | Porcentaje | 6 | 25 | 31 | 100 | Bienes y Servicios | Ricardo Andres Mora | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 6 | Se presentan 5 documentos de los cuales uno corresponde a la memoria de una reunión de trabajo con el Grupo de Planeación para la discusión de las necesidades de ajuste del Manual de bienes y Servicios del INSOR; los otros documentos soportan las acciones adelantadas para garantizar la calidad de la información reportada en los inventarios de la Entidad y cierra con un Informe del Estado de los Bienes del INSOR a primer trimestre 2019 | Ninguna | Ninguna | Se presenta: 1) Acta de Revisión Proceso Bienes y Servicios 1) Concepto para Compensación de Bienes 1) Documento Evidencia del ofrecimiento de la baja 2019 1) Informe del Estado de los bienes del Insor Trimestre I 1) Listado del Movimiento de los Bienes Primer Trimestre | Se anexan los siguientes documentos con los cuales se demuestra el porcentaje de avance correspondiente al primer trimestre: Un Acta de Revisión Proceso Bienes y Servicios Un Concepto para Compensación de Bienes Un Documento Evidencia del ofrecimiento de la baja 2019 Un Informe del Estado de los bienes del Insor Trimestre I Un Listado del Movimiento de los Bienes Primer Trimestre | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\42\I TRIM | 25 | Dentro de los aspectos relevantes presentados en el informe de bienes del INSOR en este segundo trimestre podemos destacar: • Se hizo la entrada al aplicativo de almacén “Solgein”, de todas las compras realizadas en los meses de abril, mayo y junio al igual que asignación de bienes y las entregas de elementos de consumos a los funcionarios, de acuerdo a los procedimientos del almacén. • Se da curso al trámite de baja iniciado en el año 2018 bajo la resolución 519 del mismo año. Con la firma del acto administrativo “Resolución 113 del 06 de mayo de 2019”, se adjudican los bienes dado de baja, a la “Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central”, y su respectiva notificación con acta de reunión 001 en la que el almacenista y el representante legal, se comprometen a retirar los elementos donados en los términos de la resolución. Se realiza el retiro de los bienes, con acta de entrega firmadas por el Insor y por la “Escuela Tecnológica instituto técnico Central”. • Se encuentra firmado el contrato de comodato de las Maquinas Perkins entregadas a la Fundación Manos en Acción “Colegio Filadelfia”. • El contrato de comodato con la fundación CINDA, se encuentra en proceso de firma por parte del representante legal de dicha entidad, inmediatamente se firme el contrato se solicitará la póliza y se hará el acta de entrega del equipo Suvag. • Se realiza el proceso de compensación de los elementos periféricos no identificados en el inventario del 2018. • Se solicitó el concepto del grupo de sistemas con respecto a las licencias que están obsoletas o en desuso por la entidad, para iniciar proceso de baja de estos bienes. • Se realiza un inventario aleatorio mensual de los bienes de consumo. • Se lleva el control del uso de las salas a cargo del Almacén a través de formatos establecidos en el procedimiento del Almacén, lo cual garantiza el control de los bienes. • Se lleva el control de los bienes a través de los formatos de préstamos interno y externos. | La aplicabilidad y puesta en funcionamiento de los proceso y procedimientos del almacén, junto con la apropiación del aplicativo "solgein", han permitido minimizar las dificultades en el proceso de almacén, por lo que no evidenciamos problema alguno en este proceso. | Quedan alguno elementos de tecnología que pueden ser propensos a alguna futura baja, por lo que se pedirán los conceptos necesarios al área competente para determinar su vida útil. Jornada de capacitación para concientizar a los funcionarios de la importancia de los inventarios a cargo y del buen uso de los bienes de la entidad. | 31 | Dentro de los aspectos relevantes presentados en el informe de bienes del INSOR en este tercer trimestre podemos destacar: • Se hizo la entrada al aplicativo de almacén “Solgein”, de todas las compras realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que la asignación de bienes y las entregas de elementos de consumos a los funcionarios, de acuerdo a los procedimientos del almacén. • Se realiza el proceso de compensación de los elementos periféricos no identificados en el inventario del 2018. De acuerdo al comité de inventario realizado para tal fin, se aprobó que los elementos fueran compensados por sus seriales y se hicieron las modificaciones en el aplicativo SOLEIN. • Se solicitó el concepto del grupo de sistemas con respecto a las licencias que están obsoletas o en desuso por la entidad, para iniciar proceso de baja de estos bienes. El concepto se encuentra emitido, y se presentará ante comité cuando se tengan los resultados del informe final de inventario de 2019. • Para el tercer trimestre se realizó un inventario aleatorio de los elementos de consumo, para dos finalidades, primero para la información a registrar en los informes de indicadores y segundo para el propio auto control del almacén. • Desde el día 17 de septiembre y hasta el 8 de noviembre, está puesto en marcha la toma física de Inventario General de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin. La finalidad es garantizar la veracidad de la información depositada en los estados financieros de la entidad. • Dentro de la actividad de la toma física de inventario general, se intervienen los activos con su rotulación y ubicación de las localizaciones del sistema. • Se lleva el control del uso de las salas a cargo del Almacén a través de formatos establecidos en el procedimiento del Almacén, lo cual garantiza el control de los bienes. • Se lleva el control de los bienes a través de los formatos de préstamos interno y externos. • El control de los bienes en préstamos, tanto interno como externos, se registran en una base de datos en Excel, que se monitorea diariamente, lo cual nos permite evidenciar el cumplimiento de los tiempos pactados para dichos préstamos. • Se realiza la revisión y actualización del Manual de Administración de Manejo de bienes del almacén, al igual que los procedimientos establecidos. En este momento se encuentra en fase de revisión por parte de Planeación y sistemas el procedimiento de reintegro y bajas y el procedimiento de inventario, los otros procedimientos estas siendo revisados por el profesional de Almacén Roberto Cortés, para sus modificaciones respectivas. • Se realizó capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado de los bienes y de los procedimientos que tiene la entidad para el control de los mismo. | La aplicabilidad y puesta en funcionamiento de los proceso y procedimientos del almacén, junto con la apropiación del aplicativo "solgein", han permitido minimizar las dificultades en el proceso de almacén, por lo que no evidenciamos problema alguno en este proceso. | Se está realizando el Inventario General y de una vez se está aprovechando para colocar en el sistema Solgein la Localización de cada activo para de esta manera poder dar garantía en que parte del Insor se encuentra ubicado exactamente el bien.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público ejecutada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | realizar acciones reportes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del INSOR programado para el 2019 | 43 | Informes de seguimiento trimestral sobre la ejecución del PAA programado | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Direccionamiento estratégico | Ana Lucia Sanchez | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 25 | con corte al 1er trimestre, el INSOR cuenta con 31 versión del PAA, publicado en SECOP II, que corresponde a los ajustes realizados a las líneas del PAA, como son modificaciones, eliminaciones y creaciones de nuevos objetos contractuales, dichos ajustes se encuentran en la oficina asesora de planeación y sistemas, el formato con código:FODE15, versión 02 del 11-01-2019. | Se están realizando de manera recurrente las modificaciones al PAA, lo cual dificultad tener la información actualizada en tiempo real, generando reprocesos en el área de planeación. | Establecer con anticipación las necesidades requeridas para la vigencia, y así evitar los recurrentes ajustes al PAA. | El Plan Anual de Adquisiciones vigencia de 2019, fue aprobado mediante Acta No.5 de diciembre 21 de 2018, por el Comité de Gestion y Desempeño, publicado el 31 de diciembre de 2018 por valor de $3.817.851.056; el INSOR, cuenta con 31 versión, publicadas en SECOP II, en el siguiente enlace:https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=41649, se realizó las siguientes actividades: 1.- al publicarse las respectivas modificaciones al PAA, se alimenta la Matriz de Seguimiento al PAA de forma diaria, 2.- La matriz de seguimiento se alimenta con los reportes de SIIF Nación como son el listado de CDP y el listado de Compromisos. 3.- Se hace el seguimiento de los procesos programados, con los comprometidos, verificando el proyecto, producto y cadena de valor y fuente de los recursos; el INSOR para el primer trimestre programó realizar 112 contratos por valor de $3.445 millones, lográndose ejecutar 74 contratos por valor de 2.223 millones que equivale al 65% de lo programado, distribuido por los proyectos con los que cuenta el INSOR, de acuerdo al informe presentado; así mismo se hace seguimiento a la ejecución presupuestal con relación al Plan Anual de Adquisiciones, estableciendo por cada proyecto la modalidad de contratación, procesos programados, procesos ejecutados, de acuerdo al informe de seguimiento que se encuentra dentro de las evidencias. | Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones primer trimestre de 2019, matriz en Excel de Plan anual de Adquisiciones | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\43\I TRIM | 50 | con corte al 2do trimestre, el INSOR cuenta con 52 versiones del PAA, publicado en SECOP II, que corresponde a los ajustes realizados a las líneas del PAA, como son modificaciones, eliminaciones y creaciones de nuevos objetos contractuales, dichos soportes de los ajustes solicitados por cada líder de proyecto, se encuentra en la oficina asesora de planeación y sistemas, el formato con código:FODE15, versión 02 del 11-01-2019. | Se están realizando de manera recurrente las modificaciones al PAA, lo cual dificultad tener la información actualizada en tiempo real, generando reprocesos en la oficina asesora de planeación y sistemas. | Establecer con anticipación las necesidades requeridas para la vigencia, y así evitar los recurrentes ajustes al PAA. | 75 | con corte al 3er trimestre, el INSOR cuenta con 67 versiones del PAA, publicado en SECOP II, que corresponde a los ajustes realizados a las líneas del PAA, como son modificaciones, eliminaciones y creaciones de nuevos objetos contractuales, dichos soportes de los ajustes solicitados por cada líder de proyecto, se encuentra en la oficina asesora de planeación y sistemas, el formato con código:FODE15, versión 05 del 24-09-2019. | Se están realizando de manera permanente las modificaciones al PAA, lo cual dificultad tener la información actualizada en tiempo real, generando reprocesos en la oficina asesora de planeación y sistemas. | Realizar la planeación de las necesidades requeridas, por cada líder de proyecto y así evitar los recurrentes ajustes al PAA.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público ejecutada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Analizar los resultados de la gestión presupuestal del trimestre anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma. | 44 | Informe trimestral de gestión presupuestal, PAC y Finanicero | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Gestión financiera | Gloria Lozano | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 25 | El INSOR en el I trimestre de la vigencia 2019, a nivel de compromisos ejecuto el 36%, es decir $3.289 millones con respecto al total del presupuesto vigente para el periodo que es de $9.125 millones; esta variación está dada específicamente por la ejecución de $882 millones en el rubro de gastos de personal que equivalen al 27%, el 5% que equivalen a $173 millones en adquisición de bienes y servicios; en el rubro de transferencias ha ejecutado el 0.16% que equivale a $5 millones; para el rubro de tributos es decir impuestos ejecutó el 2.6% que equivalen a $24 millones y en el rubro de inversión a la fecha ejecuto $2.203 millones que equivalen al 67%. |  |  | El INSOR en el I trimestre de la vigencia 2019, a nivel de compromisos ejecuto el 36%, es decir $3.289 millones con respecto al total del presupuesto vigente para el periodo que es de $9.125 millones; esta variación está dada específicamente por la ejecución de $882 millones en el rubro de gastos de personal que equivalen al 27%, el 5% que equivalen a $173 millones en adquisición de bienes y servicios; en el rubro de transferencias ha ejecutado el 0.16% que equivale a $5 millones; para el rubro de tributos es decir impuestos ejecutó el 2.6% que equivalen a $24 millones y en el rubro de inversión a la fecha ejecuto $2.203 millones que equivalen al 67%. |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\44\I TRIM | 50 | Se remite base de datos de contratos publicados a segundo semestre (corte 30 de junio de 2019) de acuerdo con las solicitudes y requerimiento de las áreas. Total ordenes: 4 Total Contratos. 106 "Contratación directa:97 Aceptaciones de oferta (M.C):7 Contrato prestación de servicios fruto de proceso de selección abreviada: 2" En este punto es pertinente indicar que los contratos relacionados en la base de datos se encuentran publicados en la plataforma SECOP II, a excepción de aquellos procesos contratados bajo la modalidad de "contratación directa" suscritos desde el lunes 11 de marzo de 2019 ya que se mantiene a la fecha la directriz de CCE en la que se determinó que todas las entidades que requiriesen iniciar tales procesos deberían hacerlo por SECOP I, tal como se indico en el anterior reporte. | El uso de la plataforma SECOP I, retrasa la tarea del proceso de contratación, ya que obliga al abogado asignado a generar la verificación de los documentos previos físicos y digitales (Dicho problema no se generaba con la plataforma SECOP II, ya que al ser transaccional y conformarse el expediente de manera digital, la mayoría de documentos solamente existían en este formato.), esto teniendo en cuenta que muchas veces el documento remitido en físico varia del digital remitido a través de Orfeo o no es legible | Se recomienda a las áreas a fin de contribuir con la debida publicación de los documentos previos de contratación: 1. Remitir las piezas digitales legibles, esto a fin de no generar retrocesos para el proceso de contratos ya que en ciertas ocasiones el equipo ha debido "escanear" los documentos físicos para generar el cargue en la plataforma. 2. Verificar antes de remitir el expediente físico a contratación que la documentación remitida de manera digital a través de Orfeo corresponda . | 75 | Para el III trimestre de 2019, el INSOR solicito PAC por valor de $1.793 millones de los cuales ejecuto $1.786 millones correspondiendo al 99.60%; el 0.40% restante corresponde a $8.6 millones de disponible. El mayor impacto en la ejecución del PAC esta dada por Gastos de personal con $1.031 que equivalen al57%, seguido por Inversión con $627 millones es decir el 35% , el 8% corresponden a Adquisición de Bienes y servicios ejecuto PAC por valor de $135 millones. El seguimiento constante a las áreas para que tramiten la solicitud y ejecución de PAC a tiempo ha generado buenos resultados, toda vez que están solicitando PAC única y exclusivamente el valor real que se va a pagar. | Algunas áreas envían la solicitud a tesorería el último día y a última hora de vencimiento. Y aún enviado cronograma y correos recordando fechas de tramite de solicitud de PAC no lo solicitan | Seguir cumpliendo las fechas relacionadas en el cronograma de solicitud de PAC remitidas a todas las áreas del INSOR
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público ejecutada | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Adelantar los procesos de contratación a través de las plataformas de Colombia compra eficiente según los procedimientos y tiempos establecidos. | 45 | Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma. | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Gestión contractual | Luisa Fernanda Fernandez | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 25 | Se remite base de datos de los contratos y ordenes celebradas a corte 31 de marzo de 2019 de acuerdo con las solicitudes y requerimiento de las áreas. Total ordenes: 3 Total Contratos. 77 Contratación directa: 73 Aceptaciones de oferta (M.C):2 Contrato prestación de servicios fruto de proceso de selección abreviada: 2 En este punto es pertinente indicar que los contratos enunciados y que se encuentran relacionados en la base de datos se encuentran publicados en la plataforma SECOP II, a excepción de aquellos procesos bajo la modalidad de contratación directa suscritos desde el lunes 11 de marzo de 2019 ya que por directriz de CCE, todas las entidades que requiriesen iniciar tales procesos deberían hacerlo por SECOP I, se anexa evidencia y link. |  |  | Base de datos contratos |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\45\I TRIM | 50 | La secretaria General avanzo con la contratación requerida por las áreas a satisfacción, para lo cual adelanto tareas de verificación, observación, análisis y posterior emisión de sugerencias a los estudios y documentos previos elaborados por las mismas, esto con el fin de adelantar en feliz termino y en atención a los lineamientos de ley para cada modalidad la contratación pertinente; cabe resaltar que la gestión se ha adelantado con agilidad y efectividad, destacando la misma en procesos de modalidad directa, donde en la mayoría de los casos se gestiona el expediente en términos inferiores a los establecidos en el sistema de calidad (Es decir menos de 10 días hábiles). A su vez, el proceso de gestión contractual, adelanto la publicación de contratos de acuerdo con los lineamientos de ley. | El uso de la plataforma SECOP I, retrasa la tarea del proceso de contratación, ya que obliga al abogado asignado a generar la verificación de los documentos previos físicos y digitales (Dicho problema no se generaba con la plataforma SECOP II, ya que al ser transaccional y conformarse el expediente de manera digital, la mayoría de documentos solamente existían en este formato.), esto teniendo en cuenta que muchas veces el documento remitido en físico varia del digital remitido a través de Orfeo o no es legible. |  | 50
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para gestión | Política Gobierno Digital: TIC para el estado | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Documentar y avanzar en la implementación de cada uno de los dominios del componente TIC para la gestión, ajustado a los requerimientos del MINTIC y en especial del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | 46 | Plan estratégico de tecnología implementado | Porcentaje | 13 | 34 | 84 | 100 | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 13 | Se formulo y publico el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos en portal Web según MIPG : http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_mantenimiento_servicios_tecnologicos_2019.pdf Se inicio la ejecución del cronograma mantenimientos Preventivos a 17 Equipos de Computo y se realizaron 12 hojas de vida de equipos. Se establecen actividades a desarrollar trimestral para uso y apropiación , teniendo en cuenta los usuarios nuevos a quienes se les realiza inducción de las herramientas tecnológicas con el buen uso y apropiación de las mismas. Se realizo apoyo política de “Eficiencia Administrativa y el Cero consumo de Papel” - se participan en la actividades: •Comunicado Interno - Cero Papel - Perfiles de usuarios- Secretaria General - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Usuarios Activos Herramienta Paper CUT • Desactivación de usuarios Paper Cut – Pines y Tarjetas de impresión según su perfil. • Asignación y delegación Usuarios Paper Cut – Tarjetas y pines de Impresión • Se genero Informe Consumo de Papel Vigencia 2018 - I Trimestre 2019 | Ninguna | N/A | Matriz mantenimiento de servicios tecnológicos Cronograma mantenimiento preventivos | Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos Cronograma mantenimiento Preventivos Hojas de Vida Equipos Correos electrónicos Formato Uso y apropiación TIC Listado Paper cut - Usuarios Comunicado Interno cero papel Informe consumo papel vigencia 2018 Informe consumo papel I Trimestre 2019 | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\46\I TRIM | 34 | Se construyó documento entendimiento estratégico de sistemas de información de la entidad: tiene como objetivo consolidar y detallar la interacción que se presenta al interior de la entidad entre las distintas áreas y los sistemas de información. Se construyó Documento ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL INSOR.docx se encuentra enfocado en analizar la interacción entre los datos, las áreas de trabajo y la intervención de los sistemas de información implementados en el INSOR. Se ejecutó el cronograma mantenimientos Preventivos a correspondientes al II Trimestre 2019: 29 Equipos de Cómputo Se realizó 134 impresiones de carnés de funcionarios y contratistas. Se realizó la actualización Agente Antivirus y Sistemas Operativos - y envió Correo electrónico: Reinicia tu Equipo Se realizó la actualización del Directorio telefónico - IP - Caracterización " Se realizó la Creación y Divulgación ABC de la Impresión - Tips Impresiones Se generó informe Papel chut Correspondiente al mes abril con comparativo con el mes de marzo - evidenciando la efectividad de acciones definida para ahorro de papel y el informe Correspondiente al consumo de papel impresoras segundo trimestre de 2019. Se realizaron ajustes al aplicativo Orfeo según los requerimientos de los usuarios se construyó informes correspondientes al seguimiento de las actividades asociadas a gestión de tic | Ninguna | N/A | 74 | Se realizo publicación en el aplicativo de Gestión de Calidad los documentos de: -entendimiento estratégico de sistemas de información de la entidad -Estado actual de los sistemas de información -matriz de catalogo de sistemas de información Se construyo Procedimiento Administración infraestructura del Software - sistemas de información Se elaboró Procedimiento Mantenimiento y Soporte de los Sistemas de Información Se ejecutó el cronograma mantenimientos Preventivos correspondientes al tercer Trimestre 2019: 23 equipos Se realizó la actualización Agente Antivirus y Sistemas Operativos - y envió Correo electrónico: Reinicia tu Equipo. Se generó informe correspondiente al consumo de papel impresoras tercer trimestre de 2019. Se realizaron ajustes al aplicativo Orfeo según los requerimientos de los usuarios. Se realizo mesa de trabajo con el proveedor de servicio del aplicativo Solgein. Se participó en un FacebookLife realizado por MINTIC sobre un taller de entendimiento estratégico PETI. se construyó informe correspondientes al seguimiento de las actividades asociadas a gestión de Tic. | De acuerdo a la auditoria realizada para el proceso de Gestión TIC uno de los hallazgos está refenciado a la actualización del Plan Estratégico de tecnologías de la información-PETI, quedando establecido en el plan de mejoramiento varias acciones a desarrollar donde la fecha de entrega quedo establecida para el IV trimestre de 2019. | Contratación de personal para el apoyo de actividades del proceso
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para seguridad de la información | Política Gobierno Digital: TIC para el estado | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Adoptar e implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 47 | Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información (Informe trimestral) | Porcentaje | 35 | 74 | 88 | 100 | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 35 | Se elaboro y publico el plan de seguridad y privacidad de la información, disponible en portal web según MIPG: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_seguridad_privacidad_informacion_2019.pdf se elaboro y publico Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_trat_riesgo_spi_insor2019.pdf Se realizo mesa de trabajo con la oficina de planeación y sistemas para elaborar matriz de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a la metodología definida por el DAFP : Formato matriz riesgo de seguridad de la información. Cronograma de identificación de riesgos de seguridad de la información por Proceso. Se elaboro matriz de sensibilización con los temas referentes a seguridad de la información. Se ejecuto la actividad de acuerdo a la matriz de sensibilización de seguridad: boletín entreNos mes de marzo : Información Escritorio Limpio , Bloqueo de Sesión - Información confidencial en puesto de trabajo. se realizo reunión de verificación y actualización de indicadores de seguridad de la información - MSPI. Se realizo reporte trimestral de indicadores de seguridad y privacidad de la información. | Ninguna | N/A | plan de seguridad y privacidad de la información. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Formato matriz riesgo de seguridad de la información. Cronograma de identificación de riesgos de seguridad de la información por Proceso. Matriz de sensibilización con los temas referentes a seguridad de la información. Reporte trimestral de indicadores de seguridad y privacidad de la información. | plan de seguridad y privacidad de la información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Acta metodología Riesgos MSPI Formato matriz riesgo de seguridad de la información. Cronograma de identificación de riesgos de seguridad de la información por Proceso Matriz de sensibilización temas de seguridad de la información Boletín Entre Nos Marzo Acta reunión Indicadores MSPI. Reporte Indicadores MSPI | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\47\I TRIM | 54 | Se realizo actualización de la matriz de activos de la información de la entidad. Se realizo la identificación de riesgos de seguridad y privacidad de la información, se realizo comunicación de riesgos a Dirección y a comité de control interno para su aprobación. A su vez se realiza el tratamiento de cada uno de los riesgos de seguridad asociados a los activos de información. Se realiza ejecución del plan de sensibilización con la campaña "No des papaya" y los boletines EntreNos del trimestre. Se realiza reporte de indicadores para medición y mejora del sistema de seguridad y privacidad de la información. | Durante el periodo a reportar no se pudo realizar la actualización del manual de protección de datos personales, debido a que para la prueba RENI-ENILSE se debe realizar un protocolo de seguridad donde se aplique el manual de protección de datos personales y hasta el mes de julio se empezaron a realizar los ajustes al protocolo de seguridad, de esta manera no se pudo avanzar en la actualización, puesto que se debe tener completo el contenido para realizar dicha actualización. | N/A | 54 | Se ejecuto la actividad de acuerdo a la matriz de sensibilización de seguridad: boletín entreNos mes de julio, agosto y septiembre con las temáticas de identificar un correo electrónico falso, ingeniería social, robo de identidad y dos correos de alertas de seguridad y correo malicioso. Se realiza reporte de indicadores para medición y mejora del sistema de seguridad y privacidad de la información. Se construyo borrador de Procedimiento asignación responsabilidades y autorizaciones en el tratamiento de información personal. Se construyo borrador de Política acceso información personal a BD con información sensible | De acuerdo a la auditoria realizada para el proceso de Gestión TIC uno de los hallazgos está referenciado al tratamiento de riesgos de seguridad, quedando establecido en el plan de mejoramiento una acción a desarrollar donde la fecha de entrega quedo establecida para el último trimestre del año. | No se cuenta con todo el personal para desempeñar las funciones y tareas que se tienen contempladas en el plan operativo del proceso de Gestión TIC.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política gobierno digital implementado | Política de Seguridad Digital | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Participar en la elaboración de la estrategia de seguridad digital para el sector. | 48 | Asistencias a mesas de trabajo convocadas por el sector | Porcentaje | 0 | 0 | 50 | 100 | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 0 | No se encuentran programadas para I trimestre 2019 | Ninguna | N/A | N/A | N/A | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\48\I TRIM | 0 | Aunque no se contempla para este trimestre de reporte, se asistió al Campus Party 2019 al evento de Govtech donde se trataron temas referentes a ciberseguridad en el gobierno. | N/A | N/A | 50 | Se asistió a congreso y feria Iberoamericana de Seguridad de la Información organizado por Red Hat y MINTIC, donde se desarrollo la temática de la seguridad de la información en la transformación digital. | N/A | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Fortalecer la política de defensa de los intereses litigiosos de la entidad | Política de Defensa Jurídica | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Contestar las peticiones, solicitudes internas y de conceptos dentro de los términos legalmente establecidos | 49 | Matriz de evidencia sobre derechos de petición, solicitudes internas y de conceptos atendidas oportunamente | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Gestión juridica | Cristhian Rodriguez | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 25 | Se dio respuesta oportuna y de calidad a las peticiones, requerimientos internos y solicitudes de conceptos allegados a la Oficina Asesora Jurídica, prestando soporte legal a las diferentes áreas de la Entidad y a los usuarios externos. | El envió de las respuestas y comunicaciones externas se dificulto por la ausencia de servicio de mensajería | No observan aspectos a mejorar | 1 Matriz de evidencia sobre derechos de petición, solicitudes internas y de conceptos. 6 respuestas a derechos de petición 3 respuestas a comunicaciones internas 6 respuestas a solicitudes de concepto. | Se anexa matriz de evidencia sobre las respuestas a derechos de petición, solicitudes internas y de conceptos - Asimismo, se anexa copia de los documentos emitidos. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\49\I TRIM | 50 | Se respondieron 4 peticiones, 0 solicitudes internas y 0 solicitudes de conceptos. | Ninguna. | Ninguno. | 75 | Se respondieron y atendieron 9 peticiones, 0 solicitudes internas y 0 solicitudes de conceptos en el trimestre. | Ninguna. | Ninguno.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Fortalecer la política de defensa de los intereses litigiosos de la entidad | Política de Defensa Jurídica | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Atender de manera eficiente las actuaciones prejudiciales | 50 | Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación. | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Gestión juridica | Cristhian Rodriguez | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 25 | No se recibió ninguna solicitud de conciliación durante el primer trimestre de 2019 Se observa una disminución en la litigiosidad del INSOR. | N/A | N/A | 1 Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación. | Matriz de procesos judiciales y prejudiciales (conciliaciones) INSOR. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\50\I TRIM | 50 | No se recibió ninguna solicitud de conciliación durante el segundo trimestre de 2019 Se observa una disminución en la litigiosidad del INSOR. | Ninguna. | Ninguno. | 75 | No se recibió ninguna solicitud de conciliación durante el tercer trimestre de 2019 Se observa una disminución en la litigiosidad del INSOR. | Ninguna. | Ninguno.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Fortalecer la política de defensa de los intereses litigiosos de la entidad | Política de Defensa Jurídica | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Asumir oportunamente la defensa judicial de la Entidad | 51 | Matriz de procesos judiciales. | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Gestión juridica | Cristhian Rodriguez | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 25 | Se atendieron oportunamente 4 procesos judiciales en los que es parte el INSOR Se finalizó el proceso de Amigable Composición contra Taborda Maya y Cia S. en C. con decisión totalmente favorable al INSOR. No se recibió ninguna demanda nueva. Se observa una disminución en la litigiosidad del INSOR, así como decisiones favorables a la Entidad en asuntos de cuantía elevada. | Ninguna | Ninguno | 1 Matriz de procesos judiciales. 1 copia de la decisión de la Amigable Composición entre Taborda Maya y Cia S. en C. y el INSOR. | Matriz de procesos judiciales y prejudiciales (conciliaciones) INSOR / Decisión del amigable componedor. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\51\I TRIM | 50 | No hubo movimiento en los 4 procesos judiciales en los que es parte el INSOR. No se recibió ninguna demanda nueva. | Ninguna. | Ninguno. | 75 | Se emitió sentencia de Primera Instancia en el proceso contra CI ALIANCE SA. Ingreso al Despacho para Sentencia de Primera Instancia el proceso instaurado por Elizabeth Quiñonez. Se realizo el edicto emplazatorio en el proceso contra Luz Mary Plaza Cortez. No hubo movimiento en los demás procesos judiciales en los que es parte el INSOR. No se recibió ninguna demanda nueva. | Ninguna | Ninguno.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Fortalecer la política de defensa de los intereses litigiosos de la entidad | Política de Defensa Jurídica | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) | Fortalecer el componente de prevención del daño antijurídico | 52 | Documento sobre políticas de prevención del daño antijuridico actualizadas y aprobadas. | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100 | Gestión juridica | Cristhian Rodriguez | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 0 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\52\I TRIM | 0 |  |  |  | 0
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política de Servicio al ciudadano implementada | Política de Servicio al ciudadano | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementación del modelo de servicio al ciudadano | 53 | Documento modelo de servicio ciudadano aprobado. | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Servicio al ciudadano | Liliana Briñez | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 95 | Se cuenta con el Modelo de Servicio al Ciudadano aprobado por el Secretario General y la Directora, e ingresado en el aplicativo del ITS | Falta de claridad en cuanto a procedimientos para la revisión y aprobación del documento. | Con el fin de socializar el documento con la alta dirección se presentará en Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación | Se cuenta con el Modelo de Servicio al Ciudadano aprobado por el Secretario General y la Directora, e ingresado en el aplicativo del ITS Las acciones realizadas que condujeron a la elaboración del Modelo de Servicio al Ciudadano, parte de la necesidad de compilar y delimitar la implementación de lineamientos de política pública en materia del Servicio al Ciudadano en el INSOR, acentuado ello por la creación de un grupo de trabajo en el año 2017. Todo lo anterior con base en las políticas nacionales vigentes y principalmente en sintonía con el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG- , que facilitara ofrecer un servicio acorde las necesidades de la población sorda y ciudadanía en general. Durante la vigencia 2018 se continúo con el trabajo sobre el documento en el que se definió que sería un modelo con dos ejes de acción: Atención a PQRSD y Participación Ciudadana | Documento del Modelo de Servicio al Ciudadano aprobado por el Secretario General y la Directora Correos de aprobación | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\53\I TRIM | 100 | El documento de modelo de servicio al ciudadano fue socializado de igual manera, a toda la entidad en el transcurso del mes de junio de los corrientes, recepcionado de manera exitosa por parte de los funcionarios de la entidad. | Frente a la consecución del producto la única dificultad fue la demora en la aprobación del mismo por parte del comité de gestión, toda vez que este era un producto pactado para el primer trimestre. | Se necesita mayor celeridad por parte de la secretaria técnica del comité de gestión y desempeño en el traslado de los documentos que serán sometidos para aprobación del comité de gestión, lo anterior con el fin de cumplir los plazos establecidos en el plan de acción y operativo. | 100
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política de Servicio al ciudadano implementada | Política de Servicio al ciudadano | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementación del modelo de servicio al ciudadano | 54 | Seguimiento de las actividades del plan de trabajo. | Porcentaje | 36 | 63 | 87 | 100 | Servicio al ciudadano | Liliana Briñez | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 35 | Las actividades realizadas fueron: Gestión de 614 PQRSD; Elaboración del formulario de PQRSD para incorporación en la página web; Propuesta de campaña "Yo soy ciudadano"; Documento para inducción sobre servicio al ciudadano; Incorporación de la ley de protección de datos en el correo electrónico de contacto. Modelo y protocolo de servicio al ciudadano aprobados por Secretaría General, Dirección e incluidos en ITS; Elaboración de modelo de acto administrativo para desistimiento tácito; Proyección del acto administrativo de la adopción de la política de servicio al ciudadano. Publicación del informe de encuesta de satisfacción del IV Trimestre 2018; incorporación de firmas con encuesta de satisfacción en correos de responsables de responder PQRSD; recopilación y envío de información para feria nacional de servicio al ciudadano; reporte de campaña presencial y espacio de diálogo con la Dirección. Gestión interinstitucional con Minsalud, Supersalud y DPS. Conformación de grupo de gestores de Servicio al Ciudadano y procesamiento de información para actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor. | Se encuentra pendiente un ajuste y la publicación del formulario de PQRSD- ORFEO en la página web, aún no se ha iniciado el ajuste a los reportes de PQRSD generados por ORFEO. Lo anterior depende del contrato del ingeniero de sistemas que se firmó el 29 de marzo de 2019. Debido al cambio del logo se detuvo la incorporación de la firma con el enlace de la encuesta de satisfacción para evitar reprocesos. | 1. Se sugiere coordinar desde la oficina de Servicio al Ciudadano, con la oficina de Talento Humano la inducción con Servicio al Ciudadano para cumplir la meta. 2. En cuanto a las firmas electrónicas que incluyen las encuestas de satisfacción, definir si es conveniente si es conveniente implementarlas con el logo actual o esperar el cambio para evitar reprocesos. 3. Coordinar con el área de sistemas el ajuste de reportes, teniendo en cuenta que ya fue contratado el ingeniero de sistemas el 29 de marzo. | Para el trimestre se proyectaron 20 actividades de las cuales en 17 cumplió con el % de avance programado; en 2 se avanzó en su ejecución y 1 actividad no fue ejecutada. Se encuentran de forma detallada en el seguimiento al Plan Operativo incorporado en las evidencias de este reporte. | Matriz de seguimiento a PQRSD Documento de Modelo de Servicio al Ciudadano Propuesta campaña "Yo soy ciudadano" Correo con incorporación de ley de protección de datos Protocolo de servicio al ciudadano Modelo de acto administrativo de desistimiento tácito Proyección del Acto administrativo de adopción de la política de servicio al ciudadano Informe de encuesta de satisfacción IV trimestre de 2018 Registros de campaña presencial Correo de envío de información sobre feria nacional de servicio al ciudadano Actas de reunión para gestión interinstitucional Acta de conformación de equipo de gestores de servicio al ciudadano | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\54\I TRIM | 55 | Como resultado de las actividades descritas, en la entidad se ha generado una mayor articulación por parte de las áreas y mayor apropiación de la importancia del servicio al ciudadano oportuno y de calidad , y la articulación de las áreas para este propósito, generando respuestas oportunas y de mayor calidad al ciudadano. De igual manera, la creación y actualización de documentos encaminados a este materia, señalan un marco de referencia que incluye lineamientos y puntos de control, para conducir a todas las áreas a una adecuada gestión de las solicitudes, contribuyendo a las satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos en cumplimiento de los objetivos de la entidad. Así mismo se ha mejorado la efectividad de los traslados por competencia al aumentar la articulación con las entidades correspondientes. | El proceso de Servicio al Ciudadano, al ser un proceso transversal, depende del adecuado y eficaz funcionamiento de las diversas áreas del INSOR, para el caso que nos ocupa, se han presentado retrasos en la entrega de productos que debían ser objeto de cumplimiento a la fecha de este reporte, incidiendo en el % reportado, por lo cual es importante mencionar las siguientes situaciones, en pro de la mejora: En primer lugar se presenta la no actualización oportuna del formulario de PQRSD en el sistema de gestión documental por parte de la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que es un requerimiento elevado desde el septiembre de 2018 a través de correos electrónicos, que luego de varias solicitudes de ajustes de errores, a la fecha no se tiene la versión final y puesta a punto del formulario, situación que afecta no solo la recepción de las PQRSD a través de este canal, si no que afecta la actividad de actualización de los reportes de ORFEO y por lo tanto el cumplimiento del plan de acción. De otro lado desde el 8 de mayo de 2019, se solicitó a la Subdirección de Promoción y Desarrollo el apoyo para realizar los ajustes de accesibilidad de la encuesta de satisfacción, fueron recibidos y se encuentran realizando las correcciones solicitadas para continuar el proceso. Existe un rezago en la actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor, así como en la actualización de los vídeos de los canales de atención que tiene la entidad en YouTube, debido a los cambios de personal idóneo que ha sufrido el grupo. Así mismo, la actualización de las preguntas frecuentes no se ha llevado en un tiempo prudencial, toda vez que como se advirtió, este proceso es transversal y el grupo de servicio al ciudadano depende de la agilidad de las otras áreas involucradas. Finalmente, no fue posible realizar el diagnóstico de accesibilidad de la pagina web debido que no se cuenta con la versión final a la fecha de corte del II trimestre, esta tarea esta a cargo del área de planeación y sistemas. | Es necesario mejorar la articulación entre las áreas del INSOR involucradas paralelamente a este proceso, toda vez que debe existir un mayor compromiso por parte de todos para que este proceso sea exitoso. | 83 | 1. Gestión de PQRSD : *Se han gestionado 1.870 PQRSD a 30 de Septiembre . Durante el trimestre se han gestionado 672 PQRSD. *En la primera semana de septiembre se hizo la divulgación del canal de Skype. *Se realizó la presentación sobre el servicio al ciudadano en la jornada de inducción del 22 de Agosto. 2.Actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso *En el Entre Nos de Julio fue publicado el Protocolo para la consulta *El procedimiento de gestión de PQRSD publicado en el ITS para su consulta *La Carta de trato digna fue socializada en el boletín del 13 de agosto *Los videos que se encuentran en el canal de YouTube respecto a la canales de atención fueron revisados por parte del equipo de servicio al ciudadano y las observaciones fueron enviada al equipo de comunicaciones para su producción audiovisual *Se realizó la consolidación de las preguntas frecuentes y fueron enviadas a comunicaciones para la producción audiovisual *Se cuenta con una versión preliminar de Reglamento de gestión de PQRSD. 3.Medir la satisfacción los ciudadanos frente a la resolución de sus solicitudes *Se realizo el informe de encuesta de satisfacción correspondiente al primer semestre 2019, cumpliendo así lo programado. En el cual se obtuvo un nivel de satisfacción del 95% con calificaciones entre excelente y bueno. *La encuesta de satisfacción con videos en LSC ya se encuentra implementada. 4.Realizar actividades de participación Ciudadana y rendición de cuentas *Se está gestionando conjuntamente con el área de Comunicaciones el evento sobre inclusión laboral. * Se generaron los espacios con la Dirección. en los meses de julio y agosto del presente año. *Se apoyó el envío la información para las feria Nacional de servicio al ciudadano realizada en Villavicencio el 27 de julio y se incorporaron 65 solicitudes con su respectiva respuesta a ORFEO . 5.Adelantar la Gestión interinstitucional Se han realizaron 34 traslados por competencia a las entidades correspondientes. 6.Adelantar la Gestión intrainstitucional *Se elaboró la versión preliminar de la caracterización. *Se realizó la reunión con el grupo de accesibilidad del INSOR y el INCI, el viernes 13 de septiembre, en la sala de Juntas de INSOR para adelantar el diagnóstico de accesibilidad de la página web. 7.Seguimiento a las actividades de Planeación: Se realizan los reportes según lo programado: Plan de Acción, riesgos de gestión, Plan de mejoramiento, indicadores y Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (incluye SUIT). | Se requiere mayor participación de las áreas de Planeación y Sistemas y Comunicaciones para la ejecución de diagnóstico de accesibilidad de la página web, puesto que esta actividad responde a lo establecido en la normatividad vigente, respecto al acceso a la información, y es medida por FURAG, así mismo esto afecta la tarea Realizar el plan de ajustes razonables accesibilidad". Fue necesario reprogramar la fecha de ejecución del foro virtual luego de la entrega de los datos suministrados por la Subdirección de Promoción y Desarrollo, así mismo se modificó teniendo en cuenta los tiempos necesarios para el desarrollo de la convocatoria. | Se evidencia la necesidad de mejorar la articulación entre dependencias para dar cumplimiento a la normatividad y los planes institucionales.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política de Racionalización de trámites implementada | Política de Racionalización de trámites | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementar plan de racionalización de trámites | 55 | Seguimiento a las actividades de implementación del plan de racionalización de tramites y servicios de INSOR. | Porcentaje | 8 | 48 | 79 | 100 | Direccionamiento estratégico | Adriana Guerrero | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 8 | Se construyó Plan de Racionalización 2019 y se publica en la Plataforma SUIT- http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/estrategia_racionalizacion_tramites2019.pdf Se Anexa como capitulo en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 Versión 1 publicado el 31 de Enero 2019 : http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019.pdf - Cronograma Estrategia PAAC 2019: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/cronograma_estrategias_paac_2019.xlsx Se asume un tipo de racionalización administrativa. Compromiso: Reconstrucción de procesos de asesoría y asistencia técnica en relación con las demandas de los sectores, normatividad y tendencias actuales. Se realizo el reporte de la gestión de datos de operación del Otro procedimiento administrativo - Servicio de asesoría y asistencia técnica en la Plataforma SUIT correspondiente al I Trimestre 2019. |  |  | Plan de Racionalización de trámites 2019 Reporte gestión de datos de operación AAT | Plan de racionalización 2019 - Pantallazo Registro Racionalización -SUIT Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Cronograma Estrategias PAAC v1 Estrategia Racionalización de trámites Correo Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 v1 Registro Datos Operación Plataforma SUIT | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\55\I TRIM | 41 | Se realizó revisión del servicio de asesoría y asistencia técnica: La fuentes de información actual del servicio - SUIT - Portafolio 2018 y Procedimientos de Asesoría y Asistencia técnica del área misional, realizando un comparativo. Se realizó diligenciamiento de la Matriz Oferta Institucional -DNP con la identificación de los trámites y Servicios de la Entidad SUIT, y adicional identificando los nuevos servicios y que se incluyeron como servicios del INSOR en el Portal GOV.CO. Se realizó la revisión de la nueva normativa asociada al Plan desarrollo y las directivas presidencial 02 de 2019: Plan Integración - GOV.CO - Facultades extraordinarias Información Directiva Presidencial 07 de 2019 - SUPRESIÓN DE TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Se identifican los Servicio Closep Captión y Producción de contenidos Audiovisuales para la Población Sorda, como servicios del INSOR que se incluyen El plan de Integración- GOV.CO en cumplimiento de la directiva 02 de 2019 - Compromiso crear la Ficha Informativa de los servicios y publicar en el Portal GOV.CO Se realizó divulgación de Información Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas, Servicios Promoción y desarrollo y estado actual Evaluación Nacional de intérpretes en Lengua de Señas Colombiana español – ENILSCE Se realizó el reporte de la gestión de datos de operación del Otro procedimiento administrativo - Servicio de asesoría y asistencia técnica en la Plataforma SUIT correspondiente al II Trimestre 2019. No se realizó ningún cambio a los trámites y servicios de la entidad en plataforma SUIT Se realizó el levantamiento de las evidencias y reporte de monitoreo Plan de racionalización en la Plataforma SUIT por parte de la oficina de planeación y sistemas y el seguimiento por parte de la oficina de control interno correspondiente al I Cuatrimestre de 2019 | La nueva normativa a tener en cuenta para la Actualización de Portafolio de Servicios - ya que son directivas expedidas casi una por mes |  | 79 | Se realizó la actualización del Portafolio de Trámites y Servicios INSOR, actualmente se encuentra en fase de diseño , este documento será de consulta en la página y remitido por las áreas misionales. Se construyo Ficha Informativa de los Trámites y Servicios INSOR - Se actualiza en la Información en Plataforma SUIT. Se actualizó la Información de los Trámites y Servicios INSOR en la Plataforma SUIT y se Visualiza en el Visor de Consulta usuarios y grupos interés. Adicional el Portafolio de servicios se encuentra en fase de Diseño en la Oficina de comunicaciones. Se implemento la actualización y modificación al Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica el cual ahora se denomina Asistencia Técnica Sobre Población Sorda Se cumple el compromiso de Reducción del Tiempo de respuesta inicial del servicio de 5 días pasa a 4 días, de acuerdo a la actualización realizada al Procedimiento de PQRSD 2019. Se realiza el Seguimiento a la Aprobación y publicación del Ajuste realizado al servicio de Asistencia técnica a la Población Sorda, La divulgación se realiza por el visor de la plataforma SUIT Se realizó el reporte de la gestión de datos de operación del Otro procedimiento administrativo - Servicio de asesoría y asistencia técnica en la Plataforma SUIT correspondiente a los meses de julio y agosto 2019. se realizaron ajustes y actualizaciones en la plataforma SUIT, de acuerdo a la actualización del Portafolio de Servicios, los cuales surgieron a partir de las mesas de trabajo adelantadas con las subdirecciones en las cuales se construyeron las caracterizaciones de información de los servicios Asistencia técnica – registrado en SUIT. Adicional se revisaron los Trámites RENI y ENILSCE a los cuales se realizaron ajustes de forma a su contenido en la plataforma. Se realizó el levantamiento de las evidencias y reporte de monitoreo Plan de racionalización en la Plataforma SUIT por parte de la oficina de planeación y sistemas y el seguimiento por parte de la oficina de control interno correspondiente al II Cuatrimestre de 2019 | Ninguna | Ninguno
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública implementada | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementar la Política de Participación ciudadana en la gestión publica y rendición de cuentas | 56 | Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje | 36 | 56 | 72 | 100 | Direccionamiento estratégico | Adriana Guerrero | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 36 | Se construyo el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del INSOR y el Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas de acuerdo a los parámetros definidos en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano con las áreas misionales y administrativas de la entidad. Se publico el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del INSOR 2019 y el Cronograma de actividades de participación y Rendición de cuentas en el portal web oficial de la Entidad el 31 de enero de 2019: Plan de Participación Ciudadana en la Gestión-2019: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_de_Participacion_al_Ciudadana_Gestion_INSOR2019.pdf Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas: http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/plan_pc_y_rc_2019.xlsx Se realizo el diseño del Formato de reporte de Actividades de Participación ciudadana y rendición de cuentas se realizo el montaje del Formato en un Formulario Web para el reporte de la actividades programadas de participación y rendición de cuentas durante la vigencia : http://bit.ly/2YN1bXa | Ninguna | Inclusión de un mayor número de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas | Documento Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Publica 2019 Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas 2019 | Plan de Participación Ciudadana del INSOR 2019 Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas Formato Reporte PC - RC Enlace Formulario Reporte PC - RC Correo Publicación | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\56\I TRIM | 54 | Se realiza el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión - Clasificación Total 80,3 y el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas Nivel perfeccionamiento: 83,1. No se han realizado solicitudes de ajuste al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. Se realiza un informe ejecutivo de seguimiento a las actividades del Plan Operativo de Plan de Participación Ciudadana En la Gestión (Rendición de Cuentas) Primer Semestre. Se realiza el Monitoreo y Reporte a la Actividades del Plan de Participación en la Gestión (Rendición de Cuentas) Correspondiente al I Trimestre y se da inicio a la monitoreo de actividades correspondientes al II Trimestre 2019 Se identifican los contenidos para divulgación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión (Rendición de Cuentas). | Ninguna | N/A | 70 | Se definió responsables del levantamiento de la ejecución de las actividades de participación en la Áreas Misionales y Gestión encargados del reporte de actividades. Se realizó el Monitoreo y Reporte a la Actividades del Plan de Participación en la Gestión (Rendición de Cuentas) Correspondiente al II Trimestre 2019 Se construyó cronograma de ejecución de actividades correspondientes a la Audiencia pública de Rendición de cuentas a realizarse el 28 de Noviembre 2019 Se definió una propuesta de metodología para la convocatoria de los grupos de interés y la agenda a ejecutar el día de la realización de la Audiencia pública de Rendición de cuentas. La campaña de temas de rendición de cuentas y participación está vinculada con los temas de convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, que actualmente está en fase de preparación. | Ninguna | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política gobierno digital implementado | Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementación del componente de TIC para servicios | 57 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios | Porcentaje | 10 | 63 | 75 | 100 | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-03-25 | 2019-12-30 | 10 | Se realizaron durante el primer trimestre 5 videoconferencias con las áreas misionales. se realizo reunión con el equipo de trabajo del proceso gestión tics donde se identifico la estrategia de comunicación para establecer las actividades en las campañas de la vigencia 2019. | Ninguna | N/A | Videoconfencias realizadas reunión estrategia de comunicación | correo solicitudes videoconfencias Acta reunión | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\57\I TRIM | 58 | Se realizaron aportes al formato de caracterización para identificación de grupos de valor relacionados con gestión tic se realizó la revisión de los Procedimientos de Asesoría y Asistencia técnica con las áreas misionales, gestión tics, planeación para realizar la actualización del portafolio de servicios de la entidad y posterior de la documentación asociada y tiempos de respuesta. se realizó comparativo con Información Aplicativo SUIT - Portafolio de Servicios – Procedimientos se apoyó Diligenciamiento Matriz Oferta Institucional DNP se realizó Socialización Directiva presidencial 02 de 2019 – Plan de Integración GOV.CO se apoyó registro de las acciones Plan de Integración – GOV.CO - Directiva presidencial 02 de 2019 Se realizaron 21 videoconferencias en el mes de abril en las cuales Gestión TIC apoyo su realización Se realizó seguimiento a la implementación del formulario de PQRSD web. Se realizan ajustes de acuerdo a los requerimientos recibidos por parte de las áreas se elaboró informe de seguimiento a la ejecución del plan operativo a las actividades de tic para servicios correspondiente al I Trimestre | De acuerdo al análisis realizado con la oficina de planeación sobre la actualización del portafolio de servicios de la entidad, esto implicó un cambio en la metodología para realizar la revisión y Adicional hubo cambios normativos de acuerdo a plan nacional de desarrollo y la expedición de directivas presidenciales que modifican dicho análisis. | se debe reprogramar la actividad asociada con el acompañamiento a la actualización del portafolio de servicios desde proceso de gestión tic. | 58 | Se realizó la actualización del Portafolio de Trámites y Servicios INSOR, actualmente se encuentra en fase de diseño , este documento será de consulta en la página y remitido por las áreas misionales. Se realizaron 27 videoconferencias durante el tercer trimestre en las cuales Gestión TIC apoyo su realización Se realizó seguimiento a la implementación del formulario de PQRSD web. Se realizaron ajustes de acuerdo a los requerimientos recibidos por parte de las áreas. se elaboró informe de seguimiento a la ejecución del plan operativo a las actividades de tic para servicios correspondiente al II Trimestre Se realizo informe de seguimiento a la ejecución de Tic para servicios | No se cuenta con una directriz para realizar Estrategia de comunicación de Gobierno digital para servicios, la cual no se a podido desarrollar puesto que no se tiene un lineamiento para desarrollar dicha actividad. Adicional no se tiene completo el personal dentro del proceso de Tic para desarrollar todas las tareas del plan operativo de gobierno digital | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política gobierno digital implementado | Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Implementación del componente de TIC para gobierno abierto | 58 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno abierto | Porcentaje | 0 | 29 | 55 | 100 | Gestión de las TIC | Giselle Muñetón | 2019-04-01 | 2019-12-28 | 6 | se realizo publicación de información Ley 1712 de 2014 - según requerimientos de las áreas correspondiente al I trimestre y que se relaciona con una actividad de la Dimensión Información y comunicación - Política de transparencia y la cual ya se realizo su reporte y evidencia. | Ninguna | N/A | Publicación Información Ley 1712 | Correos de Publicación Portal WEB | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\58\I TRIM | 29 | Se realizó la actualización del esquema de publicación de información versión 4 - Aprobado 12 de abril 2019 Comité de gestión y desempeño esta actividad está relacionada Dimensión Información y comunicación - Política de transparencia y la cual ya se realizó su reporte y evidencia. Se realizó la publicación de información según el esquema de Publicación de Información INSOR versión 4 y de acuerdo a las solicitudes recibidas por las áreas correspondiente al II Trimestre 2019. Se realizaron ajustes en el portal web institucional correspondientes a accesibilidad y usabilidad y de acuerdo a las solicitudes recibidas por el área de comunicaciones se continuo con el acompañamiento en la ejecución de actividades correspondientes al Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas : Divulgación Información Espacio de Dialogo tu Hora con la Dirección http://www.insor.gov.co/home/al-dia-con-la-direccion/ Se realizó la identificación del archivo Activos de Información el cual fue actualizado y se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica, para su publicación el Portal Datos abiertos con un nuevo catálogo de datos. Se presento ante el comité institucional de gestión y desempeño y fue remitido para aprobación virtual por solicitud de los miembros del comité. Una vez realizado este paso, se realizará la publicación. se elaboró informe de seguimiento a la ejecución del plan operativo a las actividades de Gobierno abierto correspondiente al I Trimestre | Ninguna | N/A | 55 | Se realiza publicación de información según el esquema de Publicación de Información INSOR - III Trimestre 2019 y las solicitudes recibidas de las áreas Se realiza apoyo en el diligenciamiento de la matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 en el aplicativo de medición del Índice de Cumplimiento ITA - Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la directiva 006 Procuraduría General de la Nación. Puntaje obtenido 99/100 Se realizaron ajustes en el portal web institucional correspondientes a accesibilidad y usabilidad. Se realizó ajuste a Sitio RENI -ENILSCE - Ajustes de Usabilidad y Accesibilidad. Se continuo con el acompañamiento en la ejecución de actividades correspondientes al Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas del III Trimestre 2019. Se realizó publicación de los Conjuntos de datos Abiertos en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014: Registro activos de información V4 – INSOR Actualización 2019: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Registro-activos-de-informaci-n-Versi-n-4-INSOR-20/gxmj-ak7a Índice de Información Clasificada y Reservada INSOR V3 Actualización 2019: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada-Vers/vj5b-49yd Se realizó informe de Seguimiento Datos Abiertos Publicados en EL portal datos abiertos del estado. | Ninguna | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO | Política de eficiencia administrativa implementada. | Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 53 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 57 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 58 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) | Desarrollar el Sistema de Gestión ambiental en el INSOR | 59 | Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental (Trimestral) | Porcentaje | 34 | 61 | 73 | 100 | Direccionamiento estratégico | Ricardo Andres Mora | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 34 | Se adelantaron tres actividades "Divulgación de la política y objetivos ambientales", "Implementación del Sistema de Gestión Ambiental" y " Seguimiento a las actividad del Sistema de Gestión Ambiental" |  |  | Se cumplió con el cien por ciento de las actividades programadas para el trimestre logrando un cumplimiento del 34 por ciento | INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL En el trimestre se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan operativo en el desarrollo de la implementación sistema de gestión ambiental de la entidad, cumpliendo con el 37% de lo programado para el primer trimestre del año como son: ACTIVIDAD 1. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL INSOR Para el cumplimiento de las actividades programadas y priorizadas para el sistema de gestión ambiental se determinaron 3 sub actividades con las diferentes tareas y así demostrando la gestión de la implementación del sistema. ACTIVIDAD 1.1 DIVULGAR POLÍTICA AMBIENTAL Y OBJETIVOS AMBIENTALES • Divulgar política ambiental y objetivos ambientales: Se realizó la divulgación de la política y objetivos del sistema de gestión ambiental a 66 servidores y contratistas del instituto. • Elaborar estrategia de sensibilización de las políticas ambientales: Se creó una pieza comunicativa para la divulgación y envió al correo electrónico de los funcionarios y contratistas. ACTIVIDAD 1.2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL • Diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión Ambiental: Se realizó el diagnostico el cual nos arroja un calificación del 67% del cumplimiento del sistema. • Seguimiento de cumplimiento a requisitos normativos (Matriz legal): Se identificaron los documentos como evidencia del cumplimiento de la norma. • Realizar Sensibilización programa de gestión y ahorro de agua: Se realizó tips el cual se divulgaron por el área de comunicaciones por correo institucional • Realizar Sensibilización el programa de gestión y ahorro de energía: Se realizó tips el cual se divulgaron por el área de comunicaciones por correo institucional. • Realizar sensibilización del programa Cero Papel: Se cambió la estrategia de códigos de impresión para tener control de impresiones y se crearon estrategia de divulgación para el ahorro del papel. • Implementar el programa de gestión de residuos: Se realizó pieza comunicativa para divulgar el programa de residuos y se realizó capacitación sobre la disposición de residuos en los puntos ecológicos de la entidad. • Realizar inspecciones ambientales: Se realiza una inspección al baño del segundo piso de damas por fuga de agua el 05/03/2019 de sanitaria el cual se encuentra fuera de servicio. ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL • Realizar medición y análisis de tendencias de los indicadores del sistema de gestión ambiental: Reporte trimestral de indicadores del sistema de gestión ambiental. • Realizar identificación de acciones respecto a los indicadores: Plan de mejoramiento se trabaja para el ahora de papel el cual se restringen códigos pines y se defines personas por áreas para impresiones. • Identificar y/o implementar medidas preventivas o correctivas resultado de las inspecciones ambientales o evidenciadas por los funcionarios y realizar seguimiento a la implementación: De la inspección realizada se identifica una acción el cual se tomó una medida preventiva de dejar fuera de servicio la batería del baño con fuga mientras se da paso al contrato de mantenimiento locativos para arreglo del mismo. En conclusión se cumple a cabalidad con las 12 tareas propuesta para la actividades propuesta para el trimestre el cual nos permite avanzar en la implementación del sistema y lograr que el personal que labora en la entidad se conciencia de buena prácticas medioambientales para el buen uso de los recursos naturales. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\59\I TRIM | 53 | INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL En el trimestre se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan operativo en el desarrollo de la implementación sistema de gestión ambiental de la entidad, cumpliendo con el 53% de lo en el plan de acción de la entidad. ACTIVIDAD 1. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL INSOR ACTIVIDAD 1.2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL • Actualizar la matriz legal: Se realiza la actualización matriz legal del sistema de gestión ambiental, se envía al Jefe de la Oficina Jurídica para su verificación a través del correo institucional. • Seguimiento de cumplimiento a requisitos normativos (Matriz legal): Se realizó el proceso de levantamiento de las evidencias de documentos que certifican el cumplimiento normativo, dejando constancia del registro en la matriz legal. • Realizar Sensibilización programa de gestión y ahorro de agua: Se realizaron tips por medio de los cuales se orientó acerca del ahorro del agua en la entidad, estos fueron divulgados a su vez, por el área de comunicaciones a través correo institucional. • Realizar Sensibilización el programa de gestión y ahorro de energía: Se realizaron tips por medio de los cuales se orientó acerca del ahorro de energía en la entidad, estos fueron divulgados a su vez, por el área de comunicaciones a través correo institucional. • Realizar sensibilización del programa Cero Papel: Se apoyó en el diseño del “abecé” para imprimir de forma correcta los documentos, el área de comunicaciones ayudó a difundir el mensaje a través del correo institucional, dejando constancia de lo anterior en el documento informativo en cada impresora de la entidad. • Implementar el programa de gestión de residuos: Se oficializaron tips, por medio de los cuales se orientó acerca de la clasificación de residuos en la entidad y la correcta disposición de residuos en los puntos ecológicos, estos se divulgaron con ayuda del área de comunicaciones a través del correo institucional. • Realizar inspecciones ambientales: Se realiza inspecciones del cuarto de almacén de residuos, puestos de trabajo para verificación de apagado de computadores, suministro del agua en el área de cafetería, identificándose las medidas correctivas de acuerdo a lo riesgos identificados. ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL • Realizar medición y análisis de tendencias de los indicadores del sistema de gestión ambiental: Se realizó reporte trimestral de indicadores del sistema de gestión ambiental. • Realizar identificación de acciones respecto a los indicadores: Se divulgan mensajes de sensibilización del cuidado del medio ambiente, política integral y conmemoración del día del ambiente en la entidad. • Identificar y/o implementar medidas preventivas o correctivas resultado de las inspecciones ambientales o evidenciadas por los funcionarios y realizar seguimiento a la implementación: De la inspección realizada se identificaron tres acciones correctivas en el segundo trimestre, siendo estas las siguientes: Almacenamiento de residuos: Se realiza la gestión para que las entidades como tapas para soñar, secretaria de ambiente (reciclaton) y asociación recicladora puerta de oro, recojan los residuos recolectados por parte del INSOR, estos cuentan con el documento de cantidades entregadas y su vez se solicitó el certificado de disposición final. Apagado de computadores: Se realiza pieza comunicativa para concientizar a los trabajadores en el apagado de los computadores y pantallas. Inspección cocineta: Se envía correo al coordinador de servicios administrativos para solicitar el arreglo o suministro de agua para el área de cafetería. En conclusión, se cumple a cabalidad con las 10 tareas propuestas para las actividades para el trimestre, las cuales nos permiten avanzar en la implementación del sistema, adicional a esto, se ha logrado encaminar a la entidad en la disposición de los residuos especiales y se cuenta con los certificados de disposición final de los residuos reciclados. | Las entidades u organizaciones encargadas de la recolección de los residuos reciclados por parte del INSOR, no son eficientes frente a la expedición del certificado de disposición final que deben entregar al Instituto, situación que puede generar inconsistencias entre lo reportado y la evidencia final. | Es necesario coordinar con las otras áreas del INSOR, campañas de sensibilización para los funcionarios, contratistas y usuarios de la entidad, toda vez que no se ha generado conciencia en el tratamiento de los residuos, ahorro de servicios públicos, buen uso del inmueble, entre otros, esto a pesar de realizar las divulgaciones y capacitaciones necesarias para un buen uso y disposición. | 73 | INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL En el trimestre se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan operativo en el desarrollo de la implementación sistema de gestión ambiental de la entidad, cumpliendo con el 82% de lo programado para el tercer trimestre del año como son: ACTIVIDAD 1. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL INSOR En cumplimiento de las actividades programadas y priorizadas para el tercer trimestre demostrando la gestión realizada en la implementación del sistema de gestión ambiental, en cumplimiento a los objetivos de la política integral. ACTIVIDAD 1.1 Divulgar política y objetivos ambientales. • DIVULGACIÓN: Se cuenta con la política integral, donde contiene la parte de gestión ambiental y objetivos, el cual se deja publicada en la cartelera principal de la entidad para conocimiento de todo el personal, se realizó solicitud al proceso de comunicación para apoyar la difusión de la política por medio de pieza comunicativa el cual se envió por correo institucional a todos los servidores. ACTIVIDAD 1.2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL • Seguimiento de cumplimiento a requisitos normativos (Matriz legal): Se ha realizado el proceso de levantamiento de la evidencia de documentos que certifica el cumplimiento normativo el cual se dejó registro en la matriz legal. • Realizar Sensibilización programa de gestión y ahorro de agua: Se realizó la divulgación de indicadores y tips para el cumplimiento del programa de ahorro de agua, por medio de piezas comunicativas enviadas por correo institucional a todos los servidores de la entidad. • Realizar Sensibilización el programa de gestión y ahorro de energía: Se realizó tips el cual se divulgan por el área de comunicaciones, por medio del correo institucional a todos los servidores de la entidad • Realizar sensibilización del programa Cero Papel: Se realiza seguimiento de consumo de papel, informe Papercut del trimestre, se divulga política de cero papeles por medio de correo electrónico institucional. • Implementar el programa de gestión de residuos: Se realizó solicitud de creación de video al área de comunicaciones sobre las buenas prácticas de clasificación de residuos el cual está en el proceso de edición. • Realizar inspecciones ambientales: Se realiza inspecciones del cuarto de almacén de residuos por señalización y disposición de residíos, puntos ecológicos, puestos de trabajo por equipos prendidos, se dan recomendaciones de cada inspección. • ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL • Realizar medición y análisis de tendencias de los indicadores del sistema de gestión ambiental: Reporte trimestral de indicadores del sistema de gestión ambiental. • Realizar identificación de acciones respecto a los indicadores: Se divulgan mensajes de sensibilización del cuidado del medio ambiente, política integral y se adelanta video informativo buenas prácticas de clasificación de residuos para puntos ecológicos de la entidad. • Identificar y/o implementar medidas preventivas o correctivas resultado de las inspecciones ambientales o evidenciadas por los funcionarios y realizar seguimiento a la implementación: De la inspección realizada se identifica acciones correctivas el cual se tomó una medida como: Almacenamiento de residuos: se instala señalización al cuarto de almacenamiento, se realiza disposición final de residuos, se cuenta con certificados de disposición final. Apagado de computadores: Se realiza pieza comunicativa para concientizar a los trabajadores en el apagado de los computadores Inspección puntos ecológicos: Se recomienda al equipo de servicios generales mantener ordenada, limpias e identificadas con su respectiva bolsa del color puntos ecológicos. En conclusión, se cumple a cabalidad con las tareas propuestas para el trimestre, las cuales nos permiten avanzar en la implementación del sistema, adicional se muestra el compromiso del cumplimiento de la política ambiental de la entidad. | Las entidades u organizaciones encargadas de la recolección de los residuos reciclados por parte del INSOR, no son eficientes frente a la expedición del certificado de disposición final que deben entregar al Instituto, situación que puede generar inconsistencias entre lo reportado y la evidencia final. | Es necesario coordinar con las otras áreas del INSOR, campañas de sensibilización para los funcionarios, contratistas y usuarios de la entidad, toda vez que los funcionarios no son consientes de las buenas practicas ambientales, ahorro de servicios públicos, buen uso del inmueble, entre otros, esto a pesar de realizar las divulgaciones y capacitaciones necesarias para un buen uso y disposición.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 13 | Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (% de avance de producto 60 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 61 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 62 x peso de ponderación) | Diseñar y ejecutar acciones de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 60 | Mecanismos de seguimiento y evaluación del INSOR (Indicadores de gestión), revisados, ajustados y aplicados | Porcentaje | 50 | 85 | 85 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-03-25 | 2019-11-08 | 50 | En desarrollo del plan operativo de evaluación de resultados, se presentan las acciones ejecutadas: Tarea 1.1.1. En los meses de febrero y marzo, se realizó la revisión , actualización y articulación de los indicadores de los 14 procesos de la entidad y subsistemas mediante el desarrollo de mesas de trabajo en las que la Oficina Asesora de Planeación realizó el acompañamiento a fin de revisar factores críticos de éxito medidos por las áreas, los indicadores existentes y replanteamiento de fechas y actualización de información de las hojas de vida de indicadores. A partir del trabajo adelantado se realizó el montaje de hojas de vida de indicadores en el repositorio medición y mejora. En cuanto a indicadores del plan de acción, entre febrero y marzo La Oficina Asesora de Planeación, estuvo trabajando en el desarrollo de una aplicación para el reporte y montaje de la información para el reporte del plan de acción, formulando allí los indicadores de seguimiento a la ejecución de actividades del plan de acción por producto, luego de las pruebas y pilotajes realizados la herramienta se presentó el 27 de marzo y entró en funcionamiento el 01 de abril. Tarea 1.1.2. En los meses de febrero y marzo, durante las mesas de trabajo de revisión de indicadores, se realizó socialización del procedimiento de seguimiento y medición que contiene las acciones requeridas para el diseño, seguimiento y análisis de los indicadores, haciendo énfasis en el uso de los mismos como mecanismo para toma de decisiones y que en virtud de su desempeño puede dar lugar a identificación de riesgos oportunidades de mejora. | Se presentó inconveniente en el agendamiento de las mesas de trabajo por compromisos previamente adquiridos por parte de las áreas y el cruce de agendas. Adicionalmente extensión en el tiempo definido inicialmente para las mesas de trabajo. | Se plantea cambiar la metodología de las reuniones: 1 Remisión de información con días de anticipación al proceso para su análisis. 2. En la mesa de trabajo concertada, validar la lectura y análisis de la información y puntos a tener en cuenta, lo cual enriquece el ejercicio reflexivo. | De acuerdo al plan operativo de evaluación de resultados, dentro de las actividades para el Diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación del INSOR (Indicadores de gestión), revisados, ajustados y aplicados, se tenían previstas dos tareas en el trimestre, las cuales se llevaron a cabo las 2 en un 100%: 1.1.1. Revisar, actualizar y articular indicadores (Estratégicos-Plan de Acción- Gestión) 1.1.2 Realizar sensibilización de "Procedimiento Diseño, Seguimiento y análisis de indicadores de gestión" | 1.1.1. Hojas de vida de indicadores de gestión de los procesos (carpeta de acceso directo a carpeta de medición y mejora) 1.1.2. Actas de mesas de trabajo de revisión de indicadores. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\60\I TRIM | 81 | Las dos actividades previstas en el plan operativo, se desarrollaron como sigue a continuación: 1. Coordinar y realizar mesas de trabajo de retroalimentación con áreas para análisis de resultados, documentos y aporte a resultados: * En el mes de abril , a partir del monitoreo a plan de acción se llevaron a cabo actividades de retroalimentación en cuanto a la calidad del reporte, indicando parámetros y oportunidades de mejora. Para ello se realizó envío a través de correo de cuadro con observaciones al reporte y recomendaciones, posteriormente se dieron a conocer ante el comité institucional de Gestión y Desempeño y se realizó reunión con Secretaría General. *En el mes de mayo con base en los resultados de FURAG se realizaron mesas de trabajo para dar a conocer resultados del índice de desempeño, políticas con puntuación baja, recomendaciones y cruces de índices a fin de que desde las áreas se propongan planes de movilización para plantear acciones frente a aspectos o criterios no respondidos en el ejercicio de 2018 con el objetivo de subir en el índice 2019. *Elaborar un formulario de tablero de control para reporte de indicadores y riesgos de procesos clave a nivel Institucional: Para el seguimiento de indicadores de plan de acción se elaboró tablero de seguimiento del avance en Powerbi el cual permite ver los avances en el reporte frente a lo proyectado ver en el enlace http://cort.as/-Hq9V . Para el caso de riesgos, teniendo en cuenta el sistema del tablero y la variación en el seguimiento se ha dificultado el desarrollo específico del tablero por el tipo de información disponible. Desde junio se empezó a revisar si desde el Sistema de Gestión de calidad (ITS) es posible generar tableros a novel de indicadores de gestión y de riesgos, ya se realizó levantamiento de algunos requerimientos | 1.Coordinación de agendas para realizar mesas de trabajo 2.Dificultades en establecimiento de metodología para construcción de tablero de control para riesgos por el formato de la información que impide dimensionamiento cuantitativo dado que el reporte es cualitativo. | Se debe seguir realizando sensibilización para la apropiación de instrumentos de planeación Explorar el potencial del Sistema de Gestión de Calidad en los módulos de Indicadores y riesgos. | 85 | En el desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación de acuerdo al plan operativo, se presenta el avance respectivo: Tarea del periodo 1.1.3. Coordinar y realizar mesas de trabajo de retroalimentación con áreas para análisis de resultados, documentos y aporte a resultados: En julio se realizó presentación de resultados de FURAG con el equipo de Promoción y Desarrollo, agosto se llevaron a cabo mesas de trabajo de seguimiento, revisión y retroalimentación de instrumentos de planeación indicadores, riesgos y planes con los procesos de Bienes y servicios, Promoción y Desarrollo, Gestión Educativa, Servicio al Ciudadano en las que se revisaron indicadores, planes de mejoramiento, riesgos y documentación haciendo la retroalimentación de los resultados e importancia del avance. En septiembre se tienen mesas de trabajo previstas con gestión TICS y Comunicaciones. Tarea rezagada 1.1.4. Elaborar un formulario de tablero de control para reporte de indicadores y riesgos de procesos clave a nivel Institucional: En agosto se definió no continuar con el proceso para contratación de ITS por costos y por tanto no se avanzó en el desarrollo del tablero de control de riesgos en este aplicativo. | El desconocimiento del manejo de riesgos en el aplicativo de gestión de calidad, ha dificultado el desarrollo de un tablero de control para riesgos. | Maximización en el uso de la herramienta ITS para aplicación a riesgos.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 13 | Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (% de avance de producto 60 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 61 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 62 x peso de ponderación) | Fortalecer la calidad del reporte, seguimiento y evaluación del desempeño en el INSOR | 61 | Campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad diseñada e implementada | Porcentaje | 35 | 100 | 100 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-03-18 | 2019-06-30 | 35 | En desarrollo del plan operativo en las actividades relacionadas con Diseñar y aplicar una campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad, se desarrollaron las siguientes acciones: 2.1.1.En cuanto a la estrategia y metodología de la campaña, se elaboró un documento en el que se presenta el objetivo, alcance, público, lenguaje, temática, metodología enmarcados en la carrera de reportes y el refuerzo en criterios como calidad, cumplimiento y oportunidad. Contiene el cronograma de las actividades previstas para todo el año con los canales y destinatarios. 2.1.2. En lo referente a actividades de sensibilización y capacitación enmarcadas en la campaña, el 27 de marzo, se realizó la primera actividad (de acuerdo al cronograma) la cual consistió en una sesión de sensibilización para presentar la metodología de la carrera de reportes y presentación de la nueva herramienta de medición de plan de acción, brindando las orientaciones para el acceso, su uso y apropiación. La actividad estuvo enmarcada en la metodología experiencial para definición de escuderías o equipos de reporte de acuerdo al documento de la campaña. 2.1.3. En cuanto al envío de información, se remitió correo en el marco de la campaña de medición y mejora el 26 de marzo, convocando a la actividad de reapertura de la carrera de reportes, de acuerdo al cronograma de la campaña. | En la actividad de sensibilización, no se contó con la asistencia de totalidad de personas convocadas, de 33 personas asistieron sólo 12. Especialmente se observó ausencia de líderes de proceso y si bien se tenía conocimiento de que en la hora programada se estaba presentando cruce con reuniones ya previstas, no se evidenció la asistencia de otros representantes de las áreas. | Para mejorar el novel de asistencia a las actividades organizadas, se tiene previsto implementar las siguientes acciones: 1.Programación con mayor antelación de las actividades 2. Refuerzo o recordatorios para garantizar mayor concurrencia a actividades. 3. Sugerencia de suplentes en caso de ausencia de algunas personas por compromisos previamente adquiridos. | Dentro del plan operativo se tenían previstas 3 tareas para Diseñar y aplicar una campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad, las cuales se realizaron en de acuerdo a lo programado: 2.1.1. Elaborar la estrategia y metodología de la campaña 2.1.2. Realizar actividades de sensibilización y capacitación de acuerdo con la campaña 2.1.3 Realizar el envío de información de acuerdo con la campaña | 2.1.1. Documento de la Campaña para fortalecimiento de la cultura del reporte oportuno y de calidad. 2.1.2.Listado de asistencia a la actividad de lanzamiento de la campaña. 2.1.3. Correo electrónico de invitación a la sesión. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\61\I TRIM | 100 | Se realizó implementación de las actividades previstas en el plan operativo de la siguiente forma: 2.1.2 1.realizar actividades de sensibilización y capacitación de acuerdo con la campaña: durante el segundo trimestre, a partir de las actividades de sensibilización y capacitación de la campaña se realizaron: Abril: Con base en los reportes de las áreas frente al plan de acción, teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento, calidad y coherencia se revisó y analizó la calidad de lo información, construyendo una matriz de retroalimentación enviada a las áreas por correo electrónico, así mismo se compartieron los resultados y recomendaciones en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se realizó reunión con toda Secretaría General. 2. El 16 de mayo se realizó la actividad todos aportamos, en la que se convocaron a responsables del reporte en todas las áreas, el objetivo de esta sesión era la sensibilización frente al reconocimiento del trabajo que cada uno realiza aportando directa o indirectamente a los resultados y la Gestión del INSOR para ello se realizó analogía entre equipos de carreras y los roles dentro de los equipos de trabajo INSOR, la construcción del carro de Gestión y nuevas condiciones en los parámetros de la carrera de reportes: criterios de calidad en términos de conocimiento del SGC y documentación. 3.A partir de la actividad anterior se lanzó el primer reto de velocidad que consistía en identificar los roles que juegan los integrantes de sus áreas empleando la analogía de Equipo de carreras, remisión del cuadro y fotografía de la ubicación de la misma. 4. Desde mediados de mayo y a lo largo de junio se realizó análisis de resultados FURAG, formulación de recomendaciones y presentación de matriz para que las áreas elaboraran plan de movilización que conduzca a la cubrimiento de aspectos no tratados en la gestión 2018 y superación de brechas para elevar índice de desempeño. 2.1.3 Realizar el envío de información de acuerdo con la campaña: Teniendo en cuenta cronograma se realizó envío de correos y piezas como sigue a continuación: Abril: El 01 de abril se remitió Correo de reporte Trim I con las indicaciones de plazos de reporte y enlaces de acceso a herramientas. Mayo: *El 02 de mayo se remitió Correo de reporte Riesgos -I cuatrim *El 03 de mayo se remitió la Publicación de resultados primera vuelta-Trim I *El 08 de mayo se remitió correo masivo Conoce los resultados del plan de acción INSOR - Avance trimestral con enlace para la consulta http://cort.as/-Hq9V *El 27 de mayo se remitió coreo con infografía: Planea tu carrera Junio: *13 de junio se remitió infografía: Ruta para el buen reporte 2.1.4 Realizar informe de análisis de los resultados de la campaña: La campaña de fortalecimiento de la cultura del reporte oportuno y de calidad, fue diseñada con el objetivo de generar espacios de reflexión y motivación que permitan que los responsables de los reportes, incorporen dentro de sus prácticas de trabajo un enfoque a la consistencia en las acciones realizadas para el logro de objetivos, el análisis de los resultados en un tiempo oportuno y el grado de importancia de la información que generan para la toma de decisiones de la entidad. Como resultado del seguimiento de la campaña se obtuvieron estos resultados: *Para su implementación se estableció un documento de estrategia y un cronograma a fin de orientas las actividades a desarrollar. *Se identificó que por la continuidad de la temática de carrera de reportes, hay recordación por parte de los funcionarios, no obstante hay oportunidades de mejora en cuanto a la agrupación por escuderías, ya que no hay retos grupales que generen cohesión o apoyo y cultura de trabajo en equipo, sino que el reporte se hace individual por áreas y los resultados se promedian por escudería. *Se identificó gran jalonamiento y cohesión entre la nueva herramienta de reporte y la campaña. *Se observó acogida en cuento a los retos de velocidad como motivadores *Las actividades de sensibilización cumplieron con su objetivo, no obstante la asistencia sigue representando un reto. *En cuanto al cronograma de actividades si bien se enviaron las piezas y se realizaron las actividades planeadas, no se cumplieron en las fechas previstas el envío de piezas. | Cumplimiento de fechas programadas por cruces con otras actividades Participación de todos los líderes de proceso en actividades | *Ampliar el alcance de la campaña Incentivar el involucramiento de toda la entidad en las actividades. *Fortalecer la estrategia para incentivar la participación de todos los líderes de los procesos | 100 | En el anterior trimestre se reportó el balance de la implementación de la campaña, asociado a esta se había proyectado un cronograma consistente en correos de recordatorio del reporte, publicación de resultados de la carrera de reportes y realización de mesas de trabajo de retroalimentación. En el periodo se llevaron a cabo mesas de trabajo para la retroalimentación de instrumentos de planeación y seguimiento de lo mismos como herramientas para la toma de decisiones. | Debido a que la herramienta de seguimiento y monitoreo es Excel la actividad de consolidación de resultados de la carrera implica dedicación de tiempo. | Se debe continuar con el proceso de refuerzo del reporte oportuno y complementarlo con capacitación.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 13 | Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (% de avance de producto 60 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 61 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 62 x peso de ponderación) | Fortalecer el uso de la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación | 62 | Informes trimestrales sobre los avances de la gestión del INSOR, elaborados y presentados al comité institucional de Gestión y Desempeño. | Porcentaje | 0 | 28 | 56 | 100 | Direccionamiento Estratégico | Orlando Castillo Leon | 2019-04-08 | 2019-12-30 | 0 | [5 empty] | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\62\I TRIM | 24 | Se ha realizado monitoreo trimestral frente a la información y se está consolidando presentación, pero falta dar a conocer los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño: 3.1.1 Revisar y consolidar los resultados del seguimiento a indicadores y planes de mejoramiento e informe de la gestión de los mismos (Matriz - Informe): En abril se reportó avance de avance en indicadores de plan de acción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: http://cort.as/-Hq9V En cuanto a los indicadores de gestión y planes de mejoramiento de acuerdo a la periodicidad establecida, se consolidaron los resultados obtenidos en la matriz tablero de control de indicadores que contiene el detalle y resultado del trimestre y consolida los resultados de acuerdo a la naturaleza de los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo, subsistemas. Adicionalmente se elaboró informe que consolida los resultados, observaciones y recomendaciones. En cuanto a los planes de mejoramiento se construyó matriz de seguimiento en cuanto a las actividades proyectadas y las cumplidas y el informe general respecto a los planes se encuentra en el informe de actividades de direccionamiento estratégico. 3.1.2 Apoyar la formulación de planes de mejoramiento por autoevaluación de los resultados en la gestión: Durante el mes de marzo se adelantaron mesas de trabajo con las áreas para la consolidación de planes de mejoramiento con los procesos de Direccionamiento estratégico, Gestión Financiera, Servicio al Ciudadano, Gestión TIC, Gestión de la Contratación, Gestión Educativa. En Abril las áreas realizaron reporte de actividades y con base en observaciones de Control Interno se adelantaron mesas de trabajo de retroalimentación y ajustes de los planes con: Servicio al Ciudadano, Gestión Financiera, Gestión de la Contratación, se acompañó a Talento Humano en formulación de plan por traslado de hallazgo, Gestión Educativa. En cuanto a Bienes y servicios se realizó seguimiento y ofrecimiento de acompañamiento, no obstante el 08 de julio se llevará reunión con Control interno y Dirección para definir las acciones a desarrollar. 3.1.3 Revisar y consolidar los resultados del Seguimiento a Riesgos :Se realizó acompañamiento a las áreas para definición de plan de contingencia para la mitigación de riesgos, se realizó reunión de validación con la Dirección y presentación de la matriz ante el Comité de coordinación de Control interno. En Mayo se solicitó reporte de los procesos y se remitió matriz de monitoreo de los riesgos. Adicionalmente se construyó informe complementario de los riesgos. | La consolidación de resultados implicó más tiempo del esperado, por lo que no se alcanzó a llevar estos temas ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño en junio | Se está elaborando presentación para llevar ante el próximo comité de Gestión y Desempeño la información acumulada del primer semestre. | 55 | En el desarrollo de informes trimestrales sobre los avances de la gestión, se cumplió con las tareas fijadas, a continuación se presentan los aspectos más relevantes: 3.1.1.Revisar y consolidar los resultados del seguimiento a indicadores y planes de mejoramiento e informe de la gestión de los mismos (Matriz - Informe): A partir del reporte hecho por las áreas en el segundo trimestre, se consolidó informe de plan de acción en el aplicativo powerbi generando el respectivo reporte y tablero de control, se consolidó el tablero de indicadores, se elaboró el informe de indicadores . En el Comité de Gestión y Desempeño del 01 de agosto se compartieron los resultados de indicadores, riesgos y planes de mejoramiento del semestre realizando las alertas respectivas. En informe de seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico se reporta el seguimiento a planes de mejoramiento. 3.1.2.Apoyar la formulación de planes de mejoramiento por autoevaluación de los resultados en la gestión: se realizó acompañamiento a Servicio al Ciudadano para revisión de plan de mejoramiento, se han acompañado reuniones para la revisión de hallazgos de Bienes y Servicios en las que también participó la dirección , se realiza en agosto revisión de plan de mejoramiento con Gestión educativa. Se realiza acompañamiento al proceso de Gestión TICS para la formulación de plan de mejoramiento. 3.1.3.Revisar y consolidar los resultados del Seguimiento a Riesgos: En el trimestre Se realizó acompañamiento a algunas áreas, de acuerdo a observaciones de control interno, efectuando ajustes en la redacción de riesgos, actividades y tareas programadas. Con base en el reporte realizado por parte de los procesos para el segundo Cuatrimestre, se hizo el monitoreo y el seguimiento a las actividades previstas. | El manejo en Excel de los reportes de indicadores y riesgos, implica una alta inversión de tiempo para la consolidación y análisis de resultados. | Se deben crear espacios periódicos para retroalimentación de los instrumentos de las áreas con sus equipos de trabajo, ya que actualmente se hace ´sólo con los líderes.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar la gestión documental en el INSOR | Gestión documental | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Revisar y actualizar el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos | 63 | Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos aprobados, publicados y socializados | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión documental | Nelly Ramirez | 2019-01-07 | 2019-03-30 | 90 | Se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivo-PINAR, se llevó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. Una vez aprobado por el Comité se envió a la oficina asesora de planeación y sistemas para su publicación en el portal web, en cumplimiento de MIPG. . ( http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_institucional_archivo_v3_2019.pdf ) Finalmente se realizó la socialización del PINAR con el apoyo del área de comunicaciones vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. Programa de Gestión Documental se encuentra actualizado y pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Plan Institucional de Archivo-PINAR, actualizado, aprobado, publicado y socializado. Programa de Gestión Documental actualizado | Plan Institucional de Archivos-PINAR Programa de Gestión Documental Correo Electrónico de socialización planes | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\63\I TRIM | 100 | Con el Programa de Gestión Documental actualizado, la entidad busca la consolidación de la buena gestión del archivo en todas sus características, a fin de lograr un equilibrio entre las áreas que generan y producen documentos y el área de archivo de la Secretaría General. De igual manera, el Programa de Gestión Documental, es el derrotero con el cual la entidad define el procedimiento para el manejo de los documentos que se radican al interior de la entidad, y marca el camino para definir su ejecución y destino final. | Este documento estaba previsto para su aprobación en el primer trimestre, pero depende de la celeridad de una instancia superior para su aprobación final, por lo que, al haber demora en esta aprobación, el área de archivo se sometió a un incumplimiento de este producto, cuando había sido entregado en los plazos previstos. | El Programa de Gestión Documental se ciñe a los procedimientos normativos que determina el Archivo General de la Nación, por lo cual, en el evento que haya una actualización se comunicará la respectiva solicitud a fin de actualizar la mejora. | 100 | Programa de Gestión Documental y Plan institucional de Archivos actualizados y socializados en el segundo trimestre | N/A | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar la gestión documental en el INSOR | Gestión documental | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Revisar y actualizar el Plan de conservación Documental | 64 | Documento del Plan de conservación Documental actualizado aprobado, publicado, socializado | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión documental | Nelly Ramirez | 2019-01-14 | 2019-03-22 | 100 | Se realizó la actualización del Plan de conservación documental se llevó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. Una vez aprobado por el Comité se envió a la oficina asesora de planeación y sistemas para su publicación en el portal web en cumplimiento de MIPG. ( http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_conservacion documental_2019.pdf ) Finalmente, se realizó la socialización del Plan de conservación documental con el apoyo del área de comunicaciones vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. |  |  | Plan de conservación documental actualizado, aprobado, publicado y socializado. | Plan de conservación documental actualizado, aprobado, publicado y socializado | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\64\I TRIM | 100 | En el ejercicio de socialización y aplicación de este documento, el área de archivo general, realizó la capacitación a los funcionarios, consistente en la conservación, aplicación, utilización y manejo de la documentación que cada uno tiene a su cargo y disposición, lo anterior bajo los parámetros definidos por el archivo general de la nación. De igual manera en un capitulo diferente, se dispone sobre las acciones de limpieza y seguridad que debe tener el área que maneja la conservación de los documentos, frente a ello, se brindó capacitación al personal de servicios administrativos, a fin de determinar los ciclos de aseo de esta área, y se constató entre otros, que los extintores ya están recargados y puestos en funcionamiento. | A la fecha el área no ha tenido dificultades frente a la aplicación del documento de plan de conservación documental. | A la fecha, la aplicabilidad de este documento esta conforme a lo previsto por el Archivo General de la Nación. | 100 | Informe de visita al archivo central de los aspectos descritos, donde se deja estipulado todas observaciones que se hicieron. | A la fecha no se han presentado dificultades | A la fecha el plan se presenta conforme a los requerimientos del Archivo General de la Nación
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar la gestión documental en el INSOR | Gestión documental | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Revisar y actualizar el Plan de Preservación Digital | 65 | Documento del Plan de Preservación Digital aprobado, publicado, socializado | Porcentaje | 80 | 80 | 100 | 100 | Gestión documental | Nelly Ramirez | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 80 | Se realizó la actualización del Plan de preservación digital se llevó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. Una vez aprobado por el Comité se envió a la oficina asesora de planeación y sistemas para su publicación en el portal web en cumplimiento de MIPG. (http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_preservacion_digital_INSOR_2019.pdf ) Finalmente, se realizó la socialización del Plan de preservación digital con el apoyo del área de comunicaciones vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. |  |  | Plan de preservación digital actualizado, aprobado, publicado y socializado. |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\65\I TRIM | 80 | Con el plan de preservación digital actualizado, el área de gestión documental de la Secretaría General, dispuso de una capacitación este trimestre para el buen uso del sistema de gestión documental de la entidad ORFEO, el objetivo de esta charla, es básicamente la apropiación de este sistema y su correcta utilización y compresión por parte de los usuarios de la entidad. | La falta de atención a estas capacitaciones inciden mucho en la apropiación de la herramienta digital, toda vez que a la charla descrita, solamente asistió un porcentaje mínimo del personal que labora en la entidad, por lo que se hace necesario, realizar otra charla pero ya con el apoyo de cada jefe de área para que este contenido llegue a la totalidad de la población de la entidad. Derivado de lo anterior, y al no contar con la asistencia suficiente, el área de gestión documental se ve avocada a una serie de requerimientos diarios por parte de diversos funcionarios, que constantemente reclaman ayuda en la utilización de la herramienta y en la organización de archivos de gestión. | Es necesario mejorar en la utilización del software de gestión documental, puesto que a la fecha se producen impresiones no necesarias que son puestas para firmas de los directivos, entre otras cosas de esta herramienta que no son aplicadas a la fecha. | 90 | De acuerdo al Plan de preservación digital la documentación que ingresa y se radica en la institución se hace a través del programa ORFEO. De otra parte en este trimestre se elaboro el programa de documento electrónico el cual esta para aprobar por parte del comité de Gestión y desempeño. | No se han podido organizar los expedientes electrónicos ya que el contratista que se tiene para soporte técnico solo cubre las necesidades básicas del programa ORFEO | Poder desarrollar las actividades para conformar los expedientes electrónicos
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar la gestión documental en el INSOR | Gestión documental | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Implementar el Programa de Gestión Documental | 66 | Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental en el INSOR elaborado | Porcentaje | 50 | 50 | 75 | 100 | Gestión documental | Nelly Ramirez | 2019-01-28 | 2019-12-27 | 50 | Se realizó el Plan de trabajo para Gestión Documental teniendo en cuenta el Programa de Gestión Documental, el Pinar y el plan de conservación Documental, discriminando las actividades a realizar durante el año 2019. |  |  | Plan de trabajo para Gestión Documental año 2019 | Documento Plan de trabajo con todas las actividades a realizar desde Gestión Documental. | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\66\I TRIM | 50 | De acuerdo al Plan de Trabajo del Proceso de Gestión documental durante el periodo de Abril-Junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Se aprobó el Programa de Gestión Documental en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se publicó en la página web de la Entidad. Se realizó capacitación a un porcentaje de los funcionarios en Orfeo y administración de archivos. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL Se elaboró las directrices para el manejo de ORFEO, las cuales fueron aprobadas en comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentran disponibles en el Sistema de Gestión de Calidad, se socializaron en capacitación de archivos TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Se han seguido recibiendo las transferencias documentales de los procesos que no entregaron en el trimestre de enero-marzo. ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL: Se continua con la organización física de la documentación que reposa en el archivo central y se han elabora los inventarios documentales del Archivo Central en el Formato Único de Inventario Documental FUID, esta actividad se encuentra en un 90% OTRAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO: Se sigue prestando acompañamiento a los responsables de los archivos de gestión en las dudas que se les presentan en la organización de su documentación y en el manejo de Orfeo. Se les está colaborando a los responsables de Archivos de Gestión en el levantamiento de los inventarios documentales. Se llevó a cabo capacitación sobre administración de archivos en donde se socializo todos los planes documentales, manejo y lineamientos de Orfeo. Se recibieron observaciones por parte del Archivo General de la Nación sobre las Tablas de Retención Documental, se realizaron los ajustes solicitados y se volvieron a enviar para continuar con el proceso de convalidación de las mismas. | Como este es un producto de carácter general y esta atado consecuentemente a los productos anteriores, las dificultades referidas son aplicables a este producto. | Como este es un producto de carácter general y esta atado consecuentemente a los productos anteriores, las mejoras referidas son aplicables a este producto. | 75 | Se presenta el informe de todas las actividades que se han venido desarrollando | Para la celeridad en la organización física del archivo central se requiere de otra persona. | Se requiere contar con otra persona para trabajo físico en el archivo central de la Entidad.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar la gestión documental en el INSOR | Gestión documental | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Implementar el Programa de Gestión Documental | 67 | Dos acciones de sensibilización sobre la gestión documental en el INSOR | Porcentaje | 0 | 50 | 100 | 100 | Gestión documental | Nelly Ramirez | 2019-04-29 | 2019-09-20 | 0 | En este periodo no se reporta avance porque esta programado en el plan operativo para realizar la sensibilización en el segundo trimestre. |  |  |  |  | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\67\I TRIM | 50 | Como se refirió en el producto No. 65, se realizó esta capacitación del sistema de gestión documental y administración de archivos, pero sin la acogida suficiente por parte de los funcionarios de la entidad, es por ello que se programa una segunda jornada de sensibilización y apropiación de estos temas para el III trimestre de 2019. De otro lado, se llevó a cabo el levantamiento de los inventarios documentales a los archivos de gestión de cada área, encontrando una recepción adecuada, recibiendo la orientación para levantar estos archivos, a fin de consolidar a fin de la vigencia una transferencia oportuna y eficaz con el área de gestión documental. | Las señaladas en el producto No. 65 frente a la no asistencia a las capacitaciones. De igual manera la falta de personal técnico hace que el proceso archivo sea muy lento, toda vez que solo hay una persona destinada para el manejo técnico de este procedimiento. | Es necesaria la contratación de equipo de apoyo para el área, toda vez que como se refirió, el volumen del archivo es grande y el personal actual no da a basto para suplir esta necesidad. | 100 | Se presta asesoría a los funcionarios que requieren sobre: transferencias documentales, archivos de gestión y manejo de Orfeo. | No se han presentado | Mayor asistencia a las capacitaciones
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Implementar la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 68 | Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Porcentaje | 26 | 72 | 84 | 100 | Planeacion estratégica | Adriana Guerrero | 2019-01-28 | 2019-12-30 | 24 | Se construyó Plan Operativo de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción con las áreas responsables. se realizo Publicación Plan Participación Ciudadana en la Gestión y el cronograma de actividades de Participación ciudadana y rendición de cuentas : Transparencia activa Se realizo Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 Transparencia activa se elaboro Propuesta Actualización Esquema de Publicación de información Versión 4 - en revisión por proceso de rediseño Portal Web- Contenidos se realizo publicación de Información según el esquema de Publicación Información de la entidad y el MIPG y Ley 1712 de 2014 | No se realizo la actualización del esquema de información en el Mes de Marzo, por falta de retroalimentación de las áreas responsables y el envió de la información solicitada por la Oficina de Planeación y Sistemas | En próximo Comité de Gestión y Desempeño a realizar se debe presentar Esquema de Publicación de Información para su revisión y aprobación con la información recibida por el áreas responsables. | Plan operativo Publicación de información Propuesta esquema de publicación de información | Correo Publicación Plan Participación Ciudadana en la Gestión - Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas Correo Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 Propuesta Actualización Esquema de Publicación de información Versión 4 Evidencia Publicación Información Según ley 1712 de 2015 | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\68\I TRIM | 68 | Se realizó seguimiento Información Transparencia pasiva en el Formato correspondiente al I Trimestre 2019 Se realizó la publicación del Informe de PQRSD Correspondiente al I Trimestre 2019- teniendo en cuenta los requisitos de transparencia pasiva: http://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_pqrsd_I_2019.pdf La caracterización ciudadanos, usuarios y grupos de valor se encuentra en proceso de actualización en se están realizando mesas de trabajo y se cuenta con un documento base. Se aprobó Actualización Esquema de Publicación de información Versión 4 - en el Comité de Gestión y desempeño 12-04-2019 Se realizó publicación de Información según el esquema de Publicación Información de la entidad y la solicitud de las áreas correspondientes al I y II Trimestre 2019 Se realizó la actualización de Registro de activos de información con la realización de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la entidad. El área Jurídica realizo la Revisión e identificación los Activos de Información y su índice de Información Clasificada y reservada según fue el caso. Se remito la matriz de Activos de Información e Índice de información Clasificada para su aprobación al Comité de Gestión y desempeño celebrado el 25 de Junio 2019- se recibe la aprobación de los mismos el 3 Julio de 2019 La solicitud de publicación de los Activos de información e Índice de Información Clasificada y reservada se encuentra en espera para el ajuste de los archivos en cumplimiento de los ítems de publicación según Ley 1712 de 2014 | Tiempos de envíos de solicitudes para cumplir la actividades de Publicación |  | 82 | Se realizo seguimiento Información Transparencia pasiva en el Formato correspondiente al II Trimestre 2019 Se realizo la publicación del Informe de PQRSD Correspondiente al II Trimestre 2019- teniendo en cuenta los requisitos de transparencia pasiva : http://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_pqrsd_II_2019.pdf Se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicó su versión 2 en relación a la actualización de la Política de administración riesgo aprobada el 30 de Abril 2019 http://www.insor.gov.co/home/descargar/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019_v2.pdf Se realizaron ajustes a las estrategias pertenecientes al Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los responsables de las actividades y se publica su versión 2. http://www.insor.gov.co/home/descargar/cronograma_estrategias_paac_2019_v2.xlsx Se realizo una constante verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015; Se pública la Información de la entidad correspondiente al III Trimestre 2019 según estándar de publicación. Se realiza Reporte Índice de Transparencia - ITA - de la Procuraduría de Nación General de la Nación: Puntaje Obtenido 99/100 La oficina Asesora de Planeación y sistemas envió Correos electrónicos de solicitud de Información a cada Proceso según el Esquema de publicación de la Entidad Se actualizo el Registro de activos de información a su Versión 4 , se aprobaron por parte de comité de Gestión y Desempeño en acta de 25 de Junio 2019 y se realizó su publicación en el Portal Institucional y portal de datos abiertos. Enlace Portal INSOR: Registro de Activos de Información Versión 4 Actualización 2019: http://www.insor.gov.co/home/descargar/REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_INSOR_V4.xlsx Índice de Información Clasificada y Reservada Versión 3 Actualización 2019: Enlace Portal INSOR: http://www.insor.gov.co/home/descargar/INDICE_DE_INFORMACION_RESERVADA_Y_CLASIFICADA_INSOR_V3.xlsx Enlaces Portal datos abiertos: Registro activos de información V4 – INSOR Actualización 2019: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Registro-activos-de-informaci-n-Versi-n-4-INSOR-20/gxmj-ak7a Índice de Información Clasificada y Reservada INSOR V3 Actualización 2019: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada-Vers/vj5b-49yd | Tiempos de envíos de solicitudes para cumplir la actividades de Publicación. | N/A
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a fortalecer y visibilizar la gestión institucional, tanto a nivel interno como externo. | 69 | Documento de la estrategia aprobado | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Planeacion estratégica | Carolina Londoño | 2019-02-11 | 2019-02-28 | 100 | Se construyó la estrategia de comunicaciones, que fue ajustada de acuerdo con la solicitud de Dirección y aprobada en febrero. |  |  | 100% | PP estrategia de comunicaciones | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\69\I TRIM | 100 | Esta actividad se cumplió en el I trimestre 2019 |  |  | 100
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 63 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 64 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 65 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 66 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 67 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 68 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 69 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 70 x peso de ponderación) | Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a fortalecer y visibilizar la gestión institucional, tanto a nivel interno como externo. | 70 | Reportes trimestrales de ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo. | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | Planeacion estratégica | Carolina Londoño | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 22.9 | Para el primer trimestre se realizaron 22 productos de los 24 programados, es decir que cumplimos en 91,6%. | Aunque se cumplió con el porcentaje dentro de las proyecciones, la falta de contratación del videógrafo dificultó el cumplimiento de las metas del primer trimestre. | Asegurar la contratación del videógrafo | Para el primer trimestre se realizaron 22 productos de los 24 programados, es decir que cumplimos en 91,6%. | Carpeta evidencias CE_1T contiene las subcarpetas COM_INT_1T (comunicación interna 1 trimestre); DIG_1T (comunicación digital 1 trimestre); PRENSA_1T y GRAF_AUD_1T (gráfica y audiovisual 1 trimestre) y archivo Excel REPORTE_CE_1T | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\70\I TRIM | 48 | Para el segundo trimestre se realizaron 30 productos de los 33 programados, es decir que cumplimos en 96%. | 1. No se cumplió con la visitas de periodistas al INSOR, porque se han realizado entrevistas en eventos o encuentros al exterior del INSOR 2. No se cumplió con la meta de publicar 14 Notas en Portal, debido al alto volumen de elaboración de guiones para vídeos solicitados por las diferentes áreas del Instituto. 3. No se realizó la implementación del Nuevo diseño de la Intranet por dificultades técnicas. | Lograr mayor articulación con las otras áreas para definir con tiempo sus requerimientos. | 75 | Gracias al esfuerzo y compromiso del equipo de comunicaciones, se cumplió con el 100% de las metas del trimestre, a pesar de que el volumen de solicitudes de todas las áreas del INSOR nos obligaron a realizar un número mucho mayor de productos gráficos y audiovisuales que no estaban contemplados en el plan inicial. | La principal dificultad es la alta demanda de productos gráficos y audiovisuales "para ya" por parte de las diferentes áreas del Instituto y la falta de equipos técnicos adecuados que faciliten el trabajo del realizador audiovisual. | A pesar de contar con tiempos de planeación y seguimiento permanente, no podemos cumplir cronogramas debido a la demanda lo que nos obliga a modificarlos permanentemente y en muchos casos genera malestar del equipo de trabajo por dejar productos rezagados que son necesarios para el cumplimiento de nuestras metas propias.
Administrativo y de gestión | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Gestión del conocimiento y la innovación | 15 | Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento | (% de avance de producto 71 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 72 x peso de ponderación) | Actualizar la metodología para desarrollar la política la gestión del conocimiento en el INSOR. | 71 | Metodología actualizada, divulgada y aplicada | Porcentaje | 25 | 100 | 100 | 100 | Talento Humano / Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo / Sandra Moreno | 2019-02-25 | 2019-06-30 | 25 | En desarrollo del plan operativo de Gestión del conocimiento se desarrollaron las siguientes actividades: 1.1.1. Parte Introductoria del documento: Se realiza revisión de la documentación existente de Gestión del conocimiento (autodiagnóstico, línea de tiempo, documentos institucionales, procedimiento actual), se revisan fuentes bibliográficas como CEPAL y micrositio de Gestión del Conocimiento de MIPG para elaborar la parte introductoria del documento de metodología de gestión del conocimiento, consistente en introducción, objetivo general, objetivos específicos, alcance, marco normativo y marco teórico, definiciones. La tarea se ejecutó en un 100% respecto a la meta. 1.1.2. Se elabora parte del Componente 1 del documento: Abordaje para la generación y producción del conocimiento, explicando los antecedentes de esta etapa del conocimiento en lo referente a ideación y metodologías que propone MIPG para incorporar la gestión del conocimiento desde los espacios de generación del conocimiento en la entidad. La tarea se desarrolló en un 100% frente a la meta | Novedad de la temática, amplio acervo de información externa, lo que demanda tiempo para su depuración y análisis. | Se pueden generar espacios de discusión con otras personas de la organización para poder enriquecer los enfoques del documento. | De acuerdo al plan operativo de Gestión del Conocimiento para el logro de la actividad del plan de acción "Actualizar la metodología para desarrollar la política la gestión del conocimiento en el INSOR", se tenían previstas 2 actividades para el periodo, las cuales se realizaron según lo programado: 1.1.1. Revisar la documentación y construir elementos iniciales del documento de antecedentes, contexto de la Gestión del Conocimiento de la Entidad, marco normativo, objetivos, metas de la metodología (100%) 1.1.2. Elaborar el Componente 1 de la metodología: Abordaje para la generación y producción del conocimiento (30%) | Documento de metodología de Gestión del Conocimiento: Parte introductoria del documento de Metodología de gestión del Conocimiento Parte 2 Componente 1 del documento: Abordaje para la generación y producción del conocimiento- Ideación | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\71\I TRIM | 80 | De las 6 actividades previstas se desarrollaron 4, consistentes en la elaboración del documento de metodología, para este trimestre se replanteó enfoque del documento el cual se construyó a partir de la revisión de los autodiagnósticos de la Gestión del Conocimiento en la entidad, los criterios que aplica, cuestionario FURAG e información investigada de acuerdo a los criterios tratados. El documento refleja los 4 ejes de Gestión del Conocimiento planteados por MIPG y la revisión de cada uno de sus criterios y actividades propuestas para su abordaje. Por el cambio en su enfoque el documento se terminó de elaborar en junio, motivo por el cual no se pudo realizar su revisión por parte de las áreas y socialización. | Cambio en el enfoque de la metodología que implicó ajustes en el documento y actividades ya avanzadas y rezago en su revisión y socialización. | El documento será compartido con los procesos para recibir comentarios y los respectivos ajustes | 82 | De las dos tareas previstas para tener la metodología actualizada, divulgada y aplicada, sólo se desarrolló parcialmente 1 alcanzando un 82% de avance. A continuación se describe seguimiento por tarea: 1.1.6. Revisar el documento con las áreas: La metodología construida fue compartida a los líderes de la política para su revisión ( Coordinadora Talento Humano y Jefe Oficina Asesora de Planeación) en el mes de julio. Teniendo en cuenta la elevación de Gestión del Conocimiento como proceso, se identificó que era necesario realizar la caracterización del proceso a fin de aterrizar lo sugerido en el documento de metodología, por lo que la tarea no tuvo más avance. Teniendo en cuenta el cambio del líder de Planeación es necesario definir cuál será la ruta en adelante. 1.1.7. Socializar la metodología: Esta actividad depende de la realización de la actividad 1.1.6 del plan operativo. | Debido a que el proceso es transversal, implica contar con otros actores para su implementación, así mismo por cambios de la Gestión del Conocimiento como proceso las tareas debieron reajustarse. | La gestión del conocimiento es un proceso de grandes dimensiones por lo que para su avance requiere de un equipo base y mayor delimitación de las responsabilidades de sus líderes.
Administrativo y de gestión | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Gestión del conocimiento y la innovación | 15 | Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento | (% de avance de producto 71 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 72 x peso de ponderación) | Definir y ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la política del gestión del conocimiento y la innovación en el INSOR | 72 | seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe | Porcentaje | 0 | 7 | 30 | 100 | Talento Humano / Direccionamiento estratégico | Orlando Castillo / Sandra Moreno | 2019-04-08 | 2019-12-27 | 0 | [5 empty] | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\72\I TRIM | 7 | El avance d ellas actividades previstas en plan operativo fueron: 1.Coordinar y gestionar los espacios de trabajo para llevar a cabo las mesas del saber (integrantes de todas las áreas) y seguimiento a compromisos *El 22 de mayo se realizó segunda mesa del saber donde se construyó el árbol de conocimiento del INSOR. *Se tenía previsto realizar la tercera mesa del saber el 27 de junio, no obstante dado que esta actividad estaba proyectada para toda la entidad , aunque se hicieron las gestiones con el apoyo de Talento Humano, no fue posible concretar intérpretes y asistieron 5 personas sordas, motivo por el cual fue necesario cancelar el espacio. Se reagendó para el 11 de julio, coordinando intérpretes con las dos subdirecciones y solicitando convocatoria de la gente con el apoyo de Talento Humano. 2. Alinear conceptos de gestión del conocimiento y analítica Institucional con los miembros de la mesa del saber: *El 10 de mayo se llevó a cabo reunión con talento Humano para revisión de temas del plan operativo y definición de las dinámicas de trabajo y seguimiento. | participación y asistencia a actividades previstas coordinación de aspectos logísticos | se estableció ruta para la coordinación de mesas del saber, confirmando intérpretes y espacios antes de plantear fecha Se observa buena acogida de la apertura de las mesas del saber a toda la entidad. | 18 | Por elevación de gestión del conocimiento como proceso en el mes de junio, se debieron replantear las actividades y porcentajes de ejecución. Se tenían dos actividades previstas y se desarrollaron 3, no obstante se presentaron rezagos, lo que afectó el porcentaje, a continuación se explican las acciones desarrolladas: 2.1.1.Coordinar y gestionar los espacios de trabajo para llevar a cabo las mesas del saber y/o mesas de trabajo en materia de Gestión del Conocimiento: Se llevó a cabo el 11 de julio mesa del saber en la que se presentaron los avances frente a la Gestión del Conocimiento en la entidad, dando a conocer la política operacional de gestión del conocimiento, elevación de la gestión del conocimiento como proceso y se indicaron los avances en la política en la entidad. Con base en la elevación de la gestión del conocimiento como proceso, fue necesario reenfocar el alcance de esta tarea , por tanto se solicitó ajuste y bajo este nuevo enfoque se desarrollaron mesas de trabajo en materia de la Gestión del Conocimiento, en agosto se realizó la revisión de una propuesta de repositorio de Gestión del Conocimiento de la entidad como proyecto de un estudiante para la condonación por parte de MINTIC de sus estudios, un y se realizó mesa de trabajo frente a documentación de Gestión del Conocimiento. 2.1.3. Levantamiento de caracterización del proceso de Gestión del Conocimiento y documentos asociados Revisión y actualización del procedimiento de Gestión del Conocimiento Revisión y actualización del procedimiento de Gestión del Conocimiento: Se realizó mesa de trabajo para iniciar con el proceso de caracterización, se trabajó en un primer borrador y se sugirió como ruta de trabajo emplear como referencia el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento. Teniendo en cuenta que no se pudieron llevar a cabo más mesas de trabajo en el periodo, la tarea quedó rezagada. De los 7 criterios que tiene el formato de caracterización del proceso, sólo se abordaron 2 . Adicionalmente , se publicó la política operacional de Gestión del Conocimiento en el SGC. 2.1.5.Participar en actividades de Gestión del Conocimiento para el sector público para identificación de buenas prácticas: tres Funcionarios de la entidad participaron en Seminario Innovación y Gestión del Conocimiento durante el mes de mayo, pero los certificados fueron obtenidos hasta finalizar junio, por tanto se reporta el avance hasta este trimestre. A partir de esta información se identificaron mejores prácticas y la necesidad de abrir las mesas del saber a toda la entidad y no sólo con un grupo de gestores y se compartieron experiencias con otras entidades. | Por elevación de Gestión del conocimiento como proceso se debieron reenfocar y ajustar las tareas. No se cuenta con un equipo base para el desarrollo de la política. | Al ser un proceso transversal, la Gestión del Conocimiento es una construcción colectiva, por lo que se debe trabajar en mesas interdisciplinarias.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Actualizar el Sistema de Control Interno con base en los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017 | GESTIÓN CONTROL INTERNO | Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Control interno | 16 | Porcentaje de avance en la dimensión de control interno | (% de avance de producto 73 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 74 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 75 x peso de ponderación) | Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno | 73 | Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI aprobado y ejecutado | Porcentaje | 17 | 58 | 77 | 100 | Medición y mejora | Orlando Castillo Leon | 2019-03-22 | 2019-12-30 | 14 | De acuerdo al desarrollo del plan operativo en el ejercicio de cumplimiento del plan de acción, se realizaron las siguientes actividades: *Actividades de ambiente de control: 1.1.1. Los procesos han venido realizando el seguimiento a sus actividades y productos asociados en la planeación estratégica, con la definición de los planes operativos se brindó una herramienta propicia para realizar un seguimiento más preciso. Los procesos han introducido en su operación mesas de trabajo o figuras de revisión para el cumplimiento de sus planes. Con la nueva herramienta de reporte del plan de acción los tiempos de análisis de la información pueden reducirse y permitir elementos para la toma de decisiones. La tarea se ejecutó en un 100% frente a la meta prevista en el periodo. 1.1.2. En el Monitoreo a los planes de Talento Humano (PIC, Programas de Bienestar y de Calidad de vida laboral), se evidenció que se llevaron a cabo 18 capacitaciones de 20 programadas en el periodo en especial orientadas a inducción y reinducción y sensibilización al respecto se obtuvo un 62% frente a un 63% que era la meta. Se desarrollaron capacitaciones en los siguientes temas: Evaluación del desempeño, actualización financiera, tributaria, capacitaciones del Sistema de seguridad y salud en el trabajo como Funciones del COPAAST, Comité de Convivencia, Acoso laboral entre otras. A nivel de monitoreo del plan de bienestar, actividades de bienestar se enfocaron en la celebración del día de la mujer y del hombre, cumpleaños de los funcionarios e transmisión de información de la caja de compensación. Del total de 4 actividades, 4 se cumplieron con un resultado reportado del 63% La tarea de monitoreo por parte de Planeación, se ejecutó en un 100%. *Actividades gestión del riesgo: 1.2.1.En cuanto a actualización de documentos, esta actividad se presenta por demanda por parte de los procesos a la fecha al corte de marzo se recibió: -La solicitud de actualización del protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual se encuentra en proceso de revisión técnica para oficialización en ITS. -Creación del documento de modelo de atención al ciudadano el cual se encuentra en proceso de revisión con el proceso y la Oficina Asesora de Planeación -Guía de Administración del riesgo versión 2 en proceso de revisión técnica para subir al sistema ITS. -Actualización de lista de verificación (contratación directa). La tarea se ejecutó en un 100% frente a lo previsto. 1.2.3 Se adelantaron las mesas de trabajo con los procesos para la revisión , identificación, valoración de los riesgos y actualización del mapa de riesgos del INSOR, se encuentra pendiente la consolidación de la matriz final. Se encuentra en proceso de terminación de las actividades por revisión por parte de los líderes del proceso después de las mesas trabajadas tales como Promoción y Desarrollo y Bienes y Servicios. La tarea se avanzó en un 95% frente a la meta prevista en el periodo. *Actividades de control: 1.3.1. En el trimestre se realizó un Comité de Coordinación de Control Interno, el 01 de febrero para la divulgación del acto administrativo por el cual se conforma el comité Coordinador de Control Interno , contextualización del sistema de control interno en el marco del modelo integrado de planeación y gestión y responsabilidades de las líneas de defensa, resultados de la ejecución de la auditoría 2018 y presentación del programa de auditoría 2019 para aprobación. La tarea se ejecutó en un 100% frente a la meta del periodo. 1.3.2. Se han llevado a cabo dos comités institucionales de Gestión y desempeño en 2019 uno el 31 de enero y otro el 27 de febrero, los cuales estuvieron enmarcados en la aprobación de la planeación estratégica y ejecución presupuestal y planes operativos de la entidad. La tarea se ejecutó en un 100% frente a la meta del periodo. 1.3.3. Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los procesos para revisar los planes de mejoramiento, que de acuerdo al informe de seguimiento del Cuatrimestre realizado por parte de control Interno tienen hallazgos abiertos y se encuentran en proceso de mejoramiento: gestión de la contratación, gestión TICS, Direccionamiento Estratégico, Servicio al ciudadano, gestión financiera, gestión educativa. Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo en el mes de marzo principalmente, de 7 mesas de trabajo 5 se realizaron en marzo y 2 quedaron para la primera semana de abril por cruce de agendas. Esta tarea se ejecutó en un 71% frente a la meta propuesta en el periodo. *Actividades de información y comunicación: 1.1.1. El proceso de gestión TICS ha venido adelantando la revisión y actualización de los activos de información con las áreas y durante el mes de marzo . Luego de esta tarea, se entregará la información para que Gestión Documental la consolide y luego debe pasar por revisión dela Oficina Jurídica. La ejecución de esta tarea se encuentra en un 50% frente a la meta prevista en el periodo, ya que el entregable es la publicación del registro de activos de información de la Entidad. 1.4.2. La publicación en el portal web y en el portal de datos abiertos - Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad, actividad sólo puede adelantarse una vez que se cuente con la actualización de los activos de información, la cual se remite a la oficina Jurídica para su concepto y posterior consolidación de la información para remisión a publicación. La tarea no se ejecutó en este periodo. 1.4.3. Se elaboró el documento de estrategia de la campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno, la cual retoma los elementos de la carrera de reportes y el refuerzo en criterios como calidad, cumplimiento y oportunidad. Contiene el cronograma de las actividades previstas. La tarea se ejecutó en 100% frente a la meta propuesta en el periodo. El 27 de marzo se realizó sesión de sensibilización de la actividad carrera de reportes y presentación de la nueva herramienta de medición de plan de acción. La tarea se ejecutó en un 100% frente a la meta del periodo. Se remitió correo en el marco de la campaña de medición y mejora el 26 de marzo, convocando a la actividad de reapertura de la carrera de reportes. Sesión inaugural. se cumplió la tarea al 100% frente a la meta del periodo. *Actividades de monitoreo o supervisión Continua: 1.5.2.Control Interno elaboró el Programa de auditoría y lo presentó ante el Comité Coordinador de Control Interno, el 01 de febrero y fue aprobado. Para el primer trimestre no se tenía prevista ninguna auditoría a procesos Esta oficina presentó los informes previstos en el programa de auditorías, de acuerdo al cronograma. 1.5.3. Se identificó que la realización de informes de indicadores, riesgos y planes de mejoramiento establecida en el plan operativo, no concordaban con las fechas de corte para el reporte por parte de los procesos, por tanto la tarea debe reprogramarse. | *Las tareas 1.4.1 Activos de Información y 1.4.2. Índice de Información Reservada y Clasificada del plan operativo de Fortalecimiento del MECI, no están alineadas con el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que las plantea en fechas diferentes a las propuestas , motivo por el cual el seguimiento de las mismas está desfasado, esto ocurre porque cuando se plantearon las fechas en el plan operativo sólo se consultó al área de Gestión Documental, desconociendo la programación ya existente para el manejo de este tema. * La tarea 1.5.3. respecto a informe de seguimiento indicadores, riesgos y planes de mejoramiento e informe de la gestión de los mismos, esta quedó mal programada, ya que al corte de marzo no se cuenta con la información para hacer el análisis. Esto debido a un error operativo al diligenciar la matriz. | *Las tareas 1.4.1 Activos de Información y 1.4.2. Índice de Información Reservada y Clasificada deben ser reprogramadas y alineadas con el cronograma de PAAC en el plan operativo de Fortalecimiento del MECI, y por tanto verificar su incidencia en los porcentajes meta del plan de acción. * La tarea 1.5.3. respecto a informe de seguimiento indicadores, riesgos y planes de mejoramiento e informe de la gestión de los mismos, debe ser reprogramada en el plan operativo acorde con las fechas en que se cuenta con la información por tanto verificar su incidencia en los porcentajes meta del plan de acción. *Se programará reunión con Talento Humano, para revisar en detalle aspectos que puedan fortalecerse para la adopción de mejoras en la ejecución de los planes materia de seguimiento. | De acuerdo al plan operativo de fortalecimiento del MECI de 11 actividades programadas realizadas por diversos procesos, se llevaron a cabo el 9 afectando el porcentaje de meta: 1.1.1 Formulación y ejecución de la planeación estratégica Institucional 1.1.2. Monitorear el cumplimiento de los planes de desarrollo del talento humano (PIC, Programas de Bienestar y de Calidad de vida laboral) y determinar las acciones de mejora correspondientes. 1.2.1 Revisar y actualizar la caracterización de procesos, políticas de operación y procedimientos así como los riesgos asociados a los procesos de la entidad. 1.2.3 Revisar, identificar, valorar los riesgos y actualizar el mapa de riesgos del INSOR. 1.3.1 Desarrollar las sesiones de Comité Coordinador de Control Interno . 1.3.2. Desarrollar las sesiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 1.3.3. Elaborar planes de mejoramiento a partir de autoevaluaciones o auditorías internas 1.4.1 Actualizar y publicar el registro de activos de información de la Entidad 1.4.2.Realizar el seguimiento a la publicación en el portal web y en el portal de datos abiertos - Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. 1.4.3. Diseñar y aplicar una campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad. 1.5.2. Formular y ejecutar el programa anual de auditoría 2019 basado en los procesos con mayor exposición al riesgo 1.5.3. Revisar y consolidar los resultados del seguimiento a indicadores, riesgos y planes de mejoramiento e informe de la gestión de los mismos (Matriz - Informe) | Plan operativo Fortalecimiento del MECI 1.Informe ejecutivo de seguimiento a la planeación estratégica 2. Informe plan estratégico I trimestre TH 3.Listado de documentación revisada o actualizada en el trimestre 4.Actas de reunión de revisión de riesgos 5. Acta comité 1 de Coordinación de Control Interno 6. Actas del comité Institucional de Gestión y Desempeño: Acta 1 y Acta 2 7. Actas de reuniones plan de mejora. 8. Actas de mesas de trabajo activos de información realizadas por gestión TICS 9.Documento de la Campaña para fortalecimiento de la cultura del reporte oportuno y de calidad. 10.Listado de asistencia a la actividad y fotos 11.Correo electrónico carrera de reportes 12. Plan de Auditoría | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\73\I TRIM | 40 | Se realizaron algunos ajustes en el plan a partir de retroalimentación con las áreas, el desarrollo de las actividades se reporta en el plan operativo de Fortalecimiento del MECI con los siguientes avances: 1. Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno : Se observa reporte oportuno desde las áreas, se realizaron ajustes en el plan operativo reprogramando actividades a partir de sugerencia de control interno; se observa avance en el PIC y se identifican oportunidades de mejora; se apoyó a Talento Humano en el avance de actividad de diagnóstico y sensibilización del Código de integridad apoyando la implementación, se encuentra pendiente el análisis de resultados de la prueba aplicada en kahoot a los funcionarios, se observa como actividad pendiente actualización del procedimiento de evaluación del desempeño a cargo de Talento Humano. 2. Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI: Gestión del Riesgo: se realizó actualización de 14 documentos acorde con la solicitud de los procesos y están en proceso de revisión procedimientos de Servicio al Ciudadano, Control Interno y Gestión de la Contratación; Las áreas reportaron el avance en las actividades planteadas para la mitigación de riesgos, se realiza seguimiento a través de informe, se identificaron los riesgos de seguridad digital de la entidad en agosto se iniciará trabajo para identificación de acciones a realizar para su mitigación. 3.Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI: Actividades de Control: Se llevó a cabo comité de coordinación de control interno el 30 de abril, se revisa y acompañan ajustes de planes de mejoramiento, se encuentra en revisión procedimiento de seguimiento a la gestión, Gestión TICS ha venido realizando divulgación de tips para un mejor uso de la tecnología. 4. Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI: Información y Comunicación: Se sigue gestionando la publicación de activos de información y el índice de información clasificada y reservada debido a demoras en las instancias de aprobación no fue posible cumplir la meta trazada, Gestión TICS en materia de seguridad de la información implementó la campaña no dar papaya. 5.Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI: Monitoreo o supervisión continuase diseñó cultura de autocontrol por parte de control interno para sensibilizar a funcionarios, el plan de auditoría se viene desarrollando de acuerdo a lo establecido, se han realizado informes, seguimiento y análisis de plan de acción, indicadores de gestión planes de mejoramiento y riesgos. | Publicación de información de manera oportuna Comunicación con las áreas | Se deben organizar mesas de trabajo con las áreas que participan en el plan al inicio del trimestre para seguimiento a los compromisos | 76 | A continuación se presenta el resumen de avance y se anexa plan operativo con el detalle: 1.Ambiente de control: reporta un 76% de avance en el plan operativo frente a meta del 90%. Se observa reporte oportuno desde las áreas frente al plan de acción, se observa avance en el PIC y se identifican oportunidades de mejora; se observa implementación de campaña para la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores a través de actividades, correos y asociación de valores con actividades de bienestar y campaña de bienes y servicios, se realiza el análisis de resultados de la prueba aplicada en kahoot a los funcionarios, se realiza seguimiento de la política de integridad por parte de planeación y se sugieren ajustes. Se observa difusión de procedimientos de control interno en el marco de las auditorías, se realiza socialización y sensibilización sobre procedimientos de Almacén, uso de bienes y capacitaciones sobre pólizas y procedimiento de inventario. 2. Gestión del Riesgo: reporta un 82% de avance en el plan operativo frente a meta del 82% . Se realizó actualización de 18 documentos en el trimestre acorde con la solicitud de los procesos con procesos de gestión de la Contratación, Financiera, Gestión Tic, Control Interno, Talento Humano; Las áreas reportaron el avance en las actividades planteadas para la mitigación de riesgos del segundo cuatrimestre , se reportan más actividades de las previstas alcanzando un 116% de cumplimiento frente a lo previsto en el mapa de riesgos, se realiza seguimiento a través de informe, se realiza divulgación de la política de riesgos a través del boletín entre nos y se llevan acabo mesas de trabajo de retroalimentación con las áreas. 3 Actividades de Control: reporta 72% de avance frente a un 78% de meta. Se llevó a cabo comité de coordinación de control interno el 22 de julio, se revisan planes de mejoramiento y se acompaña formulación de plan de mejoramiento de Gestión de las TICS, se publica y actualiza el procedimiento de seguimiento a la gestión, Gestión TICS ha venido realizando divulgación de tips para un mejor uso de la tecnología a través del Boletín entre nos. 4.Información y Comunicación: reporta 85% de avance frente a un 70% de meta. Las tareas rezagadas relacionadas con activos de información se completan, se reporta avance sobre el plan de comunicaciones, actividad que estaba prevista para diciembre, se reporta continuidad en actividades de fortalecimiento de la cultura del reporte, se reportan capacitaciones y sensibilizaciones sobre instrumentos de medición llevadas a cabo entre julio y septiembre. Se reportan tips sobre seguridad de la información y correos electrónicos de alerta. 5. Monitoreo o supervisión continua: Reporta un 63% de avance frente a un 63% esperado. Se realizó difusión de campaña de autocontrol en julio y se publicó política operacional de autocontrol, el plan de auditoría tuvo ajustes respecto a la realización de auditorías, , se han realizado seguimiento y monitoreo y se han realizado informes, seguimiento y análisis de plan de acción, indicadores de gestión planes de mejoramiento y riesgos. | Se requiere mayor comunicación con las áreas para un seguimiento más efectivo. | se debe reforzar con los procesos la transversalidad del control interno con las áreas y establecer un cronograma de seguimientos con áreas.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Actualizar el Sistema de Control Interno con base en los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017 | GESTIÓN CONTROL INTERNO | Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Control interno | 16 | Porcentaje de avance en la dimensión de control interno | (% de avance de producto 73 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 74 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 75 x peso de ponderación) | Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno | 74 | Programa anual de auditoria elaborado, aprobado y ejecutado | Porcentaje | 30 | 55 | 82 | 100 | Control interno | Cilia Guido | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 29 | En el primer trimestre de la vigencia 2019 la dependencia de Control Interno desarrolló los siguientes informes y seguimiento de ley de acuerdo a lo establecido en el Programa de Auditoría 2019: 1. Evaluación por dependencias (Vigencia 2018), 2. Plan de mejoramiento institucional (III Cuatrimestre 2018), 3. Indicadores (III Cuatrimestre 2018), 4. Gestión contractual SIRECI (Transmisión Enero 2019), 5. Austeridad (gastos de funcionamiento – representante legal) (Enero 2019), 6. Plan anticorrupción y atención al ciudadano (III Cuatrimestre 2018), 7. Estrategia rendición de cuentas a la ciudadanía (IV Trimestre 2018), 8. Riesgos institucionales y de corrupción (III Cuatrimestre 2018), 9. Plan de mejoramiento contraloría SIRECI- (Transmisión Enero 2019), 10. Ejecución presupuestal (II Semestre 2018), 11. Administración de la entidad sobre la gestión de quejas, sugerencias y reclamos (II Semestre 2018) (Estatuto Anticorrupción), 12. Plan de acción institucional (IV Trimestre 2018), 13. Plan sectorial (IV Trimestre 2018), 14. Pormenorizado del estado de control interno (Noviembre 2018 a Febrero 2019), 15. Evaluación del sistema de control interno contable (Vigencia 2018), 16. Sistema único de gestión e información litigiosa del Estado –Ekogui (II Semestre 2018), 17. Consolidación y transmisión cuenta anual consolidada –Contraloría (Vigencia 2018), 18. Cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software –anual (Vigencia 2018), 19. Personal y costos – CHIP Ministerio de Hacienda -(Vigencia 2018), 20. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas a los usuarios SIIF (Abril 2018-Marzo 2019), 21. Plan anual de adquisiciones (II Semestre 2018), 22. FURAG (Vigencia 2018). | Se presento demora en el informe de seguimiento a Teletrabajo | Desarrollar en los plazos establecidos del Plan de Acción los informes y seguimientos de ley | Se ejecutaron 22 de 23 informes y seguimientos de ley | 1. Formato Calificación de Dependencias 2. Comunicación Interna Calificación de Dependencias 3. Informe Evaluación por Dependencias (Sub. Gestión Educativa, Sub. Promoción y Desarrollo, Secretaria General). Vigencia 2018 4. Informe Evaluación por Dependencias (Planeación y Sistemas) Vigencia 2018 5. Informe Evaluación por Dependencias (Oficina Jurídica)Vigencia 2018 6. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto (Enero 2019) 7. Certificado Cuenta Anual Consolidado Contraloría 2018 8. Certificado de Cumplimiento FURAG II Vigencia 2018 9. Certificado SIRECI Contractual Enero 2019 10. Certificado SIRECI Plan de Mejoramiento Enero 2019 11. Informe de Seguimiento Derechos de Autor 2018 12. Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal II Semestre 2018 13. Informe de Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado –Ekogui (II Semestre 2018) 14. Informe de Seguimiento de la Estrategia Rendición de Cuentas IV Trimestre 2018 15. Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2018 16. Informe Indicadores Septiembre a Diciembre 2018 17. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2018 18. Informe de Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones II Semestre 2018 19. Informe Plan de Mejoramiento III Cuatrimestre 2018 20. Informe Pormenorizado Estado de Control Interno Noviembre 2018 a Febrero 2019 21. Informe de Seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias II Semestre de 2018 22. Informe de Seguimiento Riesgos Institucionales y de Corrupción (III Cuatrimestre 2018) 23. Informe de Seguimiento Plan de Acción y Sectorial IV Trimestre 2018 24. Captura de Pantalla Transmisión Personal y Costos CHIP Ministerio de Hacienda (Vigencia 2018) 25. Informe de Evaluación al Cumplimiento de las Políticas de Operación Y Seguridad SIIF – Nación (Abril 2018- Marzo 2019) | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\74\I TRIM | 51 | La dependencia de Control Interno realizó 2 de 4 auditorías y 15 de 15 informes y seguimientos de ley, así: 1. Auditoría Viáticos, 2. Auditoría Técnica TIC, 3. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento institucional (I Trimestre 2019), 4. Informe Seguimiento Indicadores (I Trimestre 2019), 5. Informe Gestión Contractual SIRECI (Transmisión Abril 2019), 6. Informe de Austeridad (Gastos de funcionamiento – representante legal) (I Trimestre 2019), 7. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (I Cuatrimestre 2019), 8. Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (I Cuatrimestre 2019), 9. Riesgos Institucionales y de Corrupción (I Cuatrimestre 2019), 10. Seguimiento Ejecución presupuestal (I Cuatrimestre 2019), 11. Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional (I Trimestre 2019), 12. Informe de Seguimiento Plan Sectorial (I Trimestre 2019), 13. Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones (I Cuatrimestre 2019), 14. Arqueos Almacén (Junio 2019), 15. Arqueos Caja Menor (Junio 2019), 16. Seguimiento Teletrabajo (Junio 2019), 17. Evaluación de Controles (Junio 2019). Pendientes: 18. Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo y 19. Auditoría Gestión Documental. | La dificultad que presento el cumplimiento de la Auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo radica en que el Instituto no tiene dentro de su planta de personal un profesional experto en el tema y adicionalmente no cuenta con los recursos presupuestales para la contratación de un auditor externo con el perfil requerido. La dependencia de Control Interno solicitó apoyo al Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de la auditoria y se espera una pronta respuesta. Frente a la Auditoria de Gestión Documental se tiene que dentro de su programación inicial se estableció para dos (2) semanas el desarrollo de la auditoria, sin embargo analizado el término, la cantidad de material a analizar y la dificultad del mismo, se encontró que la auditoria demanda o requiere más tiempo del inicialmente presupuestado, razón por la cual se solicitará ante el Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto ajustar para el segundo semestre de la vigencia el desarrollo de la auditoria. | Ajustar las auditorias técnicas especializadas que presenten situaciones externas que impidan su desarrollo en la fecha programada, a fin de prevenir retrasos en la ejecución del Programa Anual de Auditoria. | 78 | Control Interno produjo durante el tercer trimestre de la vigencia 2019 las siguientes auditorias y seguimientos de ley, así: 1. Auditoría Convenio Interadministrativo No. 494872 de 2018; 2. Auditoría TIC; 3. Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional II Trimestre 2019; 4. Informe Seguimiento Indicadores II Trimestre 2019; 5. Informe de Gestión Contractual -SIRECI- Julio y Agosto 2019; 6. Informe de Austeridad II Trimestre 2019; 7. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción II Cuatrimestre 2019; 8. Informe Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas II Cuatrimestre 2019; 9. Informe Seguimiento Riesgos Institucionales y Corrupción II Cuatrimestre 2019; 10. Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría -SIRECI- Julio 2019; 11. Informe Seguimiento PQRSD I Semestre 2019; 12. Informe Seguimiento Plan de Acción II Trimestre 2019; 13. Informe Seguimiento Plan Sectorial II Trimestre 2019; 14. Informe Pormenorizado- Julio 2019; 15. Informe Seguimiento EKOGUI -Septiembre 2019; 16. Informe Seguimiento Plan de Adquisiciones II Cuatrimestre 2019; 17. Informe Seguimiento SIGEP; 18. Seguimiento Actividades Campo Gestión Educativa Julio 2019; 19. Seguimiento Sistema Contable; 20. Seguimiento Teletrabajo; 21. Informe Efectividad de los Controles II Cuatrimestre 2019; | Se presentó dificultad por parte de la Subdirección de Promoción y Desarrollo y Subdirección de Gestión Educativa en el trámite de comisiones para poder realizar las visitas a campo frente a los procesos misionales. | Mejorar el tramite de comisiones desde las áreas misionales para que el asesor de control interno haga acompañamiento y realice seguimiento en campo a los procesos misionales.
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Actualizar el Sistema de Control Interno con base en los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017 | GESTIÓN CONTROL INTERNO | Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Control interno | 16 | Porcentaje de avance en la dimensión de control interno | (% de avance de producto 73 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 74 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 75 x peso de ponderación) | Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno | 75 | Estrategia para la cultura de autocontrol implementada | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100 | Control interno | Cilia Guido | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 0 | Para el 1 trimestre de la vigencia no se establecieron porcentajes de avance en el plan de acción institucional | Para el 1 trimestre de la vigencia no se establecieron porcentajes de avance en el plan de acción institucional | Para el 1 trimestre de la vigencia no se establecieron porcentajes de avance en el plan de acción institucional | Para el 1 trimestre de la vigencia no se establecieron porcentajes de avance en el plan de acción institucional | Para el 1 trimestre de la vigencia no se establecieron porcentajes de avance en el plan de acción institucional | \\172.16.10.2\p.a 2019\REPOSITORIO\75\I TRIM | 50 | La dependencia de Control Interno realizó diseño de una campaña de fortalecimiento de la cultura de autocontrol en documento denominado "Estrategia para Fortalecer la Cultura del Autocontrol del Instituto Nacional para Sordos -INSOR-", donde se estableció un objetivo, alcance, propósito, productos, contenido de los mensajes y cronograma de actividades. La dependencia de Comunicaciones apoyo la organización del cronograma de actividades y los ajustes de lenguaje accesible a sordos. | No se presentaron dificultades durante el diseño de la campaña de fortalecimiento de la cultura de autocontrol. | No se presentaron aspectos a mejorar durante el diseño de la campaña de fortalecimiento de la cultura de autocontrol. | 50 | Se realizó la divulgación de la estrategia de autocontrol de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo acordado con la oficina de comunicaciones durante todo el mes de julio de la presente vigencia. | Durante la ejecución de la actividad no se presentaron dificultades. | Durante la ejecución de la actividad no se presentaron aspectos a mejorar.