## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-06-30
RESPONSABLE: |  | JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 18% | 68.22% |  |  | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90% | Se cuenta con el diágnostico de acuerdo a la linea establecida por la Procuraduria. Al igual se realizó el informe de cumplimiento con la estrategia de gobierno en línea. Se realizó seguimiento y se generaron las alertas correspondientes sobre los temas que estan pendientes de publicar. | Se deben realizar ajustes al informe de gobierno en linea detallando el cumplimiento de cada criterio y asi poder identificar con mayor claridad las debilidades | 68.22% | 25% | 17.05%
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 72.91% | Se han adelantado los ajustes de acuerdo a la información que remite cada líder de proceso. De 24 componentes, 14 se tienen completos 7 de manera parcial. | La continuidad de la actividad
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | A través de los correos electrónicos se genera la alerta sobre el uso y confidencialidad de la información | Inicar el diseño de la política para manejo y protección de datos.
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | El INSOR cumple con los criterios de accesibilidad del manual 3,1 de gobierno en linea y además asesora a las demás entidades del estado | N/A
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 | 25% | 37.5% |  |  | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | Se cuenta en la pagina web con chat, foro y blog en lengua de señas para interactuar con al población sorda. Ademas se cuenta con las redes sociales. | Evaluar la eficiencia de los mecanismos existentes para participación ciudadana | 37.5% | 25% | 9.375%
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% |  | Realizar los ajustes teniendo en cuenta los resultados de la evaluación
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 20% | 25% |  |  | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | De acuerdo a la misión del Instituto contamos con tres servicios los cuales se encuentran en la pagina web actualizados. Se trabaja actualmente en la propuesta de normalización del servicio de interpretación, la cual pretende cambiar la naturaleza de esta constancia a una licencia con registro, cual será un trámite dentro del estado colombiano. | Realizar análisis de los 3 servicios que ofrece la entidad | 25% | 25% | 6.25%
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% |  | De acuerdo al resultado del análisis de los servicios, se continuará a establever acciones de mejora
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 12.5% | 66.66% |  |  | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se actualizaron los riesgos del área financiera. Se llevó al COSIG los riesgos de los procesos: Innovación y tecnología y gestión TIC donde fueron aprobados | N/A | 66.66% | 25% | 16.66%
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.3% | Se realizó el seguimiento con corte a 31 de abril de 2015, el cual se encuentra publicado en la página web | Se realizará a corte de 31 de agosto el segundo seguimiento del plan anticorrupcción
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 49.34%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-06-30
RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 12.5% | 27.5% |  |  | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | En el marco del Programa "De Visita por tu cas" del DAFP se están adelantando las gestiones para construir el PIC con su orientación | N/A | 27.5% | 25% | 6.875%
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% |  | N/A
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 8000000 | N/A | N/A | 8000000 | 10% | Se encuentra en consolidación. | N/A
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No hay avance | Se realizará la evaluación, una vez se desarrolle el Plan de Capacitación
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 25% | 76.66% |  |  | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se formuló en articulación al Plan estratégico 2015-2018 | N/A | 76.66% | 25% | 19.16%
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se elaboró el Plan Anual de Vacantes y se remitió al DAFP. Se solicitó en el anteproyecto de presupuesto para 2016 los recursos para adelantar concurso con la CNSC | N/A
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | Se reportó el seguimiento del Plan de Acción del segundo trimestre de 2015 | N/A
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 23% | 60% |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se tomo como base los resultados de la encuesta de clima laboral | N/A | 60% | 25% | 15%
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 20000000 | N/A | N/A | 20000000 | 20% | El Plan de Bienestar está en la Comisión de Personal para su estudio y aprobación. | N/A
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100% |  |  |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Seis documentos que evidencian las revisiones y ajustes que se realizaron al Manual de Funciones. | N/A | 100% | 25% | 25%
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | La actualización del manual de funciones se adoptó a través de resolución 069 de 2015 | N/A
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 66.04%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-06-30
RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 22.5% | 60% |  |  | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75% | Durante el segundo trimestre, se recibió auditoria por parte del ente certificador Bureau Veritas, el informe de auditoria de seguimiento No2 resalta los aspectos positivos del SGC e identifica una No conformidad relacionada con el tema de gestión documental. | N/A | 0.6 | 20% | 0.12
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 3000000 | N/A | N/A | 3000000 | 45% | Se suscribió el Plan de Mejoramiento y se avanza en la correción y acciones correctivas relacionadas con la No conformidad identificada | N/A
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 0 |  |  |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Sin avance | Realizar campaña par incentivar el uso de medios tecnológicos | 0 | 20% | 0
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Sin avance | Generar circular interna por medio de la cual se invita a los servidores al uso e implementación de medios digital para la disminución de consumo de papal
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Sin avance | Definir estrategias de reducción de consumo de papel
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 25% | 50% |  |  | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | Los servicios registrados en el SUIT se mantienen | Realizar análisis de los 3 servicios que ofrece la entidad | 50% | 20% | 0.1
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 12.5% | 25% |  |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | Se cuenta con un documento borrador del Plan, el cual esta pendiente de revisión y ajustes. | Realizar seguimiento del documento borrador del Plan de ajuste tecnológico | 25% | 20% | 0.05
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Se realizará el seguimiento cuando ya se tenga establecido el plan de ajuste tecnológico | N/A
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental | 73.33% | 76.6% |  |  | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95% | Se elaboró el Programa de Gestión Documental y se publicó en la página Web. Aún así se debe modificar el programa, atendiendo a la no conformidad hallada en la auditoría externa. | Ajuste al procedimiento y formatos relacionados con gestión documental | 76.6% | 20% | 0.1532
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95% | TRD actualizadas e implementadas en los archivos de gestión. Se ajustó el formato para identificar cuando los documentos se conservan en medio electrónico | Actualizar las TRD incluyendo los documentos electrónicos
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40% | Se avanza en la organización del inventario documental. | La continuidad de la actividad
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 0.4232

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-06-30
RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 9.3% | 30.75% |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 8649442185 | 2660114727.76 | N/A | 5989327457.24 | 30.75% | En el Segundo trimestre el nivel de ejecución presupuestal llego al 30,75%, presentando un mayor nivel de ejecución en los rubros de gastos de funcionamiento, equivalente al 19%. | N/A | 30.75% | 25% | 7.688%
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 | 25% | 34% |  |  | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 5582808390.4 | 1897791334.12 | N/A | 3685017056.28 | 34% | En el Segundo trimestre el PAC asignado ascendio a la suma $ 5.582.808.390, de los cuales se ha ejecutado el 34% es decir la suma $ 1.897.791.334 | N/A | 34% | 25% | 8.5%
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 | 36.23% | 43.28% |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 2607069261 | N/A | N/A | 1662325046 | 43.28% | El Plan Anual de Adquisiciones ejecutado con corte al segundo trimestre de 2015, corresponde al 43,28% por un valor de $1128500165 | N/A | 43.28% | 25% | 10.82%
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 | 25% | 50% |  |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Durante el segundo trimestre se utilizó un acuerdos marco: AMP de Combustibles Orden de Compra No.2393 de 2015 Organización TERPEL S.A. | N/A | 50% | 25% | 12.5%
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 39.51%