## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 18 | 68 | 75 | 100 | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Con base en el diagnostico realizado, se construyó el cronograma de actividades a realizar en el plan Anticorrupción en su componente de transparencia. |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizaron ajustes en la Página Web con base en la información reportada de los procesos en cumplimiento de la Ley 1712 y Decreto 103
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se construyó el Documento que contiene la politica de protección de datos, en la vigencia 2016 se protocolizará y se realizara el respectivo seguimento.
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | El componente de accesibilidad fue construido enfocado a la población sorda y oyente, en la próxima vigencia se tiene planeado incorporar nuevos proyectos a desarrollar con las Subdirecciones.
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 | 25 | 37.5 | 60 | 100 | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | 1. Construcción, documentación y registro del espacio de TU HORA CON MARCELA, como herramienta sostenida en rendición de cuentas. 2. Apertura del espacio del Curso de lenguaje de señas para familias con integrantes sordos. |  | 100 | 25%
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 20 | 25 | 60 | 90 | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | La entidad cuenta con tres servicios los cuales están inscritos en el SUIT, con sus respectivos reportes. |  | 90 | 25% | 22.5
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Basado en el diagnostico de los servicios prestados por el INSOR, se desarrollará el respectivo tramite de inclusión de certificación de interpretes para la siguiente vigencia.
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 12.5 | 67 | 75 | 90 | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | La Entidad cuenta con la matriz de riesgos, durante el cuarto trimestre se construyó la matriz de trabajo 2016, donde se realizará basado en el cronograma propuesto, revisión de los riesgos de los procesos basado en la nueva politica de la Alta Dirección. |  | 90 | 25% | 22.5
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | La Oficina de Control Interno realizó los respectivos seguimientos, lo cuales fueron insumo para la construcción del Plan Anticorrupción 2016.
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 70

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) IV trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 13% | 28% | 75% | 90% | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se desarrollo el plan de capacitación de la Entidad, buscando alianzas estrategicas con entidades como la ESAP, en los diferentes temas Según las necesidades de capacitación de los procesos. |  | 90 | 25% | 22.5
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se encuentra en proceso de construcción de la herramienta de evalución de capacitación en puesto de trabajo, la cual se culminará en la próxima vigencia.
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 25% | 76.6% | 80% | 90% | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se construyo en gran medida el Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2015, se pretende culminar en el primer trimestre 2016 el plan proyectado a dos años. |  | 90 | 25% | 22.5
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se reportó y publicó listado de vacantes. No se ha adelantado concurso de méritos
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Una vez culminado el Plan se diseñarán las herrmientas de evaluación.
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 23% | 60% | 75% | 100% | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se construyó el documento que documenta las necesidades de bienestar de los funcionarios al interior del Insor, lo cual fue insumo para la contrucción del Plan de Bienestar. |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se dio cumplimiento al Plan de Bienestar y Estimulos, otorgando beneficios economicos a los Funcionarios de carrera con alta calificación de servicios.
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | En el primer y segundo trimestre se realizaron ajustes al manual de funciones y competencias a raiz del cambio de Adminsitración y nuevo estilo de dirección lo cual dio como resultado una reorganización adminsitrativa. |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-09-01 | [5 empty] | Se expide la Resolución del Manual Específico de Funciones y Requisitos en el cuarto trimestre se realizó ajuste a los perfiles pertenencientes a los procesos de apoyo de la Entidad
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 95

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 22.5% | 60% | 75% | 90% | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizó diagnostico del Sistema de Calidad con el que cuenta el INSOR en cuanto a su grado de madurez , se construyó un plan de trabajo para ser ejecutado en la vigencia 2016. |  | 90 | 20% | 18
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se han realizdo ajustes a procesos y formatos - rediseño de caracterizaciones y politicas de operación.
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 0% | 0% | 70% | 100% | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Campaña de reuso y reciclaje permanente |  | 100 | 20% | 20
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se reestructuran las Políticas de Cero Papel conforme a los Lineamientos establecidos por el Gobiernos Nacional A través del Mintic.
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Implementación de una plataforma tecnológica de última tecnología con máquinas OKYDATA Multifuncionales, estas máquinas se Administrarán a través del aplicativo Paper- coop que permitirá a la entidad realizar un seguimiento meticuloso del gasto de papel en la entidad. Todo esto alineado a las políticas de Cero Papel.
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 25% | 50% | 50% | 100% | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | El INSOR cuenta con 3 OPA publicadas y actualizadas en el SUIT 3.0 |  | 100 | 20% | 20
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 12.5% | 25% | 35% | 100% | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | • se realiza la renovación del 35% de las terminales computacionales de la entidad por equipos Hewlett Packard con procesadores Core I5 e I7 de Cuarta Generación. • Se diseña el Instructivo para el manejo de los desechos Tecnológicos de la Entidad. • Se implementa el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP como herramienta de apoyo al proceso de planeación estratégica, el cual dispone de la información para los proyectos principales en el marco de las políticas educativas de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental | 73.33% | 76.6% | 80% | 90% | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Documento elaborado Res 065 de 2015 |  | 90 | 20% | 18
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se encuentra en proceso de actualización de las tablas de retención en coherencia con la reorganización administrativa surtida en la Entidad. Actividad a culminar en el primer trimestre 2016.
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se culmina la vigencia con el avance del 90% del inventario documental de la Entidad.
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 96
Note on F25: usuario:

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 9.3% | 30.75% | 56% | 90.26% | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 6197470569 | 5593647709.98 | -2451971616 | 603822859.02 | 90.26% | Al finalizar la vigencia 2015, y teniendo en cuenta una reducción del presupuesto asignado al INSOR por valor de $ 2.451.971.616; el nivel de ejecución presupuestal de la Entidad alcanzo un nivel de ejecución del 90,26% respecto al presupuesto vigente. Presentando un indice de ejecución del 93% a nivel de Gastos de Funcionamiento y un 86% a nivel de los proyectos de Inversión. | N/A | 90.26% | 25% | 22.56%
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 | 100% | 100% | 100% | 90.26% | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 6197470569 | 5593647709.98 | N/A | 603822859.02 | 90.26% | El PAC solicitado y asignado ha sido ejecutado a cabalidad al 91% en cada mes | N/A | 90.26% | 25% | 22.56%
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 | 36.23% | 43.28% | 69% | 97% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 2273960619 | 2198364722 | N/A | 75595897 | 96.68% | El Plan Anual de Adquisiciones ejecutado con corte al cuarto trimestre de 2015, corresponde al 97% por un valor de $2,198,364,722 de un total aprobado de $2,273,960,619 | N/A | 97% | 25% | 24.25%
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 | 25% | 50% | 50% | 100% | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Por ser una entidad del orden nacional y por encontrarse inscrita en la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, el INSOR adhiere automáticamente a todos los Acuerdos Marco de Precios aprobados por la Agencia. En el último trimestre se suscribieron siete ordenes de compra, a saber: 4662 - 5018 - 5019 - 5020 - 5021 - 5687 - 5686 - 5688, por un valor de $ 52.028.457 | N/A | 100% | 25% | 25%
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 94.38%