## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-03-30
RESPONSABLE: |  | JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 18% |  |  |  | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Se cuenta con el diágnostico de acuerdo a la linea establecida por la Procuraduria. Se realizó seguimiento y se generaron las alertas correspondientes sobre los temas que estan pendientes de publicar | N/A | 0.18 | 25% | 0.045
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 72.91% | Se han adelantado los ajustes de acuerdo a la información que remite cada líder de proceso. De 24 componentes, 14 se tienen completos 7 de manera parcial. | N/A
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No se ha registrado avance | Se implementará de acuerdo a la Ley de Protección de Datos
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | El INSOR cumple con los criterios de accesibilidad del manual 3,1 de gobierno en linea y además asesora a las demás entidades del estado | N/A
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 | 25% |  |  |  | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Se cuenta en la pagina web con chat, foro, blog en lengua de señas para interactuar con al población sorda. Ademas se cuenta con las redes sociales. | N/A | 0.25 | 25% | 0.0625
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Se elaboró el plan de participación ciudadana, el cual ya esta en ejecución el cronograma. | N/A
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 20% |  |  |  | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | De acuerdo a la misión del Instituto contamos con tres servicios los cuales se encuentran en la pagina web actualizados. Se trabaja actualmente en la propuesta de normalización del servicio de interpretación, la cual pretende cambiar la naturaleza de esta constancia a una licencia con registro, cual será un trámite dentro del estado colombiano. | N/A | 0.2 | 25% | 0.05
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% |  | N/A
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 12.5% |  |  |  | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se actualizaron los riesgos del área financiera. Se llevó al COSIG los riesgos de los procesos: Innovación y tecnología y gestión TIC donde fueron aprobados | N/A | 0.125 | 25% | 0.03125
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El seguimiento se realiza cuatrimestral, su reporte se realizará en el segundo trimestre | N/A
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 0.18875
Note on Q17: Farid Barrera Molina: este cumplimiento a la estrategia es el porcentaje de avance en el primer trimestre, si revisa el formato que inicialmente le remiti que ahí se encuentra formulado,

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-03-30
RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 12.5% |  |  |  | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | Se aplicó encuesta de necesidades de capacitación. | N/A | 0.125 | 25% | 0.03125
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% |  | N/A
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 8000000 | N/A | N/A | 8000000 | 10% | Se encuentra en formulación y estructuración. | N/A
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No hay avance | Se realizará la evaluación, una vez se desarrolle el Plan de Capacitación
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 25% |  |  |  | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se formuló en articulación al Plan estratégico 2015-2018 | N/A | 0.25 | 25% | 0.0625
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se elaboró el Plan Anual de Vacantes y se remitió al DAFP. Se solicitó en el anteproyecto de presupuesto para 2016 los recursos para adelantar concurso con la CNSC | N/A
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Se reportó el seguimiento del Plan de Acción del primer trimestre de 2015 | N/A
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 23% |  |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se tomo como base los resultados de la encuesta de clima laboral | N/A | 0.23 | 25% | 0.0575
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 20000000 | N/A | N/A | 20000000 | 20% | Formulado documento final. Pendiente aprobación por parte de la Comisión de Personal | N/A
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100% |  |  |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Seis documentos que evidencian las revisiones y ajustes que se realizaron al Manual de Funciones. | N/A | 1 | 25% | 0.25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | La actualización del manual de funciones se adoptó a través de resolución 069 de 2015 | N/A
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 0.40125

## EFICINECIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-03-30
RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 22.5% |  |  |  | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% | Se actualizó el sistema integrado de gestión. | N/A | 0.225 | 20% | 0.045
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 3000000 | N/A | N/A | 3000000 | 25% | En el primer trimestre se ajustó la documentación de los procesos: servicio al ciudadano y financiera. Al igual se aprobaron nuevos riesgos , se realizó seguimiento a las acciones correctivas y preventivas y se revisaron los indicadores | N/A
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 0 |  |  |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Sin avance | Generar circular interna por medio de la cual se invita a los servidores al uso e implementación de medios digital para la disminución de consumo de papal | 0 | 20% | 0
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Sin avance
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Sin avance | Definir estrategias de reducción de consumo de papel
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 25% |  |  |  | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Los servicios registrados en el SUIT se mantienen | N/A | 0.25 | 20% | 0.05
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 12.5% |  |  |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% | Se tiene insumos para la elaboración del plan de ajuste tecnológico. Se solicitó apoyo al MEN para la trasferencia de conocimientos para desarrollar el documento inicial. | N/A | 0.125 | 20% | 0.025
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Se realizará el seguimiento cuando ya se tenga establecido el plan de ajuste tecnológico | N/A
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental | 66.66% |  |  |  | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se elaboró el Programa de Gestión Documental y se publicó en la página Web | N/A | 0.6666 | 20% | 0.13332
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | TRD actualizadas e implementadas en los archivos de gestión | N/A
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Inventario documental se esta empezando a implementar. | N/A
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 0.25332

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-03-30
RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 9.3% |  |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 8649442185 | 804398123 | N/A | 7845044062 | 9.3% | En el Primer trimestre se evidencia que el PAC se ha ejecutado en un 9.3% con respecto al presupuesto aprobado | N/A | 0.093 | 25% | 0.02325
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 | 25% |  |  |  | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 806582263.39 | 367492560.6 | N/A | 439089702.79 | 98% | En el Primer trimestre se evidencia que el PAC se ha ejecutado en un 98% con respecto al rezago (cuentas por pagar y reservas presupuestales) | N/A | 0.25 | 25% | 0.0625
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 | 36.23% |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 2607069261 | N/A | N/A | 1662325046 | 36.23% | El Plan Anual de Adquisiciones ejecutado con corte al primer trimestre de 2015, corresponde al 36,23% por un valor de $ 944774215 | N/A | 0.3623 | 25% | 0.090575
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 | 25% |  |  |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | Durante el primer trimestre se utilizaron dos acuerdos marco: Orden de Compra No.1346 de 2015 Seguros Generales Suramericana S.A., para el SOAT del vehículo de la entidad y Orden de Compra No. 2040 de 2015 UNE para el servicio de conectividad. | N/A | 0.25 | 25% | 0.0625
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 0.23883