## PA_Seguim_Trim1
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR -.
PLAN DE ACCIÓN 2016
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2016
Meta 2016 | Indicador | Seguimiento |  | Producto | Actividad
|  | 1 trimest | Descripción del avance
Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la P.S. implementada | # de entidades asistidas / 30 entidades | 1.85% | Servicios de asistencia técnica prestados 2. Se elaboraron las propuestas de convenio para las secretarías de Popayán, Boyacá, Arauca. Se realizó cooperación técnica a las SE de Guainía, Girardot. Consolidación de metodología de trabajo para la traducción de la información de español a lengua de señas colombiana. Identificación de metodología y técnica de trabajo para la preproducción y postproducción de piezas audiovisuales. Registro fotográfico de 13 actividades institucionales. | 30 entidades | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la P.S.
| # agentes cualificados / 500 agentes |  |  | agentes cualificados | Realizar acciones de capacitación y divulgación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la calidad de la educación para P.S.
| # de pilotos implemetados / 10 pilotos programados |  |  | Modelo integral de educación pertinente para P.S. | Implementar el modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la P.S. en el sistema educativo en 10 ciudades
| # de ajustes razonables / 3 ajustes programados |  |  | Propuesta de Ajustes razonables a la evaluación presentada evaluación de la calidad educativa para personas sordas | Realizar ajustes razonables en la evaluacion de la P.S.
| Porcentaje de cumplimiento de cronograma para la estructuración de la estrategia de alianzas interinstitucionales |  |  | Estrategia de Alianzas | Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la P.S.
| # documentos elaborados y divulgados / 62 contenidos (documentos) |  |  | Recursos pedagógicos desarrollados | Promover acciones que permitan el desarrollo de recursos pedagógicos para la comunidad educativa
| # de IES asistidas / 5 IES |  |  | Informes de gestión | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la P.S.
Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado | Protocolo desarrollado | 10.53% | Avance propuesta preliminar del programa piloto de atención integral a la primera infancia sorda. -Elaborada Estructura de División del Trabajo (EDT) y Matriz de responsabilidades y el programa de ejecución del proyecto. -Elaborada propuesta de convenio FAT 005 INSOR-ICBF para la implementación del piloto en primera infancia en un CDI de ICBF. -Construcción Base de Datos en el marco del convenio SDP/INSOR. Cierre del proyecto con Secretaría Distrital de Planeación: Revisión de informes de evaluación y productos en el marco del convenio con INSOR, ajuste al programa piloto socieducativo e informes. Diseño de la socialización de resultados, lectura, afinación y proyección del informe de caracterización. | Documento de Protocolos formulados y promovidos | Elaborar protocolos para la atención integral de los niños sordos menores de seis años entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación.
| # agentes capacitados / # agentes programados |  |  | Informe ejecución Plan de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda | Realizar acciones de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la promoción de la atención integral en primera infancia
| Piloto implementado |  |  | Documento: "Proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia". | Implementar proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia
Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado implementado | Trámite formalizado | 1.61% | Construcción conjunta con los profesionales de INSOR del Plan de Trabajo que incluye los componentes, actividades, acciones, metas y responsables del proceso de diseño de la prueba de certificación de intérpretes. En los meses de febrero y marzo se realizaron varias presentaciones sobre aspectos técnicos a tener en cuenta en el diseño y aplicación de la certificación; las cuales fueron presentadas a la dirección. Elaborada propuesta técnica en el proceso de certificación, en la cual se identificaron la evaluación de seis competencias y desarrollo de cuatro pruebas. Elaboración de un documento con las principales ideas fuerza insumo para el diseño e implementación de la prueba de certificación. Como producto de la misma se cuenta con resúmenes y esquemas del documento en mención. | Documento de Protocolo de certificación de interpretes implementado | Implementar el proceso de normalización del servicio de interpretación
| # de Pruebas de certificación aplicadas / 200 |  |  | Certificación de los servicios de interpretación LSC | Aplicar prueba de certificación de interpretes con la metodología construída
| Norma validada |  |  | Norma de competencia de interpretes para sordos y sordociegos validada. | Consolidar y validar la norma de competencia con las funciones identificadas.en alianza con el SENA y representantes de la academia y de la organización civil.
| Curriculo elaborado |  |  | Curriculo de un programa formación tecnologica para intérpretes de sordos y sodociegos. | Definir el curriculo del programa de formación de intérpretes para sordos y sordociegos en alianza con el SENA.
| # Ciudades con Programas curriculares aplicados / 10 ciudades |  |  | Diseño curricular elaborado y aprobado | Diseñar programas curriculares transferibles para enseñanza de la LSC
| Cumplimiento de cronograma de implementación |  |  | Procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, corpus y adquisición) regulado | Implementar la Normalización de la LSC para contextos escolares
100 | Ajustes realizados / 100 ajustes programados | 19.36% | Se gestionó la reestructuración de actividades de cooperación para la producción de contenidos de televisión accesibles con Canal Capital. Se definió el alcance de un nuevo convenio interadministrativo. Se prestó el servicio de incorporación de Closed Caption para accesibilidad de los contenidos de televisión emitidos por CityTV. El total de prestación del servicio fue de 357 horas. Consolidación y divulgación del proyecto In-Señas: concepto gráfico definido, elaboración de guiones, edición y publicación final de primer capítulo en redes sociales. Avance del proyecto Youtuber: consolidación de nombre y elaboración guiones. -Producción conceptual, gráfica y publicación de memes: Día de madre, atención al ciudadano, tips de prevención. -Actualización diaria de redes sociales: Facebook y Twitter-Elaboración y creación de encuesta externa para medición de redes sociales. Se identificaron cuatro (4) posibles proyectos para la ejecución de una estrategia de comunicación, pedagogía y apropiación de procesos de construcción de paz para personas sordas y oyentes. Los proyectos fueron socializados con la Agencia Colombiana para la Reintegración -ACR, el Ministerio de Salud, el Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. -Se gestionó la participación y concurrencia financiera de aliados estratégicos del proyecto así:1) Se presentó propuesta técnica y financiera a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para la implementación del proyecto. 2) Se recibió propuesta técnica y financiera de la corporación "El Movimiento" para la ejecución de actividades de pedagogía para la paz. La Subdirección de Promoción y Desarrollo realizó transferencia de conocimiento y propuestas para la conformación del plan general de eventos del INSOR con enfoque en su plan estratégico. | Contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas elaborados. | Diseñar, elaborar y producir contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas.
35 | # de acciones realizadas / 35 acciones programadas | 4.78% | Elaboración de video de presentación de proyectos del INSOR. Campaña digital de promoción de información para el acceso a derechos de personas sordas. 7 proyectos definidos en los siguientes temas: 1. Educación. 2. Salud. 3. Prosperidad Social. 4. Justicia. 5. Trabajo. 6. Acceso a la información. 7. Servicio al ciudadano inclusivo. Entidades públicas asesoradas: 1-Oficina de Atención al Ciudadano del Ejército, 2-Fondo Nacional del Ahorro-FNA, 3-Unidad de Restitución de Tierras-URT, 4-Comisión Reguladora de Energía y Gas-CREG, 5-Secretaría Distrital de Movilidad-SDM, 6-Programa Nacional de Servicio al Ciudadano-PNSC, 7-Dirección de Fomento y Desarrollo de COLDEPORTES, 8-Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Gestión y suscripción de convenio de cooperación internacional con Perkins School for The Blind. | Servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la P.S. prestados | Prestar servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la P.S.
Un observatorio de Política Social Implementado | Acuerdos de intercambio de información / 4 | 4.83% | Se realizó la comunicación para el intercambio de información de matrícula, entre el Ministerio de Educación y el INSOR, se recibieron las bases de datos de matrícula Oficial y no Oficial - Se realizó la depuración, validación y análisis de las bases de datos del SIMAT para la caracterización de los estudiantes sordos. - Se recibieron las bases de datos gestionadas con el Ministerio de Salud con la información persona a persona. - Se realizaron comunicaciones para gestionar las bases de datos de la Subdirección para la Superación de la Pobreza del Departamento para la Prosperidad Social. - Se estandarizaron las bases de datos entregadas por el Departamento de Planeación Nacional de la encuesta SISBEN. Se realizó un mapa dinámico por departamento y municipio de la población sorda según el RLCPD - Se realizó un mapa de Bogotá con la ubicación georreferenciada de las Instituciones Educativas y la población sorda según SIMAT 2015. - Se realizó un mapa de Cundinamarca con las Instituciones Educativas georreferenciadas y las vías de acceso desde las Instituciones Educativas con población sorda a las Instituciones Educativas Normales Superiores - Se realizaron caracterizaciones de diferentes ETC según bases de datos SISBEN, DANE, RLCPD y SIMAT. | 4 Protocolos de intercambio de información y acuerdos de confidencialidad celebrados | Realizar alianzas estratégicas para el intercambio de información para la toma de decisiones y fortalecimiento de las estadísticas de la P.S..
| Línea Base |  |  | Línea Base | Realizar la caracterización y establecer indicadores de línea base de acceso a derechos de la P.S..
| Estudios realizados / 4 |  |  | 4 Estudios | Realizar estudios en asocio (observatorios, universidades, grupos de investigación o centros de pensamiento) que den cuenta de las realidades y posibilidades de la P.S.
| Cumplimiento cronograma de reportes |  |  | Reportes / Publicaciones | Comunicar, divulgar y publicar información del observartorio
Elaboración de un documento para la instrumentalización de Políticas Sociales en materia de discapacidad de la P.S. | Presentación de propuesta reglamentación Ley 982 | 25.72% | Se realizó la identificación y recolección de las normas que regulan la garantía de derecho para personas sordas. -Se realizó reunión con dirección general y se definieron los lineamientos para empezar el proceso de reglamentación. - Se entrega documento final con el articulado susceptible de reglamentación. -Se remite proyecto parcial el cual está en revisión del MEN. -Se proyectó el capítulo 2 de la Ley 982 de 2005, la Subdirección de Gestión Educativa debe entregar el proyecto del capítulo 3 para revisión. -Se remitió proyecto parcial al MEN para revisión, no ha sido devuelto por parte de esa cartera. | Propuesta reglamentación Ley 982 | Realizar estudios de la legislación en el ámbito de las competencias institucionales para definir y aplicar el goce efectivo de los derechos de las personas sordas en los procesos de inclusión social.
% cumplimiento Cronograma desarrollo Plataforma tecnológica | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 8% | Se identificaron los requerimientos para el fortalecimiento de la prestación del closed caption y edición - Documento de necesidades- Se realizó un Informe de diagnóstico frente a las necesidades del proyecto. Avance primer borrador del PECTIC. | Plataforma tecnológica | Diagnosticar e implementar una estrategia para fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR en atención con la capacidad de gestión del INSOR en la promoción de derechos de las personas sordas.
% cumplimiento Cronograma registro de documentos | Porcentaje de cumplimiento de cronograma |  |  | Informe Documentos organizados y registrados | Realizar el levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios de la P.S.. (gestión documental)
Atender el 100% de las interacciones sordos - oyentes programadas para el desarrollo de la gestión del Insor | Informes presentados / informes programados |  |  | Informe ejecución actividades servicio de interpretación | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la P.S. a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC
Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Cumplimiento de cronograma de elaboración y seguimiento | 54.4% | Se elaboró propuesta de batería de indicadores. Plan estratégico institucional- Elaborado y publicado en la página del INSOR, Alineación plan estratégico sectorial. - Se alinearon los componentes misional y administrativo y se realizó reporte del trimestre al MEN. Elaboración del POAI en el mes de enero y se publicó en el portal de INSOR. Se elaboró Plan de Acción 2016. Se elaboró el anteproyecto de presupuesto 2017 y se envió al Ministerio de Hacienda. Se cargó en el SIIF (Consolidador programación presupuestal). Se enviaron solicitudes de reportes para los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y el consolidado trimestral. Se hicieron reuniones de socialización de los instrumentos. Se Consolidaron los seguimientos de los proyectos de inversión para los meses de Enero, Febrero y Marzo. | Instrumentos de planeación | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad
Plan Anticorrupción ejecutado | Plan Socializado (Peso 30 %) + % Cumplimiento Matriz de Riesgos (peso 40%) + % cumplimiento cronograma de los otros componentes (peso 30%) | 40% | El INSOR, cuenta con la matriz de riesgo definida por cada uno de los procesos donde se determinó la debida adminsitración del riesgo, para la vigencia 2016 se definió dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano la actulización con cada proceso y en armonia con la nueva metodologia del DAFP, la matriz de riesgos de corrupción fue publicada dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016. | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano | Socializar, ajustar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción
Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Informe sistemas de Información (peso 30%) + % cumplimiento de ajustes (peso 35%) + % cumplimiento acciones de la información (peso 35%) | 6% | Se construyó la matriz que consolida los requerimientos en cumplimiento Resolución 3564 que reglamenta la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y acceso a la información pública nacional). - Se ajusto pagina Web VER Bitácora de actualización de página Web de la Entidad en cumplimiento normativo. | Informe de seguimiento a la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Facilitar la disponibilidad e la información para el ciudadano y demás usuarios.
Estrategia de Participación Ciudadana implementada | % cumplimiento espacios definidos (peso 30%) + % cumplimiento requerimientos GEL (peso 70%) | 17% | Se encuentra en fase borrador el Plan de participación ciudadana 2016, con el fin de ser presentado al comité para su aprobación y publicación en página WEB. la Oficina de Planeación se encuentra en el proceso de consolidación de los temas de interés de la comunidad, insumo generado por las Áreas Misionales y Dirección General. Los espacios definidos de participación se diseñaron desde las Subdirecciones y Tu Hora con Marcela, de donde se extraerán las experiencias exitosas en participación. | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana | Definir e implementar estrategia de participación ciudadana en la gestión
Estrategia de Rendición de cuentas ejecutada | % cumplimiento cronograma componentes de estrategia de rendición de cuentas | 30% | La estrategia de rendición de cuentas fue consolidada para la vigencia 2016 y publicada en página web, la audiencia pública está proyectada a realizar en el segundo semestre del del año. | Informe de Rendición de Cuentas | Mantener la estrategia de rendición de cuentas sostenida
Plan Estratégico de Talento Humano ejucutado | Socialización Plan TH (peso 30%) + Cumplimiento implementación del Plan TH (peso 70%) | 14% | Se Elaboró documento del Plan Estratégico. Se socializó el Plan Estratégico. Pendiente observaciones y ajustes. Formulación de los planes institucionales vigencia 2016: PIC, Bienestar, estímulos e incentivos, SGSST. | Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico deTalento Humano | Ajustar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano
Plan de Capacitación ejecutado | Acciones PIC ejecutadas / Acciones PIC programadas | 31% | Encuesta de necesidades de capacitación realizada y aplicada al 100% de los funcionarios. Documento del Plan Institucional de capacitación elaborado, Se encuentra en revisión en el MEN. | Plan de Capacitación | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación
Plan de Vacantes actualizado | Publicación plan de vacantes | 50% | Versión 1 del documento en revisión | Plan de Vacantes | Elaborar el Plan de Vancantes
Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | Acciones Plan Bienestar ejecutadas / Acciones programadas | 41% | Encuesta realizada y solicitada al 100% de los funcionarios. Documento del Plan Institucional de Bienestar, estímulos e incentivos elaborado se encuentra en revisión en el MEN. | Plan de Bienestar e incentivos | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos
100 % de requerimientos del SIGEP cumplidos | # Hojas de vida en SIGEP actualizadas / # total planta de personal ocupada (peso 50%) + # formatos Bs y Rentas actualizados / Total Hojas de vida en SIGEP (peso 25%) + # de contratistas en SIGEP / Total contratistas (peso 25%) | 63% | 96% de las Hojas de vida actualizadas en el SIGEP. Apoyo del asesor del DAFP para solucionar los errores generados en la vinculación de los funcionarios. 98% de los formatos de bienes y rentas actualizado. 100% de contratistas dados de alta de hoja de vida. | Informe cumplimiento requerimientos SIGEP | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP
100% de los funcionarios de carrera y gerentes públicos evaluados | # funcionarios evaluados / # de funcionarios sujetos de evaluación | 46% | Avance en la formulación de los acuerdos de gestión con la Subdirección de gestión educativa. Reporte de los compromisos laborales, correspondiente al 28% de los funcionarios. 100% de los funcionarios de CA evaluados vigencia 2015. Pendiente firma de evaluadores. | Informe de evaluación de los funcionarios | Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado | Porcentaje de implementación del SG-SST | 34% | Se realiza la revisión de la evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Política y Roles elaborados, en revisión para firma. Documento preliminar de la Matriz Legal Se cumplió con la capacitación a la alta dirección, servidores y contratistas en el tema sobre normatividad del SG SST. Inspección de las Instalaciones de la nueva Sede y recolección de información para elaboración de documentos A 5 de abril/16, se cumplió al 100% de las inspecciones a puestos de trabajo tipo. Elaborado Plan anual de trabajo para SG SST, pendiente por aprobación y firma de Dirección General Durante el mes de marzo se realizaron 2 talleres de pausas activas con la participación del 80% de servidores Instalación del aplicativo para seguimiento de ausentismo Laboral. Pendiente puesta en marcha | SG-SST | Implementar el SG-SST
Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | % de implementación rediseño del SGC | 16% | Se elaboró y aprobó el plan de trabajo de rediseño y fortalecimiento del SGC. Elaboración de la propuesta de Resolución del Comité Integral de Gestión y Control. Misión, Visión, Política y Objetivos de calidad aprobados. Aprobación del Procedimiento para la revisión y aprobación de documentos del SGC SE elaboró el Procedimiento del Comité Integral de Gestión y Control. Se elaboró una propuesta de la Guía de elaboración de documentos del SGC. | Sistema de Gestión de Calidad | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR
Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel), teniendo en cuenta la elaboración de documentos y procedimientos electrónicos | # Acciones ejecutadas política de cero papel / # Acciones programadas | 23% | Se desarrolló la actualización al documento de la politica cero papel. | Politica de Cero Papel | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel).
Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | # OPA revisados y ajustados / # total de OPA (peso 50%) + # de trámites implementados / # de trámites proyectados | 50% | EL INSOR no cuenta con tramites inscritos en el SUIT, sin embargo se construyó la estrategia Antitramites basado en los tres servicios registrados, este documento fue publicado en el link de transparencia en la página WEB de la Entidad | Informe de servicios y trámites | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR.
Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea) | % cumplimiento cronograma Plan de Gestión Tecnológica | 36% | Se cuenta con el plan estratégico tecnológico elaborado que durante el segundo trimestre se articulara con las áreas misionales y se continuara con la ejecución. Se tiene el alcance y el documento finalizado de política de seguridad. Se cuenta con el documento de política de seguridad para aprobación de directivos | Informe Gestión Tecnológica y Seguridad de la Información | Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea)
Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | % cumplimiento cronograma de gestión documental | 30% | Se cuenta con los registros de activos de información e índice de información clasificada y reservada a fecha de diciembre 2015 como referente para los activos de información 2016. Los documentos asociados al proceso de gestión documental se encuentran actualizados. Se están adelantando estudios para implementar un sistema automatizado de gestión documental. Los documentos asociados al proceso de gestión documental se encuentran actualizados. | Archivos organizados | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental
Planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | % cumplimiento acciones programadas para el funcionamiento de la Planta Física del INSOR | 5% | El Insor se traslada a sede provisional en arriendo que cuenta con las específicaciones técnicas para su normal fucionamiento. Se contrata supervisión de la obra física de l anueva sede a firma de ingenieros y firma de abogados. | Planta física | Adelantar acciones para garantizar una planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR
Proceso de gestión contractual documentado | % cumplimiento cronograma optimización proceso de gestión contractual | 10% | Entre enero y marzo se elaboraron 59 minutas contractuales Cada proceso de contratación está debidamente soportado y documentado en la carpeta contractual | Documento Proceso de Gestión Contractual | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR
Sistema de Gestión Ambiental implementado | # fases ejecutadas implementación sistema de gestión ambiental / # fases programadas | 0% | Se adelantan reuniones para definir responsables en la implementación de las acciones del Sistema de Gestión Ambiental | Implementación Sistema de Gestión Ambiental | Implementar buenas prácticas ambientales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente (Política ambiental).
Ejecución presupuestal anual del 95% | Presupuesto apropiado / presupuesto ejecutado | 33% | Presupuesto en el primer trimestre de la presente vigencia registro 105 (ciento cinco) solicitudes de CDP, registrando el 100% de las solicitudes tramitados por las áreas del INSOR. Presupuesto en el primer trimestre de la presente vigencia registro 104 (ciento cuatro) compromisos presupuestales, registrando el 100% de las solicitudes tramitados por las áreas del INSOR. En el primer trimestre de la vigencia se ha logrado ejecutar el 33% del presupuesto asignado al INSOR. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR
Ejecución del PAC en promedio mensual del 90% | Promedio ( PAC Ejecutado / PAC solicitado en cada mes) | 25% | El área de Tesorería consolidó las solicitudes de PAC de las diferentes dependencias del INSOR. Realizó las solicitudes de PAC ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las fechas establecidas por el mismo. Diariamente realiza seguimiento a la ejecución del PAC previo trámite de cuentas. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja
Cumplimiento del 92 % en la ejecución financiera de los proyectos de inversión | Ejecución financiera proyectos de inversión / Total presupuesto asignado a proyectos de inversión | 43% | Se actualizaron los proyectos de inversión en la página del SUIFP con los nuevos valores según decreto de presupuesto. Matriz de plan anual de adquisiciones, alineado con actividades de cadena de valor. Se reformularon los proyectos para el 2017, falta la aprobación del DNP para ser cargados en el SUIFP Informe trimestral presupuesto proyectos de inversión | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión
90% de ejecución del PAA teniendo encuenta las variables de planeación, desembolsos y ejecución total. | Plan elaborado y publicado (peso 20%) + cumplimiento cronograma desembolso de recursos (peso 40%) + Ejecución del PAA del 93% (peso 40%) | 44% | Semaforización P.A.A Se actualizo el plan anual de adquisiciones en el SECOP los meses enero, febrero y marzo según necesidades de contratación presentadas por cada área. | Informe de Gestión PAA | Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones