## Consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR -.
PLAN DE ACCIÓN 2016
OBJETIVO GENERAL: Potenciar al INSOR como un Organismo Asesor Promotor y Garante de la igualdad de oportunidades para el goce efectivo de los derechos sociales de la población con discapacidad auditiva
Plan Nacional de Desarrollo |  |  | Eje estratégico | Objetivo Plan Estratégico | Responsable | META 2016 -2018 | Actividad | Producto | 2016 | FECHA DE EJECUCIÓN REAL |  | RECURSOS REQUERIDOS
Pilares | Estrategias Transversales | Meta PND | [7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FÍSICOS Y HUMANOS
EQUIDAD | MOVILIDAD SOCIAL | Articular las acciones públicas para el cierre de brechas poblacionales, con acceso a servicios de calidad | GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Observatorio | Reportes de segumiento periódicos de las acciones institucionales implementadas para garantizar y promover el acceso, la permanencia y calidad de la educación para la población sorda | Realizar seguimiento a las acciones institucionales encaminadas a asegurar el acceso, la permanencia y calidad de los servicios para la población sorda | Acciones institucionales encaminadas a asegurar el acceso, la permanencia y calidad de los servicios para la población sorda con segumiento y monitoreo realizado | 4 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 43260000 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Observatorio
[5 empty] | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Dos propuestas de reglamentación de la Ley de discapacidad elaboradas | Contribuir con la implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial para la población sorda | Política Pública Nacional de discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial para la población sorda | 1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 55000000 | Subdirección de Promoción y Desarrollo
[5 empty] | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 50% de sectores administrativos priorizados de orden nacional y territorial con desarrollo de acciones de implementación de ajustes razonables para el acceso a servicios de la población sorda | Prestar servicios de Asistencia técnica para el fortalecimiento Intitucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso y goce efectivo de derechos de la población sorda | Servicios de Asistencia técnica para el fortalecimiento Intitucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso y goce efectivo de derechos de la población sorda prestados | 15 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 278897908 | Subdirección de Promoción y Desarrollo
[5 empty] | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 75 Acciones de cooperación interinstitucional promovidas | Promover acciones de cooperación interinstitucional, orientadas al intercambio de capacidades y el desarrollo de procesos que faciliten el acceso al ejercicio de derechos de la población sorda. | Acciones de cooperación interinstitucional, orientadas al intercambio de capacidades y el desarrollo de procesos que faciliten el acceso al ejercicio de derechos de la población sorda promovidos | 25 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 8000000 | Subdirección de Promoción y Desarrollo
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General | 4 Procesos internos asociados al fortalecimiento de la capacidad institucional del INSOR mejorados | Fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR con el fin de dar cumplimiento de la misión encomendada y la visión proyectada en educación para el largo, mediano y corto plazo | Capacidad Institucional del INSOR Fortalecida | 4 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 292040000 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General
|  | Promover la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales |  | Promover la reducción de brechas poblacionales en el acceso al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de la oferta pública institucional. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 2.000.000 de personas informadas | Diseñar, elaborar y producir contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas. | Contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas diseñados, elaborados y producidos | 120 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 326143000 | Subdirección de Promoción y Desarrollo
[5 empty] | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 1500 agentes cualificados | Realizar eventos y capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover el entorno de derechos de las personas con discapacidad autitiva | Eventos y capacitaciones dirigidas a comunidad oyente y sorda realizados | 500 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 118000000 | Subdirección de Promoción y Desarrollo
EQUIDAD | MOVILIDAD SOCIAL | Articular las acciones públicas para el cierre de brechas poblacionales, con acceso a servicios de calidad |  | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva en el servicio educativo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Observatorio | Elaboración del documento de línea base sobre acceso, permanencia y calidad de la educación para población sorda | Realizar seguimiento a las acciones institucionales encaminadas a asegurar el acceso, la permanencia y calidad de la educación para la población sorda | Acciones institucionales encaminadas a asegurar el acceso, la permanencia y calidad de la educación para la población sorda con segumiento y monitoreo realizado | 3 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 38000000 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Observatorio
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | Una propuesta de reglamentación de la Ley de Discapacidad elaborada (correspondiente al componente de educación para la población sorda) | Contribuir con la implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial para la población sorda | Política Pública Nacional de discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial para la población sorda con propuesta de reglamentación | 1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 4000000 | Subdirección de Gestión Educativa
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General | 4 Procesos internos asociados al fortalecimiento de la capacidad institucional del INSOR mejorados | Fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR con el fin de dar cumplimiento de la misión encomendada y la visión proyectada en educación para el largo, mediano y corto plazo | Capacidad Institucional del INSOR fortalecida | 4 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 382231232 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | 30 Acciones de cooperación interinstitucional orientadas al intercambio de capacidades y el desarrollo de procesos que faciliten el acceso y permanencia a la educación de la población sorda. | Realizar acciones de cooperación interinstitucional orientadas al intercambio de capacidades y el desarrollo de procesos que faciliten el acceso y permanencia a la educación de la población sorda. | Acciones de cooperación interinstitucional Realizadas | 10 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 50000000 | Subdirección de Gestión Educativa
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | 75 Entidasdes territoriales e instituciones educativas con servicio de asistencia técnica recibidos | Prestar servicios de Asistencia técnica para el fortalecimiento Intitucional de la gestión pública y privada, respecto al acceso a la educación de la población sorda | Servicios de Asistencia técnica prestada | 25 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 118000000 | Subdirección de Gestión Educativa
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | 400 Intérpretes certificados | Implementar el proceso de normalización del servicio de interpretación | Protocolo de certificación de interpretes implementado | 100 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 251000000 | Subdirección de Gestión Educativa
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | Un proceso de normalización implementado | Implementar la Normalización de la lengua de señas colombiana para contextos escolares | Procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, corpus y adquisición) regulado | 1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 70000000 | Subdirección de Gestión Educativa
EDUCACIÓN | MOVILIDAD SOCIAL | Mayor cobertura, permanencia y calidad en el sistema educativo |  | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Subdirección de Gestión Educativa | Un modelo integral de educación implementado | Implementar una estrategia integral para la calidad, ampliación de la Cobertura y mejorar la permanencia de la población con discapacidad auditiva en el sistema educativo | Un modelo integral de educación pertinente para población sorda generado | 1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 109000000 | Subdirección de Gestión Educativa
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | Implementación de la primera fase del programa de intervención integral de la primera infancia sorda. | Implementar la primera fase del programa de atención integral de la primera infancia de población con discapacidad auditiva | Primera fase del programa de atención integral de la primera infancia de población con discapacidad auditiva implementado | 1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 |  | Subdirección de Gestión Educativa/Primera infancia
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | 2100 agentes educativos cualificados | Realizar eventos y capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la educación en las personas con discapacidad autitiva | Eventos y capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda realizados | 700 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 324773340 | Subdirección de Gestión Educativa
[5 empty] | Subdirección de Gestión Educativa | 4,500,000 de personas informadas | Diseñar, elaborar y producir contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para orientar sobre el goce efectivo del derecho a la educación de personas con discapacidad auditiva | Contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas diseñados, elaborados y producidos | 1500000 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 610000000 | Subdirección de Gestión Educativa
| BUEN GOBIERNO | Promover una gestión pública transparente que facilite el acceso a la información pública y prevenga la corrupciónen el INSOR | Transparencia participación y servicio al ciudadano | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General | Un plan anticorrupción y de atención al ciudano publicado y con acciones de seguimiento | Diseñar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadadno 2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadadno publicado | ANUAL/PERMANENTE | 2016-01-29 | 2016-12-31 | 100000000 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General
[6 empty] | Dos estrategias fortalecidas | Fortalecer las estrategias de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Estrategias de Transparencia y Acceso a la Información Pública fortalecidas |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | Una estrategia du¿iseñada e implementada | Generar acciones estratégicas tendientes a fortalecer la participación ciudadana en el INSOR | Acciones estratégicas de participación ciudadana en el INSOR fortalecidas |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | Dos estrategias de rendición de cuentas fortalecidos | Fortalecer los procesos y estrategias de rendición de cuentas | Procesos y estrategias de rendición de cuentas fortalecidos |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | Una propuesta de mejoramiento del servicio de atención al ciudadano implementada | Optimizar la atención al ciudadano | Servicio de atención al ciudadano fortalecido |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
|  |  | Gestión de talento humano | Implementar política de gestión del talento humano en el INSOR. | Secretaría General | Cuatro planes actualizados e implementados | Actualizar e implementar Plan estratégico de recursos humanos | Planes actualizados e implementados | ANUAL/PERMANENTE | 2016-01-29 | 2016-12-31 | 100000000 | Grupo Talento Humano
[7 empty] | Publicar el Plan anual de vacantes |  |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[7 empty] | Actuializar e implementar los planes de Bienestar e incentivos |  |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
|  |  | Eficiencia administrativa | Implementar la política de Eficiencia Administrativa en el INSOR | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General | Un proceso rediseñado | Rediseñar los procesos de Gestión de la Calidad | Procesos actualizados e implementados | ANUAL/PERMANENTE | 2016-01-29 | 2016-12-31 | 200000000 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General
[6 empty] | Una estrategia de mejoramiento de la gestión administrativa y de poítica de cero papel elaborada | Mejorar y aplicar la Gestión Administrativa y la política de Cero papel | Gestión Administrativa y la política de Cero papel mejorados y aplicados |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | Una propuesta elaborada y aplicada | Presentar una propuesta de trámites de certificación de intérpretes ajustada a la política de racionalización de trámites | Propuesta elaborada y aplicada |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | Una propuesta de reorganización estructural del INSOR elaborada y presentada ante el MEN | Presentar una propuesta de Modernización Institucional | Propuesta presentada y gestionada ante el MEN |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | Implementación de una estrategia integral de fortalecimiento de la plataforma tecnológica del INSOR | Mejorar la Gestión de tecnologías de la información | Gestión de tecnologías de la información del INSOR mejoradas |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
[6 empty] | 40% del achivo del INSOR debidamente estructurado y organizado | Fortalecer los procesos de Gestión documental | Procesos de gestión de gestión documental mejorados |  | 2016-01-29 | 2016-12-31
|  |  | Gestión financiera | Aplicar la Política de gestión Financiera en el INSOR | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General | Un programa presupuestal elaborado y acciones de seguiminto realizadas | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | Programación del presupuesto y acciones de seguimiento a su ejecución realizadas | ANUAL/PERMANENTE | 2016-01-16 | 2016-12-31 | 0 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General
[6 empty] | Un PAC elaborado | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja | Programa anual mensualizado de caja presentado |  | 2016-01-16 | 2016-12-31
[6 empty] | Presentar un documento de análisis a los proyectos de inversión viegentes | Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión | Proyectos de inversión formulados y con acciones de seguimiento |  | 2016-01-16 | 2016-12-31
[6 empty] | Un plan de adquisiciones elaborado, publicado y ejecutado | Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones elaborado, publicado e implementado |  | 2016-01-16 | 2016-12-31