## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD | [12 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO:
RESPONSABLE: | [12 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 30% |  |  |  | Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atencion al Ciudadano | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Através de mesas de trabajo con el MEN Y DNP, se hizo el primer análisis de la normatividad aplicable con el fin de consolidar un plan de trabajo basado en la normatividad aplicable al INSOR. |  | 30% | 10% | 3%
[6 empty] | Revision y análisis de los procesos existentes de Atencion al ciudadano y reportarlos al Ministerio | [8 empty] | Se diseño un plan de trabajo donde se involucraron a todas las Areas y procesos de la Entidad con el fin de definir los servicios prestados y posibles tramites y asi consolidar a través de Atención al Ciudadano.
[6 empty] | Remisión de la propuesta de Atencion al ciudadano por entidad. | [8 empty] | Continua en construcción por parte del proceso de Atención al ciudadano, se ha avanzado a la fecha en caracterización de los usuarios, se encuentra en proceso de finalización :• disponer canales de atención de forma permanente • fuente unificada de información • base datos preguntas frecuentes • base de datos servidores y contratistas • recepción y resultados de gestión PQRS • protocolos de atención por canal
Formulación de la propuestas unificada de proceso de atencion al ciudadano.
100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 | 30% |  |  |  | Implementar la metodologia para la carecatericación del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se ha avanzado en la caracterización desde el proceso de Atención al ciudadano, hace falta vincular a los demás procesos y dependencias con el fin de consolidar un resultado. |  | 30% | 10% | 3%
[6 empty] | Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización | [8 empty] | El lider en el ejercicio de la caracterización esta cabeza del lider del proceso de Atención al Ciudadano.
[6 empty] | Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información | [8 empty] | Una vez se surta la etapa de consolidación de información con todos los procesos se definiran variables y niveles de desagregación.
Paso 4. Priorizar variables
[6 empty] | Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información | [8 empty] | a través del Proceso de Atención al Ciudadano se consolidará la información de Atención al ciudadano para el efectivo control de oportunidad frente al ciudadano.
[6 empty] | Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares | [8 empty] | La categorización de los ciudadanos se definirá una vez se cuente con toda la información de los procesos y dependencias del INSOR
[6 empty] | Paso 7. Divulgar y publicar la información | [8 empty] | Se consolidará la información con el resultado de las mesas de trabajo con los procesos para ser llevada a Comité y proceder a su publicación
ESTRATEGIA 2: | Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas | 20% |  |  |  | Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Un espacio de participación implementado | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se encuentra en fase borrador el Plan de participación ciudadana 2016, con el fin de ser presentado al comité para su aprobación y publicación en pagina WEB |  | 20% | 20% | 4%
[6 empty] | Definir los temas de interes de la comunidad | [8 empty] | la Oficina de Planeación se encuentra en el proceso de consolidación de los temas de interes de la comunidad, insumo generado por las Areas Misionales y Dirección General
[6 empty] | Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación | [8 empty] | Los espacios definidos de participación se diseñaron desde las Subdirecciones y Tu Hora con Marcela, de donde se extraeran las experciencias exitosas en participación.
Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad
ESTRATEGIA 3: | Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 20% |  |  |  | Identificar los riesgos de corrupción de las Entidades Adscritas y/o vinculadas | Documento que contiene los riesgos de corrupción del sector educativo | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | El INSOR, cuenta con la matriz de riesgo definida por cada uno de los procesos donde se determinó la debida adminsitración del riesgo, para la vigencia 2016 se definió dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano la actulización con cada proceso y en armonia con la nueva metodologia del DAFP, la matriz de riesgos de corrupción fue publicada dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016. |  | 20% | 2.86% | 0.572%
| Implementar al 100% las actividades establecidas en la metodologia para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP | 15% |  |  |  | identificar los riesgos de corrupción | [10 empty] | 15% | 2.86% | 0.429%
|  | 15% |  |  |  | Realizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | 15% | 2.86% | 0.429%
|  | 15% |  |  |  | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción | [10 empty] | 15% | 2.86% | 0.429%
|  | 25% |  |  |  | Consulta y Divulgación | [10 empty] | 25% | 2.86% | 0.715%
20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 | 30% |  |  |  | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | El INSOR, no tiene definidos tramites , sin embargo basado en los tres servicios registrados actualmente se consolidó la estrategia antitramites la cual fue colgada en el link de transparencia de la pagina WEB de la Entidad. |  | 30% | 2.86% | 0.858%
| # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 30% |  |  |  | Realizar el inventario de trámites de cada entidad | [10 empty] | 30% | 2.86% | 0.858%
Realizar el diagnóstico de trámites de cada entidad
Definir plan de acción de simplificación y racionalización de los tramites de cada entidad a partir del diagnostico
ESTRATEGIA 4: | Publicación de la Estrategia de Rencición de Cuentas e Implementación de la misma
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 30% |  |  |  | Identificación de las necesidades de información de la población objetivo | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | La estrategia de rendición de cuentas fue consolidada para la vigencia 2016 y publicada en página web, la audiencia pública está proyectada a realizar en el segundo semestre del del año. |  | 30% | 20% | 6%
Acciones de información a través de la utiliación de medios de comunicación
Realización de la convocatoria
Evaluación y monitoreo de la Rendición de cuentas
ESTRATEGIA 5: | Estrategias para acceso a la información pública
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 15% |  |  |  | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial | documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se realizó cronograma de reportes de información tanto interna como externa |  | 15% | 20% | 3%
[6 empty] | Difinir el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [7 empty] | Se encuentra en fase de construcción.
[6 empty] | Validar el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados
socializar y publicar el protocolo de intercambio de información
[18 empty] | 100% | 23.29%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD | [12 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO:
RESPONSABLE: | [12 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 96% |  |  |  | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se realizo actualizacion de las Hojas de vida en el SIGEP. |  |  | 20%
ESTRATEGIA 2: |  | Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 34% |  |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Encuesta realizada y aplicada al 100% de los funcionarios |  |  | 20%
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos | [7 empty] | Documento del Plan Institucional de Bienestar, estimulos e incentivos Se encuentra en revision en el MEN.
ESTRATEGIA3: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del PIC ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 40% |  |  |  | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se realizo la evaluacion del impacto de la vigencia anterior |  |  | 20%
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | [7 empty] | Encuesta realizada y aplicada al 100% de los funcionarios
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | [7 empty] | Documento del Plan Institucional de capacitacion elaborado, Se encuentra en revision en el MEN.
ESTRATEGIA 4: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de sistema de evaluación del desempeño | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 | 33% |  |  |  | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 2016-02-01 | 2016-02-28 | [5 empty] | Avance en la formulacion de los acuerdos de gestion con la Subdireccion de gestion educativa |  | 0.33 | 3.33% | 0.010989
|  | 0 |  |  |  | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 20016 | Diciembre de 20016 | [7 empty] | 0 | 3.33% | 0
|  | 0 |  |  |  | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016 | [5 empty] | No se cuenta con evidencias de la vigencia anterior |  | 0 | 3.33% | 0
| # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 | 75% |  |  |  | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | [5 empty] | Se fijaron compromisos con los funcionarios publicos de carrera administrativa, pendiente las firmas de personal de subdireccion de promocion y desarrollo |  | 0.75 | 3.33% | 0.024975
|  | 0 |  |  |  | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | [7 empty] | 0 | 3.33% | 0
|  | 100% |  |  |  | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | [5 empty] | 100% de los funcionarios de CA evaluados vigencia 2015. |  | 1 | 3.33% | 0.0333
ESTRATEGIA 5: |  | Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 50% |  |  |  | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Plan de anual de vacantes elaborado. |  | 0.5 | 20% | 0.1

## EFICINECIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD | [12 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO:
RESPONSABLE: | [12 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Cadena de Valor del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100 | 0 |  |  |  | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOP II) | 9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad | 2016-06-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 20% | 0
Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector
Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)
ESTRATEGIA 2: |  | Definición del sistema de gesión documental
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 30 |  |  |  | Identificar los resgistros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación | Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se cuenta con los registros de activos de informacion e indice de informacion clasificada y reservada a fecha de diciembre 2015 |  | 30 | 20% | 6
[6 empty] | Diseño de formas, formatos y formularios | [8 empty] | Los documentos asociados al proceso de gestion documental se encuentran actualizados.
[6 empty] | Automatización de formas, formatos y formularios | [8 empty] | Se estan adelantando estudios para implementar un sistema automatizado de gestion documental.
[6 empty] | Diseño y creación de documentos (procedimientos) | [8 empty] | Los documentos asociados al proceso de gestion documental se encuentran actualizados.
ESTRATEGIA 3: |  | Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | No de entidades con estudio de estructura actualizado / No EAV | 0 |  |  |  | Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | El avance en esta actividad esta supeditado al apoyo que se reciba por parte del ministerio de educacion, para el cual se hara gestion por parte del INSOR |  | 0 | 2.14% | 0
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 0 |  |  |  | Contexto institucional | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  | 0 |  |  |  | Marco legal | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  | 0 |  |  |  | Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?) | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  | 0 |  |  |  | Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios) | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  | 0 |  |  |  | Alineación del Modelo de Operación | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  | 0 |  |  |  | Estructura u organización interna de acuerdo a las dinamicas propias | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinamicas propias revisados y ajustados | No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV | 0 |  |  |  | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) | Documentos revisados y ajustados | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 5% | 0
ESTRATEGIA 4: |  | Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 40 |  |  |  | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se cuenta con el plan estrategico tecnologico elaborado que durante el segundo trimestre se articulara con las areas misionalesy se continuara con la ejecucion. |  | 40 | 5% | 2
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 32 |  |  |  | Establecer alcance | Sistema de Seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se tiene el alcance y el documento finalizado de politica de seguridad. |  | 32 | 15% | 4.8
[6 empty] | Definir política de seguridad | [8 empty] | Se cuenta con el documento de politica de seguridad para aprobacion de directivos
[6 empty] | Indetificar, analizar y evaluar riesgos | [8 empty] | No hay avance
[6 empty] | Definir el tratamiento a los riesgos identificados | [8 empty] | No hay avance
[6 empty] | Identificar Controles | [8 empty] | No hay avance
[6 empty] | Definir una declaración de aplicabilidad | [8 empty] | No hay avance
ESTRATEGIA 5: |  | Servicios Transversales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 50 |  |  |  | Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | EL INSOR no cuenta con tramites inscritos en el SUIT, sin embargo se construyó la estrategia Antitramites basado en los tres servicios registrados, este documento fue publicado en el link de transparencia en la página WEB de la Entidad |  | 50 | 20% | 10
Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir)
Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad)

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD | [12 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO:
RESPONSABLE: | [12 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 33 |  |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | En el primer trimestre de la vigencia se ha logrado ejecutar el 33% (treinta y tres porciento) del presupuesto asignado al INSOR. |  | 33 | 16.5% | 5.445
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 | 46 |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | [7 empty] | El plan de adquisiciones el primer trimestre tuvo un cumplimiento del 46%, quiere decir que de 137 actividades del plan de adquisiciones se han ejecutado 67. |  | 46 | 16.5% | 7.59
ESTRATEGIA 2: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 | 100 |  |  |  | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la dimnucion de precios del sector | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se adherido a los siguientes acuerdos marco: tiquetes aereos, aseo y cafeteria, papeleria, combustibles, SOAT, conectividad y dotacion. |  | 100 | 33% | 33
ESTRATEGIA 3: |  | Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 | 60 |  |  |  | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Plan etrategico y plan de accion se encuentran alineados con le plan nacional de desarrollo, en ajuste se encuentran los proyectos de inversion. |  | 60 | 33% | 19.8