## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-09-30
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA:
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 30% | 60% | 80% |  | Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atencion al Ciudadano | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se ha tenido espacios a través de mesas de trabajo con el MEN, Planeación Nacional, con el fin de re construir el proceso de Atención al Ciudadano al interior del Insor, a la fecha se cuenta con la caracterización del proceso, la carta de trato digno actualizada, el protocolo de Atención al Ciudadano y en proceso de construcción la caracterización del ciudadano, trabajo que se está realizando al interior de la Entidad con el aporte de los procesos tanto misionales como administrativos. |  | 80% | 10% | 8%
Revision y análisis de los procesos existentes de Atencion al ciudadano y reportarlos al Ministerio
Remisión de la propuesta de Atencion al ciudadano por entidad.
Formulación de la propuestas unificada de proceso de atencion al ciudadano.
100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 | 30% | 50% | 60% |  | Implementar la metodologia para la carecatericación del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [7 empty] | 60% | 10% | 6%
Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización
Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información
Paso 4. Priorizar variables
Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información
Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares
Paso 7. Divulgar y publicar la información
ESTRATEGIA 2: | Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas | 20% | 50% | 70% |  | Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Un espacio de participación implementado | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se han otorgado espacios de participación ciudadana a través de página web. Como Plan Anticorrupción, diferentes espacios otorgados para la población con discapacidad auditiva. |  | 70% | 20% | 14%
Definir los temas de interes de la comunidad
Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación
Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad
ESTRATEGIA 3: | Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 20% | 40% | 70% |  | Identificar los riesgos de corrupción de las Entidades Adscritas y/o vinculadas | Documento que contiene los riesgos de corrupción del sector educativo | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los procesos con el fin de identificar los riesgos tanto de gestión como de corrupción los cuales fueron registrados en la matriz de riesgo institucional. Adicionalmente la Entidad ya cuenta con la política de Riesgos aprobada por la Alta Dirección. |  | 70% | 2.86% | 2.002%
| Implementar al 100% las actividades establecidas en la metodologia para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP | 15% | 25% | 45% |  | identificar los riesgos de corrupción | [10 empty] | 45% | 2.86% | 1.287%
|  | 15% | 65% | 100% |  | Realizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | 100% | 2.86% | 2.86%
|  | 15% | 25% | 45% |  | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción | [10 empty] | 45% | 2.86% | 1.287%
|  | 25% | 40% | 50% |  | Consulta y Divulgación | [10 empty] | 50% | 2.86% | 1.43%
20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 | 60% | 60% | 70% |  | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se han realizado mesas de trabajo con el fin de ejecutar el plan de acción anti tramites suscrito con el DAFP. A la fecha se encuentra en desarrollo el tramite de certificación de interpretes con el fin de determinar la cadena de tramite con el MEN. |  | 70% | 2.86% | 2.002%
| # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 30% | 60% | 80% |  | Realizar el inventario de trámites de cada entidad | [10 empty] | 80% | 2.86% | 2.288%
Realizar el diagnóstico de trámites de cada entidad
Definir plan de acción de simplificación y racionalización de los tramites de cada entidad a partir del diagnostico
ESTRATEGIA 4: | Publicación de la Estrategia de Rencición de Cuentas e Implementación de la misma
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 30% | 60% | 80% |  | Identificación de las necesidades de información de la población objetivo | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Ya se definió la fecha de audiencia pública del INSOR vigencia 2015 - 2016, a realizarse en el mes de noviembre, se encuentra en fase de alistamiento por parte de la Oficina de Planeación y Comunicaciones. |  | 80% | 20% | 16%
Acciones de información a través de la utiliación de medios de comunicación
Realización de la convocatoria
Evaluación y monitoreo de la Rendición de cuentas
ESTRATEGIA 5: | Estrategias para acceso a la información pública
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 15% | 30% | 50% |  | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial | documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se han realizado mesas de trabajo con MEN, DNP, MinSalud y DANE, con el fin de definir los protocolos de intercambio y uso de información entre entidades. A la fecha existen los documentos preliminares por sistema/fuente de información y las actas de las sesiones. Oficialmente hay firmados dos acuerdos: MEN y DNP, mientras que está en trámite la oficialización con MinSalud. Adicionalmente, está en proceso de construcción un documento compilatorio sobre la administración de la información, el cual se deriva del trabajo ya descrito. |  | 70% | 20% | 14%
[6 empty] | Difinir el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados
[6 empty] | Validar el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados
socializar y publicar el protocolo de intercambio de información
[18 empty] | 100% | 71.16%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-09-30
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 96% | 100% | 100% |  | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | La actualización de las hojas de vida de los funcionarios del INSOR, se encuentran actualizadas en SIGEP, cada vez que se surte una nueva vinculación se hace el respectivo registro. |  | 100% | 20% | 20%
ESTRATEGIA 2: |  | Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 34% | 74% | 94% |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se ha tenido encuentra el diagnostico incila de necesidades de bienestar, el cual ha sido insumo para la consolidación del plan 2016 y los ajustes que por necesidades se han tenido que surtir. |  | 94% | 20% | 18.8%
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos | [7 empty] | Se ha dado cumplimiento al plan de bienestar, se dejo previsto al final del año hacer efectivo los incentivos a los funcionarios mejor calificados de la Entidad.
ESTRATEGIA3: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del PIC ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 40% | 70% | 80% |  | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se ha dado cumplimiento al plan de capacitación para la vigencia 2016, a través de alianzas con el MEN, SENA, DAFP. |  | 80% | 20% | 16%
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación
ESTRATEGIA 4: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de sistema de evaluación del desempeño | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 | 33% | 83% | 93% |  | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 2016-02-01 | 2016-02-28 | [5 empty] | A la fecha se cuenta con la suscripción de los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos. |  | 93% | 3.33% | 3.097%
|  | 0 | 20% | 30% |  | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 20016 | Diciembre de 20016 | [5 empty] | Desde la Coordinación de Talento Humano se han generado alertas con el fin de hacer los respectivos seguimientos de los acuerdos de los Gerentes Públicos, acompañamiento dado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. |  | 30% | 3.33% | 0.999%
|  | 0 | 0% | 0% |  | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016 | [5 empty] | Se tiene programado realizar las respectivas evaluaciones de los acuerdos de Gestión al cierre de la actual vigencia. |  | 0% | 3.33% | 0%
| # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 | 75% | 90% | 95% |  | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | [5 empty] | A la fecha se cuenta con la fijación de los compromisos de los funcionarios de carrera administrativa. |  | 95% | 3.33% | 3.164%
|  | 0 | 10% | 100% |  | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | [5 empty] | Desde la Oficina de Talento Humano se hace el seguimiento en cuanto al cumplimiento de cada una de las etapas siguiendo las directrices de evaluación del desempeño que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. |  | 100% | 3.33% | 3.33%
|  | 100% | 100% | 100% |  | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | [5 empty] | Esta etapa fue surtida al 31 de enero de 2016. |  | 100% | 3.33% | 3.33%
ESTRATEGIA 5: |  | Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 50% | 70% | 90% |  | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | A la fecha se cuenta con un plan de vacantes ajustado, basado en las diferentes situaciones administrativas que se surten en el empleo publico de la Entidad. |  | 90% | 20% | 18%
86.72%

## EFICINECIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-09-30
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Cadena de Valor del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100 | 0 | 30% | 40% |  | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (¦ y SECOP II) | 9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad | 2016-06-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | El INSOR adoptó el SECOP II, desarrolla su programa de rediseño de procesos y avanza en el diseño e implementación de modelo de seguridad y privacidad en la información (estratificación, política de SSPI, Guía SSPI…) Sistema de seguridad y salud en el trabajo y la política ambiental. |  | 0.4 | 20% | 0.08
Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector
Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)
ESTRATEGIA 2: |  | Definición del sistema de gesión documental
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  |  | 55% |  | Identificar los resgistros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación | Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Conforme reuniones adelantadas con el MEN en agosto y con el AGN en septiembre, se definieron aspectos claves a adelantar conforme los ejes temáticos centrales del FURAG. Se pactó dar cumplimiento a la elaboración de un diagnóstico integral del archivo, el diseño y formulación del PINAR y del Programa de Gestión documental. A la par se está recogiendo la información necesaria y suficiente para la actualización de las TRD y de los Activos de Información Documental |  | 55% | 20% | 0.11
Diseño de formas, formatos y formularios
Automatización de formas, formatos y formularios
Diseño y creación de documentos (procedimientos)
ESTRATEGIA 3: |  | Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | No de entidades con estudio de estructura actualizado / No EAV | 0% | 0% | 10% |  | Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se inicia un primer trabajo sobre análisis de contexto y de normatividad que permite mostrar un avance en esta actividad. Se compartió con el MEN la primera matriz de marco normativo. |  | 0.1 | 2.14% | 0.00214
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 0% | 0% | 10% |  | Contexto institucional | [10 empty] | 0.1 | 2.14% | 0.00214
|  | 0% | 0% | 20% |  | Marco legal | [10 empty] | 0.2 | 2.14% | 0.00428
|  | 0% | 0% | 10% |  | Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?) | [10 empty] | 0.1 | 2.14% | 0.00214
|  | 0% | 0% | 10% |  | Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios) | [10 empty] | 0.1 | 2.14% | 0.00214
|  | 0% | 0% | 10% |  | Alineación del Modelo de Operación | [10 empty] | 0.1 | 2.14% | 0.00214
|  | 0% | 0% | 10% |  | Estructura u organización interna de acuerdo a las dinamicas propias | [10 empty] | 0.1 | 2.14% | 0.00214
100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinamicas propias revisados y ajustados | No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV | 0% | 0% | 10% |  | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) | Documentos revisados y ajustados | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0.1 | 5% | 0.005
ESTRATEGIA 4: |  | Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 40% | 60% | 70% |  | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se encuentra en el proceso de construcción con base en la guía del MINTIC, se realiza plan de trabajo |  | 0.7 | 5% | 0.035
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 32% | 42% | 70% |  | Establecer alcance | Sistema de Seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | se realiza el alcance y la políticas de seguridad para ser aprobadas, socializadas por la entidad |  | 70% | 15% | 0.105
Definir política de seguridad
[6 empty] | Indetificar, analizar y evaluar riesgos | [8 empty] | se adelanta trabajo para la construcción del documento con base en la guía del MINTIC
[6 empty] | Definir el tratamiento a los riesgos identificados | [8 empty] | No hay avance
[6 empty] | Identificar Controles | [8 empty] | No hay avance
[6 empty] | Definir una declaración de aplicabilidad | [8 empty] | No hay avance
ESTRATEGIA 5: |  | Servicios Transversales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 50% | 30% | 85% |  | Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | La entidad publicó la estrategia antitrámites, cuya ejecución está pactada para el 31 de diciembre. No obstante, se realizó una primera reunión de seguimiento y se avanza en la actualización de las OPAS en el sistema SUIT. |  | 30% | 20% | 0.06
Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir)
Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad)

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-09-30
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 30% | 50% | 65% |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9924765061 | 6460234924.41 | 0 | 3464530136.59 | 65.09% | En el tercer trimestre de la vigencia se ha logrado ejecutar del 65% (sesenta y cinco porciento) del presupuesto asignado al INSOR. |  | 65% | 16.5% | 0.10725
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 | 46% | 62% | 71.6% |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | [7 empty] | El plan de adquisiciones el tercer trimestre tuvo un cumplimiento del 71,6%, quiere decir que de 204 actividades del plan de adquisiciones se han ejecutado 146. |  | 71.6% | 16.5% | 0.11814
ESTRATEGIA 2: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 | 100% | 100% | 100% |  | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la disminucion de precios del sector | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Acuerdos marco |  | 1 | 33% | 0.33
ESTRATEGIA 3: |  | Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 | 60% | 70% | 95% |  | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Plan estratégica y plan de acción se encuentran alineados con le plan nacional de desarrollo, se ajustaron presupuesto y actividades nuevas en el SUIFP de los proyectos de inversión para efectuar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad. |  | 95% | 33% | 0.3135