## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
Entidad | Objetivo General | Producto (Definido como un Indicador de Producto) | Unidad de Medida | Meta 2016 | Actividades | Avance 1° trimestre 2016 |  | Observaciones (Descripción del avance) | Avance 2° trimestre 2016 |  | Observaciones (Descripción del avance) | Avance 3° trimestre 2016 |  | Observaciones (Descripción del avance)
INSOR |  | Número de entidades territoriales fortalecidas para ofrecer educación pertinente para las personas sordas y asesoradas para la organización de la oferta educativa | Número | 40 | Promover la suscripción de alianzas estratégicas con las ETC. encargadas de manejar la oferta educativa para personas sordas Diseñar lineamiento de política pública que regule la atención educativa de la PSC Divulgar los lineamientos de política pública diseñados | 3 | 7.5% | Corresponde a Facatativa, Girardot y Guanía. | 16 | 40% | Se realizó socialización de los resultados de la linea base del proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas a nueve (9) Secretarias de Educación (Ibagué, Neiva, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga). Se asesoraron siete (7) entidades territoriales para la organización de la oferta educativa (Montería, Quibdó, Aquitania, Dos Quebradas, Facatativá, Funza, Meta) |  | 0%
|  | Número de agentes educativos cualificados que atienden población sorda |  | 1000 | Gestionar alianzas con las IES para el acceso de estudiantes sordos a la educación superior Desarrollar procesos de cualificación y formación de agentes educativos para la gestión de la enseñanza y aprendizaje con la PSC Acompañar, en alianza con el MEN, la construcción de una propuesta de decreto para la educación pertinente de las personas sordas Elaborar, en alianza con el MEN, documento con orientaciones de educación superior Alianza con el MEN para apoyar a los docentes educativos que atienden estudiantes sordos en el maco de la estrategia : Excelencia Docente" | 47 | 4.7% | Corresponde a 7 en Girardot (5 padres de familia, 1 docente directivo, 1 docente de aula), 10 en Guanía (1 docente sordo, 2 docentes de apoyo, 2 directivos docentes - rector y coordinador, 2 lideres de área de la SED, y 3 entidades municipales SENA, Red Unidos, y Unidad de Atención a Discapacidad) y 30 en Facatativa (3 directivos docentes, 22 docentes, 1 modelo linguistico, 4 intérpretes) | 895 | 89.5% | Corresponde a agentes capacitados en el marco del proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Ibagué, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Neiva; y a asesorias y asistencias técnicas realizadas en las ciudades de Girardot, Guania, Facatativa, Aquitania, Medellín, Monteria, Dosquebradas. En total corresponde a 330 docentes, 42 modelos linguisticos, 79 intérpretes, 4 estudiantes, 49 funcionarios SEM o SED, 142 asociaciones, 25 universidades, y 107 otros agentes. Asímismo, en el evento realizado entre el INSOR y Perkins Internacional "Hacia el fortalecimiento de la atención de personas sordociegas" se capacitaron 117 agentes educativos docentes, coordinadores, profesores universitarios, sordos, sordociegos, fonoaudiologos, educadores especiales, terapeutas ocupacionales, entre otros. |  | 0%
|  | Número de Instituciones educativas piloto que evaluan la oferta y formulan planes de mejoramiento para transformar prácticas en el aula y mejorar la educación. |  | 10 | Asesorar a las IE en la implementación de ajustes para la atención de la población sorda Evaluar la gestión de la enseñanza aprendizaje para la PSC desarrollada por las IE Promover en las IE la implementación de prácticas significativas para personas sordas en el aula | 3 | 30% | Corresponde a Facatativa (IE Manuela Ayala de Gaitan), Girardot (Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora) y Guanía (IE Francisco Miranda). | 10 | 100% | Se presentaron resultados de linea base del proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos en diez (10) Instituciones Educativas piloto de ocho (8) ciudades focalizadas: 1. I.E. Normal Superior de Neiva; 2. Colegio I.E. Niño Jesus de Praga de Ibagué; 3. Colegio Departamental La Esperanza de Villavicencio; 4. I.E. Francisco Luis Hernandez de Medellín; 5. I.E. Normal Superior de Bucaramanga; 6. Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta; 7. I.E. Antonia Santos de Cartagena; 8. I.E. Soledad Roman de Cartagena; 9. I.E. Asorvar de Cali; 10. I.E. José María Carbonel de Cali. |  | 0%
|  | Número de ajustes razonables a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de las personas sordas |  | 3 | Concertar con el ICFES ajustes razonables a las pruebas de Estado Desarrollar contenidos educativos accesibles a la población sorda | 0 | 0% | Se están adelantando mesas de trabajo con el ICFES. | 1 | 33.33% | Se realizó el ajuste razonable para la traducción y montaje virtual de la Prueba Saber 11, 2016. |  | 0%

## Propuesta_misional_Insor
Entidad | Objetivo General | Producto (Definido como un Indicador de Producto) | Unidad de Medida | Meta 2016 | Actividades | Avance 1° trimestre 2016 |  | Observaciones (Descripción del avance) | Avance 2° trimestre 2016 |  | Observaciones (Descripción del avance) | Avance 3° trimestre 2016 |  | Observaciones (Descripción del avance)
INSOR | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Número de entidades territoriales fortalecidas para ofrecer educación pertinente para las personas sordas e insitituciones educativas asesoradas para la organización de la oferta educativa y acceso a la educación para la Población Sorda | Número | 40 | Acciones de asistencia a entidades territoriales para el desarrollo de las actividades de asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la oferta educativa para P.S. Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la P.S. Promover una política de reorganización de la oferta de educación superior para P.S. (convenio MEN -INSOR- T&T). Prestar servicios de Asistencia Técnica a las instituciones de educación superior para el mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la P.S. Diseñar protocolos para la atención integral de los niños sordos menores de seis años. Promover protocolos de atención integral pertinentes para las niñas y niños sordos, dirigidos a las entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación. Implementar proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia. Registrar y sistematizar los logros alcanzados en el desarrollo de la estrategia de asesoría y asistencia técnica 2016 para el mejoramiento de la atención educativa de la P.S.. | 3 | 7.5% | Corresponde a Facatativa, Girardot y Guanía. | 16 | 40% | Se realizó socialización de los resultados de la linea base del proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas a nueve (9) Secretarias de Educación (Ibagué, Neiva, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga). Se asesoraron siete (7) entidades territoriales para la organización de la oferta educativa (Montería, Quibdó, Aquitania, Dos Quebradas, Facatativá, Funza, Meta) | 27 | 67.5% | Se avanzó en el proceso de seguimiento a la cobertura de poblacion sorda, gestión para la contratación de profesionales de apoyo del proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas a nueve (9) Secretarias de Educación (Ibagué, Neiva, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga).Se asesoraron siete (2) entidades territoriales para la identificación del estado de organización de la oferta educativa Caicedonia y Cartago, Valle del Cauca, Envigado, Arauca, Duitama, Tunja, Zipaquirá, Guaviare y Choco Se formalizaron cuatro alianzas estrategícas para la garantía de derechos de la población sorda con ICFES, Instituto Caro y Cuervo, Ministerio de Educación y Secretaría de Educación de Bogotá De las 24 entidades territoriales se asesoraron en primera infancia, organizacion de la oferta y cualificacion en LSC 37 Instituciones Educativas que atienden población sorda
| Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Número de agentes educativos cualificados que atienden población sorda |  | 1500 | Realizar procesos de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la calidad de educación de la P.S. Implementación de acciones de comunicación interna e externa y difusión de servicios, mediante los diferentes medios disponibles y la realización de producciones audiovisuales. Realizar actividades de divulgación en medios masivos. Realizar acciones de socialización del derecho a la educación para personas sordas. Realizar acciones de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la atención integral a la primera infancia sorda. Apoyar la Implementación de una red de padres de familia de niños sordos. | 47 | 3.133% | Corresponde a 7 en Girardot (5 padres de familia, 1 docente directivo, 1 docente de aula), 10 en Guanía (1 docente sordo, 2 docentes de apoyo, 2 directivos docentes - rector y coordinador, 2 lideres de área de la SED, y 3 entidades municipales SENA, Red Unidos, y Unidad de Atención a Discapacidad) y 30 en Facatativa (3 directivos docentes, 22 docentes, 1 modelo linguistico, 4 intérpretes) | 895 | 59.67% | Corresponde a agentes capacitados en el marco del proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Ibagué, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Neiva; y a asesorias y asistencias técnicas realizadas en las ciudades de Girardot, Guania, Facatativa, Aquitania, Medellín, Monteria, Dosquebradas. En total corresponde a 330 docentes, 42 modelos linguisticos, 79 intérpretes, 4 estudiantes, 49 funcionarios SEM o SED, 142 asociaciones, 25 universidades, y 107 otros agentes. Asímismo, en el evento realizado entre el INSOR y Perkins Internacional "Hacia el fortalecimiento de la atención de personas sordociegas" se capacitaron 117 agentes educativos docentes, coordinadores, profesores universitarios, sordos, sordociegos, fonoaudiologos, educadores especiales, terapeutas ocupacionales, entre otros. | 1053 | 70.2% | Se avanzó en el proceso de cualificación de 112 agentes educativos en las 10 ciudades focalizadas en lo correspondiente a Se asesoraron 87 agentes educativos en primera infancia entre funcionarios, padres de familia y docentes de Bogotá y Villeta y 71 docentes en fundamentos de atención educativa a los estudiantes sordos y lengua de señas colombiana de instituciones educativas de Chocó, Florencia, Duitama y Arauca.
| Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Número de Instituciones educativas piloto que evaluan la oferta y formulan planes de mejoramiento para transformar prácticas en el aula y mejorar la educación. |  | 10 | Formular la ruta de reorganización de la oferta educativa para P.S. en cada una de las secretarias de educación. Implementación de los planes de intervención institucional donde existe la oferta educativa para P.S. Talleres de cualificación dirigido a los profesionales de las S.E. y I.E. de las entidades territoriales priorizadas. Asesorar a las IE en la implementación de ajustes para la atención de la población sorda Evaluar la gestión de la enseñanza aprendizaje para la PSC desarrollada por las IE Promover en las IE la implementación de prácticas significativas para personas sordas en el aula | 3 | 30% | Corresponde a Facatativa (IE Manuela Ayala de Gaitan), Girardot (Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora) y Guanía (IE Francisco Miranda). | 10 | 50% | Se presentaron resultados de linea base del proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos en diez (10) Instituciones Educativas piloto de ocho (8) ciudades focalizadas: 1. I.E. Normal Superior de Neiva; 2. Colegio I.E. Niño Jesus de Praga de Ibagué; 3. Colegio Departamental La Esperanza de Villavicencio; 4. I.E. Francisco Luis Hernandez de Medellín; 5. I.E. Normal Superior de Bucaramanga; 6. Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta; 7. I.E. Antonia Santos de Cartagena; 8. I.E. Soledad Roman de Cartagena; 9. I.E. Asorvar de Cali; 10. I.E. José María Carbonel de Cali. | 10 | 75% | Se avanzó en la implementación de los planes de mejoramiento y en los procesos de asesoria y asistencia técnica de las 9 IE Focalizadas . I.E. Normal Superior de Neiva; 2. Colegio I.E. Niño Jesus de Praga de Ibagué; 3. Colegio Departamental La Esperanza de Villavicencio; 4. I.E. Francisco Luis Hernandez de Medellín; 5. I.E. Normal Superior de Bucaramanga; 6. Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta; 7. I.E. Antonia Santos de Cartagena; 8. I.E. Soledad Roman de Cartagena; 9. I.E. Asorvar de Cali; 10. I.E. José María Carbonel de Cali. Se asesoraron IE de Acacias; Cartago
| Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Número de ajustes razonables a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de las personas sordas |  | 3 | Concertar con el ICFES ajustes razonables a las pruebas de Estado Desarrollar contenidos educativos accesibles a la población sorda Realizar los ajustes a las pruebas Saber 11. Realizar propuesta para el ajuste razonable a las pruebas 3, 5 y 9. Diseñar e implementar una estrategia para la preparación de estudiantes sordos para la presentación de la Prueba Saber 11. | 0 | 0% | Se están adelantando mesas de trabajo con el ICFES. | 1 | 33.33% | Se realizó el ajuste razonable para la traducción y montaje virtual de la Prueba Saber 11, 2016. | 1 | 66% | Se avanzó en el proceso de caracterización de la aplicación de la prueba Saber 3°,5° y 9° y en el diseño de contenidos accesibles de matemáticas y lenguaje para preparación y desarrollo de competencias de estudiantes sordos para las pruebas Saber