## Estrategia participación ciudad (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Instituto Nacional para Sordos - INSOR- Vigencia 2019
Estrategia Participación Ciudadana
Acciones a Emprender
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x |  |  |  |  | Servicio a Ciudadano
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  |  |  | Todas las areas responsables
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x |  |  |  |  | Planeación
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  |  |  | Planeación
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x |  |  |  |  | Subdirecciones
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x |  |  |  |  | Todas las areas responsables
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  |  |  | Todas las areas responsables
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x |  |  | Todas las areas responsables
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x |  |  |  |  | Planeación
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x |  |  | Planeación
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno

## PARTICIPACION CIUDADANA
P
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS INSOR - 2021
| Ejes Estratégicos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Inicio (de/mm/aaaa) | Final (de/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Partes Interesadas (Grupos de Interés) | [7 empty] | Poblaciones |  |  |  | Fases del ciclo de la gestión de la PC |  |  |  | Clasificación por tipo de instancia |  | Canal | [6 empty] | ¿Cómo se desarrolla la actividad? |  |  | En el desarrollo de la Actividad a los grupos de interés |  |  | RECURSOS UTILIZADOS |  |  |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA P.C |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos
[9 empty] | Instituciones educativas | Comunidad educativa | Estado | Organizaciones | Cooperación | Sector privado | Medios | Ciudadanos | Población Afro | Población Indígena | Población Rrom | Población de Posconflicto | Participación en el Diagnóstico | Formulación | Implementación (Ejecución) | Seguimiento y Evaluación | Legalmente conformada | Otros | Presencial | Ferias de Servicio al Ciudadano | Página web | Correo electrónico | Chat | Redes Sociales | Otro cual | Directamente (con Asignación Presupuesto) | Alianzas | Convenios | Se les consultaron las recomendaciones u objeciones | Se discutieron o estableció un mecanismo para responder recomendaciones u objeciones formuladas | Se retroalimento sobre las recomendaciones u objeciones formuladas | Humanos | Financieros | Tecnológicos | Logísticos | Información y Consulta (1) | Control Social (2) | Ejecución por colaboración ciudadana (3) | Planeación participativa (4) | ODS | Derecho Humano que se garantiza
1 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consulta planes Instituciones - Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas 2021 | I | Informe consulta previa planeación institucional | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X
| Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual
2 | Gestión Administrativa | Planeación y Sistemas | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 | I | Informe | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
3 | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Realizar talleres de lengua de señas Colombiana (LSC) con personal de instituciones gubernamentales con el fin de promover la participación ciudadana de las personas sordas | D | Listas de asistencia y/o informe de taller | 2021-05-01 | 31/11/2021 | Semestral |  |  | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | Alianzas para lograr los objetivos
4 | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Promoción y Desarrollo | Realizar ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación para personas sordas con el fin de fortalecer canales virtuales para su participación ciudadana | I | Contenidos audiovisuales para personas sordas | 2021-05-01 | 31/11/2021 | Semestral |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades
5 | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Implementar mesas de diálogo en las cuales se puedan identificar las necesidades de las personas sordas y generar recomendaciones para su inclusión social | D | Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2020-05-03 | 31/11/2020 | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | Reducción de las desigualdades
6 | Gestión educativa | Gestión educativa | Talleres con familias y/o comunidad sorda para dar a conocer la oferta bilingüe bicultural | D | 15 sesiones | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
7 | Gestión educativa | Gestión educativa | Divulgación del los avances de la implementación de la ENILSCE | I | 2 Videos | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Semestral | [7 empty] | X | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
10 | Política Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR | D-R | 3 sesiones | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | [7 empty] | X | [9 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad
|  |  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos
Note on G5: Elementos Rendición Cuentas I =Información D = Diálogo R = Responsabilidad

## ODS
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos