## TALENTO HUMANO
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [53 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 3
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [53 empty] | FECHA: 13/12/2019
| Vigencia de plan: | 2022 | [7 empty] | Línea de tiempo | 1 | 2021-12-01 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | GESTION DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | 49
| Política / Componente: | TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD
| Meta Vigencia: | 2022 | [15 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 7% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 0%
| Actividad especifica: | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | [8 empty] | PERIODOS
| Producto: | Plan de trabajo de la politica de talento humano ejecutado | [8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | CORRESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CORRESPONSABLE 2 | CORRESPONSABLE 3 | CORRESPONSABLE 4
A | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
T | Construcción y ejecucion del Plan Estrategico de Talento Humano | 28% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
H | Aprobación del Plan Estrategico de Talento Humano en el Comité de Gestión y Desempeño | 0% | Talento humano | Comité Gestion y Desempeño | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Publicación de Plan Estrategico de Talento Humano en la Pagina Web de la Entidad | 0% | Talento humano | Sistemas | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Socializacíón del Plan Estrategico de Talento Humano 2022. | 0% | Talento humano | Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1 | 7 | 7 | 0% | [6 empty] | 1
H | Informe trimestral No. 1 del avance del Plan Estrategico de TH | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 | 15 | 15 | 0% | [14 empty] | 1
H | Informe trimestral No. 2 del avance del Plan Estrategico de TH | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 1 | 28 | 28 | 0% | [27 empty] | 1
H | Informe trimestral No.3 del avance del Plan Estrategico de TH | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 1 | 41 | 41 | 0% | [40 empty] | 1
H | Informe trimestral No. 4 del avance del Plan Estrategico de TH | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Construcción y ejecucion del Plan Anual de vacantes 2022 | 9% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
H | Aprobación del Plan Anual de Vacantes en el Comité de Gestión y Desempeño | 0% | Talento humano | Comité Gestion y Desempeño | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Publicación de Plan Anual de Vacantes en la Pagina Web de la Entidad | 0% | Talento humano | Sistemas | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Socializacíón del Plan Anual de Vacantes 2022 | 0% | Talento humano | Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1 | 7 | 7 | 0% | [6 empty] | 1
T | Construcción y ejecuciondel Plan de Previsión de TH 2022 | 6% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
H | Aprobación del Plan de Previsión de TH 2022 en el Comité de Gestión y Desempeño | 0% | Talento humano | Comité Gestion y Desempeño | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Publicación de Plan de Previsión de TH 2022 en la Pagina Web de la Entidad | 0% | Talento humano | Sistemas | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Socializacíón del Plan de Previsión de TH 2022. | 0% | Talento humano | Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1 | 7 | 7 | 0% | [6 empty] | 1
T | Construcción y ejecucion del Plan de Formación y Capacitación 2022 | 7% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 363 | 1 | 53 | 0%
H | Aprobación del Plan de Formación y Capacitación 2022 en el Comité de Gestión y Desempeño | 0% | Talento humano | Comité Gestion y Desempeño | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Publicación de Plan de Formación y Capacitación 2022 en la Pagina Web de la Entidad | 0% | Talento humano | Sistemas | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Socializacíón del Plan de Formación y Capacitación 2022. | 0% | Talento humano | Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1 | 7 | 7 | 0% | [6 empty] | 1
T | Construcción y ejecucion del Plan de Bienestar Estimulos e Incentivos 2022 | 9% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 363 | 1 | 53 | 0%
H | Aprobación del Plan Bienestar Estimulos e Incentivos 2022 en el Comité de Gestión y Desempeño | 0% | Talento humano | Comité Gestion y Desempeño | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Publicación de Bienestar Estimulos e Incentivos 2022 en la Pagina Web de la Entidad | 0% | Talento humano | Sistemas | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
H | Socializacíón del Bienestar Estimulos e Incentivos 2022. | 0% | Talento humano | Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1 | 7 | 7 | 0% | [6 empty] | 1
T | liquidación y trámite oportuno de la nómina de personal, prestaciones sociales y demás reconocimientos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes | 20% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 363 | 1 | 53 | 0%
H | Nomina y prestaciones sociales (Sueldos, Primas, Bonificaciones, Vacaciones, Liquidaciones,Seguridad Social, FNA) Semestral | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Nomina y prestaciones sociales (Sueldos, Primas, Bonificaciones, Vacaciones, Liquidaciones,Seguridad Social, FNA) Semestral | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Sistema de Informacion y Gestión Empleados Publicos | 8% | Talento humano | Talento humano | 2022-04-30 | 2022-12-30 | 245 | 18 | 53 | 0%
H | Seguimiento Sigep II (Monitoreo Hojas De Vida) | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1 | 18 | 18 | 0% | [17 empty] | 1
H | Seguimiento Sigep II (Monitoreo Hojas De Vida) | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 1 | 36 | 36 | 0% | [35 empty] | 1
H | Seguimiento Sigep II (Monitoreo Hojas De Vida) | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
H | Seguimiento Sigep II (Declaracion de Bienes y Rentas) | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 23 | 23 | 0% | [22 empty] | 1
H | Seguimiento Sigep II (Declaracion de Bienes y Rentas) | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Sistema de Evaluacion y Desempeño | 4% | Talento humano | Talento humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 150 | 6 | 27 | 0%
H | Informe consolidado de la evaluacion de desempeño de Funcionarios de Carrera Administrativa y LNR | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 10 | 10 | 0% | [9 empty] | 1
H | Informe Consolidado Evaluacion Provisionales | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | 25 | 25 | 0% | [24 empty] | 1
T | Oferta Publica Empleos de Carrera | 4% | Talento humano | Talento humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 183 | 23 | 49 | 0%
H | Informe de OPEC - Semestral | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Informe de OPEC - Semestral | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
T | Registro Publico de Carrera Administrativa | 2% | Talento humano | Talento humano | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 61 | 40 | 49 | 0%
H | Informe Registro Publico de Carrera Administrativa | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
T | Actualizacion Manual de Funciones | 3% | Talento humano | Talento humano | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 91 | 14 | 27 | 0%
H | Actualizacion Manual de Funciones | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%

## SG-SST
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [53 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 3
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [53 empty] | FECHA: 13/12/2019
| Vigencia de plan: | 2022 | [7 empty] | Línea de tiempo | 1 | 2021-12-01 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | GESTION DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | 49
| Política / Componente: | TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD
| Meta Vigencia: | 2022 | [15 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 9% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 14% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 8% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 0%
| Actividad especifica: | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | [8 empty] | PERIODOS
| Producto: | Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Informe Trimestal de seguimiento) | [8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | CORRESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CORRESPONSABLE 2 | CORRESPONSABLE 3 | CORRESPONSABLE 4
A | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
T | Reunión para la Identificar el presupuesto para SG-SST vigencia 2022 | 4% | Responsable SST | Coordinación de Talento humano, Responsable SST | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 31 | 1 | 6 | 0%
H | Matriz de presupuesto para SG-SST |  | Responsable SST | Coordinación de Talento humano, Responsable SST | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
T | Estructurar el plan de trabajo que atendiendo las necesidades del SG-SST | 2% | Responsable SST | ARL, COPASST Y SST | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 31 | 1 | 6 | 0%
H | Plan de trabajo SG-SST 2022 aprobado firmado y publicado |  | Responsable SST | SST, secretaria general | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 6 | 6 | 0% | [5 empty] | 1
T | Realizar sesiones de inducción y reinducción a trabajadores contratistas (prestación de servicios y externos), y pasantes , personal que ingreso | 4% | Responsable SST | Responsable SST | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 349 | 1 | 51 | 0%
T | Divulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial, politica, objetivos y responsabilidades del SST | 2% | Responsable SST | Responsable SST | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 349 | 1 | 51 | 0%
H | Evaluación de sesiones inducción y reinducción |  | Responsable SST | Responsable SST | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Conformar los comites CCL Y COPASST vigencia 2022 -2024 | 1% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-01-31 | 2022-05-31 | 121 | 6 | 23 | 0%
T | Realizar seguimiento del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y capacitaciones del comité paritaria de seguridad y salud en el trabajo. | 1% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Actas de reunión (mensual) verificadas del COPASST vigencia 2022(CRONOGRAMA) |  | Responsable SST | Responsable SST | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Realizar seguimiento del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y capacitaciones del comité de covivencia. | 2% | Responsable SST | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y profesional del sistema integrado | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Actas de reunión (trimestral) verificadas del CCL vigencia 2022(CRONOGRAMA) |  | Responsable SST | Responsable del SST, ARL | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Realizar capacitación de sst de acuerdo a los programado a la malla curricular de la entidad. | 2% | Responsable SST | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 2 trimestre |  | Responsable SST | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 1 trimestre |  | Responsable SST | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 3 trimestre |  | Responsable SST | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1 | 40 | 40 | 0% | [39 empty] | 1
H | Resultados de la evaluación de cumplimiento de la malla curricular de competencia SG-SST 3 trimestre |  | Responsable SST | Directora General, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0%
T | Convocatoria y conformación la brigada de emergencias | 2% | Responsable SST | Jurídica, Responsable SST, Coordinación Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-06-15 | 76 | 14 | 25 | 0%
H | Acta de reunión de conformación del equipo de brigada de emergencia de la entidad. |  | Responsable SST | Comunicaciones, Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | 25 | 25 | 0% | [24 empty] | 1
T | Actualizar y comunicar política y objetivos del SG-SST | 4% | Responsable SST | Lideres del sistema integrado | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 30 | 14 | 18 | 0%
H | Política y objetivos del SG-SST actualizada y comunicada |  | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, Contrataciones | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1 | 18 | 18 | 0% | [17 empty] | 1
T | Verificar el avance del SG-SST | 2% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y ARL | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 61 | 40 | 49 | 0%
H | Evaluación de los estándares mínimos Resolucion 0312/2019 SG-SST |  | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
T | Realizar la actualización y seguimiento de la matriz legal | 2% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST y ARL | 2022-01-01 | 2022-09-25 | 268 | 1 | 39 | 0%
H | Matriz legal actualizada |  | Responsable SST | Oficina asesora juridica y responsables del SST | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 1 | 39 | 39 | 0% | [38 empty] | 1
T | Diseñar e implementar campaña de comunicaciones del sg-sst o difusión de información externa asociada al sistema de gestión del sst | 2% | Responsable SST | Responsable SST Y ARL | 2022-02-01 | 2022-12-20 | 323 | 6 | 52 | 0%
H | Cronograma de campaña de SG-SST |  | Responsable SST | Responsable SST Y Proceso de comunicaciones | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 1 | 4 | 4 | 0% |  |  |  | 1
T | Apoyar la elaboración de la guia de adquisiciones y contratación anual de la entidad | 2% | Responsable SST | Lideres del sistema integrado | 2022-06-06 | 2022-11-30 | 178 | 24 | 49 | 0%
H | Guia de adquisiciones y contratación anual de la entidad |  | Responsable SST | Lideres del sistema integrado | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
T | Realizar verificación procedimiento de gestión del cambio | 2% | Responsable SST | Lideres del sistema integrado | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Informe de resumen sobre los resultados acerca de la ejecución de cambios efectuados o realizados durante la vigencia. |  | Responsable SST | Lideres del sistema integrado | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Verificar el profesiograma | 2% | Responsable SST | COPASST, Responsable SST, ARL COLMENA | 2022-02-02 | 2022-03-31 | 58 | 6 | 14 | 0%
T | Apoyar en la contruccion de de las ficha tecnica para evaluaciones medicas. | 1% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, contratacion | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 29 | 6 | 10 | 0%
H | Ficha y estudio previo de examenes medicos |  | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, Contratacion | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
T | Realizar logística y seguimiento de evaluaciones médicas ocupacional | 2% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2012-02-01 | 2022-12-30 | 3986 | 6 | 53 | 0%
T | Base de batos de condiciones de salud actualizada. | 2% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 32 | 49 | 53 | 0%
T | Diagnóstico de condiciones de salud actualizado | 2% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2022-11-01 | 2022-12-25 | 55 | 45 | 52 | 0%
H | Actualizar y implementar y sistemas de vigilancia epidemiológica desordenes muscoesqueléticos |  | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 | 49 | 49 | 0% | [48 empty] | 1
T | Ejecutar y programar actividades de la semana de la seguridad y salud en el trabajo. | 4% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 31 | 36 | 40 | 0%
H | Cronograma de semana de la salud del SG-SST |  | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1 | 40 | 40 | 0% | [39 empty] | 1
T | Tamizaje de ingreso de acuerdo a protocolo de bioseguridad covid-19 | 3% | Responsable SST | Responsable del SST Y Brigada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
T | Mantener la implementacion del protocolo de bioseguridad covid-19 insor | 3% | Responsable SST | Coordinación de Gestión Talento Humano, Responsable SST, ARL COLMENA, BRIGADA EMERGENCIAS | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 364 | 1 | 53 | 0%
H | Adoptar la medidadad en la entidad para el manejo de la pandemia COVID-19. |  | Responsable SST | ARL Y Responsable SST | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
T | Realizar reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y sospecha de origen de enfermedad laboral | 2% | Responsable SST | ARL Y Responsable SST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
T | Verificar el procedimieto de accidentes de trabajo para actualizacion. | 2% | Responsable SST | ARL Y Responsable SST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
H | Actualizar el procedimiento de accidente de incidentes y accidentes de trabajo. |  | Responsable SST | RESPONSABLE DEL SST | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 1 | 24 | 24 | 0% | [23 empty] | 1
H | Verificar el informe de riesgo piscosocial BATERIA |  | Responsable SST | ARL Y Responsable SST | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
T | Ejecutar las medición de riesgo psicosocial | 2% | Responsable SST | ARL Y Responsable SST | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 31 | 27 | 31 | 0%
T | Actualizar el documneto de programa de riesgo psicosocial de acuerdo a los resultados | 3% | Responsable SST | ARL Y Responsable SST | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 62 | 40 | 49 | 0%
T | Actualizar y realizar seguimiento a la matriz de peligros y riesgos | 2% | Responsable SST | RESPONSABLE DEL SST/ ARL | 2022-01-01 | 2022-05-15 | 135 | 1 | 20 | 0%
T | Socializar y ajustar matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las observaciones de loc colaboradores del INSOR | 5% | Responsable SST | Funcionarios y contratistas | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 17 | 16 | 18 | 0%
H | Matriz de peligros y riesgos SG-SST actulizada |  | Responsable SST | RESPONSABLE DEL SST/ ARL | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 1 | 20 | 20 | 0% | [19 empty] | 1
T | Realizar inspecciones de SST | 4% | Responsable SST | Responsables SST, COPASST | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 303 | 6 | 49 | 0%
H | Cronograma de inspecciones ejecutado 1 semestre |  | Responsable SST | Responsables SST, COPASST | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 27 | 27 | 0% | [26 empty] | 1
H | Cronograma de inspecciones ejecutado 2 semestre |  | Responsable SST | Responsables SST, COPASST | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Verificar la entrega de elementos de protección personal | 2% | Responsable SST | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Servicios administrativos | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 333 | 6 | 53 | 0%
T | Gestionar la entrega de elementos de protección personal 1 Semestre | 2% | Responsable SST | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Servicios administrativos | 2022-01-15 | 2022-12-30 | 350 | 3 | 53 | 0%
H | Formato de entrega de elementos de protección personal |  | Responsable SST | Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Servicios administrativos | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Plan de gestión del riesgo de desastres actulizado | 2% | Responsable SST | RESPONSABLE DEL SST/ ARL | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 47 | 42 | 49 | 0%
T | Realizar planeación para similacro nacional | 2% | Responsable SST | Responsable de SST, ARL ,brigada y COPASST | 2022-10-01 | 2022-10-20 | 20 | 40 | 43 | 0%
H | Realizar simulacro |  | Responsable SST | Responsable de SST, ARL ,brigada y COPASST | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 43 | 43 | 0% | [42 empty] | 1
T | Medición y avance de la implemetación del SG-SST | 2% | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 306 | 10 | 53 | 0%
H | Hoja de vida indicadores del SG-SST |  | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Atender y realizar seguimiento a las auditorias del sg-sst realizadas por entes internos o externos | 2% | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
T | Atender la revisión por parte de la dirección y realizar las acciones de mejora resultantes | 2% | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1 | 53 | 0%
H | Realizar rendicion de cuentas |  | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1 | 42 | 42 | 0% | [41 empty] | 1
T | Informe de gestión para la rendición de cuentas SG-SST | 5% | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 47 | 42 | 49 | 0%
T | Implementar las acciones preventivas y correctivas y de mejora del SG-SST | 4% | Responsable SST | Responsable del SST | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 306 | 10 | 53 | 0%
T | Plantear plan de trabajo del SG-SST 2023 | 4% | Responsable SST | Responsable SST y ARL | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 61 | 45 | 53 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%

## INTEGRIDAD
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [53 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 3
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [53 empty] | FECHA: 13/12/2019
| Vigencia de plan: | 2022 | [7 empty] | Línea de tiempo | 1 | 2021-12-01 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | GESTION DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | 49
| Política / Componente: | TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD
| Meta Vigencia: | 2022 | [15 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 0%
| Actividad especifica: | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | [8 empty] | PERIODOS
| Producto: | Plan de trabajo de la politica de talento humano ejecutado | [8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | CORRESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CORRESPONSABLE 2 | CORRESPONSABLE 3 | CORRESPONSABLE 4
A | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
T | Plan de Gestion para afianzamiento Codigo de Integridad | 100% | Talento humano | Talento humano | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 362 | 2 | 53 | 0%
H | Diagnostico del grado de apropiación del Codigo de Integridad del Insor | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 10 | 10 | 0% | [9 empty] | 1
H | Ejecución y evaluacion de actividades de refuerzo en la apropiación del Código de Integridad - Segundo Trimestre | 0% | Talento humano | comunicaciones | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
H | Ejecución y evaluacion de actividades de refuerzo en la apropiación del Código de Integridad - Tercer Trimestre | 0% | Talento humano | comunicaciones | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 14 | 14 | 0% | [13 empty] | 1
H | Campaña Simbolica del Codigo de Integridad | 0% | Talento humano | comunicaciones | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
H | Elaboración de informe de cierre y comunicacion de la estrategia implementada en la apropiación del Código de Integridad 2022 | 0% | Talento humano | Talento humano | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T |  |  | Talento humano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%

## Ejemplo1
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [52 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION:
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [52 empty] | FECHA:
| Vigencia de plan: | 2020 | [6 empty] | Línea de tiempo | 7 | 2021-12-01 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea
| Dimensión: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | 49
| Política / Componente: | Planeación Institucional
| Meta Vigencia: | Política de Planeación Institucional ejecutada | [14 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 0%
| Actividad especifica: | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | [7 empty] | PERIODOS
| Producto: | 30 - Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % COMPLETADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
A | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 23%
T | Revisión de ítems a contratar | 10% | Subdirectores, Secretario General y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 31 | 1 | 5 | 100%
T | Consolidar información en el formato FODE09 | 10% | Subdirectores, Secretario General y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 31 | 1 | 5 | 100%
H | Plan de acción con presupuesto |  | Cristhiam Ruiz | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 5 | 50% | bar: FEBRERO 5
H | POAI Elaborado |  | Cristhiam Ruiz | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 5 | 60% | bar: FEBRERO 5
H | Distribución cadena de valor SUIFP |  | Cristhiam Ruiz | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 5 | 40% | bar: FEBRERO 5
T | Socialización formato Planes operativos | 10% | Planeacion | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2 | 6 | 6 | 30%
T | Trabajo de las áreas en los P.O. | 10% | Coordinadores y responsables. | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 3 | 7 | 7 | 0%
H | Entrega de operativos a planeacion |  | Coordinadores y responsables. | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 7 | 7 | 0% | bar: FEBRERO 7
T | Revisión con las Áreas | 10% | Coordinadores y responsables, planeacion | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2 | 7 | 7 | 0%
H | Consolidar y entregar las versiones finales |  | Planeacion | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 7 | 7 | 0% | bar: FEBRERO 7
T | Reuniones con las áreas | 10% | Coordinadores, responsables y planeacion. | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 8 | 8 | 9 | 0%
T | Consolidación del anteproyecto | 10% | Planeacion | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 5 | 9 | 10 | 0%
H | Documento de anteproyecto |  | Planeacion | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 10 | 10 | 0% | bar: MARZO 10
H | Reunión proyectos |  | Subdirectores, Secretario General, Jefes de oficina, planeacion | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 10 | 10 | 0% | bar: MARZO 10
T | Revisión de proyectos por subdirecciones | 10% | Subdirectores, Secretario General y Jefes de oficina | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 7 | 10 | 11 | 0%
T | Revisión por planeacion | 10% | Planeacion | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 10 | 11 | 12 | 0%
T | Versión definitiva | 10% | Planeacion | 2019-03-23 | 2019-03-29 | 7 | 12 | 13 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [6 empty] | 0 | 0 | 0%

## Hoja1 (hidden)
Comunicaciones
Contenidos educativos accesibles
Contratos
Dirección General
Financiero
Gestión de bienes y servicios
Gestión Educativa
Gestión territorial
Información y contenidos accesibles
INSOR Lab: Observatorio Social.
Lenguaje, cultura y comunicación
Oficina asesora de control interno
Oficina asesora de planeación y sistemas
Promoción y articulación para el acceso al goce efectivo de derechos
Promoción y desarrollo
Relación con el ciudadano
Sistemas
Talento humano
Trayectorias educativas completas cualificaciones de actores