## SST
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [53 empty] | CODIGO: FODE06 | [14 empty] | 2022-12-31
[56 empty] | VERSION: 5 | [14 empty] | 2023-12-31
|  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [53 empty] | FECHA: 22/12/2023 | [14 empty] | 2024-12-31
2025-12-31
| Vigencia de plan: | 2024 | [7 empty] | Línea de tiempo | 1 | 2023-12-27 |  | Duración de la actividad | [9 empty] | % Completado | [5 empty] | Actividad rezagada | [7 empty] | Actividad completa | [6 empty] | H | HITOS |  |  | A | Actividad |  |  |  | T | Tarea | [15 empty] | 2026-12-31
| Dimensión: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [8 empty] | 53
| Política / Componente: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 4% | [10 empty] | 0 | 4% | [11 empty] | 2024-12-31
| Meta Vigencia: | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | [15 empty] | Proyección I TRIM | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Proyección II TRIM | [5 empty] | 4% | [5 empty] | Proyección III TRIM | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Proyección IV TRIM | [5 empty] | 2%
| Actividad especifica: | Fortalecer la planeación estratégica del Talento humano | [8 empty] | PERIODOS
| Producto: | 2- Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06). | [8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| ACTIVIDAD / TAREA / HITO | % de Peso | ASIGNADO A | CORRESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEM INI | SEM FIN | % AVANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CORRESPONSABLE 2 | CORRESPONSABLE 3 | CORRESPONSABLE 4
A | Fortalecer la planeación estratégica del Talento humano | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 55.7%
H | Identificar y ejecutar el presupuesto SG-SST |  | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Convocar y realizar reunión con los coordinadores de GBS Y TH para identificación del presupuesto 2024 del plan anual. | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-02-02 | 2024-02-25 | 24 | 5 | 8 | 100%
T | Convocar y realizar reunión con los coordinadores de GBS Y TH para identificación las necesidades vigencia 2025 | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 15 | 3 | 5 | 100%
T | Realizar seguimiento de la ejecución del primer semestre del presupuesto ejecutado para SG-SST | 2% | Responsable SST | Responsable SST | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 5 | 26 | 100%
T | Realizar seguimiento de la ejecución del segundo semestre del presupuesto ejecutado para SG-SST | 1% | Responsable SST | Responsable SST | 2024-07-01 | 2024-11-15 | 138 | 27 | 46 | 50%
H | Inducción y reinducción SST | 0% | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 50 | 50 | 0% | [49 empty] | 1
T | Realizar inducción y reinducción(reglamento de higiene y seguridad industrial, politica, objetivos, responsabilidades entre otros del SST ) a los funcionarios, contratistas (internos y externos) y pasantes nuevos que hayan ingresado en el primer semestre. | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 136 | 5 | 24 | 100%
T | Realizar inducción y reinducción(reglamento de higiene y seguridad industrial, politica, objetivos, responsabilidades entre otros del SST ) a los funcionarios, contratistas (internos y externos) y pasantes nuevos que hayan ingresado en el segundo semestre | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 168 | 27 | 50 | 0%
H | Verificar funciones y responsabilidades del COPASST | 0% | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Gestionar capacitaciones para el COPASST | 2% | Responsable SST | COPASST | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 185 | 9 | 35 | 100%
T | Realizar seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo del primer semestre | 2% | Responsable SST | COPASST | 2024-01-25 | 2024-06-30 | 158 | 4 | 26 | 100%
T | Realizar seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo del segundo semestre | 2% | Responsable SST | COPASST | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 183 | 27 | 53 | 50%
T | Gestionar la conformación el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2024-2026 | 2% | Responsable SST | Planeacion y sistemas | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 92 | 27 | 40 | 100%
H | Verificar funciones y responsabilidades del CCL |  | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0%
T | Gestionar capacitaciones para CCL | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-06-06 | 2024-06-30 | 25 | 23 | 26 | 100%
T | Gestionar la conformación el comité de convivencia laboral vigencia 2024-2026 | 2% | Responsable SST | CCL | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 121 | 5 | 22 | 100%
T | Realizar seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo del comité de convivencia durante el primer semestre. | 2% | Responsable SST | CCL | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1 | 26 | 100%
T | Realizar seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo del comité de convivencia durante el segundo semestre. | 2% | Responsable SST | CCL | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 183 | 27 | 53 | 50%
H | Verificar funciones y responsabilidades del la Brigada de emergencia |  | Responsable SST | Brigada de emergencia | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 50 | 50 | 0% | [49 empty] | 1
T | Actualizar plan de gestión del riesgo de desastres | 2% | Responsable SST | Planeacion y sistemas | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 47 | 42 | 48 | 0%
T | Realizar planeación para simulacro nacional | 2% | Responsable SST | Brigada de emergencia | 2024-09-01 | 2024-10-10 | 40 | 35 | 41 | 50%
T | Gestionar capacitaciones del equipo de la brigada de emergencia | 3% | Responsable SST | ARL | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 29 | 14 | 18 | 100%
H | Actualizar y divulgar los objetivos y la politica. |  | Responsable SST | Lideres del Sistema Integrado | 2024-06-30 | 2024-06-30
T | Actualizar y divulgar los objetivos y la política integral | 2% | Responsable SST | Lideres del Sistema Integrado | 2023-04-15 | 2023-06-30
| Formular la política del SGSST | 2% | Responsable SST | Planeacion y sistemas | 2023-04-15 | 2023-06-30
T | Formular el indicador de los objetivos de la política del SST | 2% | Responsable SST | Planeacion y sistemas | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 61 | 18 | 26 | 100%
H | Realizar la evaluación de los estándares mínimos Resolución 0312/2019 SG-SST |  | Responsable SST | Oficina asesora de planeación y sistemas | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 39 | 39 | 0% | [38 empty] | 1
T | Reportar a la ARL la evaluación de estandares SG-SST del INSOR | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 31 | 48 | 53 | 0%
H | Contar con la matriz legal actualizada |  | Responsable SST | Talento humano | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 1 | 42 | 42 | 0% | [41 empty] | 1
T | Realizar la actualización y seguimiento de la matriz legal SG-SST. | 1% | Responsable SST | Talento humano | 2024-07-01 | 2024-11-20 | 143 | 27 | 47 | 100%
T | Realizar actividades de divulgación de información SG-SST primer semestre | 1% | Responsable SST | Comunicaciones | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 153 | 5 | 26 | 100%
T | Realizar actividades de divulgación de información SG-SST segudo semestre. | 1% | Responsable SST | Comunicaciones | 2024-07-10 | 2024-12-30 | 174 | 28 | 53 | 50%
T | Verificar la aplicación del procedimiento de gestión del cambio, frente los cambios que impactan al SG-SST ocurridos en la vigencia 2024 | 2% | Responsable SST | ARL | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 214 | 22 | 53 | 20%
H | Realizar las actividades del procedimiento de examenes medicos laborales |  | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 50 | 50 | 0% | [49 empty] | 1
T | Apoyar en la contruccion de la ficha técnica para estudio previo de exámenes médicos | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 75 | 1 | 11 | 100%
T | Verificar el profesiograma | 2% | Responsable SST | ARL | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 16 | 3 | 5 | 100%
T | Realizar logística y seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-11-01 | 2024-12-25 | 55 | 44 | 52 | 0%
T | Actualizar la base de datos de condiciones de salud | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 62 | 31 | 40 | 100%
T | Solicitar a la IPS el informe de diagnóstico de condiciones de salud | 2% | Responsable SST | ARL | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 31 | 35 | 40 | 0%
H | Desarrollar las actividades del sistema de vigilancia epidemiológica de desordenes musco esqueléticos | 0% | Responsable SST | Oficina asesora de planeación y sistemas | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1 | 46 | 46 | 0% | [45 empty] | 1
T | Programar y realizar actividades para la semana de la seguridad y salud en el trabajo. | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 61 | 35 | 44 | 0%
T | Formular con el manual y los procedimientos del programa de rehabilitación laboral integral para la reincorporación laboral ocupacional | 2% | Responsable SST | ARL Colmena | 2023-07-06 | 2023-10-30 | 117 | 28 | 45
T | Gestionar las actividades del programa de pausas activas | 2% | Responsable SST | Oficina asesora de planeación y sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 366 | 1 | 53 | 20%
H | Realizar reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y sospecha de enfermedad de origen laboral |  | Responsable SST | Talento humano | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Reportar e investigar accidentes de trabajo si se presentan en el primer semestre. | 1% | Responsable SST | ARL | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1 | 26 | 100%
T | Reportar e investigar accidentes de trabajo si se presentan | 1% | Responsable SST | ARL | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 184 | 27 | 53 | 50%
H | Desarrollar el programa de riesgo Psicosocial |  | Responsable SST | Talento humano | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 1 | 48 | 48 | 0% | [47 empty] | 1
T | Verificar informe de riesgo psicosocial de la medición de la batería de riesgo psicosocial. | 2% | Responsable SST | ARL | 2024-02-02 | 2024-05-30 | 119 | 5 | 22 | 100%
T | Entregar insumos correspondiente a la ARL, para actualización del documento programa de riesgo psicosocial. | 2% | Responsable SST | ARL | 2024-02-15 | 2024-05-15 | 91 | 7 | 20 | 100%
T | Realizar seguimiento y ejecutar las actividades del programa de riesgo Psicosocial. | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-01-01 | 2024-06-15 | 167 | 1 | 24 | 100%
H | Contar con la matriz de peligros actualizada |  | Responsable SST | Colaboradores | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 1 | 44 | 44 | 0% | [43 empty] | 1
T | Realizar seguimiento a la matriz de peligros y riesgos | 2% | Responsable SST | Comunicaciones | 2024-03-15 | 2024-10-31 | 231 | 11 | 44 | 80%
T | Ajustar la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las observaciones de los colaboradores del INSOR | 2% | Responsable SST | COPASST | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 47 | 11 | 18 | 100%
T | Solicitar la divulgación de la matriz del peligros y riesgos al proceso de comunicaciones | 2% | Planeacion y sistemas | COPASST | 2024-04-01 | 2024-06-30
T | Realizar el programa seguridad orden y limpieza e implementarlo | 2% | Planeacion y sistemas | COPASST | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 9 | 26 | 100%
H | Contar con el cronograma de inspecciones ejecutadas |  | Responsable SST | Gestión de bienes y servicios | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 53 | 53 | 0% | [52 empty] | 1
T | Realizar inspecciones de SST | 2% | Responsable SST | COPASST | 2024-02-10 | 2024-11-15 | 280 | 6 | 46 | 70%
T | Realizar seguimiento de plan de intervención de las inspecciones de SST | 2% | Responsable SST | Gestión de bienes y servicios | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 183 | 27 | 53 | 30%
H | Gestionar la entrega de elementos de protección personal |  | Responsable SST | Gestión de bienes y servicios | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 50 | 50 | 0% | [49 empty] | 1
T | Verificar la entrega de elementos de protección persona a los operativos. | 2% | Responsable SST | Gestión de bienes y servicios | 2024-03-20 | 2024-06-20 | 93 | 12 | 25 | 100%
H | Actualizar hoja de vida indicadores del SG-SST |  | Responsable SST | Comunicaciones | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 42 | 42 | 0% | [41 empty] | 1
T | Medir el avance de la implementación del SG-SST | 2% | Responsable SST | ARL | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 47 | 42 | 48 | 0%
T | Realizar rendición de cuentas | 2% | Responsable SST | Oficina asesora de control interno | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 92 | 40 | 53 | 0%
T | Elaborar Informe de gestión para la rendición de cuentas SG-SST | 3% | Responsable SST | Talento humano | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 92 | 40 | 53 | 0%
T | Atender las auditorías internas y/o externas del SG-SST | 2% | Responsable SST | Control interno | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 9 | 53 | 0%
T | Gestionar la revisión del SG- SST por parte de la dirección | 2% | Responsable SST | Dirección General | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61 | 44 | 53 | 0%
T | Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del SG-SST como resultado de auditorias internas y externas, revision por la direccion y accidentes de trabajo (si se presentan) | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-03-15 | 2024-11-01 | 232 | 11 | 44 | 40%
T | Plantear plan de trabajo del SG-SST 2025 | 2% | Responsable SST | Talento humano | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 44 | 48 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
T | [7 empty] | 0 | 0 | 0%

## Hoja1 (hidden)
Centro de producción audiovisual
Comunicaciones
Contenidos educativos accesibles
Contratos
Dirección General
Financiero
Gestión de bienes y servicios
Gestión Educativa
Gestión territorial
Información y contenidos accesibles
INSOR Lab: Observatorio Social.
Lenguaje, cultura y comunicación
Oficina asesora de control interno
Oficina asesora Jurídica
Oficina asesora de planeación y sistemas
Promoción y articulación para el acceso al goce efectivo de derechos
Promoción y desarrollo
Relación con el ciudadano
Sistemas
Talento humano
Trayectorias educativas completas cualificaciones de actores