## Mantenimiento - 2020
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR
PROCESO GESTION DE LAS TIC
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - 2020
SISTEMA | SUBSISTEMA | CATEGORIA | HARDWARE |  |  |  | SOFTWARE |  |  | CONTRATO ASOCIADO AL MANTENIMIENTO | VIGENCIA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO |  | RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO | Servicio esperado
|  |  | COMPONENTE | TIPO | ACTIVIDADES POR REALIZAR | CONSIDERACIONES | COMPONENTE | ACTIVIDADES POR REALIZAR | CONSIDERACIONES
[11 empty] | Inicio | Finalización
CLIENTES | EQUIPOS DE COMPUTO |  | CPU |  | _ Desarme - Soplado - Limpieza y lubricación fuente de alimentación - Limpieza y lubricación de los ventiladores internos - Limpieza de las tarjetas internas | 1. Se deberá identificar los equipos con garantías vigentes. El mantenimiento de estos equipos se hará de conformidad con el protocolo establecido por el proveedor 2, se identificarán los equipos que no cuenten con garantía vigentes. El mantenimiento de estos equipos se hará de conformidad con el procedimiento establecido por la entidad. 3. El personal encargado de la manipulación de los equipos deberán portar la manilla antiestática para evitar eventuales daños a circuitos sensibles a este fenómeno eléctrico 4. La limpieza de la cubierta de la CPU deberá hacerse con limpiador espumoso, especial para el tipo de material. 5, La limpieza de las pantallas de la CPU deberá hacerse con liquido para cristales espacial para el tiempo de material. 6. A la finalización del mantenimiento preventivo el personal de cómputo tendrá que comprobar el correcto funcionamiento, diagnóstico, lubricación y limpieza interna y externa de los equipos, dejando acta de mantenimiento de equipo, la cual reposará en la carpeta de cada equipo. 7. El personal de mantenimiento deberá dar instrucciones a los usuarios sobre el uso adecuado de los equipos de cómputo. | SISTEMA OPERATIVO/ COMPONENTES FISICOS DE LOS EQUIPOS | _ Verificación versión del software instalada en los equipos, autorizado/instalado por la Oficina de planeación y Sistemas. - Verificar las actualizaciones (parches) del sistema operativo | 1. Antes de proceder con la instalación de las actualizaciones del sistema operativo, verificar que este procedimiento no afecte la funcionalidad de un software específico que se encuentre instalado en determinado equipo. 2. De presentarse este caso, las actualizaciones se deberán realizar previa autorización o acorde a protocolos establecidos con el proveedor del software específico que se encuentre instalado 3, Antes de realizar el cambio de componentes y periféricos de las estaciones de trabajo se debe registrar en el sistema GLPI y en la hoja de vida de cada equipo, el componente a cambiar. 4. De darse el cambio de componentes se deberá solicitar la parte a través del GLPI el cual se re direccionará a almacén. | para los equipos de computo ya no estan con garantías por parte de los provvedores, por lo que la entidad con el equipo humano para el soporte de mesa de ayuda realizará las lavores correspondientes a mantenimiento preventivos y correctivos siempre que la entidad cuente con los repuestos para estas maquinas. | 2020-01-20 | 2020-12-23 | Personal de prestación de servicios (Mesa de servicios) | Disponibilidad de los servicios de operatividad de los equipos de computo de escritorio y portátiles. Se realiza seguimiento de acuerdo al cronograma de operación por parte de los operadores de la mesa de ayuda y el cual este aprobado por el supervisor del contrato.
|  |  | MONITOR |  | - Limpieza residuos de polvo
|  |  | TECLADO |  | soplado y limpieza
|  |  | MOUSE |  | - Limpieza mecanismos
|  |  | ESCANER |  | - Limpieza mecanismos
|  |  | IMPRESORA |  | _Desarme - Limpieza - remplazo de componentes (consumibles) |  |  |  |  | para las impresoras ya no estan con garantías por parte de los provedores, por lo que la entidad con el equipo humano para el soporte de mesa de ayuda realizará las lavores correspondientes a mantenimiento preventivos, sin embargo la entidad dentro de su PAA contenplo la renovación de estas garantias, por lo que una ves se tengan se programaran los mantenimientos preventivos y correctivos, una ves se tenga el contrato se realizara el seguimiento a la fecha de contratación del servicio. | 2020-01-20 | 2020-12-23 | Personal de pretación de servicios (Mesa de servicios) Servicios Tecnologicos | Disponibilidad de los servicios de operatividad del sistema de impresión, Se realiza seguimiento de acuerdo al cronograma de operación por parte de los operadores de la mesa de ayuda y el cual este aprobado por el supervisor del contrato. Y de la contratación de la renovación de garantía para estos elemnetos cuando se realice la contratación de este servicio.
|  |  | NAS DE USUARIO |  | * Limpieza * Afinamiento en sistema operativo * Afinamiento de reglas |  |  |  |  | en cuanto a las NAS se deberan realizar mantenimientos a nivel de software, con el fin de que esten operativas. | 2020-01-20 | 2020-12-23 | Administrador de la plataforma | Disponibilidad del servicio de almacenamiento de la información (copias de seguridad, file server), para lo cual el administador programara dos afinamientos al sistema de las NAS, el cual estarna programadas en el plan operativo de su gestión.
DATA CENTER | CENTRO DE COMPUTO | SERVIDORES Virtualizados, Físicos | esxinsor-01.insor.local | Servidor ESX productivo | El administrador de la máquina virtual deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo El administrador de los servidores HP prolian realizará el mantenimiento preventivo del equipo | 1. El administrador del equipo debe presentar las actas de mantenimiento preventivo al servidor físico que contiene las máquinas virtuales 2. Si el equipo tiene garantía vigente, el mantenimiento deberá hacerse acorde con protocolo o estándar del fabricante. 3. El administrador de las maquinas físicas debe presentar acta del mantenimiento preventivo 4. si los servidores físicos requieren de repuestos se deben realizar informe de mantenimiento y solicitar por el GLPI el repuesto | Firmware/sistema operativo | Validar actualizaciones (parchado) de los sistemas operativos de las máquinas virtuales inmersas en el servidor físico | La instalación de actualizaciones deberá hacerse de tal manera que no afecte software específico de las máquinas virtuales | Disponibilidad de los servicios de licenciamiento y soporte sobre la herramienta del sistema de virtualización, seguridad de los equipos de computó de escritorio y portátiles, sistema de respaldo y replicación . Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. | 2020-02-08 | 2020-12-31 | Administrador de la plataforma del INSOR proveedor del los servicios de renovación de los diferentes software de Vmware, Antivirus, Backup y Replicación y fireall | Disponibilidad de los servicios ofrecidos para el sistema de Virtualización (Vmware), sistema de sefuridad perimetral (sonicwall) y protección de virus (Symantec), Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio.
|  |  | esxinsor-02.insor.local | Servidor ESX productivo
|  |  | esxinsor-03.insor.local | Servidor ESX productivo
|  |  | SRV-BACKUP. insor.local | Servidor Copias de Seguridad - Prolian ML-150. insor.local
|  |  | PRUEBAS. insor.local | Servidor pruebas - Prolian ML-150. insor.local
|  | STORAGE - POWERVAULT | PowerEdge R720 | SAN HP STORAGE WORKS | 1. El administrador del storage y de la powervault deberá responder por el mantenimiento de los equipos 2. Se deberá verificar las garantías de los equipos. | 1. El administrador del storage y de la poervault deberá entregar las actas de realización del mantenimiento respectivos 2. Si el equipo tiene garantía vigente, el mantenimiento deberá hacerse acorde con protocolo o estándar del fabricante 3. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo por lo menos una (1) vez al año. | Firmware/sistema operativo | Validar actualizaciones (parchado) del sistema operativo de cada equipo | El parchado deberá hacerse siempre y cuando no afecte software específico de los equipos | Disponibilidad de los servicios de extención de las garantías de los equipos l que soporta el sistema del centro de computo . Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Colsistec / Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad de los servicios ofrecidos para el sistema de copias de seguridad (Backup y replicación),Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio.
|  |  | PowerVault TL2000 | BACKUP DELL POWERVAULT TL2000
|  | NETWORKING | A5500-Ei | Switch Equipo Core 1 | 1. El administrador de los equipos físicos deberá responder por el mantenimiento de los equipos. 2. El mantenimiento de estos dispositivos de red deberá hacerse de acuerdo al protocolo que tenga establecido el fabricante. 3. Actividades de mantenimiento preventivo: - Destapado de unidad para limpieza de partes internas del equipo (realizar esta operación con manilla antiestática) - Desconexión del cable principal de la fuente de poder - Desconexión bus de datos y retiro del chasis de la tarjeta principal - Aplicación de limpiador de contactos - Limpieza de residuos con cepillo antiestático | 1. El administrador de los Vblock deberá entregar los certificados de realización del mantenimiento respectivos 2. Si el equipo tiene garantía vigente, el mantenimiento deberá hacerse acorde con protocolo o estándar del fabricante | Firmware/sistema operativo | 1. Validación puertos en uso y puertos deshabilitados o dañados 2. Switch y router (depende de la capa de aplicación): revisión de las actualizaciones del software realizadas al dispositivo (en caso de falla grave de seguridad) 3. 3. En caso de ser necesario (fallos de seguridad o de funcionalidad) se deben instalar las actualizaciones del firmware/sistema operativo de cada dispositivo. | Si el equipo tiene garantía vigente, las actualizaciones las deberá hacer el fabricante/distribuidor | en cuanto a estos mantenimientos se deberanrealizar acorde a las necesiades de la entidad, ya que estos equipos no cuentan con garantías, por lo que el administrafdor de la plataforma deberá realizar un plan de renovación de equipos de comunicaciones, y se realizara seguimiento a la fecha de la contratación de estos componentes. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad del servicio de Net Working , para lo cual el administador programara dos afinamientos al sistema de los Switch de borde y core Switch, el cual estarna programadas en el plan operativo de su gestión.
|  |  | A5500-Ei | Switch Equipo Core 2
|  |  | A5120-Ei | Switch HP A5120Ei - Equipo de Borde
|  |  | A5120-Ei | Switch HP A5120Ei - Equipo de Borde
|  |  | A5120-Ei | Switch HP A5120Ei - Equipo de Borde
|  |  | NSA3600 | Apliance Firewall - 1
|  |  | NSA3600 | Apliance Firewall - 2
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
| AIRE ACONDICIONADO |  | AIRE ACONDICIONADO - Modelo DATACOOL - Fabricante AIRSYS | Precición de 3,8 TR | 1. Si existe contrato vigente, el mantenimiento se hará conforme a protocolo establecido por el proveedor. 2. Las actividades de mantenimiento para este equipo comprenden: - Limpieza general del equipo - Ajuste eléctrico y mecánico - Revisión de parámetros de operación - Chequeo de temperaturas y sensores de humedad - Revisión de eventos y alarmas - Inspección interna y externa de las unidades condensadoras - Limpieza o lavado a los filtros de aire (Lavado o cambios de los filtro de las condensadoras según corresponda) - Inspeccionar los compresores - Revisar los ventiladores - Revisar la válvula de servicio - Revisión a los controles de operación y de seguridad - Revisión de las bombas - Revisión estado lubricación de las partes que lo requieran - Revisión a fallos en el circuito de refrigerante. - Revisión a los controles de temperatura - Medición temperaturas-presión - Lavar rejillas - Revisar carga de refrigerante - Cambiar espumas de recubrimiento - Limpiar los serpentines - Limpiar las unidades (interior y exterior) - Revisar las acometidas eléctricas - Revisar las tuberías de drenaje de acuerdo a los manuales del equipo. Nota: El mantenimiento preventivo incluye el desarme y armado con cambio de tornillería de los equipos de aire acondicionado intervenidos. | Se recomienda que el mantenimiento preventivo se realice por lo menos dos (2) veces al año. | Firmware | Instalación de la versión reciente del firmaware del equipo | atender las recomendaciones del fabricante para los mantenimeitno preventibos y correctivos del sistema | Contrato No. 179 de 2017 con Energex Servicios contratados: - Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de aire acondicionado del Data Center - Mantenimiento correctivo a equipo con disponibilidad 7x24. - Suministro de sustancias, insumos y repuestos que se requieran | 2017-11-01 | 2020-11-01 | Energex / Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad del servicio de Aire Acondicionado para el buen funcionamiento del centro de computo de la entidad , para lo cual el administador programara dos afinamientos al sistema y el mantenimiento del equipo dos (2) veses al año.
| UPS | UPS POWERSUN DE 30KVA |  | 30 KVA | El mantenimiento preventivo al equipo se realiza conforme a los programado por el fabricante, con el protocolo o plan de trabajo que esté definido para tal efecto, que incluye: 1. Realización de pruebas de transferencia de carga electrónica a By-Pass Estático y a By-Pass de Mantenimiento. 2. Pruebas de transferencia de carga Red-Planta-Red 3. Mediciones de voltaje y corriente de entrada y salida. 4. Visitas de mantenimiento preventivo: - limpieza general - análisis histórico de eventos - test a baterías (en carga y descarga) - análisis termográfico - medición de parámetros del equipo | Acorde con el Contrato 131 de 2016, se definió el siguiente plan de mantenimiento: 1. Garantizar que la solución cuente con garantía de fábrica mínima de tres (3) años, para la UPS contemplando todos los componentes funcionales como: baterías, cableado, trasformadores,..etc., componentes fundamentales que hacen parte de esta solución , Este deberá estar soportado con su respectivo contrato de fábrica. 2. Visitas de mantenimiento preventivo: tres (3) anualmente, cada trimestre, durante la vigencia de la garantía. | Firmware | 1. Instalación de la versión del firmaware reciente del equipo 2. Revisión información dada por el protocolo SNMP de los equipos UPS (monitoreo remoto) |  | Contrato 131 de 2016 Servicios contratados: - Mantenimiento preventivo/correctivo equipos UPS Powersun - Atención emergencias con disponibilidad 7x24. - Suministros de partes o repuestos defectuosos (excepto baterías y fusibles) | 2016-10-14 | 2020-10-14 | Powersun / Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad del servicio de sistema de UPS para el buen funcionamiento de la entidad , para lo cual el administador programara dos afinamientos al sistema y el mantenimiento del equipo dos (2) veses al año.
|  | UPS APC DE 10KVA | SURT1000XLT | 10 KVA | [5 empty] | para el equipo de UPS de 10 KVA al no contar con garantías por parte de los provvedores, la entidad realizará el proceso de contratación para realizar este mantenimiento y debe contar con los repuestos para estas maquinas, una ves se realice este proceso se relizaran los seguimientos | 2020-05-05 | 2020-12-31 | Administrador de la plataforma del INSOR proveedor del los servicios de mantenimiento de UPS | Disponibilidad del servicio de sistemas de UPS para el centro de computo, para lo cual el administador programara un (1) mantenimiento al sistema una ves se realice el proceso de contratación.
CABLEADO ESTRUCTURADO | 1-Cableado Eléctrico 2-Cableado horizontal voz y datos |  | Armario de comunicaciones (Rack) 1. Tomas de datos 2. Tomas eléctricas |  | 1. Revisión estado del cableado de cobre: - Inspección de las tomas de datos en los paneles de parcheo de los racks existentes: comprobación de identificación y anclaje correcto 2. Revisión de los racks de comunicaciones y etiquetado: - Revisión del estado de anclaje de los elementos al armario - Revisión de tensiones eléctricas - Revisión de los sistemas de evacuación del rack (si se dispone de ellos) 3. Revisión de los armarios eléctricos que afecten a los RACK de comunicaciones: - Comprobación de las rotulaciones de los circuitos eléctricos y las tensiones en las fases 4. Revisión de las tomas eléctricas de los RACK de comunicaciones: - Comprobaciones de tensiones eléctricas de las tomas y verificación de su rotulado | 1. Dependiendo de las pruebas realizadas, se deberá garantizar una intervención correctiva a fallos o incidencias que puedan ser encontradas. Las intervenciones de tipo preventivo al cableado estructurado dependerán en gran medida de los cambios que se hayan realizado y de trabajos adyacentes que hubieran podido afectar el funcionamiento del mismo. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Contrato 172 de 2017 - Global Wide Network 1. Servicios contratados: Instalación punto de datos y voz categoría 6a para el área control Interno, Sistemas, , comunicaciones, asesores, servicios administrativos. Incluye cable utp categoría 6a, tubería emt, escalerilla metálica Canaleta perimetral o para soportar en el mobiliario, Jack cat 6a, troquel, flace plate, patch cord del usuario certificado de fabrica, coraza LT, patch cord para el rack certificado de fabrica, adecuación, certificación del punto impreso y en medio magnético. adecuación, troqueles para datos y red eléctrica, face plate, certificación de los puntos tanto de voz como de datos en medio magnético e impreso, los circuitos en cable trenzado #12 THHN\Thwn, se deben dejar habilitados en los tableros eléctricos existentes para la red regulada y normal, se debe suministrar la protección (breaker) para los nuevos circuitos, todo debidamente marquillado de acuerdo a las normas internacionales para cableado y red eléctrica. se debe hacer uso de andamios en el primer piso y se puede hacer uso de la bandeja portacable de la ruta principal en cada piso Nota: El mantenimiento preventivo/correctivo para este componente se realizará a través del Servicio de Operación TI | 2017-11-17 | 2022-11-17 | Global Wide Network / Administrador de la plataforma del INSOR / personal de prestación servicios (mesa de ayuda) | Disponibilidad del servicio de sistemas comunicaciones d ela red Lan cableado estructurado .