## PARTICIPACION CIUDADANA
P
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS INSOR - 2021
Versión: 2
| Ejes Estratégicos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Inicio (de/mm/aaaa) | Final (de/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Partes Interesadas (Grupos de Interés) | [7 empty] | Poblaciones |  |  |  | Fases del ciclo de la gestión de la PC |  |  |  | Clasificación por tipo de instancia |  | Canal | [6 empty] | ¿Cómo se desarrolla la actividad? |  |  | En el desarrollo de la Actividad a los grupos de interés |  |  | RECURSOS UTILIZADOS |  |  |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA P.C |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos |  | Seguimiento
[9 empty] | Instituciones educativas | Comunidad educativa | Estado | Organizaciones | Cooperación | Sector privado | Medios | Ciudadanos | Población Afro | Población Indígena | Población Rrom | Población de Posconflicto | Participación en el Diagnóstico | Formulación | Implementación (Ejecución) | Seguimiento y Evaluación | Legalmente conformada | Otros | Presencial | Ferias de Servicio al Ciudadano | Página web | Correo electrónico | Chat | Redes Sociales | Otro cual | Directamente (con Asignación Presupuesto) | Alianzas | Convenios | Se les consultaron las recomendaciones u objeciones | Se discutieron o estableció un mecanismo para responder recomendaciones u objeciones formuladas | Se retroalimento sobre las recomendaciones u objeciones formuladas | Humanos | Financieros | Tecnológicos | Logísticos | Información y Consulta (1) | Control Social (2) | Ejecución por colaboración ciudadana (3) | Planeación participativa (4) | ODS | Derecho Humano que se garantiza | Seguimiento I trimestre 2021 | Seguimiento II trimestre 2021 | Seguimiento III trimestre 2021 | Seguimiento IV trimestre 2021
1 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas 2021 a través de formulario donde se recepcione propuestas por parte de la ciudadania en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2021 | I | Informe consulta previa planeación institucional | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
2 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | [39 empty] | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
3 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia | I | Informe | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
4 | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Promoción y Desarrollo | Promover la participación ciudadana de la población sorda, fortaleciendo los canales virtuales de los grupos de interés, mediante la realización de ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación. | I | Cinco (5) Contenidos audiovisuales para personas sordas | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Semestral |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
5 | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Identificar participativamente, a través de mesas de diálogo con los grupos de interés, las necesidades de la población sorda con el fin generar recomendaciones para su inclusión social. | D | Una (1) mesa de participación Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
6 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar asistencia técnica a la comunidad educativa y representantes de la comunidad sorda con el propósito de fortalecer la oferta bilingüe bicultural para sordos en las entidades territoriales focalizadas. | D | 12 sesiones | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Trimestral | X | X | [12 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
7 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar asistencia técnica con representantes de la comunidad sorda con el propósito de dar a conocer la ruta para la garantía de trayectorias completas y la manera como desde su rol de veedores ciudadanos pueden participar en los diferentes momentos del proceso. | D | 8 sesiones | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Trimestral |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
8 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar la consulta pública para recoger comentarios de la comunidad y grupos de interés sobre el proyecto de resolución reglamentario de la ENILSCE y el RENI, a través de la página institucional del Instituto. | I | 1 consulta pública | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Trimestral | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X |  | X |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
9 | Gestión educativa | Gestión educativa | Divulgar los avances de la implementación del trámite de la ENILSCE a través de la publicación de videos semestrales en las diferentes las plataformas digitales del INSOR. | I | 2 Videos | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Semestral | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
10 | Gestión educativa | Gestión educativa | Evaluar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el proposito de retroalimentar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda. | D | 12 Clases en vivo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
11 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Servicio al Ciudadano | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR | D-R | 3 sesiones | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | [7 empty] | X | [9 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
12 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Realizar la planeacion estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano | D | Informe planeación institucional | 2021-11-01 | 2021-12-25 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
|  |  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos
Note on G5: Elementos Rendición Cuentas I =Información D = Diálogo R = Responsabilidad -Alfonso Javier Herran Cadena

## ODS (hidden)
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos