## Participación Ciudadana V3
P
|  |  | PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO | [51 empty] | CÓDIGO: FOSC13
VERSION: 1
|  |  | FORMATO CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [51 empty] | FECHA: 10/12/2021
FECHA: 01 de julio de 2022
VERSIÓN: 3
SEGUIMIENTO
N° | Eje Estratégico | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la Rendición de Cuentas | Producto | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Partes Interesadas (Grupos de Interés) | [7 empty] | Poblaciones |  |  |  | Fases del ciclo de la gestión de la Participación Ciudadana |  |  |  | Clasificación por tipo de instancia |  | Canal | [6 empty] | ¿Cómo se desarrolla la actividad? |  |  | Recursos Utilizados |  |  |  | Participación Ciudadana P.C |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos |  | En el desarrollo de la Actividad a los grupos de interés |  |  | Presupuesto Ejecutado en la actividad |  |  | Avance de las actividades desarrolladas
[9 empty] | Instituciones educativas | Comunidad educativa | Estado | Organizaciones | Cooperación | Sector privado | Medios | Ciudadanos | Población Afro | Población Indígena | Población Rrom | Población de Posconflicto | Participación en el Diagnóstico | Formulación | Implementación (Ejecución) | Seguimiento y Evaluación | Legalmente conformada | Otros | Presencial | Ferias de Servicio al Ciudadano | Página web | Correo electrónico | Chat | Redes Sociales | Otro cual | Directamente (con Asignación Presupuesto) | Alianzas | Convenios | Humanos | Financieros | Tecnológicos | Logísticos | Información y Consulta (1) | Control Social (2) | Ejecución por colaboración ciudadana (3) | Planeación participativa (4) | ODS | Derecho Humano que se garantiza | Se les consultaron las recomendaciones u objeciones | Se discutieron o estableció un mecanismo para responder recomendaciones u objeciones formuladas | Se retroalimento sobre las recomendaciones u objeciones formuladas | Inversión (Rubro Prespuestal) | Funcionamiento (Rubro Prespuestal) | Presupuesto (en pesos) | Avance I cuatrimestre 2022 | Avance II cuatrimestre 2022 | Avance III cuatrimestre 2021
1 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las Dependencias | Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2022 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas 2022 a través de formulario donde se recepcione propuestas por parte de la ciudadania en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2022 | I | Informe consulta previa planeación institucional | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
2 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
3 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia | I | Informe | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
4 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Realizar la planeacion estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano | D | Informe planeación institucional | 2022-11-01 | 2022-12-25 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
5 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Relación con el Ciudadano | Fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuya a la generación de valor público y a la mejora institucionañ, a través de dialogos entre la dirección del INSOR y ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | D-R | 2 sesiones por cuatrimestre | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Cuatrimestral | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | Educación de calidad | Derecho a la educación
6 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Promover la participación ciudadana de la población sorda, fortaleciendo los canales virtuales de los grupos de interés, mediante la realización de ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación. | I | Cinco (5) contenidos audiovisuales para personas sordas | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Semestral |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
7 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Identificar participativamente, a través de mesas de diálogo con los grupos de interés, las necesidades de la población sorda con el fin generar recomendaciones para su inclusión social. | D | Una (1) mesa de participación Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
8 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Divulgar a la ciudadanía acciones relacionadas con la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC - Español (ENILSCE). | I | Dos (2) videos de divulgación de acciones relacionadas con la implementación de la ENILSCE | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Semestral | [7 empty] | X | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
9 | Gestión educativa | Gestión educativa | Retroalimentar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el proposito de mejorar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda. | D | 2 sesiones | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Semestral | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
10 | Gestión educativa | Gestión educativa | Convocar instituciones educativas para que hagan parte de la sección de Oferta Educativa en la plataforma INSOR Educativo. | D | 1 convocatoria | 2022-07-01 | 2022-12-15 | Anual | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
11 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2019-2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el cuatrienio | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2022-07-31 | 2022-08-30 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
12 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Relación con el Ciudadano | Realizar un grupo focal con estudiantes de colegio, pregrado o posgrado que hayan recibido asesoría por parte del grupo de Relación con el Ciudadano, para compilar las experiencias y recibir posibilidades de mejora | I-D | 1 sesión | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Anual | X | [13 empty] | X |  |  | x | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | [7 empty] | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
|  |  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos

## ODS (hidden)
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos