## PARTICIPACION CIUDADANA
P
|  |  | PROCESO RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | [53 empty] | CÓDIGO: FOSC13
VERSION: 2
|  |  | FORMATO CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [53 empty] | FECHA: 06/10/2022
FECHA: 03 de abril de 2023
VERSIÓN: 2
SEGUIMIENTO
N° | Eje Estratégico | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la Rendición de Cuentas | Producto | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Partes Interesadas (Grupos de Interés) | [7 empty] | Poblaciones |  |  |  | Fases del ciclo de la gestión de la Participación Ciudadana |  |  |  | Clasificación por tipo de instancia |  | Canal | [6 empty] | ¿Cómo se desarrolla la actividad? |  |  | Recursos Utilizados |  |  |  | Participación Ciudadana P.C |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos |  | En el desarrollo de la Actividad a los grupos de interés |  |  | Presupuesto Ejecutado en la actividad |  |  | Avance de las actividades desarrolladas
[9 empty] | Instituciones educativas | Comunidad educativa | Estado | Organizaciones | Cooperación | Sector privado | Medios | Ciudadanos | Población Afro | Población Indígena | Población Rrom | Población de Posconflicto | Participación en el Diagnóstico | Formulación | Implementación (Ejecución) | Seguimiento y Evaluación | Legalmente conformada | Otros | Presencial | Ferias de Servicio al Ciudadano | Página web | Correo electrónico | Chat | Redes Sociales | Otro cual | Directamente (con Asignación Presupuesto) | Alianzas | Convenios | Humanos | Financieros | Tecnológicos | Logísticos | Información y Consulta (1) | Control Social (2) | Ejecución por colaboración ciudadana (3) | Planeación participativa (4) | ODS | Derecho Humano que se garantiza | Se les consultaron las recomendaciones u objeciones | Se discutieron o estableció un mecanismo para responder recomendaciones u objeciones formuladas | Se retroalimento sobre las recomendaciones u objeciones formuladas | Inversión (Rubro Prespuestal) | Funcionamiento (Rubro Prespuestal) | Presupuesto (en pesos) | Nivel de Avance I cuatrimestre | Descripción avance y aportes a la gestión I Cuatrimestre | Nivel de Avance II cuatrimestre | Descripción avance y aportes a la gestión II Cuatrimestre | Nivel de Avance III cuatrimestre | Descripción avance y aportes a la gestión III Cuatrimestre
1 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Promover la participación ciudadana de la población sorda, mediante la estrategia para promover la relación Estado-Ciudadano Sordo a través de contenidos accesibles e inclusivos que aporten a la garantía del derecho de acceso a la información | I | Cinco (5) contenidos audiovisuales para personas sordas | 2023-07-04 | 2023-12-29 | Semestral |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  | 1. Reducción de las desigualdades. | Derecho a la educación
2 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Divulgar a la ciudadanía la implementación del modelo de gestión del conocimiento y la información para el posicionamiento de la cultura sorda | D | Una (1) mesa de participación Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2023-07-04 | 2023-12-29 | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
3 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Divulgar a la ciudadanía acciones relacionadas con la implementación del Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de la población sorda del país. | I | Una (1) acción y/o informe de socialización del estudio | 2023-07-04 | 2023-12-29 | Semestral | [7 empty] | X | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
4 | Goce efectivo de Derechos | Promoción y Desarrollo | Promover la participación ciudadana de la población sorda, mediante la divulgación de (i) la estrategia de prevención y detección de la pérdida auditiva a lo largo de la vida y atenciones a personas sordas en salud, (ii) la estrategia de fortalecimiento de capacidades ciudadanas con énfasis en jóvenes sordos y (iii) la estrategia de seguimiento a la aplicación de políticas que garanticen la permanencia y oportunidad de los derechos de la población sorda. | I | Tres (3) talleres de fortalecimiento y/o informe de socialización de las estrategias | 2023-07-04 | 2023-12-29 | Semestral |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  | 1. Reducción de las desigualdades. | Derecho a la educación
5 | Gestión educativa | Gestión educativa | Retroalimentar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el proposito de mejorar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda. | D | 1 documento semestral con el análisis sobre los resultados de la evaluación. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Semestral | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
6 | Gestión educativa | Gestión educativa | Convocar a instituciones educativas para que hagan parte de la sección de Oferta Educativa en la plataforma INSOR Educativo. | D | 1 convocatoria | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Anual | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
7 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las Dependencias | Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2023-2026 - Plan de Acción 2023 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, Mapa de Riesgos de Corrupción, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas 2023 a través de formulario donde se recepcione propuestas por parte de la ciudadania en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2023 | I | Informe consulta previa planeación institucional | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
8 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
9 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia | I | Informe | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
10 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Realizar la planeacion estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano | D | Informe | 2023-05-02 | 2023-06-02 | Anual | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X | Reducción de las desigualdades | Derecho a la educación
11 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Relación con el Ciudadano | Fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuya a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de dialogos entre la dirección del INSOR y ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | D-R | 2 sesiones por cuatrimestre | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cuatrimestral | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | Educación de calidad | Derecho a la educación
12 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Dirección General | Realizar mesas de trabajo colaborativo con asociaciones de sordos para identificar las necesidades de la población sorda desde ámbitos institucionales y mejorar la articulación de gestión del INSOR | D-R | 1 sesión por cuatrimestre | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Cuatrimestral |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
13 | Gestión educativa | Gestión educativa | Retroalimentar los contenidos modulares por parte de los docentes de las instituciones educativas seleccionadas para identificar aspectos de mejora de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda. | D | 1 sesión | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Anual | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Educación de calidad | Derecho a la educación
|  |  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos
Note on F10: ====== ID#AAAAoHH8Z38 (2023-01-26 17:21:06) Elementos Rendición Cuentas I =Información D = Diálogo R = Responsabilidad

## ODS
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos