## INDICE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
Dimensión 1: Talento Humano
Gestión Estratégica del Talento Humano
Integridad
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y planeación
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Misional gestión educativa
Misional promoción y desarrollo
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Política Gobierno Digital y transparencia y acceso a la información: TIC para el estado
Política de Seguridad Digital
Política de Defensa Jurídica
Política de Servicio al ciudadano
Política de Racionalización de trámites
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Política de Gobierno Digital y transparencia y acceso para la información: TIC para la sociedad
Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR
Dimensión 4: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Dimensión 5: Información Y Comunicación
Gestión documental
Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión del conocimiento y la innovación
Dimensión 7: Control interno
Control interno

## TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO |  | OBJETIVÓ: Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
POLÍTICA 1: | Gestión Estratégica del Talento Humano
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | 1 | Avance en la dimensión Talento Humano | ( Promedio de proyección de los producto 1-2-3 / Promedio de avance de los productos 1-2-3) Medición trimestral. | Fortalecer la planeación estratégica del Talento humano | 1 | Plan de trabajo de la política de talento humano ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06) | Porcentaje | 17% | 45% | 68% | 100% | 8 - Trabajo decente y crecimiento económico | De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | [8 empty] | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TH | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 1 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 1 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 2 | Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06). |  | 8% | 53% | 55% | 100%
POLÍTICA 2: | Integridad
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Estrategia de Integridad implementada | 1 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | ( Promedio de proyección de los producto 1-2-3 / Promedio de avance de los productos 1-2-3) Medición trimestral. | Generar las condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | 3 | Plan de trabajo del Código de Integridad ejecutado. (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06) | Porcentaje | 0% | 46% | 46% | 100% | 8 - Trabajo decente y crecimiento económico | De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TH | 2023-01-04 | 2023-12-20 |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TH | 2023-01-01 | 2023-12-31

## DE y PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Objetivo de la Dimensión: Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
Política 1: | Planeación Institucional
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta Plan de Acción 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Política de Planeación Institucional ejecutada | 2 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | ( Promedio de proyección de los productos 4-5-6-7 / Promedio de avance de los productos 4-5-6-7) Medición trimestral. | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 4 | Acciones ejecutadas con las diferentes áreas del INSOR. | Porcentaje | 65% | 65% | 65% | 100% | N.A | N.A | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Carolina Ramos | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | Gestionar los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 5 | Acciones ejecutadas del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.(Informe cuatrimestral de seguimiento) |  | 0% | 30% | 80% | 100% | [12 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-29
[7 empty] | Desarrollar acciones para fortalecer la gestión del riesgo. | 6 | Plan de trabajo de administración de riesgo ejecutado (Informe cuatrimestral de seguimiento) |  | 15% | 50% | 80% | 100% | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-29
Política 2: | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta Plan de Acción 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Ejecutada | 2 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | ( Promedio de proyección de los productos 4-5-6-7 / Promedio de avance de los productos 4-5-6-7) Medición trimestral. | Fortalecer la programación presupuestal y eficiencia del gasto público en el INSOR | 7 | Acciones de fortalecimiento realizadas en la programación Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR (Informe trimestral de seguimiento) | Porcentaje | 40% | 45% | 65% | 100% | N.A | N.A | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2023-02-24 | 2023-12-24 | 197732886 | 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ

## DE y PLANEACIÓN G.E
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN - MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.
Política 1: | Planeación Institucional
COMPONENTE 1: | Una estrategia de cualificación de actores educativos claves de las trayectorias educativas completas para la garantía del derecho a la educación de los estudiantes sordos diseñada e implementada en territorio.
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
GESTIÓN EDUCATIVA | Promover la organización y el fortalecimiento de las trayectorias educativas completas para el mejoramiento de la calidad educativa de las personas sordas. | Una estrategia de cualificación de actores educativos claves de las trayectorias educativas completas para la garantía del derecho a la educación de los estudiantes sordos diseñada e implementada en territorio. | Una estrategia de cualificación de actores educativos claves de las trayectorias educativas completas para la garantía del derecho a la educación de los estudiantes sordos diseñada e implementada en territorio. | 3 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion G.E | ( Promedio de proyección de los productos 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 / Promedio de avance de los productos 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) Medición trimestral | Asesorar a entidades que lo requieran o soliciten en torno a los aspectos fundamentales para la organización de la oferta educativa pertinente para la población sorda | 8 | 97 entidades territoriales incluyendo secretarías de educación, instituciones educativas, y otras que lo requieran o soliciten, asesoradas en torno a los aspectos fundamentales para la organización de la oferta educativa pertinente para la población sorda | Porcentaje | 5% | 25% | 30% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-02-15 | 2023-12-15 | 796663830 | 2. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Producir contenidos educativos accesibles para la población sorda y los agentes educativos | 9 | 50 contenidos educativos accesibles dirigidos a la cualificación de agentes educativos estratégicos que fortalezcan las trayectorias completas de población sorda | Porcentaje | 0% | 26% | 58% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-15 | 2023-12-31
[7 empty] | Implementar una ruta de seguimiento y valoracion de la Oferta bilingüe para sordos según decreto 1421 en las instituciones designadas en las entidades territoriales para su aplicación | 10 | Una ruta de implementación, seguimiento y valoración de la Oferta Bilingüe para Sordos en las Instituciones Educativas definidas en las entidades territoriales para implementarla según decreto 1421 de 2017 y seleccionadas para la vigencia | Porcentaje | 0% | 30% | 30% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Diseñar y desarrollar la primera fase del programa de cualificación dirigido a los actores responsables de la atencion educativa de la población sorda | 11 | Informe sobre la primera fase del programa de cualificación dirigido a los actores responsables de la atención educativa inclusiva de la población sorda | Porcentaje | 0% | 10% | 10% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-01 | 2023-12-15
COMPONENTE 2: | Fortalecer la organización de la oferta educativa inclusiva para la población sorda a través del desarrollo de acciones de asesoría y asistencia técnica a nivel administrativo y pedagógico en el territorio.
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Gestión Educativa | Promover la organización y el fortalecimiento de las trayectorias educativas completas para el mejoramiento de la calidad educativa de las personas sordas. | Fortalecer la organización de la oferta educativa inclusiva para la población sorda a través del desarrollo de acciones de asesoría y asistencia técnica a nivel administrativo y pedagógico en el territorio. | Fortalecer la organización de la oferta educativa inclusiva para la población sorda a través del desarrollo de acciones de asesoría y asistencia técnica a nivel administrativo y pedagógico en el territorio. | 3 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion G.E | ( Promedio de proyección de los productos 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 / Promedio de avance de los productos 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) Medición trimestral | Elaborar e implementar una propuesta de asistencia técnica a las entidades territoriales municipales que cuenten con un avance en la implementación de la Ruta para la garantía de trayectorias completas inferior al 50% | 12 | Una propuesta para asistir técnicamente a las secretarías de educación seleccionadas para el 2023, a partir del análisis de los resultados obtenidos durante el proceso de seguimiento realizado por el equipo de Gestión Territorial, elaborada e implementada | Porcentaje | 35% | 35% | 60% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-02-15 | 2023-12-15 | 1001124771 | 2. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Desarrollar acciones de asesoría y asistencia técnica para divulgar los lineamientos de inclusión en educación superior | 13 | Informe de las acciones implementadas sobre el plan de divulgación de los lineamientos de inclusión de la población sorda en Educación Superior | Porcentaje | 0% | 40% | 40% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-25 | 2023-12-31
[7 empty] | Construir la estrategia para la elaboración de los lineamientos administrativos y técnicos, dirigido a establecimientos educativos para la atención educativa de estudiantes sordos de las instituciones educativas rurales y rurales dispersas | 14 | Un documento con la estrategia para la construcción de los lineamientos administrativos y técnicos para la atención educativa inclusiva de estudiantes sordos de las instituciones educativas rurales y rurales dispersas | Porcentaje | 0% | 25% | 60% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-15 | 2023-12-15
COMPONENTE 3: | Mejorar la oferta de educación inclusiva para la población sorda por medio del diseño de estrategias de innovación educativa, respondiendo a la diversidad de condiciones del territorio y la interseccionalidad del sujeto.
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Gestión Educativa | Promover atención educativa pertinente según las caracteristicas del contexto territorial de la población sorda por medio de la innovación educativa. | Mejorar la oferta de educación inclusiva para la población sorda por medio del diseño de estrategias de innovación educativa, respondiendo a la diversidad de condiciones del territorio y la interseccionalidad del sujeto. | Mejorar la oferta de educación inclusiva para la población sorda por medio del diseño de estrategias de innovación educativa, respondiendo a la diversidad de condiciones del territorio y la interseccionalidad del sujeto. | 3 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion Gestión educativa | ( Promedio de proyección de los productos 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 / Promedio de avance de los productos 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) Medición trimestral | Desarrollar un anteproyecto de investigación que analiza sobre la incidencia del uso de los contenidos educativos accesibles | 15 | Un documento con el anteproyecto de investigación educativa que valore el uso de los Contenidos Educativos Accesibles por parte de actores educativos estratégicos en contextos escolares inclusivos | Porcentaje | 0% | 15% | 83% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 480542690 | 2. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Levantar la línea base para la construcción de la ruta administrativa para la atención educativa de la población sorda diversa, basada en los criterios de interseccionalidad | 16 | Un documento con la línea base respecto a las condiciones de interseccionalidad de la población sorda actualmente matriculada y reportada en el SIMAT | Porcentaje | 0% | 40% | 40% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-04-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Construir una propuesta de innovación para el fortalecimiento de la oferta educativa bilingüe en básica secundaria | 17 | Informe de avance de la ejecución de la fase preliminar de la propuesta de innovación educativa para el fortalecimiento de la oferta educativa bilingüe en básica secundaria | Porcentaje | 0% | 20% | 80% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Elaborar la propuesta para la construcción de un índice de inclusión educativa Bilingüe para estudiantes sordos | 18 | Una propuesta para la creación del Índice de inclusión educativa para sordos en instituciones educativas | Porcentaje | 0% | 40% | 40% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Desarrollar un proceso de cualificación interna en la Subdirección de Gestión Educativa | 19 | Un documento que consolide las relatorías de las jornadas de cualificación interna de la Subdirección de Gestión Educativa en torno a las necesidades emergentes en el territorio con respecto a la atención educativa inclusiva para la población sorda. | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 100% | Educación de calidad | De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética | [8 empty] | Gestión Educativa | Luz Mary López | 2023-02-01 | 2023-12-15

## DE y PLANEACIÓN PYD
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN - MISIONAL PROMOCIÓN DE DERECHOS
Política 1: | Planeación Institucional
COMPONENTE 1: | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | 4 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion promoción y desarrollo | ( Promedio de proyección de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 / Promedio de avance de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 Medición trimestral | Estrategia de democratización del saber: gestión y producción de conocimiento e información relativos a la inclusión social de la población sorda. | 20 | Documento para la Implementación del modelo de gestión del conocimiento y la información para el posicionamiento de la cultura sorda | Porcentaje | 10% | 30% | 50% | 100% | 9.5, 1.4, 16.7, 16.10 | Gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB Investigadores (valor equivalente a tiempo completo) por millón de habitantes; Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales Número de países que cuentan con legislación nacional sobre las estadísticas acorde con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales Número de países con un Plan Nacional de Estadísticas que está totalmente financiado y en curso de ejecución, por fuentes de financiación; Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo. | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-23 | 2023-12-15
[7 empty] | Estrategia de democratización del saber: gestión y producción de conocimiento e información relativos a la inclusión social de la población sorda | 21 | Un Compendio de documentos de gestión del conocimiento |  | 10% | 30% | 45% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-02-01 | 2023-12-20
[7 empty] | Estrategia de democratización del saber: gestión y producción de conocimiento e información relativos a la inclusión social de la población sorda | 22 | Documento de resultados de los 4 Eventos de divulgación de productos de conocimiento realizados |  | 0% | 20% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-02-01 | 2023-12-15
COMPONENTE 2: | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de Señas Colombiana
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e implementada | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e implementada | 4 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion promoción y desarrollo | ( Promedio de proyección de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 / Promedio de avance de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 Medición trimestral | Implementar estrategias para el Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de la población sorda del país | 23 | Documento de la Implementación del Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de la población sorda colombiana | Porcentaje | 15% | 30% | 45% | 100% | 4.5, 11.2, 11.7 | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Implementar acciones de investigación y divulgación sobre la lingüística de la LSC y la cultura sorda | 24 | Documento de la Implementación de una estrategia de investigación y divulgación sobre la LSC, la calidad de los servicios de interpretación y la cultura sorda colombiana |  | 10% | 35% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-04-03 | 2023-12-15
[7 empty] | Implementar una estrategia de promoción de Primera infancia feliz: derecho a ser bilingüe | 25 | Documento propuesta de la estrategia del diseño de promoción de Primera infancia feliz: derecho a ser bilingüe |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Realizar acciones para la recolección, creación y divulgación de neologismos en LSC, diseñado e implementado | 26 | Un documento de la socialización del procedimiento de recolección, creación y divulgación de neologismos en LSC, en pro de elevar el status y uso de la LSC |  | 20% | 35% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-04-03 | 2023-12-15
[7 empty] | Realizar la divulgación y actualización del Registro Nacional de Intérpretes de LSC- español | 27 | Documento para realizar la divulgación y actualización del Registro Nacional de Intérpretes de LSC- español y guías intérpretes |  | 10% | 30% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
COMPONENTE 3: | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | 4 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion promoción y desarrollo | ( Promedio de proyección de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 / Promedio de avance de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 Medición trimestral | Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas colombianas mediante estrategias de desarrollo de capacidad instalada. | 28 | Informe sobre la implementación de la estrategia de desarrollo de capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas colombiana | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 100% | 1.3, 1.4, 4.2 4.5, 8.5, 10.2, 10.3, 11.7, 16.7 | Porcentaje de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, desglosado por sexo, y distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los grupos vulnerables; Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos Proporción de la población total adulta con derechos de tenencia segura sobre la tierra, con documentación legalmente reconocida y que percibe que sus derechos sobre la tierra son seguros, por sexo y tipo de tenencia; Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y otras características, como la situación en materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que puedan desglosarse; Ingreso medio de mujeres y hombres empleados, por ocupación, grupo de edad y personas con discapacidad Tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y personas con discapacidad; Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con discapacidad.;Porcentaje de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación o acoso en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.;Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en comparación con las distribuciones nacionales Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es inclusiva y sensible, por sexo, edad, discapacidad y grupo de población. | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Fortalecer a jóvenes y ciudadanos sordos, promoviendo la transformación de su participación ciudadana, desde sus diversidades territoriales y culturales cerrando las brechas de acceso a la oferta de servicios para que lideren, incidan, controlen y hagan efectivos derechos, juntamente con las entidades garantes. | 29 | Documento de la estrategia de fortalecimiento de capacidades ciudadanas con enfasis en jóvenes ciudadanos sordos, promoviendo la transformación de su participación ciudadana, desde sus diversidades territoriales y culturales cerrando las brechas de acceso a la oferta de servicios para que lideren, incidan, controlen y hagan efectivos derechos, conjuntamente con las entidades garante. |  | 20% | 40% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Estrategia de seguimiento a la aplicación de políticas que garanticen la permanencia y oportunidad de los derechos de la población sorda para dignificarlas construyendo cultura sin estigmas, exclusiones y con formas de expresión. | 30 | Documento de la estrategia de seguimiento a la aplicación de políticas que garanticen la permanencia y oportunidad de los derechos de la población sorda para dignificarlas construyendo cultura sin estigmas, exclusiones y con formas de expresión |  | 20% | 50% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Estrategia de promoción de la salud auditiva – comunicativa, prevención y detección de la pérdida auditiva a lo largo de la vida y atenciones a personas sordas en salud. | 31 | Documento del diseño e implementación de una Estrategia de promoción de la salud auditiva – comunicativa, prevención y detección de la pérdida auditiva a lo largo de la vida y atenciones a personas sordas en salud |  | 20% | 40% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Desarrollar acciones de asesoría en el ámbito de la Educación superior para la garantía de derechos, con énfasis en profesiones que participan prioritariamente en procesos críticos para la atención de población sorda colombiana. | 32 | Documento sobre el diseño e implementación de una estrategia de asesoría y asistencia tecnica en el ámbito de la Educación superior para la garantía de derechos, con énfasis en profesiones que participan prioritariamente en procesos críticos para la atención de población sorda colombiana |  | 20% | 40% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-01-01 | 2023-12-15
COMPONENTE 4: | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de Señas Colombiana
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ODS |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ODS | Meta ODS | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sordas | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sordas | 4 | Avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion promoción y desarrollo | ( Promedio de proyección de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 / Promedio de avance de los productos 20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35 Medición trimestral | Desarrollar estrategias de asesoría, cualificación y transferencia para agentes institucionales y sociales, mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de promover el acceso a la información pública y a los servicios por parte de la población sorda. | 33 | Desarrollar un documento de diseño sobre la experiencia significativa de los presentadores-traductores sordos e informe sobre la divulgación de la estrategia de asesoría para promover el acceso a la información pública y a los servicios por parte de la población sorda | Porcentaje | 20% | 30% | 40% | 100% | 11.7, 16.10 | De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. | [5 empty] | 22457520 |  |  | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | Diseñar, producir y difundir materiales técnicos , contenidos accesibles e inclusivos que aporten a la garantía del derecho de acceso a la información con el fin de fortalecer el proceso de asesoría y asistencia técnica en el territorio nacional. | 34 | Informe sobre la estrategia para promover la relación Estado-Ciudadano Sordo a través de contenidos accesibles e inclusivos que aporten a la garantía del derecho de acceso a la información | Porcentaje | 10% | 35% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-02-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo con entidades que han sido asesoradas por el INSOR, frente a los ajustes razonables incorporados en los canales virtuales, y de esta manera promover el acceso a la información pública de la población sorda. | 35 | Informe sobre la estrategia de seguimiento a Sistemas de acceso y mecanismos de participación mediante la búsqueda e identificación de las Mejores prácticas Nacionales e internacionales en cuanto al derecho de acceso a la información pública y Normas técnicas asociadas, a través de un evento proyectado a realizarse periódicamente. Documento sobre la implementación de una estrategia de asesoría para garantizar atención adecuada a la población sorda en sedes electrónicas de entidades Públicas según Res 1519 de 2020, que reglamenta la ley 1712 de 2014" | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 100% | [10 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | HELENA PATRICIA HERNANDEZ AGUIRRE | 2023-02-01 | 2023-11-30

## GESTIÓN CON VALORES PARA RESULT
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[24 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[24 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO |  | OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN: Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas
Componente 1: | De la ventanilla hacia adentro
Política 1: | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | 5 | Avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | ( Promedio de proyección de los productos 36-37-38-39-40-41-42-43 / Promedio de avance de los productos 35-36-37-38-39-40-41-42-43) | Implementación del Sistema Integrado de Gestión del INSOR | 36 | Acciones de fortalecimiento para promover la cultura y apropiacion del sistema de gestión integral (Informe trimestral de seguimiento). | Porcentaje | 20% | 45% | 65% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 442485172 | 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ
[7 empty] | Coordinar la adquisición y administración de bienes y servicios. | 37 | Plan de trabajo para la gestión de bienes y servicios ejecutado. (Reporte trimestral) |  | 20% | 37% | 47% | 100% | [8 empty] | Gestión de Bienes y Servicios | Néstor Rosas | 2023-01-02 | 2023-12-31
Política 2: | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
,
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Fortalecer la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 5 | Avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | ( Promedio de proyección de los productos 36-37-38-39-40-41-42-43 / Promedio de avance de los productos 35-36-37-38-39-40-41-42-43) | Realizar acciones de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del INSOR programado para el 2023 | 38 | Seguimiento sobre la ejecución del PAA programado (Informe trimestral de seguimiento) | Porcentaje | 35% | 55% | 75% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | Analizar los resultados de la gestión presupuestal del trimestre de la vigencia comparado con la vigencia anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma. | 39 | Plan de trabajo de la gestión presupuestal, PAC y Financiero. (Informe trimestral de seguimiento) |  | 36% | 36% | 54% | 100% | [8 empty] | Gestión financiera | Néstor Rosas | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  | Fortalecer la Gestión Contractual de la entidad. |  |  |  | Adelantar las acciones pre contractual, contractual y post contractual de la entidad | 40 | Matriz de gestión contractual trámites adelantados y publicados en SECOP II (de acuerdo con el trimestre)" |  | 25% | 50% | 63% | 100% | [8 empty] | Gestión contractual | Néstor Rosas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 401211744 | 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ
Política 3 y 4: | Política Gobierno y seguridad Digital: TIC para el estado
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Implementar una estrategia de uso y apropiación tecnológica accesible. Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para gestión | 5 | Avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | ( Promedio de proyección de los productos 36-37-38-39-40-41-42-43 / Promedio de avance de los productos 35-36-37-38-39-40-41-42-43) | Implementar cada uno de los dominios del componente TIC para la gestión. | 41 | Seguimiento al Plan de trabajo del la estrategia de TIC para la gestión. (informe trimestral) | Porcentaje | 0% | 10% | 10% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 531914817 | 4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL
|  |  | Política de seguridad digital implementada |  |  |  | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 42 | Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información |  | 50% | 50% | 60% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2023-01-01 | 2023-12-31
Política 5: | Política de Defensa Jurídica
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Realizar las actividades del proceso de gestión jurídica desarrollado para implementar la Política de Defensa Jurídica, de manera oportuna, eficiente y efectiva | 5 | Avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | ( Promedio de proyección de los productos 36-37-38-39-40-41-42-43 / Promedio de avance de los productos 35-36-37-38-39-40-41-42-43) | Desarrollar las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica. | 43 | Seguimiento de las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica. | Porcentaje | 36% | 72% | 81% | 100% | [8 empty] | Gestión jurídica | Luis Cuellar | 2023-01-01 | 2023-12-31
Componente 2: | De la ventanilla hacia afuera
Política 6: | Política de Servicio al ciudadano
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Política de Servicio al ciudadano implementada | 6 | Avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | ( Promedio de proyección de los productos 44-45-46-47-48-49 / Promedio de avance de los productos 44-45-46-47-48-49 ) Medición trimestral. | Desarrollar la Politica de servicio al ciudadano en la oficina de relación con el ciudadano | 44 | Seguimiento a la implementación del proceso de Relacionamiento con el ciudadano (Seguimiento al plan de trabajo en el formato FODE06) | Porcentaje | 15% | 50% | 75% | 100% | [8 empty] | Relacionamiento al ciudadano | Néstor Rosas | 2022-01-02 | 2023-12-31 | 53302500 | 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ
Política 7: | Política de Racionalización de trámites
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Política de Racionalización de trámites implementada | 6 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | ( Promedio de proyección de los productos 44-45-46-47-48-49 / Promedio de avance de los productos 44-45-46-47-48-49 ) Medición trimestral. | Implementar plan de racionalización de trámites | 45 | Acciones ejecutadas de implementación del plan de racionalización de tramites y servicios de INSOR. (Informe cuatrimestral). | Porcentaje | 20% | 50% | 60% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2022-01-20 | 2022-12-29
Política 8: | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública implementada | 6 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | ( Promedio de proyección de los productos 44-45-46-47-48-49 / Promedio de avance de los productos 44-45-46-47-48-49 ) Medición trimestral. | Implementar la Política de participación ciudadana en la gestión publica y rendición de cuentas | 46 | Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas (Informe trimestral). | Porcentaje | 20% | 60% | 85% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2023-01-01 | 2023-12-31
Política 9: | Política de Gobierno Digital y transparencia y acceso para la información: TIC para la sociedad
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Lograr la integración de la sede electrónica y los subsitios del INSOR, asi como los trámites de la entidad en línea y publicados en portal GOV.CO | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para servicios | 6 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | ( Promedio de proyección de los productos 44-45-46-47-48-49 / Promedio de avance de los productos 44-45-46-47-48-49 ) Medición trimestral. | Implementación del componente de TIC para servicios | 47 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios (Informe trimestral). | Porcentaje | 0% | 25% | 25% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para gobierno abierto |  |  |  | Implementación del componente de TIC para gobierno abierto | 48 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente TIC para gobierno abierto (Informe trimestral). |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [10 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-31
Política 10: | Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Fortalecer el Sistema de Gestión ambiental en el INSOR | 6 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | ( Promedio de proyección de los productos 44-45-46-47-48-49 / Promedio de avance de los productos 44-45-46-47-48-49 ) Medición trimestral. | Fortalecer el Sistema de Gestión ambiental en el INSOR | 49 | Informe de gestion para fortalecer el Sistema de Gestión ambiental en el INSOR | Porcentaje | 19% | 32% | 36% | 100% | [8 empty] | Gestión de Bienes y Servicios | Néstor Rosas | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 62840899 | 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[24 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[24 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | 7 | Avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | ( Promedio de proyección de los productos 50 / Promedio de avance de los productos 50 ) Medición trimestral. | Fortalecer los instrumentos y calidad de los reportes de seguimiento y evaluación del desempeño en el INSOR | 50 | Seguimiento a la ejecución del las actividades de monitoreo y evaluación del desempeño institucional.(Informe trimestral). | Porcentaje | 20% | 45% | 75% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Carolina Ramos | 2023-01-02 | 2023-12-07

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[24 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[24 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política 1: | Gestión documental
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Implementar la gestión documental en el INSOR | 8 | Avance en la dimensión de información y comunicación | ( Promedio de proyección de los productos 51-52-53-54-55/ Promedio de avance de los productos 51-52-53-54-55) Medición trimestral. | Desarrollar la política de Gestión Documental | 51 | Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental en el INSOR ejecutado. (Informe trimestral). | Porcentaje | 5% | 15% | 55% | 100% | [8 empty] | Gestión documental | Néstor Rosas | 2023-02-02 | 2023-12-31
Política 2: | Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Implementar la gestión Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información | 8 | Avance en la dimensión de información y comunicación | ( Promedio de proyección de los productos 51-52-53-54-55/ Promedio de avance de los productos 51-52-53-54-55) Medición trimestral. | Desarrollar la política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información | 52 | Seguimiento a la ejecución del las actividades de implementacion de la política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información . (Informe trimestral). | Porcentaje | 5% | 45% | 45% | 100% | [8 empty] | Relacionamiento con el ciudadano | Néstor Rosas | 2023-02-01 | 2023-12-31
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Implementar la gestión Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información | 8 | Avance en la dimensión de información y comunicación | ( Promedio de proyección de los productos 51-52-53-54-55/ Promedio de avance de los productos 51-52-53-54-55) Medición trimestral. | Elaborar una estrategia de comunicaciones interna que permita fortalecer la cultura laboral y el reconocimiento de las actividades institucionales. | 53 | Desarrollar todas las acciones comunicacionales, a que haya lugar para el desarrollo de cada una de las líneas temáticas propuestas. | Porcentaje | 50% | 50% | 50% | 100% | [8 empty] | Oficina de comunicaciones | Blanca Andrea Sanchez | 2023-02-01 | 2023-12-31
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Implementar la gestión Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información | 8 | Avance en la dimensión de información y comunicación | ( Promedio de proyección de los productos 51-52-53-54-55/ Promedio de avance de los productos 51-52-53-54-55) Medición trimestral. | Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a la visibilización, posicionamiento, reconocimiento del INSOR | 54 | Desarrollar todas las acciones comunicacionales, a que haya lugar para el desarrollo de cada una de las líneas temáticas propuestas, y realizará las acciones y seguimientos propios para el manejo del componente digital | Porcentaje | 17% | 22% | 22% | 100% | [8 empty] | Oficina de comunicaciones | Blanca Andrea Sanchez | 2023-02-01 | 2023-12-31
Política 3: | Gestión de la Información Estadística
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Implementar la gestión de la información estadística en el INSOR | 8 | Avance en la dimensión de información y comunicación | ( Promedio de proyección de los productos 51-52-53-54-55/ Promedio de avance de los productos 51-52-53-54-55) Medición trimestral. | Desarrollar la Política de Gestión de la Información Estadística. | 55 | Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión información estadística en el INSOR ejecutado. | Porcentaje | 0% | 0% | 50% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico Direccion General | Carolina Ramos. Direcicon General | 2023-02-01 | 2023-12-31

## G. DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[24 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[24 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Gestión del conocimiento y la innovación
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | 9 | Avance en la dimensión de gestión del conocimiento | ( Promedio de proyección de los productos 56 / Promedio de avance de los productos 56) Medición trimestral. | Implementar política la gestión del conocimiento y la innovación en el INSOR. | 56 | Seguimiento a la ejecución del plan trabajo de la política de gestión del conocimiento | Porcentaje | 10% | 50% | 80% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2023-02-01 | 39/12/2023 |  | -

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 - INSOR
[24 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2023-01-01
[24 empty] | Vigencia: |  |  | 2023
DIMENSIÓN: GESTIÓN CONTROL INTERNO |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Control interno
|  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2023 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico 2023-2026 | Meta Plan de Acción 2023 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modernizar y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la misionalidad del INSOR a nivel nacional. | Mantener la calificación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión por encima de los 90 puntos según evaluación de MIPG | Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 10 | Avance en la dimensión de control interno | ( Promedio de proyección de los productos 57-58 / Promedio de avance de los productos 57-58) Medición trimestral. | Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno desde la implementación y evaluación. | 57 | Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI. (Informe trimestral). | Porcentaje | 0% | 30% | 40% | 100% | [8 empty] | Medición y mejora | Carolina Ramos | 2023-01-02 | 2023-12-29
[8 empty] | 58 | Programa de auditoria de la vigencia 2023 elaborado, aprobado y ejecutado . | Porcentaje | 28% | 56% | 89% | 100% | [9 empty] | Cilia Guio | 2023-01-02 | 2023-12-31