## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## INSOR
PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2020
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2018* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2019, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2020-01-01 | 31/06/2020 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | En el mes de junio, la oficina asesora de planeación y sistemas de acuerdo con los resultados del FURAG de la vigencia 2019 identifico las políticas de gestión y desempeño que debían tener un plan de intervención teniendo en cuenta el puntaje inferior a 76 de acuerdo con los grupos definidos por el Ministerio de Educación. Así las cosas, las políticas a intervenir son POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO, POLITICA DE INTEGRIDAD, POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO y POLÍTICA MEJORA NORMATIVA las cuales fueron trabajadas con las diferentes áreas líderes de las políticas y diseñado el plan de intervención el cual fue aprobado en el comité de gestión y desempeño institucional llevado a cabo el 3 de julio de 2020. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio se inició con la ejecución de las actividades 1,2,8,12,13,14 y 19 de acuerdo con el plan de intervención de las políticas de MIPG. De acuerdo con lo anterior a continuación se detalla avance el avance por cada itemasí: 1. Se realizó avance en el Plan de Previsión de Talento Humano en el diligenciamiento de su segundo formato según actividad proyectada en el plan. 2. Se diseñó encuesta con el fin de tener información referente a los motivos de retiro y así establecer oportunidades de mejora. Se han practicado 3 encuestas a la fecha corte. 8. Se ejecutó Campaña de Integridad en la última semana del semestre, donde se realizaron actividades diarias y se finalizó con los Embajadores de Integridad. Se anexan piezas gráficas y correos emitidos desde Comunicaciones. 12. Para el segundo semestre se tramitaron los correos correspondientes para reportar y hacer seguimiento de los RP pendientes por pagar. 13 Para el segundo semestre se tramitaron los correos correspondientes para reportar y hacer seguimiento de los RP pendientes por pagar. 14. Se realiza matriz de actividades a realizar y 19. Capacitación en la NTC 1000 de 2017 DANE, Capacitación en mesas de trabajo del sector educación en SEN https://drive.google.com/drive/folders/1DePAzuZNadNmqH0sxG8549eiRnMGqdvG?usp=sharing | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Todas las EAV | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 60% | 75% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 60% | 100% | Durante el primer y segundo trimestre de la vigencia 2020 han ingresado siete personas nuevas al instituto, de las cuales cuatro funcionarios ya cumplieron con la presentación del curso es decir realizaron la evaluación de los ocho módulos contenidos en el curso, un funcionario lleva el 72% de cumplimiento correspondiente a seis módulos y dos funcionarios aún no han iniciado el curso, para lo cual desde la oficina de planeación ha enviado correos recordando la importancia de realizarlo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de mayo fue llevado a cabo el primer encuentro sectorial liderado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional del MEN, donde se realizó una presentación denominada “La vida es lo que siembras”, en la que nos mostraban la importancia de reconocer los logros alcanzados e identificar en el camino esas acciones que permitan llegar a obtener los resultados esperados, lo anterior con ocasión de los resultados del FURAG vigencia 2019 que nos permitieron continuar en el 3er puesto en el sector administrativo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 25% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 25% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2020 la coordinación de servicio al ciudadano presentó a la Alta Dirección la propuesta de mejora organizacional de acuerdo con el análisis de PQRS de la vigencia 2019, a su vez esta propuesta fue presentada el 3 de julio de 2020 al comité de gestión y desempeño institucional y aprobada por el mismo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, no fue colocada, en consecuencia, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio la coordinación de servicio al ciudadano, envió un correo a la ETB nuestro proveedor del servicio de telefonía con respecto a la reunión realizada entre Servicio al Ciudadano, Servicios Administrativos y el área de Sistemas, donde se comenzó el análisis de la implementación de las actividades definidas en la propuesta de mejora presentada, para lo cual se le hace la solicitud a la ETB para dar inicio a la implementación de las necesidades presentadas por Servicio al Ciudadano. Por otro lado se definieron los estudios previos para la contratación de la persona que realziara el soporte y mantenimiento de sistema de gestión documental ORFEO el sera contratado en el mes de julio | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas en 2019 a partir del análisis de las PQRS. | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | Durante el primer semestre de la vigencia, la coordinación de talento humano estructuró el plan de trabajo de la política de gestión ambiental donde se establecieron once hitos importantes para el cumplimiento de esta política, estos hitos corresponden a: 1. Realizar el diagnóstico del SGA. 2. Realizar y verificar matriz de presupuesto para SGA. 3. Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales. 4. Actualizar Política y objetivos de gestión ambiental. 5. Actualizar matriz legal. 6. Crear formato de responsabilidades de SGA y divulgar a todos los servidores de la entidad. 7. Creación de informes de actividades ambientales. 8. Atender visitas y verificar análisis de resultados de SGA de los entandares mínimos de la visita de seguimiento y control de Secretaria Distrital de Ambiente. 9. Realizar el cálculo de la media móvil y determinar su clasificación como generador de residuos peligrosos. 10. Actualizar plan de gestión integral de residuos peligrosos. 11. Actualizar matriz de compatibilidad y publicar en cuarto de almacenamiento de residuos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El documento soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2020, la oficina asesora de planeación y sistemas identificó a partir de los resultados del FURAG 2019, que el INSOR se encuentra en un nivel básico de implementación de la Política de Gestión de Información. De esta manera se ha estructurado un plan de trabajo, que en primera instancia corresponde a la apropiación del conocimiento y por otro lado la estructuración de la política, lo anterior con el fin de realizar la divulgación de la Política de operación estadística a las áreas misionales y de apoyo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística . | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 25% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia, la oficina asesore de planeación y sistemas diseño una encuesta con el fin de conocer las experiencias y percepción de los servidores públicos del INSOR en la recepción de productos y servicios de cada uno de los procesos, se encuentra pendiente la aprobación de la encuesta por parte de secretaria general y de esta manera incluirla en un formulario de google para ser aplicada a los colaboradores del INSOR. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio la oficina asesora de planeación y sistemas realizó un Taller de riesgos con eje temático "Responsabilidad en la Materialización de Riesgos" en el marco del "esquema de líneas de defensa". En dicho espacio se comunicó a los líderes de proceso el esquema de responsabilidades en la gestión del riesgo y se socializaron los riesgos de corrupción identificados en la vigencia 2020. Así mismo, se mencionó que los riesgos de corrupción cuentan con un plan de tratamiento definido por el responsable del proceso y que la Oficina de Control Interno les realiza de manera periódica el respectivo seguimiento. En este taller se identificó la necesidad de continuar haciendo estos talleres que permiten fortalecer la cultura del "Pensamiento basado en riesgos". | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los soportes son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad | 1 | Modelo de gobierno de datos aprobado | 1 modelo de gobierno de datos de la entidad | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio la oficina asesora de planeación y sistemas con el fin de obtener una línea clara frente al modelo de gobierno de datos asistió a la reunión del 30 de junio de 2020 liderada por la subdirección de desarrollo organizacional del Ministerio de Eduación, en el marco del plan de asistencia técnica que va direccionado a transferir conocimiento a la entidades adscritas y vinculadas para facilitar herramientas y metodologías que apoyen la implementación de las políticas de MIPG, a partir de la información allí suministrada se procederá a diseñar el modelo de gobierno de datos en el INSOR | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020, se observa que el cumplimiento de la meta es superior al valor esperado. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2020-02-01 | 2020-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Al mes de marzo el instituto nacional para sordos a través de la oficina de planeación definio un plan de trabajo para el cum´limiento de esta actividad. Como primera actividad se identifico cuales son las lecciones aprendidas a documentar en la vigencia. Así las cosas las lecciones aprendidas a evaluar son las siguientes: 1. Encuesta de clima organizacional 2. Evaluación de desempeño 3. Diseño de plan de mantenimiento 4. Procedimientos contractuales 5. Manual de supervisión de contratos Teniendo en cuenta estos cinco puntos se realizaran las siguientes actividades: 1. Se seleccionara la lección aprendida a documentar teniendo en cuenta la que mayor impacto genera en los proceso de la entidad. 2. Levantamiento de información 3. Documento Final de lección aprendida 4. Envio de lección aprendida al DAFP | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del IINSOR a la actividad “Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el trimestre, es coherente al reporte cuantitativo y se evidencian claramente los resultados de la gestión. | 50% | 100% | Durante el segundo trimestre de acuerdo con los resultados de la EDI y teniendo en cuenta el listado de lecciones aprendidas se definió realizar la documentación sobre la Encuesta de Clima, debido al alto impacto institucional que tiene. Se realizó el levantamiento de la documentación soporte como lo es la Encuesta de Desempeño Institucional (EDI) 2019, se realizó prediligeniciamiento del formato de lección aprendida y se llevaron a cabo mesas de trabajo para analizar los resultados de dicha encuesta con la batería de riesgo sicosocial, a fin de considerar los diagnósticos institucionales para la estructuración de un plan de intervención que mejore el clima organizacional en el INSOR | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad "Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020, se observa que el cumplimiento de la meta es superior al valor esperado. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los soportes son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL