## INDICE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
Dimensión 1: Talento Humano
Gestión Estratégica del Talento Humano
Integridad
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y planeación
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Misional gestión educativa
Misional promoción y desarrollo
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Política Gobierno Digital: TIC para el estado
Política de Seguridad Digital
Política de Defensa Jurídica
Política de Servicio al ciudadano
Política de Racionalización de trámites
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad
Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR
Dimensión 4: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Dimensión 5: Información Y Comunicación
Gestión documental
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión del conocimiento y la innovación
Dimensión 7: Control interno
Control interno

## TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO |  | OBJETIVÓ: Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
POLÍTICA 1: | Gestión Estratégica del Talento Humano
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | 1 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 1 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) | Realizar la planeación estratégica del Talento humano | 1 | Plan de trabajo de la politica de talento humano ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06) | Porcentaje | 60% | 65% | 70% | 100% | [8 empty] | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2020-01-02 | 2020-12-21 | 54337500 | C-2203-0700-7
[10 empty] | 2 | Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06). |  | 30% | 65% | 70% | 100% | [10 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-21
POLÍTICA 2: | Integridad
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar política de gestión estratégica del talento humano en el INSOR. | Estrategia de Integridad implementada | 1 | Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano | (% de avance de producto 1 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 2 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 3 x peso de ponderación) | Generar las condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | 3 | Plan de trabajo del Código de Integridad ejecutado. (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06) | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 100% | [8 empty] | Gestión del Talento Humano | Sandra Moreno | 2020-02-01 | 2020-12-21

## DE y PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Objetivo de la Dimensión: Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
Política 1: | Planeación Institucional
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Elaborar o actualizar los mecanismos de Planeación y consolidar los reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | Política de Planeación Institucional ejecutada | 2 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 8 x peso de ponderación) | Desarrollar acciones para fortalecer el Planeación Institucional del INSOR | 4 | Acciones ejecutadas con las diferentes áreas del INSOR. (Informe trimestral de seguimiento | Porcentaje | 57% | 67% | 67% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Carolina Ramos | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | C-2209-0700-7 C-2209-0700-6
[9 empty] | Gestionar los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 5 | Acciones ejecutadas del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.(Informe cuatrimestral de seguimiento) |  | 65% | 70% | 75% | 100% | [10 empty] | 2020-01-10 | 2020-12-18
[9 empty] | Desarrollar acciones para fortalecer la gestión del riesgo. | 6 | plan de trabajo de administración de riesgo ejecutado (Informe cuatrimestral de seguimiento) |  | 15% | 60% | 80% | 100% | [10 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31
Política 2: | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Ejecutada | 2 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 8 x peso de ponderación) | Realizar la programación presupuestal del INSOR | 7 | Plan de trabajo de la programacion financiera ejecutado. (Informe Trimestal de seguimiento) | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Financiera | Nestor Rosas | 2020-01-01 | 2020-03-25 | $6.327.991 $47.440.512 | C-2209-0700-6 C-2209-0700-7
[9 empty] | Fortalecer la programación presupuestal y eficiencia del gasto público en el INSOR | 8 | Acciones de fortalecimiento relizadas en la programación Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR (Informe trimestral de seguimiento) |  | 20% | 30% | 50% | 50% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2020-02-24 | 2020-12-25
Política 3: | Planeación Institucional- Estrategia de cooperación internacional, relacionamiento y visibilidad.
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar una estrategia de fortalecimiento de la cooperacion visibilidad y relacionamiento | Incrementar la gestión de la demanda y oferta de cooperación técnica y financiera internacional en función de los propósitos y metas misionales | 2 | Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion | (% de avance de producto 4 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 5 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 6 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 7 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 8 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 9 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 10 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 11 x peso de ponderación) | Promover la demanda y oferta de cooperación técnica y financiera, la gestión de recursos y de la inversión social privada. | 9 | Suscripción de acuerdos y la consolidación de alianzas estratégicas de cooperación técnica o financiera, nacionales o internacionales. | Numero | 8% | 23% | 95% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Natalia Martinez / Helena Hernandez / Giovani Melendrez | 2020-01-01 | 2020-12-31
[9 empty] | Organizar, seleccionar y sistematizar buenas prácticas institucionales, construir propuestas técnicas innovadoras e identificar las oportunidades de cooperación que complementen y articulen el trabajo institucional. |  | 1 Documento de buenas practicas institucionales que faciliten las acciones en la estrategia de cooperación 1 documento con propuestas innovadoras que permitan la identificación de oportunidades de cooperación
[5 empty] | Mejorar las relaciones con actores clave, el posicionamiento como actor confiable y aumentar la visibilidad institucional. |  |  |  | Adelantar acciones que permitan consoldidar alianzas, relaciones confiables internas y externas, y aumentar la visibilidad institucional | 10 | 1 documento de que identifique los aliados actuales y potenciales en cooperación | Porcentaje | 50% | 60% | 60% | 100% | [10 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
[5 empty] | Incrementar la eficacia en la gestión y los procesos internos de cooperación y relacionamiento |  |  |  | Diseñar e Implementar procesos, procedimientos, planes de cooperacion y de fortalecimiento para mejorar la gestion de alianzas y visibilidad. | 11 | 1 documento de procedimiento que permita identificar el proceso interno de cooperación alineado con los demas procesos internos | Numero | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 2020-01-15 | 2020-03-30

## DE y PLANEACIÓN G.E
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN - MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.
Política 1: | Planeación Institucional
COMPONENTE 1: | Modelo bilingüe de educación incial para la primera infancia sorda
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad | Fomentar acciones que contribuyan a la organización de una oferta en educación inicial para la primera infancia sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad | Un modelo bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda divulgado e implementado | Un modelo bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda en implementación en entidades territoriales | 3 | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda | Actividades desarrolladas / Actividades programadas | Asistir técnicamente en la implementación de un modelo bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda | 12 | 1 entidad territorial asistida técnicamente en la implementación de un modelo bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda | Porcentaje | 0% | 0% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-01-07 | 2020-12-15 | 0
COMPONENTE 2: | Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida en secretarías de educación certificadas
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad | Promover el bienestar y equidad en el acceso a la educación para la población sorda | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida. | Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y promovida en secretarías de educación certificadas | 4 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda | (% de avance de producto 13 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 14 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 15 x peso de ponderación) | Asistir técnicamente a secretarías de educación en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas | 13 | 22 secretarías de educación asistidas técnicamente en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas | Porcentaje | 14% | 46% | 73% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 1151656276 | C-2203-0700-8
[9 empty] | Ajustar y divulgar el documento de orientaciones generales para la educación formal de jóvenes y adultos sordos | 14 | 1 documento de orientaciones generales para la educación formal de jóvenes y adultos sordos ajustado y divulgado | Porcentaje | 0% | 50% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-03-30 | 2020-08-30
[9 empty] | Desarrollar acciones para la construcción de orientaciones para la inclusión de las personas sordas en la educación superior | 15 | 1 primera versión del documento de orientaciones para a la inclusión de las personas sordas en la educación superior | Porcentaje | 0% | 25% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-06-30 | 2020-12-15
COMPONENTE 3: | Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda divulgada y promovida | Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda divulgada y promovida en secretarías de educación certificadas | 5 | Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | (% de avance de producto 16 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 17 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 18 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 19 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 20 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 21 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 22 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 23 x peso de ponderación) | Realizar acciones para promover el uso y la apropiación de lineamientos y orientaciones en torno a la atención educativa de la población sorda | 16 | 1 informe sobre las acciones desarrolladas para promover el uso y la apropiación de lineamientos y orientaciones en torno a la atención educativa de la población sorda | Porcentaje | 0% | 30% | 80% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-05-31 | 2020-12-15 | 1058391276 | C-2203-0700-8
[9 empty] | Asistir técnicamente a secretarías de educación (SE) focalizadas para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 17 | 10 SE asistidas técnicamente en el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | Porcentaje | 40% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-01-15 | 2020-06-30
[9 empty] | Asistir técnicamente a instituciones educativas (IE) focalizadas para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | 18 | 17 IE asistidas técnicamente en el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda | Porcentaje | 35% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-01-15 | 2020-06-30
[9 empty] | Implementar acciones para la cualificación de docentes y modelos lingüísticos en torno a la atención educativa de la población sorda | 19 | 1 informe sobre las acciones de cualificación de docentes y modelos lingüísticos en torno a la atención educativa de la población sorda | Porcentaje | 0% | 20% | 60% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-02-01 | 2020-12-15
[9 empty] | Actualizar la propuesta del INSOR para la enseñanza del español escrito como 2ª lengua a personas sordas en el contexto escolar | 20 | 1 propuesta actualizada para la enseñanza del español escrito como 2ª lengua a personas sordas en el contexto escolar | Porcentaje | 0% | 0% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-02-01 | 2020-08-31
[9 empty] | Desarrollar acciones para promover el uso de los contenidos educativos accesibles en las IE | 21 | 1 informe sobre las acciones desarrolladas para promover el uso de los contenidos educativos accesibles en las IE | Porcentaje | 0% | 0% | 30% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-01-15 | 2020-12-15
[9 empty] | Producir contenidos educativos accesibles para la población sorda y los agentes educativos | 22 | 60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda producidos | Porcentaje | 15% | 35% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-03-01 | 2020-12-15
[9 empty] | Implementar las acciones para el desarrollo y divulgación de los ajustes razonables a las pruebas Saber 11 - 2020 para población sorda | 23 | 1 informe sobre el proceso desarrollado con respecto a los ajustes y divulgación de las Pruebas Saber 11 - 2020 | Porcentaje | 0% | 70% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-03-01 | 2020-09-30
COMPONENTE 4: | Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de Señas Colombiana
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad | Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e implementada | Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada y en implementación | 6 | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de Señas Colombiana | (% de avance de producto 24 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 25 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 26 x peso de ponderación) | Implementar acciones para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC | 24 | 1 informe sobre las acciones implementadas para el fortalecimiento de la planeación lingüística de LSC | Porcentaje | 0% | 30% | 30% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-02-01 | 2020-12-15 | 436842484 | C-2203-0700-8
[9 empty] | Adelantar acciones para la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC- Español -ENILSCE | 25 | 1 informe de las acciones desarrolladas para la implementación de la ENILSCE | Porcentaje | 0% | 25% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-02-01 | 2020-10-31
[9 empty] | Realizar acciones para la puesta en marcha del Registro Nacional de Intérpretes y Guías intérpretes RENI | 26 | 1 informe de las acciones desarrolladas para la implementación del RENI | Porcentaje | 0% | 0% | 60% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-06-01 | 2020-12-15
COMPONENTE 5: | Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019 -2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Gestión Educativa | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad | Desarrollar lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural | Lineamientos diseñados para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso | Un documento de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso en construcción | 7 | Porcentaje de avance en el desarrollo de lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural. | Actividades desarrolladas / Actividades programadas | Desarrollar acciones para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso | 27 | 1 primera versión del documento de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso | Porcentaje | 0% | 20% | 40% | 100% | [8 empty] | Gestión Educativa | Rafael Andrés Arias Albañil | 2020-04-30 | 2020-12-15 | 71500000 | C-2203-0700-8
Note on N21: 3
Note on O21: 7
Note on P21: 6
Note on Q21: 6
Note on N30: 4
Note on O30: 6
Note on N31: 6
Note on O31: 11
Note on N35: 9
Note on O35: 12
Note on P35: 24
Note on Q35: 15

## DE y PLANEACIÓN PYD
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN - MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Política 1: | Planeación Institucional
COMPONENTE 1: | Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sorda
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Acciones integrales para la promoción de derechos de personas sordas | Fortalecer la capacidad institucional para atención a población sorda, de tal manera que se promueva su inclusión social | Una estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | Robustecer la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | 8 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda | (% de avance de producto 28 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 29 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 30 x peso de ponderación) | Robustecer el diseño estratégico de asistencia técnica institucional con el fin de promover la inclusión social de las personas sordas en los servicios relacionados con el goce de derechos | 28 | Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 10% | 35% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-04 | 2020-12-31 | 1208224260 | C-2203-0700-7
[9 empty] | Implementar acciones de asistencia técnica institucional para generar mecanismos promotores de la inclusión social de población sorda en Colombia | 29 | Ocho (8) convenios realizados enfocados en brindar asistencia técnica institucional |  | 10% | 35% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-15 | 2020-12-31
[9 empty] | Seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda. | 30 | Un documento de seguimiento y evaluación con recomendaciones de mejora a la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda |  | 0% | 0% | 30% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-07 | 2020-12-31
COMPONENTE 2: | Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda.
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2020 -2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Acciones integrales para la promoción de derechos de personas sordas | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de facilitar su inclusión social | Una estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda | Fortalecer la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda | 9 | Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda. | (% de avance de producto 31 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 32 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 33 x peso de ponderación) | Fortalecer el diseño estratégico de la asistencia técnica institucional para promover el acceso a la información de las personas sordas. | 31 | Un documento de estrategia sobre el acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas. | Porcentaje | 10% | 35% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-04 | 2020-12-31 | 463286808 | C-2203-0700-7
[9 empty] | Implementar acciones de asistencia técnica institucional para acceso a la información de población sorda en Colombia, mediante la elaboración de contenidos audiovisuales | 32 | 160 productos audiovisuales realizados para promover la inclusión social de las personas sordas. |  | 15% | 35% | 70% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-15 | 2020-12-31
[9 empty] | Seguimiento y evaluación de la estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas | 33 | Un documento de seguimiento y evaluación con recomendaciones de mejora a la estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas |  | 0% | 0% | 30% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-07 | 2020-12-31
COMPONENTE 3: | Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de personas sordas
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Contribuir a la reducción de brechas para el acceso a servicios relacionados con el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia | Acciones integrales para la promoción de derechos de personas sordas | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover la inclusión social de las personas sordas | Un modelo de gestión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas | Implementar herramientas de procesamiento y análisis de información en torno a la inclusión social de las personas sordas | 10 | Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social de las personas sordas | (% de avance de producto 34 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 35 x peso de ponderación)+(% de avance de producto 36 x peso de ponderación) | Robustecer el modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas | 34 | Un documento de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | 20% | 20% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-07 | 2020-12-31 | 0
[9 empty] | Analizar la información sobre la inclusión social de las personas sordas con miras a su divulgación y generación de recomendaciones para el fortalecimiento de iniciativas en el tema | 35 | Documentos de procesamiento de información sobre la inclusión social de las personas sordas |  | 0% | 10% | 10% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-01-07 | 2020-12-31
[9 empty] | Documentar y divulgar el conocimiento adquirido sobre la inclusión social de las personas sordas | 36 | Documentos con lineamientos técnicos para fortalecer acciones de asistencia técnica institucional sobre la inclusión social de las personas sordas |  | 0% | 0% | 50% | 100% | [8 empty] | Gestión de Promoción y Desarrollo | Rodrigo Sepúlveda | 2020-05-01 | 2020-12-31
Note on N16: Comentario: 1 convenios
Note on O16: Comentario: 2 convenios
Note on P16: Comentario: 3 convenios
Note on Q16: Comentario: 2 convenio
Note on N24: Comentario: 24 productos
Note on O24: Comentario: 32 productos
Note on P24: 36 productos
Note on Q24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 35 productos

## GESTIÓN CON VALORES PARA RESULT
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO |  | OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN: Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas
Componente 1: | De la ventanilla hacia adentro
Política 1: | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos implementada | Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 44 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 45 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 46 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) | Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión del INSOR | 37 | Acciones de fortalecimiento del sistema de gestión integral (Informe trimestral de seguimiento). | Porcentaje | 20% | 60% | 65% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2020-02-02 | 2020-02-28 | $148.934.732,65 $200.795.327 | C-2299-0700-6 C-2299-0700-7
[9 empty] | Implementación de la política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad | 38 | Plan de austeridad ejecutado. (Informe Trimestal de seguimiento) | [13 empty] | Gestion de Bienes y Servicios | Nestor Rosas
[9 empty] | Coordinar la adquisición y administración de bienes y servicios. | 39 | Plan de trabajo para la gestión de bienes y servicios ejecutado. (Reporte trimestral) |  | 20% | 37% | 42% | 100% | [8 empty] | Gestion de Bienes y Servicios | Nestor Rosas | 2020-01-02 | 2020-12-31
Política 2: | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
,
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público ejecutada | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 44 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 45 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 46 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) | realizar acciones reportes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del INSOR programado para el 2020 | 40 | Seguimiento sobre la ejecución del PAA programado (Informe trimestral de seguimiento) | Porcentaje | 70% | 80% | 90% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 325404000 | C-2209-0700-7
[9 empty] | Analizar los resultados de la gestión presupuestal del trimestre de la vigencia comparado con la vigencia anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma. | 41 | Plan de trabajo de la gestión presupuestal, PAC y Finanicero. (Informe trimestral de seguimiento) |  | 35% | 65% | 85% | 100% | [8 empty] | Gestión financiera | Nestor Rosas | 2020-01-02 | 2020-12-31
[5 empty] | Fortalecer la Gestión Contractual de la entidad. |  |  |  | Adelantar las acciones pre contractual, contractual y post contractual de la entidad | 42 | Plan de trabajo de la gestion contractual (Informe trimestral de seguimiento) |  | 50% | 75% | 75% | 100% | [8 empty] | Gestión contractual | Nestor Rosas | 2020-02-01 | 2020-12-31
Política 3: | Política Gobierno Digital: TIC para el estado
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para gestión | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 44 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 45 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 46 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) | Implementar cada uno de los dominios del componente TIC para la gestión. | 43 | Seguimiento al Plan de trabajo del la estrategia de TIC para la gestion en su primera fase. (informe trimestral) | Porcentaje | 20% | 25% | 45% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 849644189 | C-2209-0700-6
[5 empty] | Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para seguridad de la información |  |  |  | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 44 | Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información (Informe trimestral) |  | 20% | 60% | 65% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2020-02-17 | 2020-12-31
Política 4: | Política de Seguridad Digital
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política gobierno digital implementado | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 44 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 45 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 46 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) | Realizar acciones para el cumplimiento de la estrategia de seguridad digital. | 45 | Seguimiento de las actividades de la estrategia de seguridad digital (Informe trimestral). | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2020-02-17 | 2020-12-31
Política 5: | Política de Defensa Jurídica
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Fortalecer la política de defensa de los intereses litigiosos de la entidad | 11 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro. | (% de avance de producto 37 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 38 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 39 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 40 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 41 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 42 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 43 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 44 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 45 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 46 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) | Desarrollar de las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica. | 46 | Seguimiento de las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica. (Informe trimestral). | Porcentaje | 15% | 15% | 30% | 100% | [8 empty] | Gestión juridica | Luis Cuellar | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 32500000 | C-2209-0700-7
Componente 2: | De la ventanilla hacia afuera
Política 6: | Política de Servicio al ciudadano
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Política de Servicio al ciudadano implementada | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Implementación del modelo de servicio al ciudadano | 47 | Seguimiento de las actividades del plan de trabajo Servicio al ciudadano. (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06) | Porcentaje | 9% | 18% | 27% | 100% | [8 empty] | Servicio al ciudadano | Nestor Rosas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 77740000 | C-2209-0700-7
Política 7: | Política de Racionalización de trámites
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Política de Racionalización de trámites implementada | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Implementar plan de racionalización de trámites | 48 | Acciones ejecutadas de implementación del plan de racionalización de tramites y servicios de INSOR. (Informe cuatrimestral). | Porcentaje | 10% | 25% | 50% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2020-03-02 | 2020-03-06
Política 8: | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública implementada | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 53 x peso de ponderación) | Implementar la Política de Participación ciudadana en la gestión publica y rendición de cuentas | 49 | Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas (Informe trimestral). | Porcentaje | 0% | 15% | 30% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos | 2020-01-02 | 2020-12-31
Política 9: | Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Política gobierno digital implementado | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Implementación del componente de TIC para servicios | 50 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios (Informe trimestral). | Porcentaje | 0% | 25% | 25% | 100% | [8 empty] | Gestión de las TIC | Carolina Ramos | 2020-01-01 | 2020-12-31
[9 empty] | Implementación del componente de TIC para gobierno abierto | 51 | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno abierto (Informe trimestral). |  | 0% | 0% | 15% | 100% | [10 empty] | 2020-02-17 | 2020-12-31
Política 10: | Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Implementar el sistema de Gestión ambiental | 12 | Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera. | (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 49 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 50 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 51 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 52 x peso de ponderación) | Implementar el Sistema de Gestión ambiental en el INSOR | 52 | Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental. (Informe trimestral). | Porcentaje | 40% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Gestion de Bienes y Servicios | Nestor Rosas | 2020-01-24 | 2020-12-31

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | 13 | Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | % de avance de producto 53 | Fortalecer los instrumentos y calidad de los reportes de seguimiento y evaluación del desempeño en el INSOR | 53 | Seguimiento a la ejecucion del las actividades de monitoreo y evaluacion del desempeño institucional.(Informe trimestral). | Porcentaje | 20% | 45% | 70% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Carolina Ramos | 2020-01-02 | 2020-12-30

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política 1: | Gestión documental
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Tren | 2do Tren | 3er Tren | 4to Tren | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Política de eficiencia administrativa implementada. | Implementar la gestión documental en el INSOR | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) | Desarrollar la politica de Gestión Documental | 54 | Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental en el INSOR ejecutado. (Informe trimestral). | Porcentaje | 70% | 95% | 95% | 100% | [8 empty] | Gestión documental | Nestor Rosas | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | -
Política 2: | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Tren | 2do Tren | 3er Tren | 4to Tren | 1er Tren | Avance 1er Tren | 2do Tren | Avance 2do Tren | 3er Tren | Avance 3er Tren | 4to Tren | Avance 4to Tren |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | 14 | Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación | (% de avance de producto 54 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 55 x peso de ponderación)+ (% de avance de producto 56 x peso de ponderación) | Mantener la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 55 | Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (Informe trimestral). | Porcentaje | 0% | 15% | 30% | 100% | [8 empty] | Direccionamiento Estratégico | Carolina Ramos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 39600000 | C-2299-0700-7
[9 empty] | Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a visibilizar a la entidad, mejorar su reconocimiento y facilitar alianzas, tanto a nivel interno como externo. | 56 | Plan de trabajo en la estrategia de comunicaciones. (Informe trimestral). |  | 20% | 50% | 50% | 100% | [8 empty] | Comunicaciones Estratégicas | Carolina Londoño | 2020-01-01 | 2020-12-31

## G. DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Gestión del conocimiento y la innovación
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | 15 | Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento | % de avance de producto 57 | Implementar política la gestión del conocimiento y la innovación en el INSOR. | 57 | Seguimiento a la ejecucion del plan trabajo de la política de gestión del conocimiento Primera fase. (Informe trimestral). | Porcentaje | 35% | 55% | 55% | 100% | [8 empty] | Talento Humano / Direccionamiento estratégico | Carolina Ramos / Nestor Rosas | 2020-03-01 | 2020-12-20 |  | -

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - INSOR
VERSIÓN 1
[26 empty] | Fecha de elaboración o ajuste: |  |  | 2020-01-31
[26 empty] | Vigencia: |  |  | 2020
DIMENSIÓN: GESTIÓN CONTROL INTERNO |  | Objetivo de la Dimensión: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
Política: | Control interno
[5 empty] | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | Proyección de avance del indicador |  |  |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | Seguimiento plan de acción |  | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2019-2022 | Meta 2020 | ID I | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Actividades especificas | ID P | Producto | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | Avance 1er Trim | 2do Trim | Avance 2do Trim | 3er Trim | Avance 3er Trim | 4to Trim | Avance 4to Trim |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | RUBRO DEL PROYECTO
Administrativo y de gestión | Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condicones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSOR | Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley | Actualizar el Sistema de Control Interno con base en los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017 | Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 16 | Porcentaje de avance en la dimensión de control interno | (% de avance de producto 59 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 60 x peso de ponderación) | Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno desde la implementacion y evaluacion. | 58 | Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI. (Informe trimestral). | Porcentaje | 20% | 55% | 70% | 100% | [8 empty] | Medición y mejora | Carolina Ramos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 107500000 | C-2209-0700-7
[10 empty] | 59 | Programa de auditoria de la vigencia 2020 elaborado, aprobado y ejecutado . |  | 20% | 50% | 80% | 100% | [8 empty] | Control interno / Planeacion y sistemas | Cilia Guido / Carolina Rojas | 2020-01-01 | 2020-12-31