## INSOR
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95% | 80% | 80% | Durante el mes de diciembre de la vigencia 2021 el INSOR envió comunicación al MEN sobre las necesidades de asistencia técnica para la vigencia 2022, específicamente en lo relacionado con las políticas de seguridad digital, participación ciudadana en la gestión pública, transparencia y acceso a la información y gestión de la información estadística. | SI | Al realizar el seguimientoa la actividad “Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica...”, se verificó que cumple con el producto asociado a la actividad. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 85% | 100% | Durante el mes de Julio se enviò al MEN actualizaciòn de asistencias tecnicas al MEN, donde se incluyeron los temas relacionados con las politicas de gestiòn del conocimiento, integridad y gestiòn documental |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95% |  | No aplica |  |  | NA |  | No aplica |  |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 15% | 100% | El INSOR cuenta con una planta de 72 funcionarios, con el fin de cumplir la meta de la vigencia deben realizar el curso 22 funcionarios y para este trimestre 3 funcionarios con el fin de dar cumplimiento al 15% de la meta, en este sentido para el curso de atenciòn a poblaciones diversas, se cuenta con 3 egresados y 8 funcionarios en curso. Vale resaltar que 87 personas se encuentran registradas en colombia aprende, de los cuales: 37 son funcionarios y 50 son contratistas |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 15% | 100% | El INSOR cuenta con una planta de 72 funcionarios, con el fin de cumplir la meta de la vigencia deben realizar el curso 22 funcionarios y para este trimestre 4 funcionarios, con el fin de dar cumplimiento al 15% de la meta, en este sentido para el curso de metodologias àgiles, se cuenta con 4 egresados y 11 funcionarios en curso. Vale resaltar que 87 personas se encuentran registradas en colombia aprende, de los cuales: 37 son funcionarios y 50 son contratistas |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 32% | 100% | El INSOR cuenta con una planta de 72 funcionarios, con el fin de cumplir la meta de la vigencia deben realizar el curso 22 funcionarios y para este trimestre 4 funcionarios, con el fin de dar cumplimiento al 15% de la meta, en este sentido para el curso de analitica institucional, se cuenta con 6 egresados y 17 funcionarios en curso. Vale resaltar que 87 personas se encuentran registradas en colombia aprende, de los cuales: 37 son funcionarios y 50 son contratistas |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el mes de abril fue remitida al MEN la información actualizada de los proyectos de inversión del INSOR donde se describieron los resultados obtenidos durante la vigencia 2021 y lo corrido de la vigencia 2022 a 31 de marzo. Lo anterior con el fin de realizar la respectiva actualización del portal rinde cuentas. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas ”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo, este es claro al mostrar los avances para el 1er trimestre. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | En el mes de julio fue remitida al MEN la información actualizada de los proyectos de inversión del INSOR teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el MEN, en este sentdo se envia informaciòn actualizada a 30 de junio de 2022. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85% | 85% | Durante el 1er trimestre se fomento la cultura del sistema integrado de gestión a traves de la selección de gestores integrales que apoyaran internamente el fortalecimiento de control y actualización documental dentro de sus procesos. Asi mismo se solicitó a través de la mesa de ayuda del MEN apoyo para compartir el conocimiento y fortalecer conceptos sobre la gestión del conocimiento; posteriormente, desde la subdirección de desarrollo organizacional del ministerio se brindó la atención al requerimiento a través de reunión virtual. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales”, se verificó que cumple con el producto asociado a la actividad. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 85% | 100% | Durante el segundo semestre de la vigencia se realizò una replica con el objetivo de Compartir el conocimiento recibido por parte del MEN en la mesa sectorial de gestión del conocimiento, específicamente en el tema de “aprendizaje organizacional”. Asi mismo se realizò una pieza gràfica que fue comunicada a todos los servidores del INSOR por correo electronico con el fin de dar a conocer lo que es el aprendizaje organizacional, cuáles son las habilidades que se deben tener y cómo se caracteriza un liderazgo organizacional. Estas replicar fueron incluidas en el repositorio dispuesto por el MEN |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 30% | 30% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 el INSOR proyecto la contratación de ciento veinticuatro (124) necesidades, cumpliendo con el 100% de su contratación la mayoría de estos contratos ejecutados con recursos de inversión de la entidad. | SI | Una vez revisado el medio de verificación cumple con las especificaciones establecidas para el producto de la activdad: "Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio" | 41% | 91.11% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 el INSOR proyecto la suscripciòn de quince contratos, sin embargo dados los timepos precontractuales solo fue posible la suscripciòn de dos contratos. Asi las cosas en el acumulado de l primer semestre de la vigencia se ha cumplido con el 91% de ejeuciòn respecto de lo proyectado en el plan de adquisiciones |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% |  | No aplica | NO APLICA |  | Esta actividad no aplica, para INSOR, teniendo en cuenta que es una entidad adscrita. |  | No aplica | NO APLICA |  |  |  | sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 10% | 10% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, el PAC ejecutado por cada fuente de información se presentó de la siguiente manera, en el mes de enero para para gastos de personal se ejecutó un 95%, para adquisición de bienes y servicios se ejecutó un 38% y para inversión se ejecutó un 100%. Durante el mes de febrero, gastos de personal se ejecutó un 99%, para adquisición de bienes y servicios se ejecutó un 95% y para inversión se ejecutó un 45%. Durante el mes de marzo para gastos de personal se ejecutó un 100%, para adquisición de bienes y servicios se ejecutó un 100% y para inversión se ejecutó un 98% | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados" y como producto un Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligacionesen el presupuesto de inversión y de funcionamiento" , se verificó que cumple satisfactoriamente según las evidencias anexas en la plataforma teams del sector. | 30% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, el PAC ejecutado por cada fuente de información se presentó de la siguiente manera, en el mes de abril para para gastos de personal se ejecutó un 100%, para adquisición de bienes y servicios se ejecutó un 85% y para inversión se ejecutó un 95%. Durante el mes de mayo, gastos de personal se ejecutó un 99%, para adquisición de bienes y servicios se ejecutó un 89% y para inversión se ejecutó un 99%. Durante el mes de junio para gastos de personal se ejecutó un 99%, para adquisición de bienes y servicios se ejecutó un 97% y para inversión se ejecutó un 96% |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadad Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% |  | No aplica | NO APLICA |  | Esta actividad no aplica, teniendo en cuenta que esta es una entidad adscrita. |  | No aplica | NO APLICA |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% |  | No aplica | NO APLICA |  | Al realizar el seguimiento a la actividad esta entidad no tiene recursos bloqueados. |  | No aplica | NO APLICA |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se realizó la programación de actividades en el plan operativo relacionadas con el código de integridad, estas actividades quedaron programadas para iniciar su ejecución a partir del 1 de junio de 2022. Se adjunta plan operativo con las actividades a desarrollar | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores ”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 30% | 100% | Durante el 2do trimestre de la vigencia 2022 a traves de nuestro boletin de comunicaciones "ENTERATE" el cual se realiza a traves de un video, donde se divulgo el valor del CIUDADO como promoción del código de integridad, indicando que es este valor y cuales son las acciones que debe realizar cada servidor para ponerlo en pràctica. Se tiene previsto para el segundo semestre de la vigencia hacer la campaña de apropiación del código en lenguaje claro; esto acompañado de actividades que permitan dicha apropiación. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 15% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, el INSOR asistió a una mesa de trabajo con el MEN y capacitación para el conocimiento de las buenas prácticas en el uso de la intranet, prácticas que se estarán implementando en el transcurso de la vigencia, validando recursos disponibles y alcance establecido. Así mismo se viene adelantando la formulación del alcance para la actualización de la intranet liderado por parte del proceso de comunicación estratégica, se adjunta avance. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas”, se verificó que cumple al anexar el plan de trabajo que incluye las actividades, los responsables y las fechas de ejecución. | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, de acuerdo con el cronograma establecido se realizaron mesas de trabajo con los procesos de direccionamiento estratégico, comunicación estratégica, gestión de las tics y talento humano con el fin de definir el alcance de la actualización de la intranet, se define la plantilla en la que se va a trabajar la nueva plataforma de la intranet, se definen los contenidos y los responsables de entregar la información. Se esatblece cronograma de entrega. Asi mismo se asiste a mesa de trabajo con el MEN con el fin de conocer el plan de trabajo para la construcción de la intranet en las entidades adscritas y vinculadas, esto se realizó el pasado 10 de junio, donde se recibio tambien el manual de instalación de Drupal y sus archivos de instalación. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se documentó lo relacionado con las mesas técnicas de trabajo de caracterización y datos estadísticos de la población sorda bajo la resolución 196 del 20 de diciembre de 2021, la cual articula la captación de información emitida por las áreas misionales, procesamiento, consolidación, producción y disponibilidad de información estadística y sociodemográfica y de información sobre las realidades de la población sorda del país, desde los diferentes enfoques. Estas mesas tienen una periodicidad trimestral y están a cargo de la secretaría técnica en cabeza de la oficina asesora de planeación y sistemas. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio ”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se documentó lo relacionado con las mesas de gestiòn del conocimiento. Se establecieron las mesas del conocimiento y la innovación con el propósito monitorear el estado de la política, la presentación de ideas de innovación que permitan la mejora de los servicios prestados y espacios de ideación para poder compartir conocimiento con todos los funcionarios y contratistas del Instituto. Estas mesas del conocimiento y la innovación se realizan con una periodicidad trimestral y son lideradas por la oficina asesora de planeación que es la movilizadora de la política y la participación de los delegados de cada proceso como ejecutores de la política. |  |  |  | Sin rporte |  |  |  |  | sin reporte

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL