## Seguimiento II trimestre
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS INSOR - 2021
| Ejes Estratégicos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Inicio (de/mm/aaaa) | Final (de/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Monitoreo Actividad Segundo Trimestre 2021
1 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas 2021 a través de formulario donde se recepcione propuestas por parte de la ciudadania en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2021 | I | Informe consulta previa planeación institucional | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Actividad programada y ejecutada en el primer trimestre
2 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Actividad programada y ejecutada en el primer trimestre
3 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia | I | Informe | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Actividad programada y ejecutada en el primer trimestre
4 | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Promoción y Desarrollo | Promover la participación ciudadana de la población sorda, fortaleciendo los canales virtuales de los grupos de interés, mediante la realización de ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación. | I | Cinco (5) Contenidos audiovisuales para personas sordas | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Semestral | Durante el segundo trimestre del año, la Subdirección de Promoción y Desarrollo a través de la coordinación Grupo de Información y Contenidos Accesibles, en coordinación con el SICE, elaboró los 14 videos de la campaña “Sabías qué”, la cual brinda información sobre el proceso electoral, fechas de inscripción de cédulas; criterios que debe cumplir un grupo de ciudadanos que quiere conformar una lista particular y las características que debe cumplir un ciudadano que aspire postularse a la presidencia, vicepresidencia o congreso.
5 | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Identificar participativamente, a través de mesas de diálogo con los grupos de interés, las necesidades de la población sorda con el fin generar recomendaciones para su inclusión social. | D | Una (1) mesa de participación Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Semestral | Actividad programada para el tercer trimestre
6 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar asistencia técnica a la comunidad educativa y representantes de la comunidad sorda con el propósito de fortalecer la oferta bilingüe bicultural para sordos en las entidades territoriales focalizadas. | D | 12 sesiones | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Trimestral | Durante el segundo trimestre del año, la Subdireccion realizó cuatro (4) asistencias técnicas en Instituciones Educativas de las ciudades focalizadas para la organización y materialización de acciones que contribuyan en la consolidación de la OBBS, desde el componente comunitario. Los encuentros se realizaron de manera virtual con los modelos lingüísticos y docentes sordos, de acuerdo a la agenda de trabajo.
7 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar asistencia técnica con representantes de la comunidad sorda con el propósito de dar a conocer la ruta para la garantía de trayectorias completas y la manera como desde su rol de veedores ciudadanos pueden participar en los diferentes momentos del proceso. | D | 9 sesiones | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Trimestral | Actividad programada a partir del tercer trimestre
8 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar la consulta pública para recoger comentarios de la comunidad y grupos de interés sobre el proyecto de resolución reglamentario de la ENILSCE y el RENI, a través de la página institucional del Instituto. | I | 1 consulta pública | 2021-07-01 | 2021-09-09 | Trimestral | Actividad programada a partir del tercer trimestre
9 | Gestión educativa | Gestión educativa | Divulgar los avances de la implementación del trámite de la ENILSCE a través de la publicación de videos semestrales en las diferentes las plataformas digitales del INSOR. | I | 2 Videos | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Semestral | El pasado 30 de abril de 2021, se realizó la publicación de un video en LSC en la página oficial de Facebook del INSOR para socializar los avances del desarrollo la ENILSCE durante el segundo semestre de 2020 y las actividades propuestas para 2021. (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=296733811989666&id=107011899355738)
10 | Gestión educativa | Gestión educativa | Evaluar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el proposito de retroalimentar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda. | D | 12 Clases en vivo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Durante el segundo trimestre del año, se realizaron 4 clases en vivo transmitidas a través del canal de YouTube oficial de INSOR Educativo: 1. La maravilla del vernacular visual (https://youtu.be/YNiUzIqMgis) 2. Pensar matemáticamente: resolución de problemas espaciales (https://youtu.be/4V1d6JmmCVs) 3. Las palabras en la comunicación escrita (https://www.youtube.com/watch?v=9k62D68Ymvk) 4. Pensar matemáticamente: resolución de problemas (https://www.youtube.com/watch?v=TjM_rcGGYHQ)
11 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Servicio al Ciudadano | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR | D-R | 3 sesiones | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Los resultados de las acciones de cada ejercicio de servicio al ciudadano lo puede consultar en el enlace: https://www.insor.gov.co/home/descargar/INFORME-AL-DIA-CON-LA-DIRECCION-Y-ASISBOG.pdf y https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-al-dia-con-la-direccion.odt
12 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Realizar la planeacion estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano | D | Informe planeación institucional | 2021-11-01 | 2021-12-25 | Anual | Actividad programada a partir del cuarto trimestre
|  |  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos

## ODS (hidden)
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos