## Seguimiento IV trimestre
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS INSOR - 2021
| Ejes Estratégicos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Inicio (de/mm/aaaa) | Final (de/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Monitoreo Actividad Cuarto Trimestre 2021
1 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Plan de Participación Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas 2021 a través de formulario donde se recepcione propuestas por parte de la ciudadania en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2021 | I | Informe consulta previa planeación institucional | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Actividad proyectada y ejecutada en el primer trimestre 2021
2 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. | I-D | Informe final de Rendición de cuentas | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Actividad proyectada y ejecutada en el primer trimestre 2021
3 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia | I | Informe | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Actividad proyectada y ejecutada en el primer trimestre 2021
4 | Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social | Promoción y Desarrollo | Promover la participación ciudadana de la población sorda, fortaleciendo los canales virtuales de los grupos de interés, mediante la realización de ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación. | I | Cinco (5) Contenidos audiovisuales para personas sordas | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Semestral | Durante el segundo trimestre del año, la Subdirección de Promoción y Desarrollo a través de la coordinación Grupo de Información y Contenidos Accesibles, en coordinación con el SICE, elaboró los 14 videos de la campaña “Sabías qué”, la cual brinda información sobre el proceso electoral, fechas de inscripción de cédulas; criterios que debe cumplir un grupo de ciudadanos que quiere conformar una lista particular y las características que debe cumplir un ciudadano que aspire postularse a la presidencia, vicepresidencia o congreso. Actividad culminada y reportada en el Segundo trimestre.
5 | Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas | Promoción y Desarrollo | Identificar participativamente, a través de mesas de diálogo con los grupos de interés, las necesidades de la población sorda con el fin generar recomendaciones para su inclusión social. | D | Una (1) mesa de participación Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Semestral | Durante el tercer trimestre del año, la Subdirección de Promoción y Desarrollo a través de la coordinación de INSORLAB, realizó la mesa de participación ciudadana sobre Certificación de Discapacidad con personas sordas el día 24 de agosto de 2021, actividad culminada y reportada en el tercer trimestre. El informe puede ser consultado en: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-de-participacion-ciudadana-Subdireccion-de-Promocion-y-Desarrollo-Septiembre-2021.pdf
6 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar asistencia técnica a la comunidad educativa y representantes de la comunidad sorda con el propósito de fortalecer la oferta bilingüe bicultural para sordos en las entidades territoriales focalizadas. | D | 12 sesiones | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Trimestral | En el tercer trimestre del año culminaron las actividades proyectadas sobre formación de comunidad sorda.
7 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar asistencia técnica con representantes de la comunidad sorda con el propósito de dar a conocer la ruta para la garantía de trayectorias completas y la manera como desde su rol de veedores ciudadanos pueden participar en los diferentes momentos del proceso. | D | 8 sesiones | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Trimestral | En el 4° trimestre, se realizaron 4 encuentros (dos sesiones por encuentro) de asistencia técnica con líderes sordos de 22 entidades territoriales certificadas en educación, en los que se presentó un apoyo visual y se profundizó en la temática abordada como Primera infancia, OBBS y oferta general parte 1, OBBS aspectos pedagógicos y Educación Superior.
8 | Gestión educativa | Gestión educativa | Realizar la consulta pública para recoger comentarios de la comunidad y grupos de interés sobre el proyecto de resolución reglamentario de la ENILSCE y el RENI, a través de la página institucional del Instituto. | I | 1 consulta pública | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Trimestral | La consulta pública para recoger comentarios de la comunidad y grupos de interés sobre el proyecto de resolución reglamentario de la ENILSCE y el RENI, a través de la página institucional del Instituto se realizó y reportó en el tercer trimestre del año. Se puede consultar el Informe GLobal de Evaluación de Observaciones CIudadanas y Respuestas de la Consulta Pública Proyecto de Resolución RENI y ENILSCE en: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-INSOR-observaciones-ciudadanas-version-2.xlsx
9 | Gestión educativa | Gestión educativa | Divulgar los avances de la implementación del trámite de la ENILSCE a través de la publicación de videos semestrales en las diferentes las plataformas digitales del INSOR. | I | 2 Videos | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Semestral | El pasado 20 de agosto de 2021, se realizó una publicación en la página web del INSOR para invitar a la comunidad a participar en la Consulta pública sobre el proyecto de Resolución de la ENILSCE, con el apoyo de varios videos en LSC para hacer accesible a toda la comunidad. https://www.insor.gov.co/home/normatividad/consulta-publica-proyecto-de-resolucion-reglamentario-reni-enilsce/
10 | Gestión educativa | Gestión educativa | Evaluar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el proposito de retroalimentar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda. | D | 12 Clases en vivo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Durante el último trimestre del año, se realizó 1 clase en vivo para completar las 12 proyectadas en el año, transmitida a través del canal de YouTube oficial de INSOR Educativo. Pese a compartir el formulario de evaluación (https://forms.gle/nmg2ECkBP1Rjbdvw7) durante la clase, no se recibieron respuestas por parte de los usuarios participantes: 1. Resolución de problemas: números primos en LSC (https://youtu.be/j31eRuQDW8w)
11 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Servicio al Ciudadano | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR | D-R | 3 sesiones | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Para el día 01 de octubre del 2021 se realizó el tercer encuentro de Al día con la dirección y el ciudadano oyente Wilfredo de Jesús Ibarra, a través de una reunión virtual mediante la herramienta meet. google (https://meet.google.com/wai-bvfv-nvz ) El informe de la acción desarrollada, puede ser consultada en: https://www.insor.gov.co/home/descargar/FOSC11-FORMATO-INFORME-EJERCICIOS-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA.docx el cual se encuentra publicado en el Menú Participa y fueron solicitadas las encuestas de evaluación del espacio a través de formulario google (https://forms.gle/ipR1JYa2ih3e3j2C8), las cuales no obtuvieron respuestas por parte de los asistentes
12 | Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico | Todas las áreas Responsables | Realizar la planeacion estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano | D | Informe planeación institucional | 2021-11-01 | 2021-12-25 | Anual | Se lleva a cabo consulta previa de planeación institucional, el cual incluye el mapa de riesgos. Se realiza noticia y formulario de observaciones, el cual se ecnuentra publicado en la pagina web del INSOR. Enlace: https://www.insor.gov.co/home/el-insor-invita-a-la-comunidad-sorda-y-a-la-ciudadania-a-participar-en-la-construccion-de-los-planes-institucionales-2022/ Una vez finalizado el espacio de consulta, se proyectará informe y será publicado en el sitio web del INSOR.
|  |  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos

## ODS (hidden)
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos