## Seg. I Cuatrimestre PAAC
|  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código:
Versión:
|  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: | [5 empty] | Fecha:
ESTRATEGIA MECANISMO |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | IMPLEMENTACIÓN |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  | REPORTE CONTROL INTERNO
|  |  | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | RESPONSABLE | PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE DE ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector de la Política de Control Interno realizó la actualización de la Guía de Administración de Riesgos (versión 5), el INSOR consideró los ajustes para ser incluidos en la Guía de Administración de riesgos institucional (GUMM01) quedando su última versión aprobada el 31 de marzo de 2021, cabe precisar que la Guía de administración de Riesgos es el documento que compila los lineamientos e intención de la Alta Dirección en la gestión del Riesgo. Los ajustes corresponde a la metodología, valoración de riesgos, valoración de controles y formato de mapa de riesgos. https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ | 100% | Se observó por parte de la dependencia de Control Interno publicación actualizada en ITS de la Guía de Administración de Riesgos, documento que evidenció ajustes en la metodología, valoración de riesgos, valoración de controles y formato de mapa de riesgos de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde además se incluye el riesgo sobre la seguridad de la información. Es de aclarar que, el Instituto optó por convertir la Política de Administración del Riesgo en una Guía de Administración del Riesgo de conformidad con la posibilidad permitida en la "Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas -Versión 5-" del DAFP. Así las cosas, se verificó que el documento final de la Guía de Administración del Riesgo del Instituto contempla en su texto los aspectos mínimos obligatorios como los son el objetivo, alcance, términos y definiciones, y estructura para la gestión del riesgo. | Componente 1 | 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Socialización política de administración del riesgo. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con la Oficina de Control Interno, se realizaron talleres de gestión del riesgo donde se comunicó las actualizaciones de la Guía de Administración de Riesgos a cada uno de los líderes de proceso. Así mismo, fue dispuesto en la plataforma destinada para el Sistema de Gestión de Calidad https://drive.google.com/drive/folders/1IinKoExqYer3YWdnqLd2443tMJpVU2Y-?usp=sharing | 100% | Control Interno evidenció socialización de la Guía de Administración del Riesgo mediante talleres prácticos a los 15 procesos del Instituto, donde se revisó y orientó acerca de las definiciones y conceptos de los riesgos, metodología , identificación, valoración y tratamiento de riesgos, para posteriormente ajustar la matriz del mapa de riesgos y validar actividades de control de los mismos. Es de aclarar que, el Instituto optó por convertir la Política de Administración del Riesgo en una Guía de Administración del Riesgo de conformidad con la posibilidad permitida en la "Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas -Versión 5-" del DAFP. Así las cosas, se verificó que el documento final de la Guía de Administración del Riesgo del Instituto contempla en su texto los aspectos mínimos obligatorios como los son el objetivo, alcance, términos y definiciones, y estructura para la gestión del riesgo. |  | 2
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua. |  |  |  | Responsables de los procesos | Se realiza revisión de los riesgos de cada proceso y se considera ajustes en los controles definidos para evitar la probabilidad de ocurrencia de las actividades generadoras de riesgo https://drive.google.com/drive/folders/1IinKoExqYer3YWdnqLd2443tMJpVU2Y-?usp=sharing | 100% | Se observó que los 15 procesos del Instituto desarrollaron el análisis y ajuste de 18 riesgos asociados a posibles actos de corrupción con el apoyo de la dependencia de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. De igual forma, se evidenció que los procesos de Promoción y Desarrollo y Medición y Mejora son los únicos procesos que no poseen riesgos de corrupción en razón al análisis realizado. Por otra parte, se verificó que dentro de la actividad se definieron los lineamientos para el tratamiento de los mismos y se estableció la no aceptación de este tipo de riesgo. |  | 3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Consolidar matriz de riesgos institucional |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | A partir de los espacios generados con el taller de gestión de riesgos y según matriz trabajada por cada proceso, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas consolidó los riesgos de corrupción en el mapa de riesgos institucional https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ | 100% | Control Interno observó que la Oficina de Planeación y Sistemas consolidó en matriz de riesgos institucional 18 riesgos de corrupción que corresponden a los procesos de direccionamiento estratégico, gestión educativa, servicio al ciudadano, bienes y servicios, TIC, talento humano, financiera, contratacion, gestion documental, control y evaluación. La matriz 2021 se encuentra disponible en la página web del instituto y en google drive. |  | 4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó publicación del Mapa de Riesgos en la web instittucional en el siguiente enlace : https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ | 100% | La dependencia de Control Interno evidenció la publicación en la página web del mapa de riesgos de la corrupción dentro del mapa de riesgo institucional. El mapa cuenta con 18 riesgos de la corrupción vinculados a los procesos de gestión educativa (2), financier (1), direccionamiento estrategico (3), servicio al ciudadano (1), bienes y servicios (2), TIC (1), juridica (1), gestión documental (1), contratación (1), talento humano (4) y control y evaluación (1). El documento se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ |  | 5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Reporte a los riesgos y controles establecidos |  |  |  | Responsables de los procesos | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el I cuatrimestre 2021. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de mayo de 2021 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 14 de mayo de 2021. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas. Se anexan comunicaciones por correo electrónico correspondientes al monitoreo realizado en el mes de enero con relación al reporte del III cuatrimestre. de 2020 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9PBQ1bTQCvacav8xpdiQCJ6Mua6U2QPS9mdkgFBt-M/edit?usp=sharing | 33% | Control Interno observó que mediante correos electrónicos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas recordó a las áreas sobre el proceso de reporte en la herramienta -formato de seguimiento gestión de riesgos- donde se gestiona la actividad de reporte de las actividades y controles frente a los riesgos de corrupción. Control Interno verificó que los procesos reportaron auto seguimientos, actividades de control y evidencias en cumplimiento a la actividad. |  | 6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Monitoreo de controles establecidos |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el I cuatrimestre 2021. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de mayo de 2021 de riesgos de corrupción y de riesgos de gestión 14 de mayo de 2021. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas. Se anexan comunicaciones por correo electrónico correspondientes al monitoreo realizado en el mes de enero con relación al reporte del III cuatrimestre. de 2020. Para la presente vigencia se incluyó en el formato de seguimiento de gestión de riesgos el reporte por cada línea de defensa. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9PBQ1bTQCvacav8xpdiQCJ6Mua6U2QPS9mdkgFBt-M/edit?usp=sharing | 33% | Control Interno observó que dentro del formato de seguimiento a la gestión de riesgos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó monitoreo al autoseguimiento y evidencias que reportaron los procesos sobre los controles y acciones de los riesgos de corrupción, para posteriormente concluir que los riesgos de corrupción definidos por la entidad no se han materializados, aspecto que es positivo y favorable para el Instituto. |  | 7
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del trámite "Evaluación Nacional de intérpretes de LSC – ESPAÑOL (ENILSCE)" |  |  |  | Subdirección Gestión Educativa | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2021 | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. | Componente 2 | 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Actualización documentación interna del trámite " Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español y de Guías Intérpretes - RENI " |  |  |  | Subdirección Gestión Educativa | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2021 | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | En el mes de Enero la Oficina Asesora de Planeación comunicó a los procesos la entrega de información de la vigencia 2020 para la consolidación del Informe de Gestión del INSOR 2020, el cual fue publicado en la página web Institucional. Enlace: https://www.insor.gov.co/home/descargar/INFORME-DE-GESTION-2020-VF.pdf | 100% | Control Interno evidenció la consolidación y publicación del informe de gestion 2020 del Instituto en la página web oficial. Documento que incluyó el avance de ejecución de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño de los procesos misionales y de apoyo, así como, los resultados de las auditorías, el estado del plan de mejoramiento y del sistema de control interno. | Componente 3 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2021 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realiza la actualzición del menú institucional en relación a los ejercicios de participación y rendición de cuentas, el cual se puede consultar en el sigueinte enlace: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ Así mismo, se puede consultar el plan de participación ciudadana en el ciclo de la gestión junto al cronograma. de la vigencia 2021, los cuales han sido aprobados en sesión N°1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (anexo acta) | 100% | La dependencia de Control Interno evidenció elaboración y actualización de matriz que corresponde al cronograma de actividades del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas para el Instituto en vigencia 2021, cronograma que consta de 9 actividades con los elementos de información , diálogo y responsabilidad,que apuntan a objetivos de desarrollo sostenible. Documento que se observó publicado en el sitio web del Insituto y se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Ejecutar espacios de dialogo ciudadano - equipo directivo (Al día con la Dirección) |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano, Dirección, Grupo de Comunicaciones. | Se realizó el 14 de abril la actividad al Día con la Dirección con la Asociación de Sordos de Bogotá ASISBOG | 33% | Control Interno observó acta de reunión con la representante legal de la Asociación de Sordos de Bogotá ASISBOG en el marco del fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer, registro de asistencia y registro fotográfico del evento donde se presentó el proyecto de información para la autonomía y la decisión para la interrupción voluntaria del embarazo. |  | 3
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. |  |  |  | Dirección General -Secretaria General -Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas -Comunicaciones -Oficina de Control Interno | El INSOR efectuó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 19 de marzo de 2021 con trasmisión en el canal institucional de facebook. https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-APRdC-INSOR-2020-VF.pdf Se cuenta con carpeta en drive que reune los soportes de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas: https://drive.google.com/drive/folders/1FWka-s9yYhWABWO2s-Nftti5mfA-iE0O?usp=sharing | 100% | La dependencia de Control Interno evidenció realización de audiencia pública de rendición de cuentas en fecha 19 de marzo de 2021 por la red social Facebook, donde previa inscripción para los asistentes, envío de invitaciones, encuesta sobre temas de mayor interés y convocatoria, se informó, diálogo y dieron respuestas sobre los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2020. |  | 4
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capitulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación recopiló a través del Informe de cierre y conclusiones los resultados de las actividades previas, durante y posteriores a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada en el primer trimestre de la vigencia https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-APRdC-INSOR-2020-VF.pdf | 90% | Control Interno evidenció documento de "Informe de rendición de cuentas INSOR -En señas rendimos cuentas 2020" en formato PDF, el cual fue publicado en el enlace de participación de la página web del Instituto. El contenido del informe hace referencia al objetivo, estrategia, encuesta sobre temas de interés, resultados obtenidos, dificultades, preparación de la audiencia, espacios de participación, convocatoria virtual, agenda del evento, organización, logística, difusión y conclusiones. Sin embargo, no se observó encuesta de evaluación de la audiencia que permitiera medir el contenido y la forma en que se desarrolló el evento. |  | 5
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Informe institucional del Proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo a la efectividad de cada una de las actividades expuestas |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2021 | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de servicio al ciudadano |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizó actualización del procedimiento de gestión de las PQRSD el 30 de marzo de 2021 Sin embargo es una actividad proyectada para el II Cuatrimestre de 2021 | 10% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, el responsable de la actividad evidenció actualización en el procedimiento de gestión de PQRSD para el presente periodo de evaluación. | Componente 4 | 1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizó el Informe Trimestral de Encuesta de Satisfacción de los Ciudadanos (Enero, Febrero y Marzo) | 33% | Control Interno evidenció la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el primer trimestre el 11% de los ciudadanos participó. Manifestando que el canal de correo electrónico y telefónico son las de mayor aprobación. |  | 2
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar y mantener el modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Esta actividad se realizará en el II cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat (institucional) en lengua de señas |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se publicó a través de las redes sociales (Facebook) el uso del canal Skype a través de un video en LSC. el cual fue publicado el 10 de marzo de 2021. | 10% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se evidenció promoción del canal Skype por la red social Facebook para que la población sorda haga uso del mismo frente al Instituto. |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de INSOR. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizó la inducción a los funcionarios y contratistas del INSOR el día 25 de marzo de 2021, en el cual se brindó toda la información del proceso de servicio al ciudadano. | 33% | Control Interno en repositorios se evidenció inducción realizada por servicio al ciudadano en temas relacionados con MIPG, documentación del proceso, modelo, protocolo, portafolio, canales de atención, redes sociales, preguntas frecuentes, encuesta de satisfacción, cultura sorda y ORFEO, actividad que contó con la asistencia de 41 funcionarios y contratistas del Instituto. |  | 5
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Se realizó capacitación al grupo de servicio al ciudadano con los siguientes temas:Capacitación Gestión de Riesgo y Guía para la administración del riesgo, integridad y conflictos de interés, tercer encuentro del equipo transversal de servicio al ciudadano, riesgos de corrupción y lenguaje claro durante los meses de marzo y abril. Desde Talento Humano se incluyó en la malla curricular capacitaciones relacionadas con servicio al ciudadano. | 33% | Se observó por parte de Control Interno que dentro de la malla curricular del plan institucional de capacitaciones se realizó la inclusión de tres temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano -orientación al servicio, lenguaje claro y servicio al ciudadano-, las cuales vienen ejecutándose para beneficio de servidores del Instituto. |  | 6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | La Oficina de Servicio al Ciudadano destaca el buen desempeño de las funcionarias y/o contratistas del grupo para lo cual se hace entrega de un diploma como incentivo por su buena gestión realizada en el mes de enero, febrero y marzo. | 33% | Se evidenció por parte de Control Interno que mediante incentivo simbólico se entregó reconocimiento a una funcionaria y dos contratistas adscritas al grupo de trabajo de Servicio al Ciudadano en razón a la excelente gestión y desempeño desarrollado en el cuatrimestre. |  | 7
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se actualizó el procedimiento de gestión de PQRSD y se socializaron los canales de atención por las redes sociales de la entidad (facebook) y el boletín institucional. | 33% | Control Interno evidenció que Servicio al Ciudadano ejecutó una campaña para fomentar e informar sobre el uso de los canales de atención del Instituto, mejorar el tiempo de respuesta a las PQRSD y posteriormente actualizó el procedimiento de gestión de PQRSD en ITS -PRSC01- para garantizar respuestas oportunas y de calidad a los ciudadanos. |  | 8
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Esta actividad se realizará en el II cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 9
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Esta actividad se realizará en el II cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 10
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar la Caracterización ciudadanos, usuario y grupos de interes INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Servicio al Ciudadano - Subdirecciones | Esta actividad se realizará en el II cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, no se evidenció ejecución que permitiera verificar el cumplimiento de la actividad dentro del primer cuatrimestre. Por ende, era necesario reportar la actividad de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 11
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar el portafolio de productos y servicios del INSOR. |  |  |  | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas- Subdirecciones | La Subdirección de Gestión Educativa y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas efectuaron mesas de trabajo para la revisión de tiempos y requisitos del ENILSCE y RENI, los cuales son servicios que presta la entidad y se encuentran registradas en el Portafolio de servicios. Teniendo en cuenta que se requiere ejecutar consulta pública para la estructuración y ajuste de los trámites en mención a nivel normativo y que se refleja en el portafolio, la respectiva actualización se extiende hasta el II cuatrimestre de 2021 Se cuenta con carpeta drive que evidencia los documentos construidos en el primer cuatrimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1Rns_04ezveO_1tzaoDCJXI04545SUoEG?usp=sharing | 40% | Pese a verificar documentos en borrador que regulan RENI y ENILSCE, es decir, servicios relacionados con el portafolio del Instituto, no se observó bosquejo que tenga relación directa con los demás productos y/o servicios del portafolio del INSOR, así las cosas, al verificar la actividad se evidenció que su cumplimiento estaba programado para el primer cuatrimestre de la vigencia pero no dio cumplimiento total. |  | 12
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Mantener actualizada la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. |  |  |  | Oficina Asesora Planeación y Sistemas | En el primer trimestre se realizó la implementación del nuevo menú de transparencia, el cual se puede verificar en el enlace : https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/ Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1520 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" De manera semanal se realiza monitoreo al enlace de Transparencia del INSOR : https://drive.google.com/file/d/1hUhfUfyMAS3GqAt98KUV3_AYff9v0nOj/view?usp=sharing | 33% | Se observó por parte de Control Interno seguimiento a las actividades relacionadas con la actualización de la información registrada en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" de la página web del Instituto en temas como participación ciudadana, consulta de planes, enlace participa, informe de gestion y rendicion de cuentas 2020, traslado del contenido de rendición de cuentas, revisión del esquema de publicación, plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan de gasto público, manual de contratación y supervisión, procedimientos, normas, entre otros. | Componente 5 | 1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP |  |  |  | Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual | Se realiza la verificación y asociación de 87 hojas de vida de los contratistas vinculados en el primer cuatrimestre al INSOR. Desde Talento Humano se realizó la verificación de las hojas de vida de los funcionarios, y se solicitó que realizaran el registro y actualización de los documentos faltantes. Adicionalmente, en convenio con la Función Pública se realizó capacitación sobre el diligenciamiento de la hoja de vida en Sigep, Se anexa como evidencia listado de asistencia, y capturas de pantalla de invitación y capacitación. | 25% | Control Interno sugiere a los líderes responsables de la actividad que adelanten acciones que permitan depurar los servidores públicos desvinculados que aún aparecen activos para el Instituto en la plataforma Sigep II, así como instar a los servidores públicos que aun no actualizan su hoja de vida para que lo hagan y a los contratistas que han no lo han realizado, para que registren el contrato del Instituto. Se resalta el reporte de bienes y rentas de la totalidad de los servidores públicos en el aplicativo. |  | 2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de los contratos suscritos por la INSOR en el SECOP |  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | Se realiza registro de 91 contratos suscrito en el primer cuatrimestre en la plataforma SECOP II los cuales 89 son de la modalidad de Contratación Directa por Prestación de Servicios , 1 de Mínima Cuantía y 1 Selección Abreviada Menor Cuantía. | 33% | Se observó que la Secretaria General verificó el registro de los contratos suscritos en la plataforma transaccional de Secop 2, con corte a 30 de abril de 2021. El Instituto reportó en la matriz de seguimiento a la contratación, evidenciándose como último número del consecutivo de contratos el 90 de 2021, número que se encuentra repetido en dos contratos. Adicionalmente, se observó que el Instituto suscribió 5 órdenes de compra. |  | 3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Servicio al ciudadano | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, realizó actualización de enlace de la ficha técnica de RENI en el SUIT y se realizaron reporte de datos de operación en la plataforma de trámites, así como el reporte de PQRS recibidas por solicitud de trámites y servicios . http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69841 | 33% | Control Interno observó actualización del trámite correspondiente a RENI con fecha de 30 de abril de 2021 y reporte de la información SUIT respecto de las solicitudes y/o PQRD en línea del primer trimestre de la vigencia . Así las cosas, en la plataforma SUIT se observó la consolidación de la información correspondiente a 141 solicitudes en línea. |  | 4
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada para el II cuatrimestre 2021 | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 5
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Elaborar registro de publicaciones |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas lleva un registro de las publicaciones que realiza mes a mes en la página web, el cual está siendo actualizado permanentemente por el web master de la entidad. | 33% | Se observó elaboración de matriz de registro de publicaciones con nombre del archivo y la fecha de publicación en el sitio web del Instituto, atendiendo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Se trata de mejoras, actualización de información disponible para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública. Se evidenció un total de 135 acciones frente a la actividad en el primer cuatrimestre. |  | 6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar el registro de activos de Información del INSOR |  |  |  | Gestión Documental | Se está realizando la actualización de los activos de información y para esto se ha enviado correos electrónicos a todas las dependencias con la matriz para que se es necesario cada área haga la actualización de acuerdo a la información que producen. | 20% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se evidenció que el proceso de gestión documental remitió correos electrónicos a las áreas del Instituto a fin de conocer el estado de la información para su posterior actualización. |  | 7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo/ Comunicaciones | Se realizaron 25 productos audiovisuales accesibles con información de interés para la población sorda colombiana. | 33% | La Subdirección de Promoción y Desarrollo con apoyo de Comunicaciones brindó información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda en redes sociales institucionales -Facebook- frente a temas relacionados rendición de cuentas, audiencia pública, SAber 11o, dia del nino, avances ENILSCE, entre otros. En total se evidenciaron 25 contenidos accesibles para sordos con sus respectivos vínculos. |  | 8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Reportar solicitudes de acceso a la información pública recibidas en la Entidad, en el informe de PQRSD |  |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se realizó el Informe Trimestral de las PQRSD en el cual se publican las solicitudes de acceso a la información pública allegadas a la entidad en el mes de enero, febrero y marzo de 2021 | 33% | El área de Servicio al Ciudadano, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015 incluye dentro del informe de PQRSD del primer trimestre de la vigencia, el reporte de solicitudes de acceso a la información pública con la siguiente información mínima: Número de solicitudes recibidas: 446, número de solicitudes que fueron trasladas a otra institución: 5, tiempo de respuesta de cada solicitud: 3 días hábiles en promedio y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: Ninguna. Adicionalmente, se evidencio que el reporte de solicitudes de acceso a la información se encuentra a disposición del público el enlace de Ley de Transparencia de la página web oficial del Instituto. |  | 9
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental, activos de información y manejo documental de archivos de gestión. |  |  |  | Gestión Documental | - Se envió correos a todos los funcionarios indicandoles como se deben hacer la solicitudes de préstamos de documentos. - Se envió matriz de activos de información a cada dependencia para su actualización. | 20% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se evidenció que el proceso de gestión documental remitió correos electrónicos a las áreas del Instituto a fin de dar a conocer el procedimiento para el préstamo de documentos del archivo central mediante formato. | Componente 6 Estrategias (adicionales) | 1
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Recepcionar los requerimientos relacionados con conflictos de interes que se alleguen al INSOR por los canales institucionales |  |  |  | Servicio al Ciudadano | En el I Cuatrimestre no se recepcionó ningún requerimiento relacionado con conflictos de interés a la oficina de servicio al ciudadano. | 33% | De conformidad con el informe de gestión de PQRSD del primer trimestre de la vigencia elaborado por el grupo de trabajo de servicio al ciudadano, se verificó que no fueron recepcionados en el Instituto requerimientos relacionados con conflictos de interés a través de los canales institucionales. |  | 2
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR |  |  |  | Grupo de Gestión del Talento humano | En el mes de enero se realizó la publicación de las declaraciones de bienes rentas y conflictos de interés en la página web de la entidad. (Se anexa pantallazo y enlace) https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/declaracion-voluntaria-de-bienes-y-renta/ | 50% | Una vez verificado por Control Interno el enlace de transparencia de la página web del Instituto se evidencio que la Directora General, Secretario General y Subdirectores que conforman la alta dirección de la entidad publicaron la declaración de bienes y rentas de año gravable 2019 en formato 210 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. |  | 3
| Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción | [5 empty] | Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Carolina Ramos
| Bueno | Mayor al 80% | [5 empty] | Firma:
| Regular | Entre 80% y 60% |  |  |  |  | Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
| Malo | Menor 60% | [5 empty] | Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma:

## ReporteMonitoreo (hidden)
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nombre: | Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva | Número: 15005
Estado: | Inscrito
Tipo de acción: ADMINISTRATIVO | Acción: AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN
Fecha de inicio: 2016-11-07 | Fecha presente vigencia: 2016-12-16 | Fecha final de la racionalización: 2017-12-15
Etapa | Terminada | Puntaje | Observación/Recomendación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | x | 20 | Teniendo en cuenta la asesoría prestada por Función Pública en cuanto a la construcción de la Estrategia de Racionalización de trámites se identificó que la misma requiere ajustarse, por cuanto el tipo de racionalización y la acción de racionalización al OPA Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva no se ajustan a la mejora a implementar en el mismo, por cuanto esa mejora es administrativa y no normativa como estaba planteada. Se realizó esta ajuste el día 28 de Abril 2017.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | 35
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  | 10
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | 10
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | 15
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? |  | 10
Note on A9: Si la Etapa no esta Completa no Marcar
Note on B9: Indicar con Una "X" etapa terminada
Note on D9: Una Única Observación por día

## Firmas (hidden)
Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Orlando Castillo León
Firma:
Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma: