## Seg. I Cuatrimestre PAAC
|  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: FODE21
Versión: 1
|  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: | [5 empty] | Fecha: 29/09/2020
ESTRATEGIA MECANISMO |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | IMPLEMENTACIÓN |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  | REPORTE CONTROL INTERNO
|  |  | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | RESPONSABLE | PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE DE ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | El INSOR actualizó la Guía de Administración de riesgos institucional (GUMM01) quedando su última versión aprobada el 31 de marzo de 2022 (versión 6), cabe precisar que la Guía de administración de Riesgos es el documento que compila los lineamientos e intención de la Alta Dirección en la gestión del Riesgo. Los ajustes corresponde a la inclusión de los dominios 14 y 15 de la Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información. https://www.insor.gov.co/home/descargar/Guia-para-la-Administracion-del-riesgo_V6.pdf | 100% | Se observó por parte de la dependencia de Control Interno revisó y ajustó la Guía de Administración del Riesgo. Adicionalmente, realizó publicación actualizada en ITS y sitio web de la Guía de Administración de Riesgos -Versión 6-, documento que evidenció ajustes en la gestión del riesgo de seguridad y privacidad de la información, metodología, valoración de riesgos, valoración de controles, entre otros, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Componente 1 | 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Socialización política de administración del riesgo. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con la Oficina de Control Interno, realizó acompañamientos de gestión del riesgo donde se comunicó los lineamientos de la Guía de Administración de Riesgos a cada uno de los líderes de proceso. Actualmente se encuentra publicada en la página web y se encuentra alojada en la plataforma destinada para el Sistema de Gestión de Calidad. Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ Carpeta compartida drive 3. Mapa de Riesgos 2022: https://drive.google.com/drive/folders/1t0a-ZrEWL66nOKd6dzag0bUBQ4Z_w0yT?usp=sharing | 100% | Control Interno evidenció socialización de la Guía de Administración del Riesgo Versión 6 mediante publicación actualizada en ITS y sitio web de la Guía de Administración de Riesgos -Versión 6-, documento que evidenció ajustes en la gestión del riesgo de seguridad y privacidad de la información, metodología, valoración de riesgos, valoración de controles, entre otros, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. |  | 2
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua. |  |  |  | Responsables de los procesos | Se realiza revisión de los riesgos de cada proceso y se considera ajustes en los controles definidos para evitar la probabilidad de ocurrencia de las actividades generadoras de riesgo Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ Carpeta compartida drive 3. Mapa de Riesgos 2022: https://drive.google.com/drive/folders/1t0a-ZrEWL66nOKd6dzag0bUBQ4Z_w0yT?usp=sharing | 100% | Se observó mapa de riesgos de corrupción con seguimiento a diferentes riesgos, controles y evidencias como : procedimiento de planeación financiera, gestión de proyectos, resoluciones de reembolsos, entre otros. El Instituto contempla 18 riesgos asociados a posibles actos de corrupción. De igual forma, se evidenció que todos los procesos poseen riesgos de corrupción en razón al análisis realizado. |  | 3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Consolidar matriz de riesgos institucional |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | A partir de los espacios generados con las mesas de trabajo de gestión de riesgos y según matriz trabajada por cada proceso, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas consolidó los riesgos de corrupción en el mapa de riesgos institucional https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ | 100% | La dependencia de Control Interno observó que la Oficina de Planeación y Sistemas consolidó en matriz de riesgos institucional 18 riesgos de corrupción que corresponden a los procesos de direccionamiento estratégico, gestión educativa, promoción de derechos, relacionamiento con el ciudadano, bienes y servicios, TIC, talento humano, gestión financiera, contratación, gestión jurídica, gestión documental, control y evaluación. La matriz 2022 se encuentra disponible en la página web del instituto y en google drive. |  | 4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó publicación del Mapa de Riesgos en la web institucional en el siguiente enlace : Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ Mapa de Riesgos Institucional 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V1.xlsx | 33% | La dependencia de Control Interno evidenció la publicación en la página web del mapa de riesgos de la corrupción dentro del mapa de riesgo institucional. El mapa cuenta con 18 riesgos de la corrupción vinculados a los procesos de gestión educativa (1), promoción de derechos (1), financiera (1), direccionamiento estratégico (3), relacionamiento con el ciudadano (1), bienes y servicios (2), TIC (1), jurídica (1), gestión documental (1), contratación (1), talento humano (4) y control y evaluación (1). El documento se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ |  | 5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Reporte a los riesgos y controles establecidos |  |  |  | Responsables de los procesos | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el I cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 06 de mayo de 2022 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 12 de mayo de 2022. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "Tercer cuatrimestre/Monitoreo segunda línea de defensa" Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qUZTdalaesQTeCMWaUXAJGdxfM-cFGn4QLvXYsVWTeo/edit?usp=sharing | 33% | Control Interno observó que mediante correos electrónicos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas recordó a las áreas sobre el proceso de reporte en la herramienta -formato de seguimiento gestión de riesgos- donde se gestiona la actividad de reporte de las actividades y controles frente a los riesgos de corrupción. Control Interno verificó que los procesos reportaron auto seguimientos, actividades de control y evidencias en cumplimiento a la actividad para el I cuatrimestre de la vigencia 2022. |  | 6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Monitoreo de controles establecidos |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el I cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 06 de mayo de 2022 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 12 de mayo de 2022. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "Tercer cuatrimestre/Monitoreo segunda línea de defensa". Se puede consultar a través de los subtítulos de cada celda, donde se discrimina el reporte de los controles ejecutados en el cuatrimestre y acciones del plan de tratamiento de riesgos desarrolladas según programación. Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qUZTdalaesQTeCMWaUXAJGdxfM-cFGn4QLvXYsVWTeo/edit?usp=sharing | 33% | Control Interno observó que dentro del formato de seguimiento a la gestión de riesgos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó monitoreo al autoseguimiento y evidencias que reportaron los procesos sobre los controles y acciones de los riesgos de corrupción del I cuatrimestre de la vigencia 2022, para posteriormente concluir que los riesgos de corrupción definidos por la entidad no se han materializados para los procesos de jurídica, TIc, relacionamiento con el ciudadano, gestión educativa, bienes y servicios, aspecto que es positivo y favorable para el Instituto. |  | 7
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Mantener actualizado los insumos necesarios para posibilitar la implementación en cuanto a recursos y trámites - Información actualizada de la implementación de la ENILSCE |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Aunque en el periodo reportado no se tenían programadas acciones relacionadas con mantener actualizados los insumos necesarios para posibilitar la implementación en cuanto a recursos y trámites de la ENILSCE, durante el primer cuatrimestre desde la Dirección General del INSOR se avanzó con la gestión de recursos con entidades del orden nacional e internacional con el fin de identificar posibles cooperantes para la implementación de la ENILSCE, específicamente en lo referido a la aplicación, codificación y expedición de resultados. En ese contexto, y con apoyo del MEN se identificó interés por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En ese sentido se realizó una reunión de acercamiento donde participó MEN, OEI e INSOR y se dio un contexto amplio del proyecto. Se actualizó la propuesta técnica para la implementación de la ENILSCE, la cual inicialmente se envió por correo electrónico a la OEI, y posteriormente se coordinó una segunda reunión para aclarar dudas de tipo técnico, tecnológico y logístico, en este espacio también participó el Politécnico. Además, en relación con la actualización de los trámites de la ENILSCE y el RENI, en enero el INSOR recibió por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública el concepto favorable respecto a la modificación estructural de los trámites de la ENILSCE y el RENI, razón por la cual durante el primer cuatrimestre se generó la Resolución 045 de 2022 del INSOR, por medio de la cual se regula implementación de la ENILSCE y el RENI. | 20% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se observó ejecución de actividades relacionadas con el producto, esto es, las relacionadas con el acercamiento a la Organización de Estados Americanos (OEI) mediante propuesta técnica para la implementación de ENILSCE, el concepto favorable del DAFP frente a modificación estructural de ENILSCE y la adopción de la Resolución 45 de 2022 mediante la cual se reglamenta. | Componente 2 | 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Ajustes y accesibilidad de la plataforma RENI. Implementación plataforma en sede electrónica |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Durante el periodo reportado no se tenían programadas acciones relacionadas con ajustes y accesibilidad de la plataforma RENI. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | En el mes de Enero la Oficina Asesora de Planeación comunicó a los procesos la entrega de información de la vigencia 2021 para la consolidación del Informe de Gestión del INSOR 2021, el cual fue publicado en la página web Institucional Informe de Gestión 2021: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Gestion-2021-INSOR.pdf | 100% | Control Interno evidenció la consolidación y publicación del informe de gestión 2021 del Instituto en la página web oficial. Documento que incluyó el avance de ejecución de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño de los procesos misionales y de apoyo, así como, los resultados de las auditorías, el estado del plan de mejoramiento y del sistema de control interno. | Componente 3 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2022 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realiza la actualización del menú institucional en relación a los ejercicios de participación y rendición de cuentas, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ Así mismo se cuenta con mesas de trabajo, donde se monitorea de manera periódica las acciones establecidas y los posibles ajustes al cronograma de Participación Ciudadana. (Se adjuntan correos) Se cuenta con carpeta drive, en el que se esta realizando el seguimiento a las acciones establecidas en el I cuatrimestre. Se tiene como plazo el 06 de mayo de 2022. https://drive.google.com/drive/folders/1NuUjGWZQMGMryYeVN3cHQcpooNz-i2Kz?usp=sharing | 100% | La dependencia de Control Interno evidenció elaboración y actualización de matriz que corresponde al cronograma de actividades del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas para el Instituto en vigencia 2022, cronograma que consta de 10 actividades con los elementos de información , diálogo y responsabilidad, que apuntan a objetivos de desarrollo sostenible. Documento que se observó publicado en el sitio web del Instituto y se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. |  |  |  | Dirección General -Secretaria General -Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas -Comunicaciones -Oficina de Control Interno | El INSOR efectuó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 18 de marzo de 2022 con trasmisión en el canal institucional de Facebook y YouTube Se puede consultar en el canal oficial del INSOR: https://youtu.be/JxnCyaXmg-w Se cuenta con carpeta en drive que reúne los soportes de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas: https://drive.google.com/drive/folders/1TcFhxL8TBhAosh2nI2_Cpf1GKJqBFRrg?usp=sharing | 100% | La dependencia de Control Interno evidenció realización de audiencia pública de rendición de cuentas en fecha 18 de marzo de 2022 por la red social Facebook y YouTube Oficial, donde previa inscripción para los asistentes, envío de invitaciones, encuesta sobre temas de mayor interés y convocatoria, se informó, diálogo y dieron respuestas sobre los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2021. |  | 3
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capitulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación recopiló a través del Informe de cierre y conclusiones los resultados de las actividades previas, durante y posteriores a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada en el primer trimestre de la vigencia, así como la evaluación por parte de los usuarios conectadas al espacio. https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2021.pdf | 100% | Control Interno evidenció documento de "Informe de Conclusiones de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021" en formato PDF, el cual fue publicado en el enlace de participación de la página web del Instituto. El contenido del informe hace referencia al objetivo, ciclos de gestión, temáticas abordadas, aislamiento institucional, evaluación del espacio de participación, conclusiones y galería de imágenes. Adicionalmente, se observó medición del contenido y la forma en que se desarrolló el evento, donde los resultados fueron los siguientes: Pertinencia, calidad y comprensión, temática, metodología, conocimiento de resultados, evaluación de la gestión y logística de 95.45%. |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de Relación con el Ciudadano |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Durante el periodo reportado no se tenía programada esta acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. | Componente 4 | 1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se consolida la información de las encuestas de satisfacción correspondientes al trimestre I de 2022, en un informe. | 33% | Control Interno evidenció la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el primer trimestre el 9.58% de los ciudadanos participó. Manifestando que el canal de whatssap y correo electrónico son los de mayor aprobación. |  | 2
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar y mantener el modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Durante el periodo reportado no se tenía programada esta acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat (institucional) en lengua de señas |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Durante el periodo reportado no se tenía programada esta acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de Relación con el Ciudadano al interior de INSOR. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se lleva a cabo la Capacitación "Gestión de respuestas a PQRSD desde ORFEO" a funcionarios y contratistas sordos y oyentes en Insor. | 33% | Control Interno en repositorios se evidenció inducción virtual realizada por relacionamiento con el ciudadano en temas con el protocolo en la gestión de las PQRSD -ORFEO. |  | 5
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del Relación con el Ciudadano. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Se lleva a cabo la Capacitación "Gestión de respuestas a PQRSD desde ORFEO" a funcionarios y contratistas sordos y oyentes en Insor. | 33% | Se observó por parte de Control Interno que dentro de la malla curricular del plan institucional de capacitaciones se realizó la inclusión de tres temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, orientación al servicio y lenguaje claro- Así las cosas, se evidenció ejecución de la inducción virtual relacionada con "Gestión de respuestas a PQRSD desde ORFEO" y dirigida a funcionarios y contratistas . |  | 6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Se reconoce el desempeño de los compañeros del Grupo de Relación con el Ciudadano | 33% | Se evidenció por parte de Control Interno que mediante incentivo simbólico -diplomas- se entregó reconocimiento a funcionarios y contratistas adscritos al grupo de trabajo de Relacionamiento con el Ciudadano en razón a la excelente gestión y desempeño desarrollado en el cuatrimestre. |  | 7
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Avances en la optimización del Formulario Web para recepción y radicación de las PQRSD. | 15% | Control Interno en atención al “Menú de atención y servicios a la ciudadanía” observó que la funcionalidad de las condiciones técnicas del formulario electrónico de PQRSD presenta debilidades al momento de su prueba, el sistema no permite generar acuse o confirmación de recibido con fecha y hora de recepción, en todos los equipos que se revisó el funcionamiento se generó un mensaje de falla en el sistema, la disponibilidad del formulario a través de dispositivos portátiles, escritorio y móviles como celulares y ipad presentó fallas de envió en las PQRSD. El mensaje que genera el sistema es el siguiente: SMTP -> NOTICE: EOF caught while checking if connected. Por tanto, se recomienda realizar los ajustes necesarios para el óptimo funcionamiento del formulario electrónico. |  | 8
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Durante el periodo reportado no se tenía programada esta acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 9
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Definir e implementar elementos de apoyo para mejorar la interacción con los ciudadanos |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Durante el periodo reportado no se tenían programada acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se sugiere al responsable definir de manera específica cuales son los elementos de apoyo para mejorar la interacción con los ciudadanos a desarrollar durante la vigencia. |  | 10
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar la Caracterización ciudadanos, usuario y grupos de interés INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo | Durante el periodo reportado no se tenían programada acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 11
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar el portafolio de productos y servicios del INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo Comunicaciones | Durante el periodo reportado no se tenían programada acción. Esta actividad será reportada desde el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 12
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Mantener actualizada la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. |  |  |  | Oficina Asesora Planeación y Sistemas | Se realizan mesas de trabajo donde se trabaja la sección de "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. Así mismo, se realiza diligenciamiento de matriz ITA 2022. Carpeta compartida ITA: https://drive.google.com/drive/folders/126g291bKirPvks43mBA7JYItHWmyPjp2?usp=sharing | 30% | Control Interno en atención al “Menú de atención y servicios a la ciudadanía” observó que la funcionalidad de las condiciones técnicas del formulario electrónico de PQRSD presenta debilidades al momento de su prueba, el sistema no permite generar acuse o confirmación de recibido con fecha y hora de recepción, en todos los equipos que se revisó el funcionamiento se generó un mensaje de falla en el sistema, la disponibilidad del formulario a través de dispositivos portátiles, escritorio y móviles como celulares y ipad presentó fallas de envió en las PQRSD. El mensaje que genera el sistema es el siguiente: SMTP -> NOTICE: EOF caught while checking if connected. Por tanto, se recomienda realizar los ajustes necesarios para el óptimo funcionamiento del formulario electrónico. Al momento de verificar el “Calendario de actividades” dispuesto en “Información de la entidad” del menú de “Transparencia” se observó que no se están registrando eventos de los procesos misionales desde el pasado mes de diciembre de 2021, por tanto, se sugiere realizar registros de los eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales. De igual forma, en el enlace de “Normativa” del menú “Transparencia” no se observó la información correspondiente a la Ley No. 2096 de 2021 “Por medio de la cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y/o demás elementos transparentes y se dictan otras disposiciones”. En desarrollo de la revisión del enlace “Participa” dispuesto en “Información de la entidad” del menú de “Transparencia”, que a su vez redirecciona al menú de “Participa”, no se observó publicación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas 2022. Razón por la cual se recomienda realizar las publicaciones pertinentes en el sitio web. Durante el seguimiento al “Menú participa” no se observó ítems correspondientes a “Caja de herramientas pedagógicas” en lo que corresponde a participación de los ciudadanos y grupos de valor. Por tanto, se sugiere ajustar los ítems descritos dentro del “Menú participa”. En lo pertinente a “Consulta ciudadana” del “Menú participa”, no se evidenció enlace o hipervínculo que redireccione a la sección normativa donde se encuentre el informe global de observaciones de la consulta ciudadana. Razón por la cual, se recomienda crear un enlace que redireccione a la sección normativa del Instituto de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución No. 1519 de 2020. Qué al momento de revisar el ítem de “Colaboración e innovación” se observó anclado el enlace de “InsorLab”, el cual dispone de espacios de consulta sobre temas o problemáticas de la comunidad sorda colombiana, convocatoria con reto a modo de pregunta tipo, entre otros. Sin embargo, en un primer intento no se logró acceder al enlace, por tanto, se solicitó a los responsables del proceso, en reunión del 29 de marzo de 2022, el ajuste del enlace porque no se lograba redireccionar hacia “InsorLab”. Una vez se accedió al enlace se verificó que no se contempló reportes con frecuencia de votación para el reto y divulgación de plan de trabajo para implementar soluciones frente al reto. Finalmente, la dependencia de Control Interno sugiere gestionar la publicación de noticias durante la vigencia 2022, lo anterior en atención a que las últimas actualizaciones en la sección de noticias datan del 2 y 25 de noviembre de 2021. | Componente 5 | 1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP |  |  |  | Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual | Se realiza la verificación y asociación de 105 hojas de vida de los contratistas vinculados en el primer cuatrimestre al INSOR. Sé realizo el monitoreo de las hojas de vida de los funcionarios vinculado a la planta en el primer cuatrimestre de la. Presente vigencia. | 30% | Control Interno observó seguimiento realizado en formato de monitoreo de actualización de hoja de vida de funcionarios y contratista dentro del aplicativo SIGEP II.Sin embargo, se observó que la Subdirectora de Promoción y Desarrollo no presenta hoja de vida actualizada frente a su cargo en el Instituto. |  | 2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de los contratos suscritos por la INSOR en el SECOP |  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | En el primer trimestre se dio trámite oportuno a 113 solicitudes de contratación que fueron radicadas por las áreas. De las cuales 105 solicitudes se suscribieron en la modalidad de contratación directa- prestación de servicios. 1 en la modalidad de Concurso de méritos. 1 en la modalidad de mínima cuantía. 1 la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. 5 órdenes de compra en la modalidad de selección abreviada por acuerdo marco de previo publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | 33% | Se observó que la Secretaria General verificó el registro de los contratos suscritos en la plataforma transaccional de Secop 2, con corte a 30 de abril de 2022. El Instituto reportó en la matriz de seguimiento a la contratación, evidenciándose como último número del consecutivo de contratos el 105 de 2022. Adicionalmente, se observó que durante el primer cuatrimestre de la vigencia el Instituto suscribió 5 órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  | 3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Relación con el Ciudadano | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, realizó reporte de datos de operación en la plataforma de trámites, así como el reporte de PQRS recibidas por solicitud de trámites y servicios del I trimestre 2022. | 33% | Control Interno evidenció reporte de la información SUIT respecto de las solicitudes y/o PQRD en línea del primer trimestre de la vigencia . Así las cosas, en la plataforma SUIT se observó que los tramites y servicios de la entidad tuvieron la siguiente interacción : Asistencia técnica (15) solicitudes resueltas parcialmente en línea y (110) PQRD recibidas. ENILSCE: (10) PQRD recibidas y RENI con (2) PQRD recibidas. |  | 4
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realización de reuniones internas y con el MEN, además el inicio de la creación del documento apertura de datos del INSOR | 15% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se observó ejecución de actividades relacionadas como la elaboración de un Plan de Apertura de Datos para el Instituto |  | 5
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Elaborar registro de publicaciones |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realiza el registro de publicaciones en la Sede Electrónica del INSOR "Registro de publicaciones web INSOR 1 Cuatrimestre" | 33% | Se observó elaboración de matriz de registro de publicaciones con nombre del archivo y la fecha de publicación en el sitio web del Instituto. Se trata de mejoras, , modificaciones, remplazos y actualización de información disponible para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública. Se evidenció un total de 130 acciones frente a la actividad en el primer cuatrimestre. |  | 6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar el registro de activos de Información del INSOR |  |  |  | Gestión Documental | Durante el periodo reportado no se tenía programada la ejecución de la presente acción. Esta actividad será reportada en el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. |  | 7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo - Subdirección de Gestión Educativa - Equipo de Comunicaciones | Durante el primer cuatrimestre del 2022 se realizaron 40 productos audiovisuales accesibles con información de interés para la población sorda colombiana, que se vieron reflejados en 88 publicaciones en redes sociales y 3 notas en el portal web, entre los cuales podemos destacar la información sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto, datos estadísticos relevantes para la población sorda (Sabías Que), material informativo acerca de Pedagogía electoral, invitación a participar de los espacios accesibles de la FILBO 2022, el proceso de inscripción a las Pruebas Saber 11, El Programa de estímulos de MinCultura y el proceso para la presentación de las Pruebas Saber 11, entre otros | 33% | Las áreas misionales del Instituto con apoyo de Comunicaciones brindó información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda en redes sociales institucionales -Facebook- frente a temas relacionados con Pruebas Saber 11, inclusión, día de la niñez, Filbo en señas, estímulos 2022 MinCultura, pedagogía electoral, entre otros. En total se evidenciaron 40 contenidos accesibles para sordos con sus respectivos vínculos. |  | 8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Reportar solicitudes de acceso a la información pública recibidas en la Entidad, en el informe de PQRSD |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se consolida la información de las solicitudes a información pública en el informe de gestión PQRSD trimestre I. | 33% | La dependencia de Control Interno observó que el área de Relacionamiento con el Ciudadano, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015 incluye dentro del informe de PQRSD del primer trimestre de la vigencia, el reporte de solicitudes de acceso a la información pública detallado a conformidad con número total de solicitudes por tipo. Adicionalmente, se evidenció que el reporte de solicitudes de acceso a la información se encuentra a disposición del público el enlace de Ley de Transparencia de la página web oficial del Instituto desde el 29 de abril de 2022-. |  | 9
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información |  |  |  | Gestión Documental | Durante el periodo reportado no se tenía programada la ejecución de la presente acción. Esta actividad será reportada en el segundo cuatrimestre. | 0% | La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia. | Componente 6 Estrategias (adicionales) | 1
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Recepcionar los requerimientos relacionados con conflictos de interés que se alleguen al INSOR por los canales institucionales |  |  |  | Relación con el Ciudadano | En el presente reporte no hubo requerimientos relacionados con conflictos de interés. | 33% | De conformidad con el informe de gestión de PQRSD del primer trimestre de la vigencia elaborado por el grupo de trabajo de servicio al ciudadano, se verificó que no fueron recepcionados en el Instituto requerimientos relacionados con conflictos de interés a través de los canales institucionales. |  | 2
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR |  |  |  | Grupo de Gestión del Talento humano | En el mes de enero de 2022 se realizó la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos d e interés correspondiente a la. Vigencia 2021, de los gerentes públicos. | 45% | El personal directivo del Instituto está constituido por la Directora General, Subdirectoras y Secretario General. Así las cosas, Control Interno observó que las declaraciones de bienes y rentas de la Directora General, Secretario General y Subdirectora de Promoción y Desarrollo se encuentran publicadas en la página web de la entidad, sin embargo, la información se encuentra desactualizada. Así las cosas, Control Interno no observó la publicación de la información en página web de la declaración de bienes y rentas de la Subdirectora de Gestión Educativa quien se posesionó en la vigencia 2021. Por tal razón, se recomienda al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano apoyar la actualización y registro de la información -Copia de declaración de impuesto sobre la renta y complementarios DIAN- en el portal web institucional y el Aplicativo por la Integridad Pública antes ley 2013 de 2019. |  | 3
| Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción | [5 empty] | Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Carolina Ramos
| Bueno | Mayor al 80% | [5 empty] | Firma:
| Regular | Entre 80% y 60% |  |  |  |  | Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
| Malo | Menor 60% | [5 empty] | Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza
Firma:

## ReporteMonitoreo (hidden)
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nombre: | Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva | Número: 15005
Estado: | Inscrito
Tipo de acción: ADMINISTRATIVO | Acción: AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN
Fecha de inicio: 2016-11-07 | Fecha presente vigencia: 2016-12-16 | Fecha final de la racionalización: 2017-12-15
Etapa | Terminada | Puntaje | Observación/Recomendación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | x | 20 | Teniendo en cuenta la asesoría prestada por Función Pública en cuanto a la construcción de la Estrategia de Racionalización de trámites se identificó que la misma requiere ajustarse, por cuanto el tipo de racionalización y la acción de racionalización al OPA Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva no se ajustan a la mejora a implementar en el mismo, por cuanto esa mejora es administrativa y no normativa como estaba planteada. Se realizó esta ajuste el día 28 de Abril 2017.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | 35
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  | 10
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | 10
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | 15
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? |  | 10

## Firmas (hidden)
Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Orlando Castillo León
Firma:
Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma: