## Seg. II Cuatrimestre PAAC
|  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: FODE21
Versión: 1
|  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: | [5 empty] | Fecha: 29/09/2020
ESTRATEGIA MECANISMO |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | IMPLEMENTACIÓN |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  | REPORTE CONTROL INTERNO
|  |  | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | RESPONSABLE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE DE ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  | Componente 1 | 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Socialización política de administración del riesgo. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 2
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua. |  |  |  | Responsables de los procesos | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Consolidar matriz de riesgos institucional |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó publicación del Mapa de Riesgos en la web instittucional en el siguiente enlace : Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ Mapa de Riesgos Institucional 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V2.xlsx https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V3.xlsx |  |  |  | 5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Reporte a los riesgos y controles establecidos |  |  |  | Responsables de los procesos | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el II cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de septiembre de 2022 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 12 de septiembre de 2022.el cual es reportado junto con las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "segundo cuatrimestre/Autoseguimiento primera línea de defensa" Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4kAvZwSBYleWt5FCMcKFiJxBIdtDc1CezUQGQgE17Y/edit?usp=sharing |  |  |  | 6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Monitoreo de controles establecidos |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el II cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de septiembre de 2022 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 12 de septiembre de 2022. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "segundo cuatrimestre/Monitoreo segunda línea de defensa". Se puede consultar a través de los subtitulos de cada celda, donde se discrimina el reporte de los controles ejecutados en el cuatrimestre y acciones del plan de tratamiento de riesgos desarrolladas según programación. Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4kAvZwSBYleWt5FCMcKFiJxBIdtDc1CezUQGQgE17Y/edit?usp=sharing |  |  |  | 7
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Mantener actualizado los insumos necesarios para posibilitar la implementación en cuanto a recursos y trámites - Información actualizada de la implementación de la ENILSCE |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Desde la Dirección General del INSOR se avanzó con la gestión de recursos con entidades del orden nacional e internacional con el fin de identificar posibles cooperantes para la implementación de la ENILSCE, específicamente en lo referido a la aplicación, codificación y expedición de resultados. |  |  | Componente 2 | 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Ajustes y accesibilidad de la plataforma RENI. Implementación plataforma en sede electrónica |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Se socializó el procedimiento de documentación que deben de cumplir todo el software desarrollado en la entidad. Se realizó diligenciamiento de formatos de documentos del procedimiento. Se inició el proceso de ajustes de subir el aplicativo del RENI al servidor de la entidad y ajustes para hacerlo accesible. Se realizó reunión con jefe de comunicaciones y coordinador de sistemas para elaborar propuesta de MOCKUPS para la inclusión del campo del RENI en la sede electrónica de la entidad, para posterior aprobación de la Subdirectora y el Director. |  |  |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  | Componente 3 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2022 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada Se genera tercera versión https://drive.google.com/drive/folders/1NuUjGWZQMGMryYeVN3cHQcpooNz-i2Kz?usp=sharing |  |  |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. |  |  |  | Dirección General -Secretaria General -Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas -Comunicaciones -Oficina de Control Interno | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada Se realiza Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2019-2022.pdf |  |  |  | 3
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capitulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada Se realiza Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2019-2022.pdf |  |  |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de Relación con el Ciudadano |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se solicitan y posteriormente se publican los productos a la oficina de Comunicaciones sobre el proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. Se solicitan códigos QR para facilitar el acceso a los mismos. |  |  | Componente 4 | 1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza el Informe de Percepción de la Satisfacción del II trimestre de 2022 |  |  |  | 2
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar y mantener el modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza actualización del formulario web para recepción de PQRSD. Se anexa Demo. |  |  |  | 3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat (institucional) en lengua de señas |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza la publicación externa de los canales de atención oficiales de INSOR, en el cual se encuentra incluido el canal WhatsApp que es atendido por profesionales bilingues en Lengua de Señas Colombiana. |  |  |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de Relación con el Ciudadano al interior de INSOR. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza la capacitación de Inducción 31 de agosto por parte de RceC a profesionales nuevos de Insor; Capacitación sobre el sistema ORFEO a los profesionales nuevos. |  |  |  | 5
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del Relación con el Ciudadano. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Asistencia a capacitación con MinTic sobre Gobierno Digital; Trato digno con enfoque de derechos y diferencial a lascomunidades NARP; Reuniones con el DAFP acerca de Salas de Aprendizaje; Cursos de Escuela Corporativa del MEN; |  |  |  | 6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Se confiere un (1) día remunerado como incentivo a los integrantes del grupo de Relación el Ciudadano, estipulado por el Articulo primero de la Resolución 187 del 14 de diciembre de 2021. |  |  |  | 7
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | A partir de un análisis de las preguntas frecuentes, se realizan mesas de trabajo con las dependencias, se modifica la estructura de presentación y el contenido de las preguntas, se solicita a Comunicaciones la traducción a lengua de señas colombiana, se organizan reuniones con WebMaster para modificación en la sede electrónica |  |  |  | 8
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se publica en la sede electrónica la carta de trato digno de 2022 |  |  |  | 9
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Definir e implementar elementos de apoyo para mejorar la interacción con los ciudadanos |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se llevan a cabo espacios de relación directa con el ciudadano: 1. Asesorías a estudiantes o a Familia, 2. Espacio de participación ciudadana "Al Día con la Dirección"; 3. organización de un grupo focal de estudiantes asesorados por RceC (socializado en Mesa de Participación Ciudadana) |  |  |  | 10
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar la Caracterización ciudadanos, usuario y grupos de interes INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo | Se realiza desde RceC el Documento de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés 2021, con el apoyo de las distintas dependencias de Insor; se socializa de manera interna y se publica en la sede electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Caracterizacion-de-Ciudadanos-Usuarios-y-Grupos-de-Valor-2021.pdf |  |  |  | 11
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar el portafolio de productos y servicios del INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo Comunicaciones | En el periodo se realiza la actualización de los procedimientos de RENI y ENILSCE a partir de lo establecido en el acto administrativo (Resolución 045 de 2022 del INSOR «Por la cual se regula la Evaluación Nacional de Intérpretes de Lenguas de Señas Colombiana – Español y el Registro Nacional de Intérpretes Lenguas de Señas Colombiana – Español y Guías Intérpretes y se deroga la Resolución 496 de 2018») Se realiza mesa de trabajo de articulación con la Subdirección de Promoción y Desarrollo y Relación con el Ciudadano, en la cual, una de las temáticas abordadas, corresponde a definir el portafolio de servicios del Instituto con mayor detalle a lo establecido en el portafolio vigente. Así como la inclusión de los trámites RENI y ENILSCE debido a que se encontraba pendiente la actualización normativa. Estado actividad: En trámite |  |  |  | 12
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Mantener actualizada la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. |  |  |  | Oficina Asesora Planeación y Sistemas | Se ejecutan mesas de trabajo periodicas donde se realiza la revisión de cada uno de los requisitos de la seccion de "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. Se hace solicitud de contenidos para actualización a cada uno de los responsables y se dispone como repositorio de las acciones desarrolladas, la carpeta compartida ITA: https://drive.google.com/drive/folders/126g291bKirPvks43mBA7JYItHWmyPjp2?usp=sharing ; se verifica a través de matriz de control ITA las observaciones y se dispone de enlace actualizado en la columna J y K del documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8IsEkFOfyBKitymARuzTa8Vtav35-q0/edit?usp=sharing&ouid=106729118773904520817&rtpof=true&sd=true Se estructura propuesta del mapa del sitio en general para organización de la sede electrónica ( https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VD3wamdg0LAGPIF20hcVSsMaety8i9t3IVLtOZB5FhY/edit?usp=sharing ). De igual forma, se realiza revisión de todas las páginas disponibles en el gestor de páginas de la sede electrónica y se asocian a la propuesta del mapa del sitio https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Et933YYAhPuSc6-hTXGc8UGNK8KRn91v/edit?usp=sharing&ouid=106729118773904520817&rtpof=true&sd=true |  |  | Componente 5 | 1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP |  |  |  | Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual | Se realiza la activacion de 9 hojas de vida de los contratistas vinculados mediante contrato o cesion de contrato, en el segundo cuatrimestre al INSOR. Sé realizo el monitoreo de las hojas de vida de los funcionarios vinculados a la planta en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. |  |  |  | 2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de los contratos suscritos por el INSOR en el SECOP |  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | En el segundo cuatrimestre se dio trámite oportuno a 12 solicitudes de contratación que fueron radicadas por las áreas. De las cuales suscribieron asi:. 7 en la modalidad de contratacion directa 4 en la modalidad de mínima cuantía. 1 Seleccion abrevida por subasta Inversa. |  |  |  | 3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Relación con el Ciudadano | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, realizó reporte de datos de operación en la plataforma de trámites, así como el reporte de PQRS recibidas por solicitud de trámites y servicios del II trimestre 2022. |  |  |  | 4
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Para el segundo cuatrimestre no se Identificaron ni publicaron nuevos grupos de set de datos abiertos, sin embargo, para el último trimestre está programado la actualización de los sets datos publicados en www.datos.gov.co |  |  |  | 5
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Elaborar registro de publicaciones |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realiza el registro de publicaciones en la Sede Electronica del INSOR "Registro de publicaciones web INSOR segundo Cuatrimestre" |  |  |  | 6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar el registro de activos de Información del INSOR |  |  |  | Gestión Documental | Se actualizó el registro de activos de información para el 2022 incluyendo los activos Hardware y Software. |  |  |  | 7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo - Subdirección de Gestión Educativa - Equipo de Comunicaciones | Al segundo cuatrimestre del 2022 se han realizado 164 productos audiovisuales accesibles con información de interés para la población sorda colombiana |  |  |  | 8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Reportar solicitudes de acceso a la información pública recibidas en la Entidad, en el informe de PQRSD |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se publica esta información en el Informe de Gestión de PQRSD del II trimestre de 2022 |  |  |  | 9
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información |  |  |  | Gestión Documental | Está actividad queda pendiente para el tercer cuatrimestre, una vez se apruebe por parte del Comitè Institucional de Gestión y desempeño el documento registro activos de información |  |  | Componente 6 Estrategias (adicionales) | 1
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Recepcionar los requerimientos relacionados con conflictos de interes que se alleguen al INSOR por los canales institucionales |  |  |  | Relación con el Ciudadano | No se allegaron solicitudes a Insor relacionados con conflicto de interés |  |  |  | 2
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR |  |  |  | Grupo de Gestión del Talento humano | En el mes de enero de 2022 se realizó la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos d e interés correspondiente a la. Vigencia 2021, de los gerentes públicos. Una vez los directivos de la entidad realicen su declaracion de renta y complementarios se actualizará la publicacion de acuerdo a lo establecido en la ley 2013 de 2019. Articulo 3. |  |  |  | 3
| Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción | [5 empty] | Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Carolina Ramos
| Bueno | Mayor al 80% | [5 empty] | Firma:
| Regular | Entre 80% y 60% |  |  |  |  | Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
| Malo | Menor 60% | [5 empty] | Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma:

## ReporteMonitoreo
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nombre: | Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva | Número: 15005
Estado: | Inscrito
Tipo de acción: ADMINISTRATIVO | Acción: AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN
Fecha de inicio: 2016-11-07 | Fecha presente vigencia: 2016-12-16 | Fecha final de la racionalización: 2017-12-15
Etapa | Terminada | Puntaje | Observación/Recomendación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | x | 20 | Teniendo en cuenta la asesoría prestada por Función Pública en cuanto a la construcción de la Estrategia de Racionalización de trámites se identificó que la misma requiere ajustarse, por cuanto el tipo de racionalización y la acción de racionalización al OPA Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva no se ajustan a la mejora a implementar en el mismo, por cuanto esa mejora es administrativa y no normativa como estaba planteada. Se realizó esta ajuste el día 28 de Abril 2017.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | 35
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  | 10
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | 10
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | 15
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? |  | 10

## Firmas (hidden)
Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Orlando Castillo León
Firma:
Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma: