## Seg. III Cuatrimestre PAAC
|  |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: FODE21
Versión: 1
|  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: | [5 empty] | Fecha: 29/09/2020
ESTRATEGIA MECANISMO |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | IMPLEMENTACIÓN |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  | REPORTE CONTROL INTERNO
|  |  | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | RESPONSABLE | TERCER CUATRIMESTRE | % AVANCE DE ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  | Componente 1 | 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Socialización política de administración del riesgo. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 2
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua. |  |  |  | Responsables de los procesos | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Consolidar matriz de riesgos institucional |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó publicación del Mapa de Riesgos en la web instittucional en el siguiente enlace : Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ Mapa de Riesgos Institucional 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V2.xlsx https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V3.xlsx En el periodo no solicitaron actualización del mapa de riesgos |  |  |  | 5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Reporte a los riesgos y controles establecidos |  |  |  | Responsables de los procesos | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el II cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 06 de enero de 2023 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 13 de enero de 2023, el cual es reportado junto con las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "tercer cuatrimestre/Autoseguimiento primera línea de defensa" Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4kAvZwSBYleWt5FCMcKFiJxBIdtDc1CezUQGQgE17Y/edit?usp=sharing |  |  |  | 6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Monitoreo de controles establecidos |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y sistemas | Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el II cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 06 de enero de 2023 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 13 de enero de 2023, el cual es reportado junto con las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "tercer cuatrimestre/Autoseguimiento primera línea de defensa" Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4kAvZwSBYleWt5FCMcKFiJxBIdtDc1CezUQGQgE17Y/edit?usp=sharing |  |  |  | 7
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Mantener actualizado los insumos necesarios para posibilitar la implementación en cuanto a recursos y trámites - Información actualizada de la implementación de la ENILSCE |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Desde la Dirección General del INSOR se continuará con la gestión de recursos con entidades del orden nacional e internacional con el fin de identificar posibles cooperantes para la implementación de la ENILSCE, específicamente en lo referido a la aplicación, codificación y expedición de resultados. Se realiza reporte de estrategia de racionalización de trámites en plataforma SUIT y se actualiza ficha técnica Enlace de ENILSCE en SUIT: https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69839 |  |  | Componente 2 | 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Ajustes y accesibilidad de la plataforma RENI. Implementación plataforma en sede electrónica |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo | Se socializó el procedimiento de documentación que deben de cumplir todo el software desarrollado en la entidad. Se realizó diligenciamiento de formatos de documentos del procedimiento. Se inició el proceso de ajustes de subir el aplicativo del RENI al servidor de la entidad y ajustes para hacerlo accesible. Se realizó reunión con jefe de comunicaciones y coordinador de sistemas para elaborar propuesta de MOCKUPS para la inclusión del campo del RENI en la sede electrónica de la entidad. La plataforma RENI se encuentra funcional, esta en proceso de implementación de un boton de acceso en la plataforma de la entidad. Se realiza reporte de estrategia de racionalización de trámites en plataforma SUIT y se actualiza ficha técnica Enlace del RENI en SUIT: https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69841 |  |  |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  | Componente 3 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2022 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 2
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. |  |  |  | Dirección General -Secretaria General -Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas -Comunicaciones -Oficina de Control Interno | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 3
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capitulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de Relación con el Ciudadano |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se generaron piezas audiovisuales para el tema de Participación Ciudadana en el marco del Plan Institucional de Capacitación |  |  | Componente 4 | 1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se consolida la información de la Encuesta de Percepción de la satisfacción del ciudadano correspondientes al trimestre III. |  |  |  | 2
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar y mantener el modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza actualización del formulario web para recepción de PQRSD. Se anexa Demo y ruta de enlace actualizado en la sede electrónica: https://orfeo.insor.gov.co/fw/fw/fw |  |  |  | 3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat (institucional) en lengua de señas |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza la publicación en redes sociales de los canales de atención oficiales de INSOR, en el cual se encuentra incluido el canal WhatsApp que es atendido por profesionales bilingues en Lengua de Señas Colombiana. |  |  |  | 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de Relación con el Ciudadano al interior de INSOR. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se realiza capacitación a los funcionarios sordos y oyentes de INSOR acerca del sistema ORFEO: ¿cómo estamos respondiendo a nuestros ciudadanos?; se brindan incentivos a los funcionarios que responden a los ciudadanos a tiempo y de forma pertinente. |  |  |  | 5
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del Relación con el Ciudadano. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Se realiza realimentación del proceso llevado a cabo en las salas de aprendizaje respecto al documento enviado para análisis desde INSOR. |  |  |  | 6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano | Se confiere un (1) día remunerado como incentivo a los integrantes del grupo de Relación el Ciudadano, estipulado por el Articulo primero de la Resolución 187 del 14 de diciembre de 2021. |  |  |  | 7
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se solicita a Comunicaciones piezas audiovisuales para Preguntas Frecuentes y Carta de Trato Digno |  |  |  | 8
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Actividad programada y ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 9
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Definir e implementar elementos de apoyo para mejorar la interacción con los ciudadanos |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se lleva a cabo una interacción directa con la ciudadanía y grupos de valor desde la Dirección General, espacio liderado desde RceC, con la estrategia INSOR contigo. - Se realizan asesorías a los estudiantes de educación formal que desean investigar en temas relacionados a Cultura Sorda. |  |  |  | 10
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar la Caracterización ciudadanos, usuario y grupos de interes INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo | Se construye la Guía para la Elaboración de Caracterización de Ciudadanía y Grupos de Valor, con base en los referentes del DAFP. Esto con el fin de constituir un documento base para la realización anual del ejercicio de caracterización. |  |  |  | 11
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Actualizar el portafolio de productos y servicios del INSOR. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo Comunicaciones | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  |  | 12
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Mantener actualizada la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. |  |  |  | Oficina Asesora Planeación y Sistemas | De acuerdo a mesas de trabajo desarrolladas se realiza la actualización de los contenidos de la sección de Transparencia y Acceso a la Informaicón Pública y así mismo se ejecuta en el periodo la evaluación de Índice de Transparencia y Acceso a la Información 2022 obteniendo un puntaje de 94 sobre 100. Incrementando 7 puntos sobre la última evaluación realizada por la procuraduría en la vigencia 2020 |  |  | Componente 5 | 1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP |  |  |  | Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual | Sé realizo el monitoreo de las hojas de vida de los funcionarios vinculados a la planta en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. Se realiza la activacion de 8 hojas de vida de los contratistas vinculados mediante contrato , en el tercer cuatrimestre al INSOR |  |  |  | 2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificar el registro de los contratos suscritos por el INSOR en el SECOP |  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | En el tercer cuatrimestre se dio trámite oportuno a 24 solicitudes de contratación que fueron radicadas por las áreas. De las cuales suscribieron asi:. En la modalidad de prestacion de servicios profesionales: 8 En la modalidad de mínima cuantía: 11 En la modalidad de Seleccion abreviada de menor cuantia: 1 En la modalidad de Contratacion Directa 3 Procesos Desierto: 2 |  |  |  | 3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Relación con el Ciudadano | La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, realizó reporte de datos de operación en la plataforma de trámites, así como el reporte de PQRS recibidas por solicitud de trámites y servicios del III y IV trimestre 2022. |  |  |  | 4
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Para el tercer cuatrimestre no se Identificaron ni publicaron nuevos grupos de set de datos abiertos, sin embargo, se realizó la actualización de los sets datos publicados en www.datos.gov.co https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Registro-activos-de-informaci-n-del-INSOR/d9td-s2en https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada-INSO/vj5b-49yd https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-publicaci-n-de-la-informaci-n-INSOR/3g5p-9sr4 |  |  |  | 5
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Elaborar registro de publicaciones |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Se realiza el registro de publicaciones en la Sede Electronica del INSOR "Registro de publicaciones web INSOR tercer Cuatrimestre" |  |  |  | 6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Actualizar el registro de activos de Información del INSOR |  |  |  | Gestión Documental | Se realiza la actualizacion de los activos de informacion de la entidad y se publica su actualizacion en datosabiertos.gov.co https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Registro-activos-de-informaci-n-del-INSOR/d9td-s2en |  |  |  | 7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda |  |  |  | Subdirección de Promoción y Desarrollo - Subdirección de Gestión Educativa - Equipo de Comunicaciones | SPD - Al tercer cuatrimestre del 2022 se han realizado 200 productos audiovisuales accesibles y mediante los contratos interadministrativos se elaboraron 166 productos audiovisuales con información de interés para la población sorda colombiana. En el tercer cuatrimestre del 2022 se han realizado 37 productos audiovisuales accesibles con información de interés para la población sorda colombiana |  |  |  | 8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Reportar solicitudes de acceso a la información pública recibidas en la Entidad, en el informe de PQRSD |  |  |  | Grupo de Relación con el Ciudadano | Se publica el Informe de Gestión de PQRSD del III trimestre: https://www.insor.gov.co/home/descargar/INFORME-DE-GESTION-DE-PQRSD-TRIMESTRE-III-2022.pdf |  |  |  | 9
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información |  |  |  | Gestión Documental | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada |  |  | Componente 6 Estrategias (adicionales) | 1
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Recepcionar los requerimientos relacionados con conflictos de interes que se alleguen al INSOR por los canales institucionales |  |  |  | Relación con el Ciudadano | En el presente cuatrimestre no se allegaron solicitudes relacionadas a conflictos de interés |  |  |  | 2
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES |  | Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR |  |  |  | Grupo de Gestión del Talento humano | En el tercer cuatrimestre de 2022 se realizó la actualización publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés correspondiente a la. Vigencia 2021, de los gerentes públicos. de acuerdo a lo establecido en la ley 2013 de 2019. Articulo 3. De otra parte, se realizo la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés de los directivos nombrados en este mismo periodo. |  |  |  | 3
| Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción | [5 empty] | Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Carolina Ramos
| Bueno | Mayor al 80% | [5 empty] | Firma:
| Regular | Entre 80% y 60% |  |  |  |  | Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
| Malo | Menor 60% | [5 empty] | Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma:

## ReporteMonitoreo
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nombre: | Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva | Número: 15005
Estado: | Inscrito
Tipo de acción: ADMINISTRATIVO | Acción: AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN
Fecha de inicio: 2016-11-07 | Fecha presente vigencia: 2016-12-16 | Fecha final de la racionalización: 2017-12-15
Etapa | Terminada | Puntaje | Observación/Recomendación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | x | 20 | Teniendo en cuenta la asesoría prestada por Función Pública en cuanto a la construcción de la Estrategia de Racionalización de trámites se identificó que la misma requiere ajustarse, por cuanto el tipo de racionalización y la acción de racionalización al OPA Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva no se ajustan a la mejora a implementar en el mismo, por cuanto esa mejora es administrativa y no normativa como estaba planteada. Se realizó esta ajuste el día 28 de Abril 2017.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | 35
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  | 10
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | 10
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | 15
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? |  | 10

## Firmas (hidden)
Consolidación del documento | Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nombre: Orlando Castillo León
Firma:
Seguimiento a la estrategia | Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza
Firma: