## Formulación
Seguimiento Plan de Acción del Sector Administrativo 2019
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | El INSOR aprobó sus plan de acción en el cual contempla sus compromisos por cada una de las dimensiones del MIPG y adicional a esto aprobó en sesión del 27 de febrero sus planes operativos haciendo énfasis en las políticas del MIPG. Actas N°1 y 2 de 2019. Adicional a este avance, se remite al MEN el pPlan de movilización solicitado. | 100% | Actividad se cumplió durante el primer trimestre, pero se realizó una actualización de los planes de movilización con los resultados FURAG 2018, donde se actualizaron los grupos de intervención quedando en el grupo 1 las políticas de: • Defensa jurídica. • gestión documental. • Seguridad digital. • Gobierno digital. • Planeación institucional. | 100% | Actividad se desarrollo durante el primer trimeste.
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 40% | 75% | 100% |  |  | 40% | Según las proyecciones de nuestro plan de movilización del grupo 1, para el segundo trimestre teníamos proyectado un cumplimiento de actividades del 31%, como resultado del seguimiento se obtuvo un avance de las actividades programadas de un 36%, en el plan de movilización de defensa jurídica se tiene un avance del 31% en actividades, en gestión documental se tiene un avance del 22%, un 30% de avance en seguridad digital, 50% de gobierno digital, y un 33% de planeación institucional, como se observa en el archivo adjunto. | 67% | Según las proyecciones de nuestro plan de movilización del grupo 1, para el tercer trimestre teníamos proyectado un cumplimiento de actividades del 78%, como resultado del seguimiento se obtuvo un avance de las actividades programadas de un 67%, en el plan de movilización de defensa jurídica se tiene un avance del 83% en actividades, en gestión documental se tiene un avance del 90%, un 30% de avance en seguridad digital, 50% de gobierno digital, y un 63% de planeación institucional, como se observa en el archivo adjunto.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 50% | 50% | 100% |  |  | 50% | El plan de intervención propuesto si bien se realizó sobre los criterios de FURAG 2017, contemplaron los aspectos no abordados o respondidos en el FURAG 2018 (previo a los resultados) y la aplicación se efectuó para todas las políticas independientemente de sus calificación, creando los nuevos grupos con sus respectivos planes de movilización. La información de avance se presento a ministerio de educación la cual fue consolidada da por este ente y presentada en el comité sectorial de junio. Adicionalmente se participó en el comité sectorial virtual del mes de abril en el que se presentó la primera versión del plan movilización del INSOR, la cual fue elaborada con el acompañamiento de los asesores del Ministerio de Educación. | 75% | Se asistio al comité sectorial de la fecha 27 de septiembre 2019, programada por el Ministerio de Educación, se presento seguimiento a los planes de movilizacion de las politicas del grupo 1, solictadas por el ministerio, las politicas revisadas fueron defensa juridica y gestión documental.
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Alinear a la alta dirección de cada entidad e entorno al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes estratégicos del Ministerio y del Sector | Mayor a 85% | Participación de los directivos en estrategia de despliegue del Plan Nacional de Desarrollo | Número de directivos participantes / Número de directivos proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 | EAV | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33% | Se realizó el análisis y construcción de la información para ser presentada ante la alta dirección de la entidad y se tiene prevista una mesa de trabajo para llevar a cabo un taller en la semana del 22 al 25 de julio. | 66% | Se elaboro desde la oficina de planeacion y sistemas una presentacion dirigida a los directivos del Plan Nacional De Desarrollo y ODS, el cual se tiene programado presentar para el tercer trimestre.
|  |  | Diseñar estrategia de despliegue de los planes estratégicos (incluyendo el DNP) entre toda la entidad | 1 | Estrategia de despliegue diseñada | 1 Estrategia de despliegue diseñada | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0% | En la construcción de la Planeación Estratégica para 2020, se incorpora una estrategia alineada con los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. | 0% | En la construcción de la Planeación Estratégica para 2020, se incorpora una estrategia alineada con los pilares del Plan Nacional de Desarrollo.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 10% | Se envió comunicación a través del correo institucional y WhatsApp a todos los funcionarios del INSOR, actualmente iniciaron el curso 18 funcionarios y con el curso aprobado son dos. | 0% | En la actualidad en la entidad cuenta con 12 funcionarios nuevos de los cuales ninguno a terminado el curso de MIPG
|  |  | Participación de los jefes de planeación y de talento humano de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en el curso | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33% | El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas participó en el primer Comité Sectorial en el cual se presentó la base metodológica de las mesas técnicas de Transformación Cultural, su concepto y aplicación en el Ministerio, brindando las líneas para la conformación de la mesa técnica de transformación Cultural de la Entidad. | 66% | El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la Lìder de Comunicaciones en respresentación de la Dirección de la entidad, participaron en encuentro de transformación cultural, organizado por el Ministerio de Educación el 06 de septiembre.
|  |  | Conformación de mesa técnica para transformación cultural en cada entidad acorde con los lineamientos del sector | 1 | Mesa técnica de transformación cultural conformada | 1 Mesa técnica de transformación cultural conformada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | De conformidad con el requerimiento, en comité MIPG de fecha 25 de junipo de 2019, se creó formalmente la mesa de transformación cultural, integrada por un representante de la Secretaría General, Un representante de la Dirección, dos representantes de la Oficina Asesora de Palneación y Sistemas , como consta en acta No 4. Dicha mesa tiene en agenda la definición/ "aprobación" de los lineamientos y alcance de trabajo. No obstante se aclara que el área de planeación ha venido adelantado actividades relacionadas con la transformación cultural y el posicionamiento del modelo durante varias vigencias. En particular en 2019 tanto el área de planeación como la DG han realizado considerables esfuerzos conducentes a fomentar la apropiación y el apego al MODELO por parte de los equipos técnicos y de los puntos focales, a través del acompañamiento cercano, el detalle en la planeación y el reporte, y el desarrollo sesiones de trabajo y formación personalizadas. | 100% | Actividad desarrollada en el segundo trimestre
|  |  | Incorporar y ejecutar al menos una acción de transformación cultural, según recomendaciones de la mesa técnica de transformación cultural | 100% | Porcentaje de ejecución de la acción de transformación cultural | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 25% | Teniendo en cuenta que la entidad venía avanzando en actividades de transformación cultural previo a la conformación oficial de la mesa se han venido adelantando acciones en cuanto a el fortalecimiento de la cultura del reporte el cual está relacionado con el avance en la Gestión de MIPG, esto se ha efectuado mediante el desarrollo del aplicativo de seguimiento y reporte d ela Gestión Institucional (Plan de Acción), acompañamiento a las áreas en materia de planes operativos, indicadores, planes de mejoramiento y riesgos y concurso carrera de reportes. Adicionalmente se tiene planteada la propuesta para desarrollar en lo que resta del año en materia de formalización de la metodología de trabajo conjunto para la apropiación de MIPG. | 70% | De acuerdo a la primera mesa de transformación cultural del INSOR realizada el 27 de junio de 2019, en el tercer trimestre se definieron los aspectos a plasmar y se elaboró documento para formalizar la metodología de mesas de trabajo interdisciplinarias con lìderes de proceso y polìticas para avanzar en la implementación de políticas de MIPG, práctica que ya se ha venido adoptando en la entidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas desde el año 2017 y que se considera ha conducido al cambio en la concepción del logro y avance en el desempeño institucional como la suma de esfuerzos, articulación de diferentes áreas y una mirada integral que permita complementar desde diferentes frentes y ópticas los cursos de acción requeridos para el cumplimiento de criterios y seguimiento y que se espera pueda acoplarse e interiorizarse en los equipos de trabajo como una metodología capaz de cambiar comportamientos, construir hábitos y afianzar la cultura organizacional. El documento debe revisarse con los miembros del Comité y Socializarse.
|  |  | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | 100% | Porcentaje de avance en la aplicación de la Metodología de análisis integral | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 25% | Teniendo en cuenta que esta es una metodología novedosa en el País, se ha iniciado un proceso de recopilación y análisis de información para adquirir conocimientos sobre este modelo Blue Print con el fin de iniciar la incorporación a un proceso de servicio en la entidad. | 25% | Se propone como proceso para la incorporación de la metodología blueprint al proceso de Gestión de las TIC específicamente en lo relativo a mesa de servicio. En este trimestre por cambios en el equipo de trabajo, no se pudo l iniciar el diagnóstico inicial para aplicación de la propuesta, es necesario retomar la metodologìa y se considera necesario solicitar apoyo por parte del Ministerio, en el siguiente trimestre , para asesoría frente a la implementación del modelo
|  |  | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0% | Esta es una tarea que se realizará una vez se identifique el área a intervenir y se implemente la metodología, | 0% | Esta actividad se culminara en el tercer trimestre.
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 50% | 100% | 100% | 100% |  |  | 80% | De cara a la propuesta formal existen varios aspectos planteados con base en el análisis de PQRS, consolidados en propuesta presentada por Servicio al ciudadano ante la Dirección, actualmente el documento está en revisión por parte de la Dirección, por tanto la tarea se ha avanzado en un 80% puesto que se entiende por completa la actividad del plan cuando la propuesta sea aprobada por la Alta Dirección. | 100% | A mediados del mes de julio la propuesta presentada por parte de Servicio al Ciudadano, fue formalmente aceptada por parte de la Dirección mediante correo electrónico.
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | 100% | Porcentaje de implementación de la mejora | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 25% | Con base en el análisis de PQRS, se han incorporado las siguientes propuestas de mejora a la fecha: priorización de sectores en Promoción y Desarrollo con base en los ejes temáticos de consulta que provienen de PQRS, revisión de las preguntas frecuentes y ajuste en las mismas a partir de trabajo entre misionales y Servicio al Ciudadano. | 70% | A partir del análisis de PQRSD en el marco de las propuestas realizadas, se encontraban las relacionadas con mejoramiento de canales de comunicación, en tal sentido y con el objetivo de mejorar la atención de llamadas telefónicas, se consideró la opción de averiguar la posibilidad de adquirir un PBX a fin de poder garantizar Colas de llamadas, recepcionista digital, buzón de voz y reportes. Esta solicitud se escaló con el grupo de Gestión de Bienes y Servicios este trimestre y se encuentra actualmente en cotización. Así mismo se realizó la actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso: Protocolo de Servicio al Ciudadano, procedimiento de gestión de PQRSD y Carta de trato digno. De igual forma los videos de YouTube respecto a canales de atención de la entidad y las preguntas frecuentes se encuentran en producción audiovisual para incluir lengua de Señas Colombiana y la encuesta de satisfacción con videos en Lengua de Señas Colombiana fue implementada. De otro lado se cuenta con una versión preliminar de la actualización del reglamento de gestión de PQRSD. Con base en los resultados de los informes de PQRSD, se definieron eventos sobre los principales ejes temáticos consultados por la población sorda. Para lo cual el 05 de julio se realizó un “Conversatorio sobre Certificado de Discapacidad” y se está gestionando un evento sobre inclusión laboral con el Servicio Público de empleo y la Agencia pública de empleo. Se documentaron las solicitudes recibidas en el marco de la feria Nacional de servicio al ciudadano realizada en Villavicencio el 27 de julio y se incorporaron 65 solicitudes con su respectiva respuesta a ORFEO. Con el fin de mejorar la accesibilidad de la página web de la entidad se realizó la reunión con el grupo de accesibilidad del INSOR y el INCI en las instalaciones del INSOR. Se está ejecutando la campaña para mejorar la cultura interna de Servicio al Ciudadano. Se ha capacitado al grupo de Servicio al Ciudadano y se ha realizado retroalimentación sobre el desempeño. Se elaboró y se está realizando la presentación sobre Servicio al Ciudadano y Cultura sorda en la inducción del personal nuevo. Se actualizó el formulario web con el fin de obtener mayor información para la caracterización de ciudadanos y grupos de valor. En la medición sobre el cumplimiento de respuesta oportuna de PQRSD se observó un cumplimiento del 99.7%. Evidenciando una mejora en la gestión y el seguimiento semanal realizado por el grupo de Servicio al Ciudadano y cada una de las áreas. Se realizaron 34 traslados por competencia evidenciando mejora en la articulación interinstitucional.
|  |  | Presentar un informe de las decisiones de la alta dirección con relación a los informes las PQRS y sus avances | 1 | Informe de avance de la implementación de las decisiones tomadas presentado en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | 1 informe presentado a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  |  | 0% | Esta actividad está programada para el mes de septiembre | 0% | De acuerdo con el comité de gestión y desempeño sectorial llevado a cabo el 27 de septiembre y según la agenda definida en el mismo, por parte del INSOR se presento seguimiento a las politicas de defensa juridica y gestión documental
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 10% | Se propone realizar encuesta de evaluación del cliente interno frente a los procesos y los servicios que se prestan, esta idea está en análisis para desplegar acciones correspondientes. | 10% | Esta encuesta se debe diseñar con la Secretaría General, teniendo en cuenta los servicios internos más representativos y debe aplicarse en el mes de diciembre.
|  |  | Participar en los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción del sector. | Mayor o igual a 80 | Porcentaje de participación en la los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción | Número de ejercicios en los que se participó / Número de ejercicios convocados | Porcentaje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | 50% | Se realizó ejercicio de identificación y análisis de tratamiento de los riesgos de corrupción institucionales a partir de la Guía de Administración del Riesgo del DAFP versión 4, mediante mesas de trabajo con los líderes de proceso, se realizó consolidación de los mismos en matriz de riesgos de corrupción y ya se realizó el primer reporte de avance en el plan de contingencia en el primer Cuatrimestre. Esta información se encuentra disponible en la página de la entidad. Se participó en Capacitación Gestión del Riesgo del DAFP el 11 de junio a través de Facebook live. La entidad se encuentra a la espera de que desde el ministerio se convoque a los ejercicios de identificación de riesgos del Sector. | 75% | El 29 de agosto desde el Ministerio Convocaron a una mesa de trabajo con Presidencia para la revisión de los riesgos de Corrupción de la entidad en el marco de construcción de los riesgos de Corrupción Sectorial, a esta reunión asistieron el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, La Jefe de Control Interno, un contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Al respecto se realizaron algunas retroalimentaciones, quedó pendiente el envío de retroalimentación del mapa de reiesgos con las observaciones al detalle para hacer los ajustes del caso.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplican el ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el Grupo 3 | Número | 2019-02-01 | 2019-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_ 3 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | 50% | Con base en el análisis de los resultados de FURAG 2017 y 2018, que estuvieron clasificadas en el grupo 3 se identificó que la implementación de las políticas de Participación Ciudadana e integridad estuvieron clasificadas en este rango, por lo tanto se está en construcción del documento de lecciones aprendidas. | 75% | En el mes de agosto, se realizó una reunión con servicio al ciudadano, la líder de la polìtica de Participación Ciudadana y la persona que desde planeación acompaña la política de Participación, para revisar la ruta de trabajo para el levantamiento de la lección aprendida de la Política de participación Ciudadana, al respecto se revisaron resultados de la polìtica 2018 y 2019, preguntas FURAG 2018 para identificar criterios y se acordó realizar análisis del ejercicio de participación ciudadana y los criterios de la política de participación ciudadana descritos en el manual operativo y los aspectos solicitados por el formato de lecciones aprendidas del INSOR, para luego empezar a realizar el levantamiento de la información

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL