## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-10-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) II trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 18 | 68 | 75 |  | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizó diagnóstico de la página web |  | 75 | 25% | 18.75
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Los ajustes son permanentes de acuerdo con lo recogido en el diagnóstico y la información cambiante del entorno.
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Esta en proceso de construcción la política de protección de datos
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | El diagnóstico de la pagina web contiene lo concerniente a la accesibilidad
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 | 25 | 37.5 | 60 |  | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | 1. Implementación de la estrategia denominada "Tu hora con Marcela". 2. Registro de personas sordas en busqueda de empleo y canalización de ofertas laborales. Mecanismo de atención a empresas públicas y privadas para la adopción de ajustes razonables que permitan la accesibilidad de la población sorda. |  | 60 | 25%
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 20 | 25 | 60 |  | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | El INSOR no tiene trámites. Cuenta con 3 OPA que reciben evaluación permanente por parte de los usuarios. |  | 60 | 25% | 15
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Con base en la consolidación de las evaluaciones realizadas por los usuarios, se tomarán las decisiones de mejoramiento.
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 12.5 | 67 | 75 |  | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | La entidad cuenta con la matriz anticorrupción y mapa de riesgos |  | 75 | 25% | 18.75
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | 2 seguimientos realizado por la Oficina de Control Interno. Se construyó propuesta del plan anticorrupción.
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 52.5

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-10-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) II trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 13 | 28 | 75 |  | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró encuesta de capacitación con la participación de los funcionarios |  | 75 | 25% | 18.75
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró Plan de Capacitación
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se cuenta con la herramienta de evaluación
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 25 | 76.66 | 80 |  | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano |  | 80 | 25% | 20
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se reportó y publicó listado de vacantes. No se ha adelantado concurso de méritos
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se cuenta con la herramienta de evaluación
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 23 | 60 | 75 |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró encuesta de capacitación con la participación de los funcionarios |  | 75 | 25% | 18.75
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaoboró Plan de Bienestar
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100 | 100 | 100 |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | En el primer trimestre se identificaron las necesidades de ajuste |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | Se expide la Resolución del Manual Específico de Funciones y Requisitos en el primer trimestre
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 82.5

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-10-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) II trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 22.5% | 60% | 75% |  | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se cuenta con una versión preliminar de análisis del S I G |  | 75 | 20% | 15
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se han adelantado acciones de revisión de documentos del SGC
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 0 | 0 | 70 |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Campaña de reuso y reciclaje |  | 70 | 20% | 14
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se expidieron 2 resoluciones para donación de recursos tecnológicos
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se arrendaron impresoras con funcionalidad duplex para el ahorro de papel.
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 25% | 50% | 50% |  | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | El INSOR cuenta con 3 OPA publicadas y actualizadas en el SUIT 3.0 |  | 50 | 20% | 10
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 12.5% | 25% | 35% |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró el PETIC |  | 35 | 20% | 7
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | SE hace seguimiento en el Plan de Adquisiciones y los proyectos de tecnología
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental | 73.33% | 76.6% | 80% |  | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Documento elaborado Res 065 de 2015 |  | 80 | 20% | 16
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se actualizaron las TRD en el mes de septiembre
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Para el ultimo trimestre se culminará el inventario documental
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 62
Note on F25: usuario:

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-10-31
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) II trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 9.3% | 30.75% | 56 |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 6197470569 | 3482279259.15 | -2451971616 | 2715191309.85 | 56.19% | En el tercer trimestre el nivel de ejecución presupuestal llego al 56,19%. Se realizó un aplazamiento por $2,451,971,616 | N/A | 56% | 25% | 14%
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 | 100% | 100% | 100% |  | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 6197470569 | 2907676728.51 | N/A | 3289793840.49 | 100% | El PAC solicitado y asignado ha sido ejecutado a cabalidad al 100% en cada mes | N/A | 100% | 25% | 25%
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 | 36.23% | 43.28% | 69% |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1764421488 | 1224047167 | N/A | 540374321 | 69.37% | El Plan Anual de Adquisiciones ejecutado con corte al tercer trimestre de 2015, corresponde al 69% por un valor de $1,224,047,167 de un total aprobado de $1,764,421,488 | N/A | 69% | 25% | 17.25%
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 | 25% | 50% | 50% |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | Con corte al tercer trimestre se ha hecho adhesión a los acuerdos marco de: Combustibles, SOAT, papelería, Ss de conectividad, Dotaciones de vestuario | N/A | 50% | 25% | 12.5%
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 68.75%