## PA Consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR -.
PLAN DE ACCIÓN 2016 Versión 3
TRIMESTRE 3
OBJETIVO GENERAL: Promover el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia.
Plan Nacional de Desarrollo |  |  | COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2016
Pilares | Estrategias Transversales | Meta PND | Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2016 -2018 | Meta 2016 | Unidad de medida | Indicador | Seguimiento III trimestre |  |  | Producto | Actividad
[11 empty] | Acumulado III trimestre metas | Porcentaje avance actividad | Descripción del avance
EDUCACIÓN | MOVILIDAD SOCIAL | Mayor cobertura, permanencia y calidad en el sistema educativo | COLOMBIA LA MAS EDUCADA EN POBLACIÓN SORDA | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA POBLACIÓN SORDA | Apropiar modelos integrales de educación pertinente para población sorda | Una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda consolidada | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Población Sorda implementada | Número de entidades con procesos de asistencia técnica realizados | # de entidades asistidas / 30 entidades | 51.5% | 70% | Se avanzó en el proceso de seguimiento a la cobertura de población sorda, gestión para la contratación de profesionales de apoyo del proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas a nueve (9) Secretarias de Educación (Ibagué, Neiva, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga).Se asesoraron siete (2) entidades territoriales para la identificación del estado de organización de la oferta educativa Caicedonia y Cartago, Valle del Cauca, Envigado, Arauca, Duitama, Tunja, Zipaquirá, Guaviare y Choco Se formalizaron cuatro alianzas estratégicas para la garantía de derechos de la población sorda con ICFES, Instituto Caro y Cuervo, Ministerio de Educación y Secretaría de Educación de Bogotá De las 24 entidades territoriales se asesoraron en primera infancia, organización de la oferta y cualificación en LSC 37 Instituciones Educativas que atienden población sorda | 30 entidades (territoriales fortalecidas para ofrecer educación pertinente para las personas sordas y asesoradas para la organización de la oferta educativa y acceso a la educación para la Población Sorda) | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda
[9 empty] | Número de agentes educativos cualificados | # agentes cualificados / 1500 agentes |  | 70.2% | Se avanzó en el proceso de cualificación de 112 agentes educativos en las 10 ciudades focalizadas en lo correspondiente a Se asesoraron 87 agentes educativos en primera infancia entre funcionarios, padres de familia y docentes de Bogotá y Villeta y 71 docentes en fundamentos de atención educativa a los estudiantes sordos y lengua de señas colombiana de instituciones educativas de Chocó, Florencia, Duitama y Arauca. | agentes cualificados | Realizar acciones de capacitación y divulgación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la calidad de la educación para población sorda
[9 empty] | Número de pilotos del modelo integral de educación pertinente para educación sorda | # de pilotos implementados / 10 pilotos programados |  | 75% | Se avanzó en la implementación de los planes de mejoramiento y en los procesos de asesoría y asistencia técnica de las 9 IE Focalizadas . I.E. Normal Superior de Neiva; 2. Colegio I.E. Niño Jesus de Praga de Ibagué; 3. Colegio Departamental La Esperanza de Villavicencio; 4. I.E. Francisco Luis Hernandez de Medellín; 5. I.E. Normal Superior de Bucaramanga; 6. Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta; 7. I.E. Antonia Santos de Cartagena; 8. I.E. Soledad Román de Cartagena; 9. I.E. Asorvar de Cali; 10. I.E. José María Carbonel de Cali. Se asesoraron IE de Acacias; Cartago | Modelo integral de educación pertinente para población sorda | Diseñar e Implementar la primera etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 ciudades
[9 empty] | Número de documentos propuesta | # de ajustes razonables / 3 ajustes programados |  | 66% | Se avanzó en el proceso de caracterización de la aplicación de la prueba Saber 3°,5° y 9° y en el diseño de contenidos accesibles de matemáticas y lenguaje para preparación y desarrollo de competencias de estudiantes sordos para las pruebas Saber | Propuesta de Ajustes razonables a la evaluación de la calidad educativa para personas sordas | Realizar ajustes razonables en la evaluación de la población sorda
[9 empty] | Estrategia para establecer Alianzas interinstitucionales | Porcentaje de cumplimiento de cronograma para la estructuración de la estrategia de alianzas interinstitucionales |  | 30% | Se acompañó la reunión con el Subsecretario de Educación del Departamento de Cundinamarca y su equipo de la Dirección de Cobertura para revisar y articular integralmente una propuesta que beneficie la política, en el mediano plazo, a la población con discapacidad auditiva del departamento. Se terminó el perfil educativo para las 95 ETC. en educación con información de matrícula a junio de 2016 Se avanzó en una versión de documento que contiene los costos de la canasta para atender a la población sorda y sordo ciega en zonas urbanas pobladas Se analizaron 11 planes de desarrollo territoriales adicionales | Estrategia de Alianzas | Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la población sorda
[9 empty] | Número de contenidos elaborados y divulgados | # de contenidos elaborados y divulgados / 62 contenidos (documentos) |  | 38% | Se elaboraron los guiones de lenguaje y se van a adicionar nuevos temas. | Recursos pedagógicos desarrollados | Promover acciones que permitan el desarrollo de recursos pedagógicos para la comunidad educativa
[9 empty] | Número de IES asistidas | # de IES asistidas / 5 IES |  | 63% | Se elaboro la estructura del documento de lineamientos para la atención educativa en los niveles técnico y tecnológico. | Informes de gestión | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda
Se inicio la gestión de asesorías y asistencias técnicas de las solicitudes que se han realizado en las ciudades piloto. Se realizaron reuniones con los gestores de territorio para conocer el contexto de cada IES, enviaron documentación correspondiente a educación superior y brindar información de los procesos que ha adelantado el INSOR en el marco de la educación superior inclusiva. De esta forma se avanzó en la elaboración de propuestas de A y AT en las ciudades de Medellín y Cartagena Se realizaron reuniones con los gestores de las ciudades de Cali, Ibagué y Medellín para planear las asesorías y asistencias técnicas en las IES. Se respondió la solicitud de la FUNDACIÓN POR LA JUVENTUD SORDA para apoyar un evento que van a desarrollar en Noviembre. Asesoría y asistencia técnica a la Universidad Antonio Nariño.
[5 empty] | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA SORDA | Apropiar modelos de atención integral a Primera Infancia | Un modelo de atención integral para primera infancia sorda | Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado | Número (documento elaborado ) | 1 documento de referentes elaborado | 59.1% | 50% | Se desarrollan indagaciones y modificaciones conceptuales a la estructura del documento. Se realizó, edición y revisión de video sobre primera infancia en lengua de señas colombiana. Se presentan 2 videos sobre estrategias pedagógicas y perfil del modelo lingüístico. Se avanzó en la escritura del apartado sobre diversidad lingüística - comunicativa y adquisición y desarrollo de una primera lengua en la primera infancia. Igualmente se sostuvo reunión con Lina Pachon para socializar la estructura del componente pedagógico. Se recibieron aportes por parte de dicha profesional. | Documento de referentes elaborado | Elaborar documento de referentes para la atención integral de los niños sordos menores de seis años entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación.
Se realiza la propuesta de asesoría para ejecutar en le municipio de Villeta Cundinamarca y Leticia Amazonas. Se hace propuesta de asesoría a la fundación FANA para ejecutar en el mes de septiembre.
[9 empty] | Número de agentes educativos capacitados | # agentes capacitados / 150 agentes programados |  | 58% | Se desarrollo de taller de padres del mes de agosto. Se asistió a reuniones de organización del plan de trabajo para la realización de currículo y del pilotaje de las clases de lengua de señas que alimentaran el currículo. | Informe ejecución Plan de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda | Realizar acciones de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la promoción de la atención integral en primera infancia
Se desarrollo de taller de padres del mes de agosto. Se asistió a reuniones de organización del plan de trabajo para la realización de currículo y del pilotaje de las clases de lengua de señas que alimentaran el currículo. Realización de 5 planeaciones del currículo de padres de hogar feliz, consolidación en documento y presentación el 29 de Septiembre.
[9 empty] | Número (proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia) | Primera fase Piloto implementado |  | 59% | Se hizo nueva revisión del proyecto y se hicieron ajustes principalmente en la organización estructural (Formato, tabla de contenido, Gráficas, citas y bibliografía). En cuanto a contenido se complementó información en la fase de implementación, el apartado de importancia de la lengua de señas en la primera infancia, comunidad sorda, metodología y funcionamiento del proyecto. Se realizan acciones de georreferenciación, y de definición conceptual para definir y delimitar el proyecto. | Documento: "Proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia". | Implementar primera fase proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia
Se hace presentación de las iniciativas del Instituto Nacional para Sordos en temas de primera infancia en el Grupo de Enlace Sectorial. Se desarrolla el video de primera infancia sorda en Lengua de Señas Colombiana. Se realiza concepto técnico para el alistamiento de la implementación del proyecto piloto.
Se realiza un avance de documento subsidiario de la primera etapa de implantación del proyecto. El 28 de septiembre se hace encuentro de padres sobre normatividad y politiza publica en primera infancia
[5 empty] | LENGUAS Y PLANEACIÓN LINGÜÍSTICA | Normalizar y cualificar el servicio de interpretación de LSC y los procesos de planeación lingüística. | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado consolidado | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado implementado | porcentaje | Documento de lineamientos | 35.9% | 56% | Documento preliminar estratégico de la Evaluación Nacional de Intérpretes (12 Pág.) Ajustes de cronograma de aplicación de los diferentes componentes de la ENILSCE con la Subdirectora, profesionales del equipo de lenguas e intérpretes, y profesionales de Gestión Educativa Lista de 21 personas que han Firmado el acuerdo de confidencialidad. Tres videos institucionales grabados sobre la evaluación Nacional de Intérpretes | Documento de lineamientos para la evaluación nacional de intérpretes | Elaboración de lineamientos estratégicos, técnicos y administrativos para la evaluación nacional de interpretes
Documento técnico de la Evaluación Nacional de Intérpretes. Avance (49 Pág.)
[9 empty] | porcentaje de avance | # de prueba de evaluación de intérpretes (1) |  | 27% | Se realiza revisión de guiones de discursos en lengua de señas. Se realizó socialización de la prueba de LSC. Se realizó entrega de mapa de navegación de la evaluación en general. Se realizaron reuniones y se realiza desarrollo web del subdominio referido al registro y l examen de comprensión de LSCa nivel comprensivo. (Actas de reunión). Se realizó pilotaje del examen con profesionales del INSOR. Se realiza reunión con el profesional de estadística para dar validez y confiabilidad al examen | Prueba de evaluación de los servicios de interpretación LSC elaborada | Elaboración y pilotaje de los componentes de la prueba de evaluación de interpretes
Se programo la aplicación para el mes de diciembre
[9 empty] | Porcentaje de avance | Norma validada (1) |  | 35% | Norma de competencia consolidada para realizar la validación y socialización | Norma de competencia socializada con representantes de la academia y de la organización civil. | Consolidar y validar la norma de competencia con las funciones identificadas. En alianza con el SENA y representantes de la academia y de la organización civil.
informe mesas regionales de socialización y validación de la norma de competencia del intérprete de lengua de señas colombiana – español. Matriz con ajuste de todos normas: Traducir y organizar el servicio.
[10 empty] | Estructura curricular elaborada |  | 0% | Este proceso se inicia cuando se cuente con la norma de competencia en consulta pública. | Estructura Curricular de un programa formación tecnológica para intérpretes de sordos y sodociegos. | Diseñar la estructura curricular del programa de formación de intérpretes para sordos y sordociegos en alianza con el SENA.
[9 empty] | Porcentaje | # numero de asociaciones capacitadas / 15 |  | 40% | Se incluye el estado del arte en el documento general sobre los lineamientos Se documentó la experiencia de 18 asociaciones de sordos. Queda pendiente completar la información de 3 asociaciones. Se modificó la tabla de contenido del documento para incluir el estado del arte, los antecedentes y se dio mayor soporte a los lineamientos. | Documento de lineamientos para la enseñanza de la LSC elaborado y aprobado | Elaboración del documento de lineamientos para la enseñanza de la LSC elaborado y aprobado
El proceso comienza una vez terminada la consolidación de la propuesta.
[9 empty] | Publicación corpus de la LSC de carácter académico | Cumplimiento de cronograma de implementación |  | 22% | Elaborado documento propositivo de planeación lingüística. Socializado internamente el proyecto de planeación lingüística | Propuesta de aportes a la planeación lingüística elaborada | Acopiar y socializar vocabulario técnico en LSC
Se avanza en la elaboración del plan de trabajo para la recolección de vocabulario académico
EQUIDAD |  | Promover la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales | GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Promover la reducción de brechas en el acceso de las personas sordas al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de la oferta pública. | INFORMACIÓN Y CONTENIDOS ACCESIBLES | Promover ajustes razonables para garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas sordas. | 300 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | 100 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | Número de ajustes realizados | Ajustes realizados / 100 ajustes programados | 56.3% | 53% | Se elaboraron 50 contenidos digitales. Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Florencia; Invitación a la población sorda de Medellín Entidades; Invitación comunidad sorda de Medellín Asociaciones; Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Puerto Asís Putumayo | Contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas elaborados. | Elaborar Contenidos digitales de comunicación e información accesibles para la promoción de derechos de las personas sordas.
[12 empty] | 58% | Canal Capital se encuentra definiendo el paquete de realización con el apoyo del INSOR. Se ejecutaron todas las horas de prestación del servicio de Closed Captio pactadas a nivel contractual
[12 empty] | 39% | Revisión de temas para youtuber. Rediseño de cabezote. Producción de capítulos y publicación en medios de comunicación institucional Grabación historia de vida. Recursos gráficos finalizados para edición. Producción y publicación de 42 recursos gráficos y 28 vídeos institucionales
[12 empty] | 53% | Se dio inicio al componente de información, con los preparativos para la producción de 24 piezas sobre los acuerdos de paz bajo el estándar de accesibilidad para personas sordas.
[12 empty] | 24% | Se dio apertura al proceso de mínima cuantía para la contratación del operador logístico para la realización de eventos del INSOR.
|  | Articular las acciones públicas para el cierre de brechas poblacionales, con acceso a servicios de calidad |  | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover la gestión coordinada de la oferta de servicios y la demanda de beneficios y oportunidades del desarrollo humano de las personas sordas con la contribución del sector público, el sector privado y la sociedad civil. | 100 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas | 35 | Número de acciones | # de acciones realizadas / 35 acciones programadas | 53.2% | 22% | Se definieron los instrumentos de justicia y de educación, en formatos "manual" y "pieza de divulgación de oferta". | Servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la población sorda prestados | Prestar servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la población sorda
[12 empty] | 60% | Se realizó la semana de asesoría integral en Medellín, con el apoyo de La Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Bello, la Fiscalía, Aerocivil, la DIAN, y el DNP. El INSOR realizó contacto con la comunidad sorda, adelantó sensibilización con entidades públicas, y participó en el desarrollo de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en la ciudad de Florencia (Caquetá)
[12 empty] | 50% | Convenio Perkins
0%
[5 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Fortalecer los procesos de gestión de la información de la población sorda | Reportes de seguimiento periódicos de las acciones institucionales implementadas para garantizar y promover el acceso, la permanencia y calidad de la educación para la población sorda | Un observatorio de Política Social Implementado | Número | Acuerdos de intercambio de información / 4 | 72.6% | 88% | Se tienen bases de datos identificadas y depuradas: SIMAT, RIPS, RLCPD, CENSO, SISBEN. A la fecha se tienen disponibles los datos de matricula del sector educación, acceso a datos en salud, trabajo y características sociodemográficas de la población sorda colombiana | 4 Protocolos de intercambio de información y acuerdos de confidencialidad celebrados | Realizar alianzas estratégicas para el intercambio de información para la toma de decisiones y fortalecimiento de las estadísticas de la población sorda.
[9 empty] | Número | Línea Base |  | 94% | Se realizaron encuentros con funcionarios de las entidades que producen información: DANE, MSPS, MEN Y DNP para conocer aspectos metodológicos y conceptuales de CENSO 2017, RLCPD, SIMAT, SISBEN. e va a realizar un solo documento que evidencie el intercambio de información y el manejo de los datos e indicadores. A la fecha se tiene la estructura del documento; a recopilación de antecedentes y marco conceptual | Línea Base | Realizar la caracterización y cálculo de indicadores de línea base de acceso a derechos de la población sorda.
[12 empty] | 55% | Se hizo revisión de indicadores previos según temas y derechos. Cada Profesional revisó y seleccionó sus respectivos indicadores. Se tiene batería consolidada: 75 indicadores de 6 temas; aprobada por subdirector se tienen indicadores preliminares a nivel nacional. Se determinó el cálculo de cada indicador desagregado a nivel departamental
[9 empty] | Número | Estudios realizados / 4 |  | 60% | Estudio 1: Socialización de la propuesta, diligenciamiento del formato aprobado y ajuste según aportes, Búsqueda y revisión documental, Estudio 2: Se elaboró en conjunto con web master del INSOR la construcción de encuesta digital y se colocó en drive para las IES. Se elaboró tabla de datos de IES activas con revisión y estandarización de correos electrónicos y se compartió correspondencia digital a cerca de 350 IES con el apoyo de asistente de dirección, coordinación y subdirección. Se elaboró y envió comunicado de corrección de enlace a encuesta. Se actualizaron correos electrónicos por vía telefónica en cerca de 50 IES cuyos correos iniciales no recibieron el comunicado de derecho de petición, y se realizó nuevo envío. Se respondieron 60 correos electrónicos y 30 llamadas telefónicas de IES para realizar aclaraciones acerca del enlace correcto de la encuesta. Se realizó seguimiento de respuestas de las IES obteniéndose la encuesta diligenciada de 89 IES a 30 de septiembre. Estudio 3: Se diseño encuesta para personas sordas; se adelantaron reuniones para consecución de información, e tienen avances en la marco conceptual, descripción de datos y análisis normativo. Se acuerda avanzar en la construcción de artículo de investigación. Estudio 4: Socialización de la propuesta, diligenciamiento del formato aprobado y ajuste según aportes, Filtros de base de datos: RLCPD y Minas Antipersonales, Contrastación de datos estadísticos obtenidos con datos teóricos y de referencia | 4 Estudios | Realizar Estudios de carácter descriptivo y/o analítico en goce efectivo de derechos de la población sorda.
[9 empty] | Número | Cumplimiento cronograma de reportes |  | 80% | Se revisa estructura del modelo de datos del IGAC como referente para el modelo de bases de datos espacial del OS para la elaboración de mapas temáticos. Se cargó información de matricula de 2011 a 2015 para integrarlo a Story Maps. Las variables identificadas se van a relacionar con los indicadores. Se ha avanzado en un documento preliminar "Modelo Geoespacial para la Población Sordad_V2_Jul 2016" Pendiente articular con batería de indicadores | Reportes / Publicaciones | Comunicar, divulgar y publicar información del observatorio
[12 empty] | 66% | Se atendieron requerimientos en Primera Infancia, Perfil Arauca, Medellín, Se consultaron fuentes de información disponibles: SIMAT, CENSO 2005, DATOS DE POBLACIÓN PROYECTADA, RIPS Y RLCPD, Consultas atendidas y ablas de salida realizada según requerimientos atendidos.
[12 empty] | 70% | Se realizaron infografías de: Cali Valle; Atlantico_Barranquilla; Pob sorda Col. Contenidos diseñados y diagramados en Piktochart. Infografías elaboradas y entregadas. Inventario actualizado
[12 empty] | 70% | Participación en capacitación de Indicadores de Gestión y Evento Argis. Organización de contenidos para mesas de socialización sobre los puntos del acuerdo de paz. Se atendieron requerimientos de información del SAC y enviaron respuestas a ciudadanos
[5 empty] | POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN SORDA | Promover la instrumentalización de políticas públicas en materia de discapacidad auditiva | 2 bases normativas de política en materia de discapacidad (población sorda) presentadas y promovidas. | Elaboración de un documento para la instrumentalización de Políticas Sociales en materia de discapacidad de la población sorda | Número | Presentación de propuesta reglamentación Ley 982 | 91.5% | 100% | Documento elaborado | Propuesta reglamentación Ley 982 | Realizar estudios de la legislación en el ámbito de las competencias institucionales para definir y aplicar el goce efectivo de los derechos de las personas sordas en los procesos de inclusión social.
[12 empty] | 100% | Documento base reglamentación ley 982 terminado
[12 empty] | 66% | Documento enviado con ajustes al MEN
[5 empty] | CAPACIDAD INSTITUCIONAL | Fortalecer la capacidad institucional del INSOR | Estrategia para fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR implementada | % cumplimiento Cronograma desarrollo Plataforma tecnológica | Porcentaje | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 73.2% | 70% | se realizo todo el proceso en el secop dando como resultado la adjudicación a la empresa Atmedios, esta en proceso de legalización del contrato para dar inicio a la ejecución y puesta en funcionamiento de la solución. | Plataforma tecnológica fortalecida | Diagnosticar e implementar una estrategia para fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR en atención con la capacidad de gestión del INSOR en la promoción de derechos de las personas sordas.
[12 empty] | 71% | se realiza el seguimiento a los proyectos de conectividad, licencias para certificación de interpretes, arrendamiento de equipos. se adelanta en las tareas de recolección de información y de analizas de la mismas se da inicio a la construcción del documento. Se consolida en la Bitácora los requerimientos y Evidencias de las publicaciones realizadas en el Portal institucional mes de julio, agosto y septiembre en el marco de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015
[12 empty] | 81% | se realizo las fichas técnicas, estudios de mercado y contrato parta el proyecto de certificación de interpretes. se realiza la implementación de la solución para la prestación del servicio de la certificación de interpretes
[12 empty] | 82% | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica del insor, atendiendo las diferentes solicitudes recibidas en el sistema.
[8 empty] | % cumplimiento Cronograma levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento de cronograma |  | 0% | No presenta avance | Informe Documentos organizados y registrados | Realizar el levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios de la población sorda.
[12 empty] | 33% | Levantamiento inventario documental de la subdirección de gestión educativa conforme dos acciones de archivo
[8 empty] | Atender el 100% de las interacciones sordos - oyentes programadas para el desarrollo de la gestión del Insor | Número de informes | Informes presentados / informes programados |  | 70% | Durante el mes de agosto de 2016 el equipo de intérpretes del INSOR atendió a un estimado de 1147 personas sordas en los 242 eventos y actividades a los que se prestó el servicio, los cuales constituyeron un total aproximado de 850 horas de interpretación. Estas horas de servicios se dividen en 512 horas de servicios externos y 338 de servicios internos. La información más detallada se encuentra en el repositorio. Durante el mes de septiembre de 2016 se concluye que con el equipo de intérpretes del INSOR se atendieron a un estimado de 1144 personas sordas en los 264 eventos y actividades a los que se prestó el servicio, los cuales constituyeron un total aproximado de 1022 horas de interpretación. | Informe ejecución actividades servicio de interpretación | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la población sorda a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC
[12 empty] | 70% | Durante el mes de agosto de 2016 el equipo de intérpretes del INSOR atendió a un estimado de 1147 personas sordas en los 242 eventos y actividades a los que se prestó el servicio, los cuales constituyeron un total aproximado de 850 horas de interpretación. Estas horas de servicios se dividen en 512 horas de servicios externos y 338 de servicios internos. La información más detallada se encuentra en el repositorio. Durante el mes de septiembre de 2016 se concluye que con el equipo de intérpretes del INSOR se atendieron a un estimado de 1144 personas sordas en los 264 eventos y actividades a los que se prestó el servicio, los cuales constituyeron un total aproximado de 1022 horas de interpretación.
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores utilizando información de desempeño y resultados para la asignación presupuestal | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Disponer de información actualizada y consistente en los instrumentos de planeación tales como el Plan Estratégico Institucional, el componente Institucional del Plan Estratégico Sectorial y el Plan de Acción. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Fortalecer mecanismos de seguimiento de la Gestión Misional y de Gobierno | Consolidación de reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Porcentaje | Cumplimiento de cronograma de elaboración y seguimiento | 74.3% | 68% | Se encuentra elaborado y actualizado el plan estratégico institucional, sectorial, plan de acción y se elaboro el presupuesto 2017. | Instrumentos de planeación | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad
[12 empty] | 100% | Se elaboro, valido y publico la batería de indicadores de la institución.
[12 empty] | 56% | Se realizo el seguimiento II trimestre del plan de acción, sectorial, indicadores
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Acercar el INSOR al ciudadano y hacer visible su gestión involucrando elementos de participación activa de sus usuarios- | TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Fortalecer los procesos administrativos y operativos encaminados a fomentar la eficiencia y productividad | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Plan Anticorrupción ejecutado | Porcentaje | Plan Socializado (Peso 30 %) + % Cumplimiento Matriz de Riesgos (peso 40%) + % cumplimiento cronograma de los otros componentes (peso 30%) | 66.6% | 66.56% | El plan anticorrupción se encuentra elaborado y publicado. | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano | Socializar, ajustar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción
Se aprobó la política de riesgos y se remitió a comunicaciones para su publicación y socialización. Se adelantó una capacitación en acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional, para identificación, clasificación de los riesgos.
No se reporta seguimiento
[8 empty] | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Porcentaje | Informe sistemas de Información (peso 30%) + % cumplimiento de ajustes (peso 35%) + % cumplimiento acciones de la información (peso 35%) |  | 39.7% | consolida en la Bitácora los requerimientos correspondientes a publicar en el Portal institucional mes de julio, agosto y septiembre en el marco de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | Informe de seguimiento a la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Facilitar la disponibilidad e la información para el ciudadano y demás usuarios.
Se elaboro el documento guía y el instrumento para la recolección de los activos de información. Se elaboró el formato para el levantamiento de los activos de información y la guía para la clasificación de los activos de información
Se elaboro el documento guía y el instrumento para la recolección de los activos de información. Se elaboró el formato para el levantamiento de los activos de información y la guía para la clasificación de los activos de información
Se realizan capacitaciones virtuales impartidas por el Ministerio de las TIC referentes. se consolida una cuenta de Administrador en la Plataforma Socrata. Que permita la Publicación de Conjunto de Datos. De Igual manera se realizan capacitación virtuales de la Nueva Plataforma y se efectuar pruebas con Conjunto de datos experimentales.
[8 empty] | Estrategia de Participación Ciudadana implementada | Porcentaje | % cumplimiento espacios definidos (peso 30%) + % cumplimiento requerimientos GEL (peso 70%) |  | 69% | Se elaboro y se presentó al Comité de Desarrollo Administrativo y se aprobó el 17 de agosto de 2016, y se encuentra publicado en el portal web | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana | Definir e implementar estrategia de participación ciudadana en la gestión
Considerando que el Plan de Participación Ciudadana fue aprobado el 17 de agosto de 2016, situación que legitima las acciones de seguimiento que se tienen que hacer al citado Plan. Por tanto, los reportes de seguimiento se harán relacionaran para el mes de septiembre.
[8 empty] | Estrategia de Rendición de cuentas ejecutada | Porcentaje | % cumplimiento cronograma componentes de estrategia de rendición de cuentas |  | 59.61% | El documento se presentó al Comité de Desarrollo Administrativo y se aprobó el 17 de agosto de 2016, y se encuentra publicado en el portal web | Informe de Rendición de Cuentas | Mantener la estrategia de rendición de cuentas sostenida
Se elaboro un documento guía de organización del evento que contiene directrices en materia de logística y contenido del evento.
Durante el mes de agosto se entregaron flayer de la gestión del INSOR a los ciudadanos que se atendieron de manera presencial en TU HORA CON MARCELA. Se adjunta fotografía del momento de entrega del periódico.
Audiencia publica se presenta el 12 de diciembre
[8 empty] | Estrategia de Servicio al Ciudadano ejecutada | Porcentaje | % cumplimiento canales de comunicación definidos (peso 70 % ) + Elaboración informe de gestión estrategia de Servicio al Ciudadano (peso 30%) |  | 85.5% | Se aprobó el protocolo de atención al ciudadano en el Comité de Gestión de Calidad el 17 de agosto de 2016. | Informe de la Estrategia de Servicio al Ciudadano | Definir e implementar estrategia de servicio al ciudadano.
Se desarrollo la revisión durante el segundo trimestre
Se construyó el plan de acción de la estrategia anti tramites la cual fue publicada en pagina web y registrada en el aplicativo SUIT
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Entidades del orden nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Desarrollar y cualificar el talento humano del INSOR buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Fortalecer el proceso de Gestión del Talento Humano | Implementar política de gestión del talento humano en el INSOR. | Plan Estratégico de Talento Humano ejucutado | Porcentaje | Socialización Plan TH (peso 30%) + Cumplimiento implementación del Plan TH (peso 70%) | 86.4% | 100% | Se realizo la actualización del plan estratégico en el mes de julio y se realiza seguimiento mensual e las actividades. | Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Ajustar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano
86%
[8 empty] | Plan de Capacitación ejecutado | Porcentaje | Acciones PIC ejecutadas / Acciones PIC programadas |  | 100% | Se aprobó en el segundo trimestre | Plan de Capacitación | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación
[12 empty] | 82% | Se realizan Capacitaciones programadas en los temas de: "Redacción, Ortografía y presentación de Informes", "Contratación Directa", Plan Anticorrupción". De acuerdo a Malla CurricularPICy capitación a los intérpretes en el tema de pausas activas con la fisioterapeuta de la ARL Colmena, capacitaciones en: Excel, con un funcionario de la Oficina Asesora de Planeación, Se realizó capacitación sobre COMUNICACIÓN ASERTIVA- con el SENA se logró reunión con el MEN, con el fin de acceder a la plataforma del sistema MENTOR, la cual se programó para la tercera semana del mes de octubre.
[8 empty] | Plan de Vacantes actualizado | número | Publicación plan de vacantes |  | 100% | Se aprobó en el segundo trimestre | Plan de Vacantes | Elaborar el Plan de Vacantes
[12 empty] | 100% | Se publico en el segundo trimestre
[8 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | Porcentaje | Acciones Plan Bienestar ejecutadas / Acciones programadas |  | 100% | Se aprobó en el segundo trimestre | Plan de Bienestar e incentivos | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos
[12 empty] | 67% | En el mes de Julio/2016, se llevo a cabo la Semana de la Salud del 12 al 15 de Julio/2016, con actividades como: Promoción de la Salud y la Nutrición, Jornada de Optometría, Acondicionamiento Físico-Zumba, análisis de piel y cabello. Para el día 29 de Julio de realizo clase de Rumba terapia promocionada por la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio. Se tiene programada la semana de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para la semana del 3 al 7 de octubre, a través de la culminación de la Etapa contractual para la ejecución de exámenes ocupacionales.
[8 empty] | 100 % de requerimientos del SIGEP cumplidos | Porcentaje | # Hojas de vida en SIGEP actualizadas / # total planta de personal ocupada (peso 50%) + # formatos Bs y Rentas actualizados / Total Hojas de vida en SIGEP (peso 25%) + # de contratistas en SIGEP / Total contratistas (peso 25%) |  | 82% | A finales de julio se reviso la actualización de las hojas de vida y se generó el respectivo reporte. | Informe cumplimiento requerimientos SIGEP | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP
Asistencia de la funcionaria de Talento Humano a la capacitación de SIGEP en el DAFP, con el fin de ingresar los nuevos funcionarios vinculados con el Entidad . Verificando que a agosto se encuentran registrados el 100% de los funcionarios en la plataforma SIGEP.
Se realizó depuración del registro de BIENES Y RENTAS, de los funcionarios para el mes de octubre de precederá a circularizar .
[8 empty] | 100% de los funcionarios de carrera y gerentes públicos evaluados | Porcentaje | # funcionarios evaluados / # de funcionarios sujetos de evaluación |  | 95% | se desarrollo en el segundo trimestre | Informe de evaluación de los funcionarios | Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos
Se surtió la primera fase de evaluación del desempeño correspondiente del 1 de febrero al 31 de julio de 2016.
Se recordó personalmente a los evaluadores la necesidad de suscribir los nuevos acuerdos por el cambio de Secretario General quien se posesionó el 12 de septiembre de 2016, para el mes de octubre se culminará esta fase.
El total de los funcionarios evaluados para entre el 01 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016 cuentan con las respectiva evaluación.
[8 empty] | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado | Porcentaje | Porcentaje de implementación del SG-SST |  | 70.9% | Se entrega Plan de trabajo para revisión y proceso en SGC a Planeacion. | SG-SST | Implementar el SG-SST
Se realizan avances en la construcción del manual del SG SST
se esta cumpliendo con el cronograma propuesto, se cuenta con la señalizaciones acuerdo a Instrucción recibida en meses anteriores, En el mes de Septiembre16, se realiza reunión para firma de acta de inicio y programación de realización de exámenes médicos ocupacionales, Se realiza Capacitación a miembros del COPASST en el tema de INCIDENTES Y ACCIDENTES, Se realizaron pausas activas, Se realiza Inducción en SST, a contratistas, Se realiza Simulacro de Evacuación del Edificio.
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Optimizar y racionalizar los recursos físicos, administrativos, tecnológicos y operativos. | Política de eficiencia administrativa implementada | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | Porcentaje | % de implementación rediseño del SGC | 50.8% | 33% | El procedimiento fue aprobado mediante acta de comité del sistema Integrado de Gestión del día 07 de abril de 2016. En el mes de julio se elaboraron tres caracterizaciones, sin embargo, el número de procesos identificados paso de 12 a 15. con corte a 31 de julio de 2016 , el porcentaje de avance se mantiene, teniendo en cuanta que hace falta caracterizar los procesos a cargo de la Subdirección de Gestión Educativa. Se elaboró formato de encuesta de satisfacción de usuario y se validó por parte de la oficina de Servicio al ciudadano. se han elaborado las políticas de operación de los procesos "Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Comunicación Estratégica y Gestión de TICS". se cuenta con una propuesta de elaboración del procedimiento control de registros. | Sistema de Gestión de Calidad | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR
[8 empty] | Programa de auditoría | Porcentaje | % de avance del programa de auditoria |  | 77% | Se asistió a los Comités programados en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2016 y se han realizado las campañas de autocontrol y capacitación de riesgos que gestionó la Oficina de control Interno a través del DAFP. Evidenciándose las actividades en las actas respectivas, presentación de Pawer Point, Guía de Riesgos y el Taller realizado con los funcionarios del INSOR. Igualmente, se transmitió las campañas a través del Área de Comunicaciones del Instituto. | Programa de auditoría | desarrollar El Programa de Auditoría Integral
Se realizaron los Informes de Seguimiento y Evaluación de conformidad con el programa anual de Auditorías vigencia 2016 modificado, de acuerdo a los tiempos establecidos en el programa. Los informes desarrollados se encuentran publicados en la página web de la entidad, oficios y archivos que reposan en la Oficina de Control Interno.
Se realizaron las Auditorias de conformidad con el programa anual de Auditorías vigencia 2016 modificado en los tiempos establecido para la actividad. Las evidencias corresponden a los informes finales de las Auditorias presentados a cada área Auditada; y se encuentran publicados en la página web del Instituto, en el archivo de la Oficina de la Asesora de Control Interno y en las respectivas áreas.
[8 empty] | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel), teniendo en cuenta la elaboración de documentos y procedimientos electrónicos | Porcentaje | # Acciones ejecutadas política de cero papel / # Acciones programadas |  | 76% | Fue elaborado el documento política cero papel | Política de Cero Papel | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel).
e realiza análisis de consumo de papel de los meses Junio a Septiembre.
[8 empty] | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | Porcentaje | # OPA revisados y ajustados / # total de OPA (peso 50%) + # de trámites implementados / # de trámites proyectados |  | 100% | Se hizo reunión con planeación para verificar el plan de mejora de acuerdo a las matrices enviadas por cada área. | Informe de servicios y trámites | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR.
Se elaboró el documento de racionalización de servicios del INSOR, con las mejoras a implementar por cada área.
[8 empty] | Ejecutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea) | Porcentaje | % cumplimiento cronograma Plan de Gestión Tecnológica |  | 57% | No se realizo avance durante el trimestre. | Informe Gestión Tecnológica y Seguridad de la Información | Ejecutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea)
Se elaboro el documento se encuentra para la revisión y aprobación
Se consolidan los Documentos Referentes a la Seguridad y Privacidad de la Información para el Insor. Se remiten a la Jefatura para su aprobación en comité y cumplimiento de cronograma trazado con Mintic y Minedu
se realizo documento y acciones para la implementación de servicios de interoperabilidad
[8 empty] | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | Porcentaje | % cumplimiento cronograma de gestión documental |  | 54% | Inventario documental finalizado, 100% de las historias laborales organizadas, se tiene un 40% del pinar elaborado. Se continua organizando el archivo central | Archivos organizados | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental
[8 empty] | Planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Porcentaje | % cumplimiento acciones programadas para el funcionamiento de la Planta Física del INSOR |  | 43% | avance de obra es de un 44% según interventor de la obra | Planta física | Adelantar acciones para garantizar una planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR
se realiza el proceso de ficha técnica estudio de mercado estudios previo y proceso en el secop para la compra de una UPS, exención de garantías, renovación de licencias
Se contrataron la nueva plataforma tecnológica según cronograma para la vigencia
Hasta no tener finalizada la obra no se iniciara la adecuación de las instalaciones.
[8 empty] | Proceso de gestión contractual documentado | Porcentaje | % cumplimiento cronograma optimización proceso de gestión contractual |  | 64% | Se envía correo electrónico a cada una de las subdirecciones solicitando la documentación requerida para completar las carpetas contractuales. A la fecha se encuentra 37 expedientes completos y foliados. Se adelantan 10 contratos de prestación de servicios. Se adelanta la implementación del plan de adquisiciones en la plataforma del SECOP 2 en el mes de agosto. e adelantaron 24 contratos de prestación de servicios, se adelantaron 3 procesos de subasta en la plataforma del SECOP 1. Se inicia la implementación de la plataforma SECOP 2 con 2 procesos de contratación: Selección abreviada tendiente a contratar los servicios de operador logístico y concurso de méritos tendiente a contratar la consultoría para la implementación de las normas NIIF. | Documento Proceso de Gestión Contractual | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR
Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR (Racionalizar tiempos; simplificación de actividades; actualización y mejora continua de los instrumentos de la gestión contractual).
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Alcanzar 100 % de las buenas prácticas internacionales, información contable y financiera | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles del INSOR. | GESTIÓN FINANCIERA | Aplicar la Política de gestión Financiera en el INSOR | Implementar de las política de gestión financiera | Ejecución presupuestal anual del 95% | Porcentaje | Presupuesto apropiado / presupuesto ejecutado | 71.6% | 81% | A 30 de septiembre de 2016, la ejecución presupuestal a nivel de compromisos fue del 65,01%, obligaciones del 49,82% y pagos del 49,66%. Cifras muy significativas si se tiene en cuenta el acuerdo de desempeño establecido con el Ministerio de Educación Nacional. Con respecto al mes de agosto se dio un incremento del 6,8%a nivel de obligaciones y pagos y del 7% a nivel compromisos. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR
[8 empty] | Ejecución del PAC en promedio mensual del 90% | Porcentaje | Promedio ( PAC Ejecutado / PAC solicitado en cada mes) |  | 75% | El área Tesorería por demanda realiza seguimiento a la ejecución del PAC previo tramite de cuentas. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja
[8 empty] | Cumplimiento del 92 % en la ejecución financiera de los proyectos de inversión | Porcentaje | Ejecución financiera proyectos de inversión / Total presupuesto asignado a proyectos de inversión |  | 81% | Se realizo actualización de actividades y distribución del prepuesto por cadena de valor. Se realizo seguimiento presupuestal y de productos los meses julio, agosto y septiembre. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión
[8 empty] | 90% de ejecución del PAA teniendo encuentra las variables de planeación, desembolsos y ejecución total. | Porcentaje | Plan elaborado y publicado (peso 20%) + cumplimiento cronograma desembolso de recursos (peso 40%) + Ejecución del PAA del 93% (peso 40%) |  | 50% | primera etapa de elaboración plan de adquisiciones y publicación realizada. | Informe de Gestión PAA | Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones

## Consolidado Administrativo (hidden)
Línea de Política | Actividad | Recursos Nación
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad | 70000000
TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementar herramientas del Plan Anticorrupción | 45000000
Facilitar la disponibilidad e la información para el ciudadano y demás usuarios.
Ejecutar estrategia de participación ciudadana en la gestión
Mantener la estrategia de rendición de cuentas
Ejecutar estrategia de servicio al ciudadano.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Implementar herramientas del Plan Estratégico de Talento Humano | 54000000
Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación
Elaborar el Plan de Vancantes
Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos
Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos
Mantener el SG-SST
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Mantener el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | 251800000
Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel).
Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR.
Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea)
| Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental |  | 22
| Adelantar acciones para la modernización institucional |  | 120
| Implementar buenas prácticas ambientales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente (Política ambiental). |  | 142
GESTIÓN FINANCIERA | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR, la ejecución de PAC, y la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 0 | 258
Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión
TOTAL |  | 420800000