## PA_Seguim_Trim2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR -.
OBJETIVO GENERAL: Potenciar al INSOR como un Organismo Asesor Promotor y Garante de la igualdad de oportunidades para el goce efectivo de los derechos sociales de la P.S..
OBJETIVO GENERAL: Potenciar al INSOR como un Organismo Asesor Promotor y Garante de la igualdad de oportunidades para el goce efectivo de los derechos sociales de la P.S..
Plan Nacional de Desarrollo |  |  | COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2016
Pilares | Estrategias Transversales | Meta PND | Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Prográmatica | META 2016 -2018 | Meta 2016 | Indicador | Seguimiento |  | Seguimiento II Trimestre |  |  | Producto | Actividad | Subproductos | Subactividades | Responsable | Recursos vigencia 2016 | Fuente de financiación vigencia 2016
[10 empty] | 1 trimest | Descripción del avance | Acumulado 2 trimestre | Porcentaje de avance | Descripción del avance
EDUCACIÓN | MOVILIDAD SOCIAL | Mayor cobertura, permanencia y calidad en el sistema educativo | COLOMBIA LA MAS EDUCADA EN P.S. | ¦ | EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA P.S. | Apropiar modelos integrales de educación pertinente para P.S. | Una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación de la P.S. consolidada | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la P.S. implementada | # de entidades asistidas / 30 entidades (Peso para la meta 17%) | 1.85% | Servicios de asistencia técnica prestados 2. Se elaboraron las propuestas de convenio para las secretarías de Popayán, Boyacá, Arauca. Se realizó cooperación técnica a las SE de Guainía, Girardot. Consolidación de metodología de trabajo para la traducción de la información de español a lengua de señas colombiana. Identificación de metodología y técnica de trabajo para la preproducción y postproducción de piezas audiovisuales. Registro fotográfico de 13 actividades institucionales. | 27.32% | 23.33% | En el primer trimestre se asistieron 2 entidades (Guainía y Girardot) En el Segundo Trimestre se realizaron visitas de asistencia a: Quibdó, Facatativá, Aquitania, Montería, Dosquebradas. | 30 entidades | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la P.S. | 1 propuesta de estrategia. | Diseño de la estrategia de asesoría y asistencia técnica para la atención diferencial y priorizada a las entidades territoriales que tienen oferta educativa para sordos. | Subdirección de Gestión Educativa | N. A. | N. A.
[17 empty] | 30 | Acciones de asistencia a entidades territoriales para el desarrollo de las actividades de asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la oferta educativa para P.S.. |  | 144277109 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 59000000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 29219174 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 36780826 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 6000000 | 310-1506-1-20
[17 empty] | 1 estrategia de asesoria virtual | Ejecutar estrategia de asesoría virtual (teleconferencias por web) para la cualificación de los agentes educativos vinculados a la atención educativa de P.S.. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 registro | Registrar y sistematizar los logros alcanzados en el desarrollo de la estrategia de asesoría y asistencia técnica 2016 para el mejoramiento de la atención educativa de la P.S.. |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | # agentes cualificados / 500 agentes (Peso para la meta 17%) |  |  |  | 23.4% | En el evento realizado entre el INSOR y Perkins Internacional "Hacia el fortalecimiento de la atención de personas sordociegas" se capacitaron 117 agentes educativos docentes, coordinadores, profesores universitarios, sordos, sordociegos, fonoaudiologos, educadores especiales, terapeutas ocupacionales, entre otros. | agentes cualificados | Realizar acciones de capacitación y divulgación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la calidad de la educación para P.S. | 500 | Realizar procesos de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la calidad de educación de la P.S. |  | N. A. | N. A.
[18 empty] | Implementación de acciones de comunicación interna e externa y difusión de servicios, mediante los diferentes medios disponibles y la realización de producciones audiovisuales. |  | 125021000 | 310-1506-1-10
[18 empty] | Realizar actividades de divulgación en medios masivos |  | 15000000 | 310-1506-1-20
[18 empty] | Realizar acciones de socialización del derecho a la educación para personas sordas. |  | 23442140 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 35157860 | 310-1506-1-21
[20 empty] | 25400000 | 310-1506-1-20
[9 empty] | # de pilotos implemetados / 10 pilotos programados (Peso para la meta 18%) |  |  |  | 47% | Se realizaron los encuentros con las S.E. y las IE de las ciudades de Cartagena, ibagué, Cúcuta, Cali, Neiva, Villavicencio, Barranquilla, Bucaramanga, cuya finalidad fue la socialización de las rutas con las entidades territoriales Se avanzó en el desarrollo de reuniones para la organziación de la oferta en las SE y de la organización curricular en las IE Se desarrollaron talleres de cualificación con los agentes educativos de las IE | Modelo integral de educación pertinente para P.S. | Implementar el modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la P.S. en el sistema educativo en 10 ciudades | 10 rutas | Formular la ruta de reorganización de la oferta educativa para P.S. en cada una de las secretarias de educación |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 12 planes | Implementación de los planes de intervención institucional donde existe la oferta educativa para P.S., |  | 250200000 | 310-1506-1-10
[17 empty] | 600 agentes (10 talleres) | Talleres de cualificación dirigido a los profesionales de las S.E. y I.E. de las entidades territoriales priorizadas |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | # de ajustes razonables / 3 ajustes programados (Peso para la meta 12%) |  |  |  | 33% | Se realizó el ajuste razonable para la traducción y montaje virtual de la Prueba Saber 11, 2016. | Propuesta de Ajustes razonables a la evaluación presentada evaluación de la calidad educativa para personas sordas | Realizar ajustes razonables en la evaluación de la P.S. | 1 ajuste a pruebas saber 11 | Realizar los ajustes a las pruebas Saber 11 |  | 15000000 | 310-1506-1-20
[17 empty] | 1 propuesta de ajuste razonable | Realizar propuesta para el ajuste razonable a las pruebas 3, 5 y 9 |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 estrategia preparación de estudiantes sordos | Diseñar una estrategia para la preparación de estudiantes sordos para la presentación de la Prueba Saber 11 |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | Actividades realizadas / Actividades programadas para la estructuración de la estrategia de alianzas interinstitucionales. (Peso para la meta 12%) |  |  |  | 22% | Primera reunión de explicación del estado de la matrícula sorda en el sistema educativo, con la participación de dos organizaciones no gubernamentales de padres de familia. Elaboración del documento técnico sobre canasta educativa V3.2 | Estrategia de Alianzas | Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la P.S. | 1 documento oferta y demanda de formación de P. S. | Identificación de la oferta educativa y la demanda de formación de la P.S. en los diferentes niveles. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 documento de planes de intervención | Elaborar planes de intervención territorial donde existe oferta educativa para P.S.. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 informe de alianzas y acompañamientos | Generar acciones de alianzas y acompañamientos para mejorar oferta, permanencia y calidad |  | 50000000 | 310-1506-1-10
[9 empty] | # materiales elaborados / 62 contenidos (documentos) (Peso para la meta 12%) |  |  |  | 36% | Elaborada unidad didáctica para el desarrollo del lenguaje de las personas sordas. | Recursos pedagógicos desarrollados | Promover acciones que permitan el desarrollo de recursos pedagógicos para la comunidad educativa | 2 unidades didácticas | Realizar los diseños didactivos y guiones para la produccion de materales educativos digitales. |  | N. A. | N. A.
[14 empty] | Se elaboraron todos los guiones correspondientes al módulo de lenguaje |  |  | 60 contenidos | Producir contenidos educativos digitales |  | 24000000 | 310-1506-1-20
310-1506-1-20
[14 empty] | El montajese en plataforma web se realizará una vez sean grabados y editados los videos. |  |  | 1 montaje en plataforma web | Realizar los montajes tecnológicos en la plataforma web, para la divulgación de contenidos educativos digitales para sordos. |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | # de IES asistidas / 5 IES (Peso para la meta 12%) |  |  |  | 0% | Se recolectaron las solicitudes del territorio por medio de la gestión de los gestores, la elaboración de la propuesta se esta diseñando de acuerdo con las necesidades reportadas en las IES. | Informes de gestión | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la P.S. | 1 Documento de orientación para la atención educativa de P.S. en IES | Promover una política de reorganización de la oferta de educación superior para P.S. (convenio MEN -INSOR- T&T) |  | 200000000 | 310-1506-1-20
310-1506-1-20
310-1506-1-20
310-1506-1-20
[14 empty] | Participación en el encuentro de la Red Colombiana de IES para la discapacidad, se trabajó en la construcción de una publicación y en este marco se elaboró una crónica. |  |  | 5 IES fortalecidas (Informes) | Prestar servicios de Asistencia Técnica a las instituciones de educación superior para el mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la P.S. |  |  | 310-1506-1-20
[5 empty] | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA SORDA | Apropiar modelos de atención integral a Primera Infancia | Un modelo de atención integral para primera infancia sorda | Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado | Actividades realizadas / Actividades programadas para el desarrollo del Protocolo de Atención (Peso para la meta 30%) | 10.53% | Avance propuesta preliminar del programa piloto de atención integral a la primera infancia sorda. -Elaborada Estructura de División del Trabajo (EDT) y Matriz de responsabilidades y el programa de ejecución del proyecto. -Elaborada propuesta de convenio FAT 005 INSOR-ICBF para la implementación del piloto en primera infancia en un CDI de ICBF. -Construcción Base de Datos en el marco del convenio SDP/INSOR. Cierre del proyecto con Secretaría Distrital de Planeación: Revisión de informes de evaluación y productos en el marco del convenio con INSOR, ajuste al programa piloto socieducativo e informes. Diseño de la socialización de resultados, lectura, afinación y proyección del informe de caracterización. | 21.9% | 26% | Se hace análisis documental de los referentes para la educación inicial en el país y se definen los frentes que deben ser parte de la estructura del documento de referentes para la atención integral de la primera infancia sorda. | Documento de Protocolos formulados y promovidos | Elaborar protocolos para la atención integral de los niños sordos menores de seis años entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación. | 1 protocolo de atención | Diseñar protocolos para la atención integral de los niños sordos menores de seis años. | Subdirección de Gestión Educativa | N. A. | N. A.
[17 empty] | informes (Cumplimiento de cronograma) | Promover protocolos de atención integral pertinentes para las niñas y niños sordos, dirigidos a las entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | # agentes capacitados / # agentes programados (Peso para la meta 30%) |  |  |  | 25% | Se elaboró propuesta de asistencia técnica para aplicar en los espacios de formación y cualificación de agentes educativos en primera infancia y se elabora la propuesta de intervención con las organizaciones de familias. | Informe ejecución Plan de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda | Realizar acciones de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la promoción de la atención integral en primera infancia | Agentes educativos capacitados | Realizar acciones de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la atención integral a la primera infancia sorda |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | informes (Cumplimiento de cronograma) | Apoyar la Implementación de una red de padres de familia de niños sordos |  | 10000000 | 310-1506-1-10
[9 empty] | Piloto implementado (Peso para la meta 40%) |  |  |  | 16.5% | Se indagó a nivel internacional la perspectiva del bilinguismo en la educación inicial y se ajusta el proyecto. Se inicia el proceso de identificación de las niñas y niños sordos menores de 6 años en los 10 territorios de los pilotos. | Documento: "Proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia". | Implementar proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia | Documento propuesta proyecto piloto | Diseñar la propuesta de proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documento de alianza (acuerdo de compromisos) | Gestionar proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia con el MEN e ICBF |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Fichas técnicas de implementación, evaluación y seguimiento | Desarrollar, evaluar y hacer seguimiento al proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia |  | 90000000 | 310-1506-1-10
[5 empty] | LENGUAS Y PLANEACIÓN LINGÜÍSTICA | Normalizar y cualificar el servicio de interpretación de LSC y los procesos de planeación lingüística. | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado consolidado | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado implementado | Porcentaje de elaboración de documento de lineamientos (Peso para la meta 20%) | 1.61% | Construcción conjunta con los profesionales de INSOR del Plan de Trabajo que incluye los componentes, actividades, acciones, metas y responsables del proceso de diseño de la prueba de certificación de intérpretes. En los meses de febrero y marzo se realizaron varias presentaciones sobre aspectos técnicos a tener en cuenta en el diseño y aplicación de la certificación; las cuales fueron presentadas a la dirección. Elaborada propuesta técnica en el proceso de certificación, en la cual se identificaron la evaluación de seis competencias y desarrollo de cuatro pruebas. Elaboración de un documento con las principales ideas fuerza insumo para el diseño e implementación de la prueba de certificación. Como producto de la misma se cuenta con resúmenes y esquemas del documento en mención. | 10.8% | 39% | Primera versión del documento estratégico con el alcance, contexto estratégico, estrategia territorial, estructura del proceso, seguridad de la información y comunicaciones estratégicas. | Documento de lineamientos para la evaluación nacional de intérpretes | Elaboración de lineamientos estratégicos, técnicos y administrativos para la evaluación nacional de interpretes | Documento técnico para la evaluación nacional de intérpretes | Elaborar lineamientos administrativos y estratégicos del proceso de la evaluación nacional de intérpretes LSC-español | Subdirección de Gestión Educativa | 50690913 | 310-1506-1-10
[17 empty] | Informe de la evaluación nacional de interpretes | Realizar informe de la ejecución el proceso de la evaluación nacional de interprétes |  |  | 310-1506-1-10
[9 empty] | # de evaluaciones aplicadas a interpretés / 200 (Peso para la meta 20%) |  |  |  | 0% | Documento de recuento de las discusiones sobre evaluación de las competencias de la interpretación que permita establecer las principales lecciones aprendidas a nivel internacional en relación con las pruebas existentes y pertinentes para el contexto colombiano, en el marco de la evaluación de las competencias de transferencia de LSC – lengua oral. Documento preliminar: Valoración de la competencia de español de los intepretes de lengua de señas colombiana a partir de las destrezas lingüísticas . Componente conceptual. Se realizó mesa de socialización de la evaluación al equipo técnico. Las pruebas se aplicaran a partir del mes de septiembre | Categorización de interpretes de acuerdo con las competencias para la prestación del servicio de interpretación LSC | Aplicar evaluación nacional de interpretes con la metodología construída | 1 documento diseño de pruebas de certificación | Diseñar las pruebas de certificación para el servicio de interpretación LSC - español. |  | 45000000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 76777771 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 350000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 36444441 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 14478534 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 23115095 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 15000000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 24742005 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 5340000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 10000000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 10000000 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 2200000 | 310-1506-1-10
[17 empty] | 200 pruebas aplicadas | Implementación de las pruebas de certificación a interpretes en ejercicio en 10 ciudades (Estrategia Colombia Primera en Educación). |  | 36552154 | 310-1506-1-10
[17 empty] | 1 Informe de resultados | Sistematizar y analizar los resultados obtenidos en la implementación de las pruebas para la certificación de los interpretes de LSC - español. |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | Norma validada (Peso para la meta 15%) |  |  |  | 20% | Se realiza la revisión de la Norma de Competencia con la metodológa del SENA de las normas de mediar, evaluar, coordinar y preparar. Se elaboran las normas de traducir y de guiar mediante la realización de cuatro reuniones con expertos en los temas, dos para cada norma. | Norma de competencia de interpretes para sordos y sordociegos validada. | Consolidar y validar la norma de competencia con las funciones identificadas.en alianza con el SENA y representantes de la academia y de la organización civil. | 1 | Consolidar la versión final de la norma de competencia |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 4 | Implementar mesas de validación de la norma con intérpretes de las regiones y con la comunidad sorda. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 | Realizar la consulta pública de la norma técnica a nivel nacional |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 | Publicar propuesta de norma técnica en su versión final |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | Curriculo elaborado (Peso para la meta 15%) |  |  |  | 0% | Continúa el desarrollo del documento general de la propuesta para el curso de la lengua de señas colombiana | Currículo de un programa formación tecnológica para intérpretes de sordos y sodociegos. | Definir el curriculo del programa de formación de intérpretes para sordos y sordociegos en alianza con el SENA. | 1 | Elaborar la estructura curricular del programa tecnológico de formación de intérpretes. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 | Realizar el registro calificado del programa de formación tecnológica |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | # Ciudades con Programas curriculares aplicados / 10 ciudades (Peso para la meta 15%) |  |  |  | 0% | El proceso de aplicación de los programas curriculares comienza una vez terminada la consolidación de la propuesta. | Diseño curricular elaborado y aprobado | Diseñar programas curriculares transferibles para enseñanza de la LSC | 1 documento de programas curriculares | Diseñar y entregar programas curriculares transferibles para las organizaciones sociales y comunidad educativa |  | 45000000 | 310-1506-1-20
[17 empty] | 10 Informes de aplicación | Realizar cursos en 10 ciudades. |  | 50000000 | 310-1506-1-20
[9 empty] | Actividades realizadas / acividades programdas en cronograma de implementación (Peso para la meta 15%) |  |  |  | 0% | Se inicia elaboración de plan para la recolección de léxico académico | Procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, corpus y adquisición) regulado | Implementar la Normalización de la LSC para contextos escolares | 1 proyecto de planeación lingüística | Formulación del proyecto de planeación lingüística para la constitución del corpus nacional académico. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 léxico académico | Recolección de léxico académico, en LSC, en diez (10) entidades territoriales. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 informe de divulgación | Divulgación del corpus de LSC de áreas académicas, por medio de plataforma web. |  | N. A. | N. A. | 0.41935
EQUIDAD |  | Promover la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales | GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Promover la reducción de brechas en el acceso de las personas sordas al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de la oferta pública. | INFORMACIÓN Y CONTENIDOS ACCESIBLES | Promover ajustes razonables para garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas sordas. | 300 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | 100 | Ajustes realizados / 100 ajustes programados | 19.36% | Se gestionó la reestructuración de actividades de cooperación para la producción de contenidos de televisión accesibles con Canal Capital. Se definió el alcance de un nuevo convenio interadministrativo. Se prestó el servicio de incorporación de Closed Caption para accesibilidad de los contenidos de televisión emitidos por CityTV. El total de prestación del servicio fue de 357 horas. Consolidación y divulgación del proyecto In-Señas: concepto gráfico definido, elaboración de guiones, edición y publicación final de primer capítulo en redes sociales. Avance del proyecto Youtuber: consolidación de nombre y elaboración guiones. -Producción conceptual, gráfica y publicación de memes: Día de madre, atención al ciudadano, tips de prevención. -Actualización diaria de redes sociales: Facebook y Twitter-Elaboración y creación de encuesta externa para medición de redes sociales. Se identificaron cuatro (4) posibles proyectos para la ejecución de una estrategia de comunicación, pedagogía y apropiación de procesos de construcción de paz para personas sordas y oyentes. Los proyectos fueron socializados con la Agencia Colombiana para la Reintegración -ACR, el Ministerio de Salud, el Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. -Se gestionó la participación y concurrencia financiera de aliados estratégicos del proyecto así:1) Se presentó propuesta técnica y financiera a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para la implementación del proyecto. 2) Se recibió propuesta técnica y financiera de la corporación "El Movimiento" para la ejecución de actividades de pedagogía para la paz. La Subdirección de Promoción y Desarrollo realizó transferencia de conocimiento y propuestas para la conformación del plan general de eventos del INSOR con enfoque en su plan estratégico. | 39.9% | 41.49% | 7 contenidos digitales en abril 6 contenidos digitales en mayo 26 contenidos digitales en junio | Contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas elaborados. | Diseñar, elaborar y producir contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas. | 94 contenidos digitales | Elaborar contenidos digitales de comunicación e información accesibles para la promoción de derechos de las personas sordas. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 141391788 | 410-1506-1-10
[13 empty] | 42% | Estrategia canal capital: 41% |  |  | 2 estrategias de accesibilidad de contenidos para TV | Implementar procesos de ajustes razonables a contenidos originados en televisión. |  | 38522000 | 410-1506-1-10
[14 empty] | Estrategia Closed Caption: 43% | [6 empty] | 410-1506-1-10
[13 empty] | 6% | Grabación del 1er capítulo youtuber y selección de imagen/logo del proyecto. Elaboración de guión, grabación y publicación del capítulo 5. Preproducción y grabación historia de vida de persona sorda, diseñador de modas. Desarrollo de recursos gráficos de acuerdo con el plan de acción de comunicaciones. |  |  | 1 estrategia de difusión | Realizar una estrategia de difusión de los servicios del INSOR en materia de atención integral a la P.S. y garantía de derechos. |  | 22755413 | 410-1506-1-21
[13 empty] | 0% |  |  |  | 1 campaña pedagógica | Realizar una campaña de pedagogía para la paz con P.S. y actores involucrados. |  | 47000000 | 410-1506-1-10
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2 acciones de socialización | Realizar acciones de socialización del entorno de derechos para personas sordas. |  | 108000000 | 410-1506-1-20
|  | Articular las acciones públicas para el cierre de brechas poblacionales, con acceso a servicios de calidad |  | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover la gestión coordinada de la oferta de servicios y la demanda de beneficios y oportunidades del desarrollo humano de las personas sordas con la contribución del sector público, el sector privado y la sociedad civil. | 100 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas | 35 | # de acciones realizadas / 35 acciones programadas | 4.78% | Elaboración de video de presentación de proyectos del INSOR. Campaña digital de promoción de información para el acceso a derechos de personas sordas. 7 proyectos definidos en los siguientes temas: 1. Educación. 2. Salud. 3. Prosperidad Social. 4. Justicia. 5. Trabajo. 6. Acceso a la información. 7. Servicio al ciudadano inclusivo. Entidades públicas asesoradas: 1-Oficina de Atención al Ciudadano del Ejército, 2-Fondo Nacional del Ahorro-FNA, 3-Unidad de Restitución de Tierras-URT, 4-Comisión Reguladora de Energía y Gas-CREG, 5-Secretaría Distrital de Movilidad-SDM, 6-Programa Nacional de Servicio al Ciudadano-PNSC, 7-Dirección de Fomento y Desarrollo de COLDEPORTES, 8-Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Gestión y suscripción de convenio de cooperación internacional con Perkins School for The Blind. | 17% | 7 | 7 proyectos presentados en versiones finales en los siguientes temas: 1. Educación. 2. Salud. 3. Prosperidad Social. 4. Justicia. 5. Trabajo. 6. Acceso a la información. 7. Servicio al ciudadano inclusivo. | Servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la P.S. prestados | Prestar servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la P.S. | 7 ejercicios de promoción de derechos para la P. S. | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para la promoción de derechos de la P.S.. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 40546896 | 410-1506-1-20
410-1506-1-20
[20 empty] | 49440000 | 410-1506-1-10
[13 empty] | 11 | 3 entidades asesoradas en servicio al ciudadano incluyente 6 entidades públicas asesoradas en acceso a la información Asistencia técnica a Cali y Cúcuta para la promoción de derechos de personas sordas |  |  | 25 asistencias técnicas | Realizar asistencia técnica a entidades públicas o privadas. |  | 73000000 | 410-1506-1-21
[20 empty] | 15278924 | 410-1506-1-20
[20 empty] | 102618984 | 410-1506-1-20
[20 empty] | 3942349 | 410-1506-1-10
[20 empty] | 51250000 | 410-1506-1-10
[20 empty] | 40000000 | 410-1506-1-20
[13 empty] | 0.5 | Se ejecutó el convenio de cooperación internacional con Perkins School for The Blind. |  |  | 2 acciones de intercambio de experiencias con organismos internacionales | Realizar acciones de intercambio de experiencias con organismos internacionales en la atención, acceso y goce efectivo de derechos de personas sordas. |  | 8000000 | 410-1506-1-20
[13 empty] | 0 | Documento a desarrollar a partir de agosto |  |  | 1 documento de propuesta Ruta de Atención Intersectorial | Elaborar una propuesta para contribuir con el diseño de la Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad con énfasis en las personas sordas. |  | N. A. | N. A.
[5 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Fortalecer los procesos de gestión de la información de la P.S. | Reportes de segumiento periódicos de las acciones institucionales implementadas para garantizar y promover el acceso, la permanencia y calidad de la educación para la P.S. | Un observatorio de Política Social Implementado | Acuerdos de intercambio de información / 4 (Peso para la meta 20%) | 4.83% | Se realizó la comunicación para el intercambio de información de matrícula, entre el Ministerio de Educación y el INSOR, se recibieron las bases de datos de matrícula Oficial y no Oficial - Se realizó la depuración, validación y análisis de las bases de datos del SIMAT para la caracterización de los estudiantes sordos. - Se recibieron las bases de datos gestionadas con el Ministerio de Salud con la información persona a persona. - Se realizaron comunicaciones para gestionar las bases de datos de la Subdirección para la Superación de la Pobreza del Departamento para la Prosperidad Social. - Se estandarizaron las bases de datos entregadas por el Departamento de Planeación Nacional de la encuesta SISBEN. Se realizó un mapa dinámico por departamento y municipio de la población sorda según el RLCPD - Se realizó un mapa de Bogotá con la ubicación georreferenciada de las Instituciones Educativas y la población sorda según SIMAT 2015. - Se realizó un mapa de Cundinamarca con las Instituciones Educativas georreferenciadas y las vías de acceso desde las Instituciones Educativas con población sorda a las Instituciones Educativas Normales Superiores - Se realizaron caracterizaciones de diferentes ETC según bases de datos SISBEN, DANE, RLCPD y SIMAT. | 8% | 0% | Se enviaron comunicaciones en el primer trimestre a MEN-Superior, MEN - Basica, DANE, ICFES, MinSalud y DNP y no se ha tenido respuesta. Se generaron unas estadísticas básicas según fuentes disponibles incluidos datos de proyección de población a 2015. | 4 Protocolos de intercambio de información y acuerdos de confidencialidad celebrados | Realizar alianzas estratégicas para el intercambio de información para la toma de decisiones y fortalecimiento de las estadísticas de la P.S.. | 2 alianzas | Gestión para la consecución de las bases de datos del MEN (básica, media y superior), ICFES, ICBF, u otros sistemas de información del sector para el análisis del 1 a 1 sobre matrícula permanencia y calidad. | Subdirección de Promoción y Desarrollo / Observatorio | N. A. | N. A.
[17 empty] | 2 alianzas | Gestión para la consecución de las bases de datos del MSPS, ANSPE-DPS, DNP, u otros sistemas de información para el análisis del 1 a 1 sobre acceso de la P.S. a derechos, servicios y programas. |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | Línea Base (Peso para la meta 40%) |  |  |  | 0% | Se realizaron exposiciones sobre aspectos metodologicos y conceptuales de diferentes fuentes por parte de diferentes profesionales del Observatorio sobre: SISBEN, SIMAT, RLCPD, CENSO Y RIPS | Línea Base | Realizar la caracterización y establecer indicadores de línea base de acceso a derechos de la P.S.. | Estructura de línea base y matriz de indicadores | Definición de áreas temáticas, actores responsables de la información, variables, marco legal, requerimientos de información y pertinencia, lineamientos para la construcción y organización de bases de datos que han de alimentar los indicadores. |  | 26102000 | 410-1506-1-10
[17 empty] | Esquema de análisis. | Consolidación del Sistema de Información de la P.S.-SIPS a partir de la identificación, ubicación y administración de datos y fuentes de información. Comparación de situaciones. |  | 17158000 | 410-1506-1-21
[18 empty] | Transversalización del SIPS, sus indicadores y estadísticas a la gestión institucional e incidencia en política pública. |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | Estudios realizados / 4 (Peso para la meta 20%) |  |  |  | 0% |  | 4 Estudios | Realizar estudios en asocio (observatorios, universidades, grupos de investigación o centros de pensamiento) que den cuenta de las realidades y posibilidades de la P.S. | 2 estudios | Elaboración de estudios de carácter descriptivo o analítico en derechos priorizados |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 2 estudios | Elaboración de estudios de carácter descriptivo o analítico en temas coyunturales y bajo enfoques transversales |  | N. A. | N. A.
[9 empty] | Cumplimiento cronograma de reportes (Peso para la meta 20%) |  |  |  | 40% | Se han realizado 6 infografias sobre: 1_Perfiles Atlantico y Barranquilla; 2_Huila y Neiva; 3_Cúcuta; 4_Cauca y Popayán; 5_Frentes de trabajo OS; 6_Situación labroal Pob. Sorda; 7_Analisis población Sordociega | Reportes / Publicaciones | Comunicar, divulgar y publicar información del observartorio | Producción cartográfica (cumplimiento de cronograma) | Implementar procesos y modelos de georreferenciación de la información de la PSC |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Acciones de comunicación (cumplimiento de cronograma) | Realizar acciones de comunicación y divulgación con actores académicos, instituciones gubernamentales, ONG y otros actores involucrados. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Publicaciones (cumplimiento de cronograma) | Publicación y divulgación de reportes de seguimiento y documentos que den cuenta del estado del goce efectivo de derechos de la P.S. colombiana |  | N. A. | N. A.
[5 empty] | POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA P.S. | Promover la instrumentalización de políticas públicas en materia de discapacidad auditiva | 2 bases normativas de política en materia de discapadad (P.S.) presentadas y promovidas. | Elaboración de un documento para la instrumentalización de Políticas Sociales en materia de discapacidad de la P.S. | Presentación de propuesta reglamentación Ley 982 | 25.72% | Se realizó la identificación y recolección de las normas que regulan la garantía de derecho para personas sordas. -Se realizó reunión con dirección general y se definieron los lineamientos para empezar el proceso de reglamentación. - Se entrega documento final con el articulado susceptible de reglamentación. -Se remite proyecto parcial el cual está en revisión del MEN. -Se proyectó el capítulo 2 de la Ley 982 de 2005, la Subdirección de Gestión Educativa debe entregar el proyecto del capítulo 3 para revisión. -Se remitió proyecto parcial al MEN para revisión, no ha sido devuelto por parte de esa cartera. | 60.25% | 100% | Se realizó la identificacion y recoleccion de las normas que regulan la garantia de derecho para personas sordas. | Propuesta reglamentación Ley 982 | Realizar estudios de la legislación en el ámbito de las competencias institucionales para definir y aplicar el goce efectivo de los derechos de las personas sordas en los procesos de inclusión social. | 1 documento orientador | Identificar y documentar las políticas, herramientas y regulación en materia de garantía de derechos para personas sordas. | Dirección General | 35000000 | 410-1506-1-10
[13 empty] | 75% | Se proyectó documento final para reglamentar los capitulos 2 y 3 de la Ley 982 de 2005, se encuentra en el MEN para aprobación |  |  | 1 documento base reglamentación Ley 982 | Elaborar (involucra la consolidación de propuestas) documento base para discusión de la reglamentación de la ley 982 |  | 20000000 | 410-1506-1-10
[20 empty] | 8600000 | 410-1506-1-20
[13 empty] | 66% | El proyecto esta en estudio del MEN |  |  | 1 informe de propuesta de modificación normativa | Formular y promover propuestas de modificaciones normativas que afecten la calidad de educación de la P.S. |  | N. A. | N. A.
[13 empty] | 0% | Reuniones con el MEN |  |  | 1 de socialización de la propuesta | Socializar las propuestas de reglamentación. |  | N. A. | N. A.
[20 empty] | N. A. | N. A.
[5 empty] | CAPACIDAD INSTITUCIONAL | Fortalecer la capacidad institucional del INSOR | Estrategia para fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR implementada | % cumplimiento Cronograma desarrollo Plataforma tecnológica | Acciones ejecutadas / acciones programadas (Peso para la meta 60%) | 8% | Se identificaron los requerimientos para el fortalecimiento de la prestación del closed caption y edición - Documento de necesidades- Se realizó un Informe de diagnóstico frente a las necesidades del proyecto. Avance primer borrador del PECTIC. | 55.75% | 100% | Se realizaron las mesas de trabajo, se definieron las necesidades y se construyeron las fichas tecnicas. | Plataforma tecnológica | Diagnosticar e implementar una estrategia para fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR en atención con la capacidad de gestión del INSOR en la promoción de derechos de las personas sordas. | 1 informe de diagnóstico e implementación | Fortalecer servicios de closed caption y post-produccion audiovisual. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 63000000 | 410-1506-1-20
[20 empty] | 30000000 | 410-1506-1-20
[13 empty] | 100% | Documento de las necesidades atendiendo los requerimientos de las subdirecciones y de los requerimientos administrativos |  |  | 1 informe de planeación de la gestión tecnológica | Realizar la planeación y gestión tecnológica del INSOR en el desarrollo de las estrategias de comunicación, información y de Gobierno en Línea mediante la conformación de equipos de trabajo |  | 121240000 | 310-1506-2-10
[13 empty] | 55% | Acta de informacion con los requerimientos de TI |  |  | 1 informe de los equipos y software adquiridos | Fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR (hardware, software y otros equipos) |  | 10400800 | 310-1506-1-20
[20 empty] | 83000000 | 310-1506-1-20
[20 empty] | 6272574 | 310-1506-1-10
[20 empty] | 24000000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 130000000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 50000000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 75000000 | 122-1506-1-21
[13 empty] | 50% | Informe mensual de mantenimiento |  |  | 1 informe del mantenimiento preventivo y correctivo | Efectuar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la plataforma tecnológica del INSOR |  | 79310000 | 310-1506-2-10
[8 empty] | % cumplimiento Cronograma registro de documentos | Porcentaje de cumplimiento de cronograma (Peso para la meta 15%) |  |  |  | 0% |  | Informe Documentos organizados y registrados | Realizar el levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios de la P.S.. (gestión documental) | Registro de documentos | Levantamiento y Registro documentos de Promoción y Desarrollo | Secretaria General | 33420000 | 410-1506-1-10
410-1506-1-10
[17 empty] | Registro de documentos | Levantamiento y Registro documentos de Gestión Educativa |  | 79000000 | 310-1506-1-21
[8 empty] | Atender el 100% de las interacciones sordos - oyentes programadas para el desarrollo de la gestión del Insor | Informes presentados / informes programados (Peso para la meta 25%) |  |  |  | 40% |  | Informe ejecución actividades servicio de interpretación | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la P.S. a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC | informes (Cumplimiento de cronograma) | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la P.S. a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC para la promoción de derechos. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 49500000 | 410-1506-1-10
[20 empty] | 46583000 | 410-1506-1-20
410-1506-1-20
[18 empty] | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la P.S. a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC para la gestión educativa | Subdirección de Gestión Educativa | 120266666 | 310-1506-1-10
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores utilizando información de desempeño y resultados para la asignación presupuestal | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Disponer de información actualizada y consistente en los instrumentos de planeación tales como el Plan Estratégico Instutucional, el componente Institucional del Plan Estratégico Sectorial y el Plan de Acción. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Fortalecer mecanismos de seguimiento de la Gestión Misional y de Gobierno | Consolidación de reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Cumplimiento de cronograma de elaboración y seguimiento | 54.4% | Se elaboró propuesta de batería de indicadores. Plan estratégico institucional- Elaborado y publicado en la página del INSOR, Alineación plan estratégico sectorial. - Se alinearon los componentes misional y administrativo y se realizó reporte del trimestre al MEN. Elaboración del POAI en el mes de enero y se publicó en el portal de INSOR. Se elaboró Plan de Acción 2016. Se elaboró el anteproyecto de presupuesto 2017 y se envió al Ministerio de Hacienda. Se cargó en el SIIF (Consolidador programación presupuestal). Se enviaron solicitudes de reportes para los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y el consolidado trimestral. Se hicieron reuniones de socialización de los instrumentos. Se Consolidaron los seguimientos de los proyectos de inversión para los meses de Enero, Febrero y Marzo. | 67.2% | Cumplimiento de cronograma de elaboración y seguimiento | Se publicaron los indicadores en el plan de accion 2016. Se publicó plan de acción versión 2 el dia 28 de abril del 2016 Mensualmente se han enviado matrices de seguimiento a cada uno de los subdirectores y responsables de proyectos para que realicen el respectivo reporte, el cual se publica en la intranet. red la matriz de seguimiento para el mes de junio. Se realiza la consolidacion de la informacion de avance de proyectos de inversion Y plan de accion con periodicidad mensual. Se publico el Seguimiento al Plan Sectorial | Instrumentos de planeación | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad | Instrumentos elaborados | Ajustar y publicar los instrumentos de planeación (Plan estratégico, Plan de Acción, POAI, Componente Sectorial) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | Indicadores ajustados | Revisión y ajuste de indicadores de los instrumentos de planeación |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Reportes de seguimiento (cumplimiento de cronograma) | Elaborar reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación |  | 37200000 | 520-700-1-10
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Acercar el INSOR al ciudadano y hacer visible su gestión involucrando elementos de participación activa de sus usuarios- | TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Fortalecer los procesos administrativos y operativos encaminados a fomentar la eficiencia y productividad | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Plan Anticorrupción ejecutado | Acciones realizadas / acciones programadas plan anticorrupción | 40% | El INSOR, cuenta con la matriz de riesgo definida por cada uno de los procesos donde se determinó la debida adminsitración del riesgo, para la vigencia 2016 se definió dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano la actulización con cada proceso y en armonia con la nueva metodologia del DAFP, la matriz de riesgos de corrupción fue publicada dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016. | 56.2% | 55% | Dando alcance a las observaciones consideradas por el DAFP, se ajustó el documento final Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicó en la pagina web. | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano | Socializar, ajustar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción | Plan Anticorrupción socializado | Socializar y ajustar el Plan Anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Control Interno | N. A. | N. A.
[14 empty] | Se elaboró la politica de riesgos presentada a la Alta Dirección con el fin de ser revisada y aprobada |  |  | Mapa de Riesgos | Realizar administración del riesgo |  | N. A. | N. A.
[14 empty] | Se adelantaron acciones de estrategia antitramites, Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano, acciones para la transparencia e iniciativas adicionales |  |  | Informe consolidado de: Matriz estrategia antitramites, Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano, acciones para la transparencia e iniciativas adicionales | Hacer seguimiento a los componentes de Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Acciones realizadas / acciones programadas estrategia de transparencia | 6% | Se construyó la matriz que consolida los requerimientos en cumplimiento Resolución 3564 que reglamenta la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y acceso a la información pública nacional). - Se ajusto pagina Web VER Bitácora de actualización de página Web de la Entidad en cumplimiento normativo. |  | 26% | Se consolida en la Bitácora los requerimientos y Evidencias de las publicaciones realizadas en el Portal institucional. Se desarrollo mesa de trabajo con el MEN, con el fin de diseñar el plan de trabajo en la que se contempla el levantamiento de activos de información. | Informe de seguimiento a la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Facilitar la disponibilidad de la información para el ciudadano y demás usuarios. | Informe sistemas de información | Verificar la disponibilidad de sistemas de información que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información del INSOR | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones | N. A. | N. A.
[17 empty] | Cronograma de ajustes | Realizar ajustes a los sistemas de información de acuerdo a cronograma |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Evidencias de socialización | Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de la cultura organizacional en cuanto a la importancia de publicar la información. |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Estrategia de Participación Ciudadana implementada | Acciones realizadas / acciones programadas estrategia de participación ciudadana | 17% | Se encuentra en fase borrador el Plan de participación ciudadana 2016, con el fin de ser presentado al comité para su aprobación y publicación en página WEB. la Oficina de Planeación se encuentra en el proceso de consolidación de los temas de interés de la comunidad, insumo generado por las Áreas Misionales y Dirección General. Los espacios definidos de participación se diseñaron desde las Subdirecciones y Tu Hora con Marcela, de donde se extraerán las experiencias exitosas en participación. |  | 66% | Se presentó el Plan de Participación Ciudadana con edición final, falta la inclusion del cronograma de eventos de participación por parte de las subdirecciones y demás procesos participantes | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana | Definir e implementar estrategia de participación ciudadana en la gestión | Mecanismos de participación | Verificar y definir espacios o mecanismos institucionales para la participación ciudadana en la planeación, ejecución y control de la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones | N. A. | N. A.
[17 empty] | Pagina WEB con información actualizada | Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Estrategia de Rendición de cuentas ejecutada | Acciones realizadas / acciones programadas estrategia de rendición de cuentas | 30% | La estrategia de rendición de cuentas fue consolidada para la vigencia 2016 y publicada en página web, la audiencia pública está proyectada a realizar en el segundo semestre del del año. |  | 53% | Se revisa las actividades de rendicion de cuentas realizadas durante el primer semestre para identificar acciones del segundo semestre. | Informe de Rendición de Cuentas | Mantener la estrategia de rendición de cuentas sostenida | Insumos para Audiencia pública | Crear los espacios de diálogo con la ciudadanía | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | Audiencia pública | Programar y realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informes de gestión en territorio. | Realizar presentación de informe de gestión del INSOR en cada salida a territorio. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Espacio "Tu Hora con Marcela" | Fortalecer el Espacio "Tu Hora con Marcela" como estrategía de rendión de cuentas. |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Rendición de cuentas interna | Programar y Realizar la Rendición de cuentas interna |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Estrategia de Servicio al Ciudadano ejecutada | Acciones realizadas / acciones programadas estrategia de servicio al ciudadano | 64% | En mesas de trabajo con el MEN Y DNP, se hizo el primer análisis de la normatividad aplicable con el fin de consolidar un plan de trabajo basado en la normatividad aplicable al INSOR. Se diseñó un plan de trabajo donde se involucraron a todas las Áreas y procesos de la Entidad con el fin de definir los servicios prestados y posibles tramites. Se ha avanzado a la fecha en caracterización de los usuarios y en disponer canales de atención de forma permanente teniendo en cuenta: • fuente unificada de información, • base datos preguntas frecuentes, • base de datos servidores y contratistas, • recepción y resultados de gestión PQRS, • protocolos de atención por canal. - Elaborada y diligenciada la matriz diagnostico atención de al ciudadano. - Se elaboró documento de participación ciudadana y se publicó en la página del INSOR el 15 de marzo 2015. - Se elaboró formato de atención presencial y telefónica. - Se diseñó la Carta de Trato Digno al ciudadano, por falta de el número de línea telefónica no se ha podido publicar. - Se construyó el plan de acción de la estrategia antitrámites la cual fue publicada en página web y registrada en el aplicativo SUIT. |  | 81% | Se envió el protocolo de atención al ciudadano Planeación para su revisión, una vez revisado se enviará para aprobación de la Secretaria General y posteriormente publicarlo en la página web. Se elaboró el documento de racionalización de servicios del INSOR, con las mejoras a implementar por cada área. | Informe de la Estrategia de Servicio al Ciudadano | Definir e implementar estrategia de servicio al ciudadano. | Canales de comunicación con el ciudadano | Verificar y defnir canales de comunicación para garantizar el acceso a los interesados a los servicios del INSOR con información completa y clara, con eficiencia y transparencia, consistencia, calidad y oportunidad. | Secretaría General - Área de Servicio al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones | 30000000 | 520-700-1-10
[20 empty] | 45000000 | 520-700-1-10
[17 empty] | Informe de gestión servicio al ciudadano | Elaborar informe de gestión de la estrategia de servicio al ciudadano |  | N. A. | N. A.
t | BUEN GOBIERNO | Entidades del orden nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Desarrollar y cualificar el talento humano del INSOR buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Fortalecer el proceso de Gestión del Talento Humano | Implementar política de gestión del talento humano en el INSOR. | Plan Estratégico de Talento Humano ejucutado | Acciones realizadas / acciones programadas pla estratégico de TH | 14% | Se Elaboró documento del Plan Estratégico. Se socializó el Plan Estratégico. Pendiente observaciones y ajustes. Formulación de los planes institucionales vigencia 2016: PIC, Bienestar, estímulos e incentivos, SGSST. | 67.43% | 67% | Se han adelantado gestiones para la realización de la semana de la salud y se tiene programado la semana del 11 al 15 de julio de 2016, para cumplir las actividades de bienestar. Se han adelantado las actividades de bienestar en la que se destacan la celebración del Día del Padre , asi como las actividades programadas en el Plan de Capacitación como el curso de lengua de señas entre otro. Se realizo actividad informativa con Caja de compensacion Familiar Colsubsidio para todos los funcionarios y contratistas | Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico deTalento Humano | Ajustar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Informe socialización Plan Estrategico | Actualizar y socializar el Plan Estratégico de Talento Humano | Secretaría General / Área de Talento Humano | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe de gestión (ejecución y seguimiento) del Plan Estratégico de Talento Humano | Implementar y hacer seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Plan de Capacitación ejecutado | Acciones PIC ejecutadas / Acciones PIC programadas | 31% | Encuesta de necesidades de capacitación realizada y aplicada al 100% de los funcionarios. Documento del Plan Institucional de capacitación elaborado, Se encuentra en revisión en el MEN. |  | 63% | Se realizaron capacitafciones programadas en los temas de: "Activos de Información Ley 1712 , y "Gestión del Riesgo, adelantadas por el MEN. Otras como: "Modelos cognitivos de Interpretacion" y "Perkins" | Plan de Capacitación | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación PIC | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación |  | N. A. | N. A.
[18 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al PIC |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Plan de Vacantes actualizado | Publicación plan de vacantes | 50% | Versión 1 del documento en revisión |  | 87% | A 30 de junio se encuenta actualizado el formato de seguimiento de vacantes. | Plan de Vacantes | Elaborar el Plan de Vancantes | Plan Anual de Vacantes | Elaborar el Plan Anual de Vacantes |  | N. A. | N. A.
[18 empty] | Publicar el Plan Anual de Vacantes |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | Acciones Plan Bienestar ejecutadas / Acciones programadas | 41% | Encuesta realizada y solicitada al 100% de los funcionarios. Documento del Plan Institucional de Bienestar, estímulos e incentivos elaborado se encuentra en revisión en el MEN. |  | 60% | Se realizaron actividades de Bienestar tales como: Celebracion del dia de la madre, Jornada de Salud Dental, dia del padre | Plan de Bienestar e incentivos | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos | Plan de Bienestar e Incentivos | Elaborar el Plan de Bienestar e incentivos |  | N. A. | N. A.
[18 empty] | Ejeuctar y hacer seguimiento al Plan de Bienestar e incentivos |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | 100 % de requerimientos del SIGEP cumplidos | # Hojas de vida y formatos Bs y Rentas en SIGEP actualizadas / # total planta de personal ocupada y contratistas | 63% | 96% de las Hojas de vida actualizadas en el SIGEP. Apoyo del asesor del DAFP para solucionar los errores generados en la vinculación de los funcionarios. 98% de los formatos de bienes y rentas actualizado. 100% de contratistas dados de alta de hoja de vida. |  | 81% | A finales de junio se reviso la actualización de las hojas de vida y se generó el respectivo reporte. Con apoyo de la asesora del SIGEP, se inició el proceso de vinculación de los funcionarios de LNR | Informe cumplimiento requerimientos SIGEP | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Informe de ingreso y actualización hojas de vida en el SIGEP | Ingresar y actualizar Hojas de vida en el SIGEP |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe de actualización de formato de bienes y rentas en SIGEP | Actualizar formato de Bienes y rentas en SIGEP |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe Hojas de Vida Contratistas dadas de alta en SIGEP | Dar alta HV de contratistas en el SIGEP |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | 100% de los funcionarios de carrera y gerentes públicos evaluados | # funcionarios evaluados / # de funcionarios sujetos de evaluación | 46% | Avance en la formulación de los acuerdos de gestión con la Subdirección de gestión educativa. Reporte de los compromisos laborales, correspondiente al 28% de los funcionarios. 100% de los funcionarios de CA evaluados vigencia 2015. Pendiente firma de evaluadores. |  | 67% | Se realizon la concertacion de objetivos. Realizada la evaluacion 2015. Proyectados los acuerdos de gestión Pendiente evaluacion de gerentes publicos | Informe de evaluación de los funcionarios | Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos | Registro de concertación de objetivos | Realizar la concertación de objetivos |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Resultados de evaluación del desempeño | Realizar la evaluación del desempeño |  | 18000000 | 520-700-1-10
[17 empty] | Registro de Acuerdos de Gestión | Realizar los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Resultados de evaluación de los Gerentes Públicos | Evaluar los Gerentes Públicos |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado | Porcentaje de implementación del SG-SST | 34% | Se realiza la revisión de la evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Política y Roles elaborados, en revisión para firma. Documento preliminar de la Matriz Legal Se cumplió con la capacitación a la alta dirección, servidores y contratistas en el tema sobre normatividad del SG SST. Inspección de las Instalaciones de la nueva Sede y recolección de información para elaboración de documentos A 5 de abril/16, se cumplió al 100% de las inspecciones a puestos de trabajo tipo. Elaborado Plan anual de trabajo para SG SST, pendiente por aprobación y firma de Dirección General Durante el mes de marzo se realizaron 2 talleres de pausas activas con la participación del 80% de servidores Instalación del aplicativo para seguimiento de ausentismo Laboral. Pendiente puesta en marcha |  | 47% | Se cuenta con registros de actividades en cmplimiento del conograma de implentación del SG-SST. | SG-SST | Implementar el SG-SST | Plan de Trabajo | Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documentación elaborada | Diseñar la documentación del SG-SST |  | 28000000 | 520-700-1-10
[17 empty] | Registros de implementación de la documentación del SG-SST | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Dotación de uniformes y prendas personal | Adquririr los elementos de dotación para el personal |  | N. A. | N. A.
| BUEN GOBIERNO | Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Optimizar y racionalizar los recursos físicos, administrativos, tecnológicos y operativos. | Política de eficiencia administrativa implementada | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | % de implementación rediseño del SGC | 16% | Se elaboró y aprobó el plan de trabajo de rediseño y fortalecimiento del SGC. Elaboración de la propuesta de Resolución del Comité Integral de Gestión y Control. Misión, Visión, Política y Objetivos de calidad aprobados. Aprobación del Procedimiento para la revisión y aprobación de documentos del SGC SE elaboró el Procedimiento del Comité Integral de Gestión y Control. Se elaboró una propuesta de la Guía de elaboración de documentos del SGC. | 37.88% | 27% | En umplimiento del cronograma se viene adelantando las labores de caracterización de procesos. | Sistema de Gestión de Calidad | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | Plan de Trabajo Resolución de adopación de equipos de trabajo | Planear el rediseño del SGC | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documentación actualizada | Rediseñar la documentación del SGC |  | 31500000 | 520-700-1-10
[17 empty] | Aplicativo en funcionamiento | Actualización del aplicativo ITS para la administración del SGC |  | 9000000 | 122-1506-1-21
[17 empty] | Registros de implementación de la documentación del SGC | Implementar la documentación del SGC | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Secretaría General | 11900000 | 520-700-1-10
[20 empty] | 8666666 | 520-700-1-10
[20 empty] | 22200000 | 520-700-1-10
[17 empty] | Informes de Auditoria Interna. | Realizar evaluación interna del desempeño del SGC | Control Interno | 32400000 | 520-700-1-10
[18 empty] | Realización de acciones de control | Control Interno | 9000000 | A-1-0-2-1-2-10
[8 empty] | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel), teniendo en cuenta la elaboración de documentos y procedimientos electrónicos | # Acciones ejecutadas política de cero papel / # Acciones programadas | 23% | Se desarrolló la actualización al documento de la politica cero papel. |  | 47% | se consolida un Documento de las Politicas de Cero Papel en la versión 1.0. Nom. del Documento: [Junio Programa Cero Papel V1.0]. generación de informe desde el aplicativo Paper Cut Sobre el Consumo de Papel de la entidad | Politica de Cero Papel | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel). | Documento Política Cero Papel | Adoptar la política de Cero Papel | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informes de seguimiento a la implementación | Implemetar la Política de Cero Papel |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | # OPA revisados y ajustados / # total de OPA (peso 50%) | 50% | EL INSOR no cuenta con tramites inscritos en el SUIT, sin embargo se construyó la estrategia Antitramites basado en los tres servicios registrados, este documento fue publicado en el link de transparencia en la página WEB de la Entidad |  | 100% | Se elaboró el documento de racionalización de servicios del INSOR, con las mejoras a implementar por cada área. | Informe de servicios y trámites | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | Informe de seguimiento a OPA | Revisión y ajuste a los OPA | Secretaría General - Atención al Ciudadano | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe de trámites | Revisión y formalización de trámites |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea) | % cumplimiento cronograma Plan de Gestión Tecnológica | 36% | Se cuenta con el plan estratégico tecnológico elaborado que durante el segundo trimestre se articulara con las áreas misionales y se continuara con la ejecución. Se tiene el alcance y el documento finalizado de política de seguridad. Se cuenta con el documento de política de seguridad para aprobación de directivos |  | 30% | Se logra la Obtención del Nuevo Instrumento de Evaluación generado por el Ministerio de Las TIC y se da Inicio a su Diligenciamiento. Paralelamente se esta realizando las modificaciones pertinentes en las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | Informe Gestión Tecnológica y Seguridad de la Información | Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea) | Informe de revisión | Revisar el plan de ajuste tecnológico | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe de seguimiento | Elaborar informe de seguimiento al Protocolo IPv6 |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe del Sistema de Seguridad de la linformación | Elaborar informe del Sistema de Seguridad de la información |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documento diagnóstico | Diagnóstico de viabilidad de implementación de servicios de intercambio de información |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | % cumplimiento cronograma de gestión documental | 30% | Se cuenta con los registros de activos de información e índice de información clasificada y reservada a fecha de diciembre 2015 como referente para los activos de información 2016. Los documentos asociados al proceso de gestión documental se encuentran actualizados. Se están adelantando estudios para implementar un sistema automatizado de gestión documental. Los documentos asociados al proceso de gestión documental se encuentran actualizados. |  | 22% | Se tiene inventario documental en archivos de gestion por areas de trabajo. Continuamos con el proceso de organización de archivo central y se acompaña en los archivos de gestion | Archivos organizados | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | Plan de trabajo | Realizar la planeación documental | Secretaría General | N. A. | N. A.
[17 empty] | Tablas de Retención Documental | Realizar la organización documental |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Cronograma para organización de archivos de gestión | Organizar archivos de gestión para transferencia documental |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Archivos organizados | Realizar la disposición documental |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Servicio de correo | Servicio de Correo |  | 1200000 | A-2-0-4-6-2
[8 empty] | Planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | % cumplimiento acciones programadas para el funcionamiento de la Planta Física del INSOR | 5% | El Insor se traslada a sede provisional en arriendo que cuenta con las específicaciones técnicas para su normal fucionamiento. Se contrata supervisión de la obra física de l anueva sede a firma de ingenieros y firma de abogados. |  | 29% | Se hace necesario revisar el cronograma de cumplimiento de la obra de la sede. | Planta física | Adelantar acciones para garantizar una planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Sede provisional funcionando | Pagar arriendos de sede provisional | Secretaría General | 536169629 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 39126779 | 1-2-0-4-10-2 -20
[20 empty] | 37072250 | 1-2-0-4-10-2-10
[17 empty] | Informes de coordinación y gerencia proyecto | Coordinar y gerenciar las diferentes etapas del proyecto de adecuación de la sede del INSOR |  | 56000000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 54000000 | 122-1506-1-21
[17 empty] | Plan de adquisiciones equipos y muebles para sede Insor | Adquirir bienes muebles, hardware, software y telecomunicaciones |  | 74058265 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 1948413 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 6626880 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 10000000 | 122-1506-1-21
[17 empty] | Sede propia del INSOR | Realizar traslado de los bienes muebles |  | 60433600 | 122-1506-1-21
[18 empty] | Adecuar las instalaciones del INSOR |  | 622947000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 303844091 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 385959345 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 120000000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 15000000 | 122-1506-1-21
[20 empty] | 30000000 | 122-1506-1-21
[17 empty] | Plan de mantenimiento | Realizar mantenimiento y apoyo a servicios generales de la sede |  | 1043357 | 113-1506-1-10
[20 empty] | 2000000 | 113-1506-1-10
[20 empty] | 12076012.17 | A-2-0-4-4-15
[20 empty] | 32927750 | A-2-0-1-0-4
[20 empty] | 6500000 | A-2-0-4-5-6
[20 empty] | 8000000 | A-2-0-4-4-1
[20 empty] | 475697 | A-2-0-4-8
[17 empty] | Seguros | Asegurar los bienes patrimoniales de la entidad |  | 4805000 | A-2-0-4-9
[8 empty] | Proceso de gestión contractual documentado | % cumplimiento cronograma optimización proceso de gestión contractual | 10% | Entre enero y marzo se elaboraron 59 minutas contractuales Cada proceso de contratación está debidamente soportado y documentado en la carpeta contractual |  | 48% | Verficación de la totalidad de los expedientes contractuales. Se folean los expedientes que se encuentran completas y se relacionan los documentos faltantates para requerir a las subdirecciones a efectos de completarse | Documento Proceso de Gestión Contractual | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR | Documento Proceso de Gestión Contractual | Simplificar y racionalizar tiempos y actividades del proceso de gestión contractual | Secretaría General | 49500000 | 520-700-1-10
[20 empty] | 17500000 | 520-700-1-10
[17 empty] | Compendio de Formatos e instructivos | actualización y mejora continua de los instrumentos de la gestión contractual |  | 44000000 | 520-700-1-10
[16 empty] | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR (Racionalizar tiempos; simplificación de actividades; actualización y mejora continua de los instrumentos de la gestión contractual). | Informes de representación judicial | Representación judicial |  | 28000000 | A-1-0-2-2-10
[8 empty] | Sistema de Gestión Ambiental implementado | # fases ejecutadas implementación sistema de gestión ambiental / # fases programadas | 0% | Se adelantan reuniones para definir responsables en la implementación de las acciones del Sistema de Gestión Ambiental |  | 0% |  | Implementación Sistema de Gestión Ambiental | Implementar buenas prácticas ambientales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente (Política ambiental). | Política Ambiental | Adopción de la Política Ambiental del INSOR | Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documento diagnóstico | Revisión bibliográfica, de otras experiencias y de la situación ambiental inicial |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documento requisitos generales del sistema | Formular los requisitos generales del sistema |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documento de planificación | Planificación del SGA |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Documentación | Implementación y operación |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | Auditorias | Verificación |  | N. A. | N. A.
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Alcanzar 100 % de las buenas prácticas internacionales, información contable y financiera | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles del INSOR. | GESTIÓN FINANCIERA | Aplicar la Política de gestión Financiera en el INSOR | Implementar de las política de gestión financiera | Ejecución presupuestal anual del 95% | Presupuesto apropiado / presupuesto ejecutado | 33% | Presupuesto en el primer trimestre de la presente vigencia registro 105 (ciento cinco) solicitudes de CDP, registrando el 100% de las solicitudes tramitados por las áreas del INSOR. Presupuesto en el primer trimestre de la presente vigencia registro 104 (ciento cuatro) compromisos presupuestales, registrando el 100% de las solicitudes tramitados por las áreas del INSOR. En el primer trimestre de la vigencia se ha logrado ejecutar el 33% del presupuesto asignado al INSOR. | 53.5% | 62% | Presupuesto de cada mes recibio el total de solicitudes de CDP, registrando el 100% de las mismas, conforme a lo establecido por las diferentes dependencias que realizaron cada una de las solicitudes. Para junio del total de las solicitudes 65 correspondienron a proyectos de inversión y 5 a gastos de funcionamiento. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | Programación presupuestal | Realizar la programación presupuestal acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | Secretaría General | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar ejecución y seguimiento a la ejecución presupuestal |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Ejecución del PAC en promedio mensual del 90% | Promedio ( PAC Ejecutado / PAC solicitado en cada mes) | 25% | El área de Tesorería consolidó las solicitudes de PAC de las diferentes dependencias del INSOR. Realizó las solicitudes de PAC ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las fechas establecidas por el mismo. Diariamente realiza seguimiento a la ejecución del PAC previo trámite de cuentas. |  | 50% | El área Tesorería por demanda realiza seguimiento a la ejecución del PAC previo tramite de cuentas. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja | PAC | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja PAC | Secretaría General | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Eejcutar PAC |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | Cumplimiento del 92 % en la ejecución financiera de los proyectos de inversión | Ejecución financiera proyectos de inversión / Total presupuesto asignado a proyectos de inversión | 43% | Se actualizaron los proyectos de inversión en la página del SUIFP con los nuevos valores según decreto de presupuesto. Matriz de plan anual de adquisiciones, alineado con actividades de cadena de valor. Se reformularon los proyectos para el 2017, falta la aprobación del DNP para ser cargados en el SUIFP Informe trimestral presupuesto proyectos de inversión |  | 52% | Se realizó seguimiento al presupuesto y productos de los proyectos de inversion incluyendo la informacion del plan anual de adquisiciones a 30 de junio. | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión | Ajustes Proyectos de Inversión | Ajustar proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar seguimiento a proyectos de inversión |  | N. A. | N. A.
[8 empty] | 90% de ejecución del PAA teniendo encuenta las variables de planeación, desembolsos y ejecución total. | Plan elaborado y publicado (peso 20%) + cumplimiento cronograma desembolso de recursos (peso 40%) + Ejecución del PAA del 93% (peso 40%) | 44% | Semaforización P.A.A Se actualizo el plan anual de adquisiciones en el SECOP los meses enero, febrero y marzo según necesidades de contratación presentadas por cada área. |  | 50% | Plan anual de adquisiciones 2016 publicado en el SECOP | Informe de Gestión PAA | Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Secretaría General | N. A. | N. A.
[17 empty] | Informe Cumplimiento de cronograma de compras (celebración de contratos) | Ejecutar el PAA |  | N. A. | N. A.
[17 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar informe del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N. A. | N. A.