## PA Consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR -.
PLAN DE ACCIÓN 2016
OBJETIVO GENERAL: Promover el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia.
Plan Nacional de Desarrollo |  |  | COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2016 | [6 empty] | Responsable | Recursos Vigencia 2016 | Fuente de financiación - Proyectos de Inversión 2016
Pilares | Estrategias Transversales | Meta PND | Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Prográmatica | META 2016 -2018 | Meta 2016 | Unidad de medida | Indicador | Producto | Actividad | Subproductos | Subactividades
EDUCACIÓN | MOVILIDAD SOCIAL | Mayor cobertura, permanencia y calidad en el sistema educativo | COLOMBIA LA MAS EDUCADA EN POBLACIÓN SORDA | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA POBLACIÓN SORDA | Apropiar modelos integrales de educación pertinente para población sorda | Una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda consolidada | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la población sorda implementada | Número de entidades con procesos de asistencia técnica realizados | # de entidades asistidas / 30 entidades | 30 entidades | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda | 1 propuesta de estrategia. | Diseño de la estrategia de asesoría y asistencia técnica para la atención diferencial y priorizada a las entidades territoriales que tienen oferta educativa para sordos. | Subdirección de Gestión Educativa
[13 empty] | 30 | Acciones de asistencia a entidades territoriales para el desarrollo de las actividades de asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la oferta educativa para población sorda. |  | 257180000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 1 estrategia de asesoria virtual | Ejecutar estrategia de asesoría virtual (teleconferencias por web) para la cualificación de los agentes educativos vinculados a la atención educativa de población sorda.
[13 empty] | 1 registro | Registrar y sistematizar los logros alcanzados en el desarrollo de la estrategia de asesoría y asistencia técnica 2016 para el mejoramiento de la atención educativa de la población sorda.
[9 empty] | Número de agentes educativos cualificados | # agentes cualificados / 500 agentes | agentes cualificados | Realizar acciones de capacitación y divulgación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la calidad de la educación para población sorda | 500 | Realizar procesos de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la calidad de educación de la población sorda
[14 empty] | Implementación de acciones de comunicación interna e externa y difusión de servicios, mediante los diferentes medios disponibles y la realización de producciones audiovisuales. |  | 132280000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[14 empty] | Realizar actividades de divulgación en medios masivos |  | 15000000
[9 empty] | Número de pilotos del modelo integral de educación pertinente para educación sorda | # de pilotos implemetados / 10 pilotos programados | Modelo integral de educación pertinente para población sorda | Implementar el modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 ciudades | 10 rutas | Formular la ruta de reorganización de la oferta educativa para población sorda en cada una de las secretarias de educación
[13 empty] | 12 planes | Implementación de los planes de intervención institucional donde existe la oferta educativa para población sorda, |  | 252000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 10 | Talleres de cualificación dirigido a los profesionales de las S.E. y I.E. de las entidades territoriales priorizadas
[9 empty] | Número de documentos propuesta | # de ajustes razonables / 3 ajustes programados | Propuesta de Ajustes razonables a la evaluación presentada evaluación de la calidad educativa para personas sordas | Realizar ajustes razonables en la evaluacion de la población sorda | 1 | Realizar los ajustes a las pruebas Saber 11 |  | 15000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 1 | Realizar propuesta para el ajuste razonable a las pruebas 3, 5 y 9
[13 empty] | 1 | Diseñar e implementar una estrategia para la preparación de estudiantes sordos para la presentación de la Prueba Saber 11
[9 empty] | Estrategia para establecer Alianzas interinstitucionales | Porcentaje de cumplimiento de cronograma para la estructuración de la estrategia de alianzas interinstitucionales | Estrategia de Alianzas | Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la población sorda | 1 | Identificación de la oferta educativa y la demanda de formación de la población sorda en los diferentes niveles.
[13 empty] | 1 | Elaborar planes de intervención territorial donde existe oferta edcuativa para población sorda.
[13 empty] | 1 | Generar acciones de alianzas y acompañamientos para mejorar oferta, permanencia y calidad |  | 50000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[9 empty] | Número de documentos elaborados y divulgados | # documentos elaborados y divulgados / 62 contenidos (documentos) | Recursos pedagógicos desarrollados | Promover acciones que permitan el desarrollo de recursos pedagógicos para la comunidad educativa | 2 unidades didácticas | Realizar los diseños didactivos y guiones para la produccion de materales educativos digitales.
[13 empty] | 60 contenidos | Producir contenidos educativos digitales |  | 24000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 1 montaje en plataforma web | Realizar los montajes tecnológicos en la plataforma web, para la divulgación de contenidos educativos digitales para sordos.
[9 empty] | Número de IES asistidas | # de IES asistidas / 5 IES | Informes de gestión | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda | 1 Documento de orientación para la atención educativa de población sorda en IES | Promover una política de reorganización de la oferta de educación superior para población sorda (convenio MEN -INSOR- T&T) |  | 200000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 5 IES fortalecidas (Informes) | Prestar servicios de Asistencia Técnica a las instituciones de educación superior para el mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda
[5 empty] | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA SORDA | Apropiar modelos de atención integral a Primera Infancia | Un modelo de atención integral para primera infancia sorda | Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado | Número (protocolo desarrollado) | Protocolo desarrollado | Documento de Protocolos formulados y promovidos | Elaborar protocolos para la atención integral de los niños sordos menores de seis años entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación. | 1 protocolo de atención | Diseñar protocolos para la atención integral de los niños sordos menores de seis años. | Subdirección de Gestión Educativa
[13 empty] | informes (Cumplimiento de cronograma) | Promover protocolos de atención integral pertinentes para las niñas y niños sordos, dirigidos a las entidades territoriales, en el marco del proyecto Colombia primera en educación
[9 empty] | Número de agentes educativos capacitados | # agentes capacitados / # agentes programados | Informe ejecución Plan de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda | Realizar acciones de capacitación dirigida a comunidad oyente y sorda, para promover la promoción de la atención integral en primera infancia | Agentes educativos capacitados | Realizar acciones de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la atención integral a la primera infancia sorda
[13 empty] | informes (Cumplimiento de cronograma) | Apoyar la Implementación de una red de padres de familia de niños sordos
[9 empty] | Número (proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia) | Piloto implementado | Documento: "Proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia". | Implementar proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia | Documento propuesta proyecto piloto | Diseñar la propuesta de proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia
[13 empty] | Documento de alianza (acuerdo de compromisos) | Gestionar proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia con el MEN e ICBF
[13 empty] | Fichas técnicas de implementación, evaluación y seguimiento | Desarrollar, evaluar y hacer seguimiento al proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia |  | 100000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[5 empty] | LENGUAS Y PLANEACIÓN LINGÜÍSTICA | Normalizar y cualificar el servicio de interpretación de LSC y los procesos de planeación lingüística. | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado consolidado | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado implementado | Trámite | Trámite formalizado | Documento de Protocolo de certificación de interpretes implementado | Implementar el proceso de normalización del servicio de interpretación | 1 documento de política | Elaboración de la politica para la normalización del servicio de interpretación en el territotio nacional. | Subdirección de Gestión Educativa | 50690913 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 1 protocolo | Elaborar el protocolo para normalización del servicio de interpretación LSC
[13 empty] | Informe de implementación trámite | Implementación del protocolo para la certificación de interpretes de LSC
[9 empty] | Número de intérpretes a certificar | # de Pruebas de certificación aplicadas / 200 | Certificación de los servicios de interpretación LSC | Aplicar las certificaciones de interpretes con la metodologia construida | 1 documento diseño de pruebas de certificación | Diseñar las pruebas de certificación para el servicio de interpretación LSC - español.
[13 empty] | 200 pruebas aplicadas | Implementación de las pruebas de certificación a interpretes en ejercicio en 5 regiones del país. |  | 300000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 1 Informe de resultados | Sistematizar y analizar los resultados obtenidos en la implementación de las pruebas para la certificación de los interpretes de LSC - español.
[9 empty] | Curriculo | Norma validada | Norma de competencia de interpretes para sordos y sordociegos validada. | Consolidar y validar la norma de competencia con las funciones identificadas.en alianza con el SENA y representantes de la academia y de la organización civil. | 1 | Consolidar la versión final de la norma de competencia
[13 empty] | 4 | Implementar mesas de validación de la norma con intérpretes de las regiones y con la comunidad sorda.
[13 empty] | 1 | Realizar la consulta pública de la norma técnica a nivel nacional
[13 empty] | 1 | Publicar la norma técnica en su versión final
[10 empty] | Curriculo elaborado | Curriculo de un programa formación tecnologica para intérpretes de sordos y sodociegos. | Definir el curriculo del programa de formación de intérpretes para sordos y sordociegos en alianza con el SENA. | 1 | Elaborar la estructura curricular del programa tecnológico de formación de intérpretes.
[13 empty] | 1 | Realizar el registro calificado del programa de formación tecnológica
[9 empty] | Número de aplicaciones | # Ciudades con Programas curriculares aplicados / 10 ciudades | Diseño curricular elaborado y aprobado | Diseñar programas curriculares transferibles para enseñanza de la LSC | 1 documento de programas curriculares | Diseñar y entregar programas curriculares transferibles para las organizaciones sociales y comunidad educativa |  | 45000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 10 Informes de aplicación | Realizar cursos en 10 ciudades. |  | 50000000
[9 empty] | Publicación corpus de la LSC de carácter académico | Cumplimiento de cronograma de implementación | Procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, corpus y adquisición) regulado | Implementar la Normalización de la LSC para contextos escolares | 1 proyecto de planeación lingüística | Formulación del proyecto de planeación lingüística para la constitución del corpus nacional académico.
[13 empty] | 1 léxico académico | Recolección de léxico académico, en LSC, en diez (10) entidades territoriales.
[13 empty] | 1 informe de divulgación | Divulgación del corpus de LSC de áreas académicas, por medio de plataforma web.
EQUIDAD |  | Promover la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales | GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Promover la reducción de brechas en el acceso de las personas sordas al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de la oferta pública. | INFORMACIÓN Y CONTENIDOS ACCESIBLES | Promover ajustes razonables para garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas sordas. | 300 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | 100 | Número de ajustes realizados | Ajustes realizados / 100 ajustes programados | Contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas elaborados. | Diseñar, elaborar y producir contenidos, publicaciones, campañas y piezas de comunicación y divulgación accesibles para personas sordas. | 94 contenidos digitales | Elaborar contenidos digitales de comunicación e información accesibles para la promoción de derechos de las personas sordas. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 141391787 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
[13 empty] | 2 contenidos para TV | Implementar procesos de ajustes razonables a contenidos originados en televisión. |  | 38522000
[13 empty] | 1 estrategia de difusión | Realizar una estrategia de difusión de los servicios del INSOR en materia de atención integral a la población sorda y garantía de derechos. |  | 23999858
[13 empty] | 1 campaña pedagógica | Realizar una campaña de pedagogía para la paz con población sorda y actores involucrados. |  | 47000000
[13 empty] | 2 acciones de socialización | Realizar acciones de socialización del entorno de derechos para personas sordas. |  | 108000000
[16 empty] | 23442140 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
35157860
37497109
|  | Articular las acciones públicas para el cierre de brechas poblacionales, con acceso a servicios de calidad |  | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover la gestión coordinada de la oferta de servicios y la demanda de beneficios y oportunidades del desarrollo humano de las personas sordas con la contribución del sector público, el sector privado y la sociedad civil. | 100 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas | 35 | Número de acciones | # de acciones realizadas / 35 acciones programadas | Servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la población sorda prestados | Prestar servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para promover el acceso y goce efectivo de derechos de la población sorda | 7 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para la promoción de derechos de la población sorda. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 48000000 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
49440000
[13 empty] | 25 | Realizar asistencia técnica a entidades públicas o privadas. |  | 73000000
117897908
85729232
40000000
[13 empty] | 2 | Realizar acciones de intercambio de experiencias con organismos internacionales en la atención, acceso y goce efectivo de derechos de personas sordas. |  | 8000000
[13 empty] | 1 | Elaborar una propuesta para contribuir con el diseño de la Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad con énfasis en las personas sordas.
[5 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Fortalecer los procesos de gestión de la información de la población sorda | Reportes de segumiento periódicos de las acciones institucionales implementadas para garantizar y promover el acceso, la permanencia y calidad de la educación para la población sorda | Un observatorio de Política Social Implementado | Número | Acuerdos de intercambio de información / 4 | 4 Protocolos de intercambio de información y acuerdos de confidencialidad celebrados | Realizar alianzas estratégicas para el intercambio de información para la toma de decisiones y fortalecimiento de las estadísticas de la población sorda. | 2 alianzas | Gestión para la consecución de las bases de datos del MEN (básica, media y superior), ICFES, ICBF, u otros sistemas de información del sector para el análisis del 1 a 1 sobre matrícula permanencia y calidad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Observatorio
[13 empty] | 2 alianzas | Gestión para la consecución de las bases de datos del MSPS, ANSPE-DPS, DNP, u otros sistemas de información para el análisis del 1 a 1 sobre acceso de la población sorda a derechos, servicios y programas.
[9 empty] | Número | Línea Base | Línea Base | Realizar la caracterización y establecer indicadores de línea base de acceso a derechos de la población sorda. | Estructura de línea base y matriz de indicadores | Definición de áreas temáticas, actores responsables de la información, variables, marco legal, requerimientos de información y pertinencia, lineamientos para la construcción y organización de bases de datos que han de alimentar los indicadores. |  | 26102000 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
[13 empty] | Esquema de análisis. | Consolidación del Sistema de Información de la Población Sorda-SIPS a partir de la identificación, ubicación y administración de datos y fuentes de información. Comparación de situaciones. |  | 17158000
Transversalización del SIPS, sus indicadores y estadísticas a la gestión institucional e incidencia en política pública.
[9 empty] | Número | Estudios realizados / 4 | 4 Estudios | Realizar estudios en asocio (observatorios, universidades, grupos de investigación o centros de pensamiento) que den cuenta de las realidades y posibilidades de la población sorda | 2 estudios | Elaboración de estudios de carácter descriptivo o analítico en derechos priorizados
[13 empty] | 2 estudios | Elaboración de estudios de carácter descriptivo o analítico en temas coyunturales y bajo enfoques transversales
[9 empty] | Número | Cumplimiento cronograma de reportes | Reportes / Publicaciones | Comunicar, divulgar y publicar información del observartorio | Producción cartográfica (cumplimiento de cronograma) | Implementar procesos y modelos de georreferenciación de la información de la PSC
[13 empty] | Acciones de comunicación (cumplimiento de cronograma) | Realizar acciones de comunicación y divulgación con actores académicos, instituciones gubernamentales, ONG y otros actores involucrados.
[13 empty] | Publicaciones (cumplimiento de cronograma) | Publicación y divulgación de reportes de seguimiento y documentos que den cuenta del estado del goce efectivo de derechos de la población sorda colombiana
[5 empty] | POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN SORDA | Promover la instrumentalización de políticas públicas en materia de discapacidad auditiva | 2 bases normativas de política en materia de discapadad (población sorda) presentadas y promovidas. | Elaboración de un documento para la instrumentalización de Políticas Sociales en materia de discapacidad de la población sorda | Número | Presentación de propuesta reglamentación Ley 982 | Propuesta reglamentación Ley 982 | Realizar estudios de la legislación en el ámbito de las competencias institucionales para definiir y aplicar el goce efectivo de los derechos de las personas sordas en los procesos de inclusión social. | 1 documento orientador | Identificar y documentar las políticas, herramientas y regulación en materia de garantía de derechos para personas sordas. | Dirección General | 35000000 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
[13 empty] | 1 documento base reglamentación Ley 982 | Elaborar (involucra la consolidación de propuestas) documento base para discusión de la reglamentación de la ley 982 |  | 20000000
8600000
[13 empty] | 1 informe de propuesta de modificación normativa | Formular y promover propuestas de modificaciones normativas que afecten la calidad de educación de la población sorda
[13 empty] | 1 de socialización de la propuesta | Socializar las propuestas de reglamentación.
[5 empty] | CAPACIDAD INSTITUCIONAL | Fortalecer la capacidad institucional del INSOR | Estrategia para fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR implementada | % cumplimiento Cronograma desarrollo Plataforma tecnológica | Porcentaje | Acciones ejecutadas / acciones programadas | Plataforma tecnológica | Diagnósticar e implementar una estrategia para fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR en atención con la capacidad de gestión del INSOR en la promoción de derechos de las personas sordas. | 1 informe de diagnóstico e implementación | Fortalecer servicios de closed caption y post-produccion audiovisual. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 63000000 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
30000000
[13 empty] | 1 informe de planeación de la gestión tecnológica | Realizar la planeación y gestión tecnológica del INSOR en el desarrollo de las estrategias de comunicación, información y de Gobierno en Línea mediante la conformación de equipos de trabajo |  | 145490524 | 310-1506-2 IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL PARA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | 1 informe de los equipos y software adquiridos | Fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR (hardware, software y otros equipos) |  | 10400800 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
6416510
83000000
6272574
[13 empty] | 1 informe del mantenimiento preventivo y correctivo | Efectuar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la plataforma tecnológica del INSOR |  | 103560524 | 310-1506-2 IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL PARA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | % cumplimiento Cronograma levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento de cronograma | Informe Documentos organizados y registrados | Realizar el levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios de la población sorda. | Registro de documentos | Levantamiento y Registro documentos de Promoción y Desarrollo | Secretaria General | 36000000 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
[13 empty] | Registro de documentos | Levantamiento y Registro documentos de Gestión Educativa |  | 79000000 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Atender el 100% de las interacciones sordos - oyectes programadas para el desarrollo de la gestión del Insor | Número de informes | Informes presentados / informes programados | Informe ejecución actividades servicio de interpretación | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la población sorda a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC | informes (Cumplimiento de cronograma) | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la población sorda a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC para la promoción de derechos. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 49500000 | 410-1506-1 _ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL
55000000
[14 empty] | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la población sorda a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC para la gestión educativa | Subdirección de Gestión Educativa | 121666666 | 310-1506-1- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores utilizando información de desempeño y resultados para la asignación presupuestal | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Disponer de información actualizada y consistente en los instrumentos de planeación tales como el Plan Estratégico Instutucional, el componente Institucional del Plan Estratégico Sectorial y el Plan de Acción. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Fortalecer mecanismos de seguimiento de la Gestión Misional y de Gobierno | Consolidación de reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Porcentaje | Cumplimiento de cronograma de elaboración y seguimiento | Instrumentos de planeación | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad | Instrumentos elaborados | Ajustar y publicar los instrumentos de planeación (Plan estratégico, Plan de Acción, POAI, Componente Sectorial) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[13 empty] | Indicadores ajustados | Revisión y ajuste de indicadores de los instrumentos de planeación
[13 empty] | Reportes de seguimiento (cumplimiento de cronograma) | Elaborar reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación |  | 37200000 | 520-700-1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Acercar el INSOR al ciudadano y hacer visible su gestión involucrando elementos de participación activa de sus usuarios- | TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Fortalecer los procesos administrativos y operativos encaminados a fomentar la eficiencia y productividad | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Plan Anticorrupción ejecutado | Porcentaje | Plan Socializado (Peso 30 %) + % Cumplimiento Matriz de Riesgos (peso 40%) + % cumplimiento cronograma de los otros componentes (peso 30%) | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano | Socializar, ajustar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción | Plan Anticorrupción socializado | Socializar y ajustar el Plan Anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Control Interno
[13 empty] | Mapa de Riesgos | Realizar administración del riesgo
[13 empty] | Informe consolidado de: Matriz estrategia antitramites, Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano, acciones para la transparencia e iniciativas adicionales | Hacer seguimiento a los componentes de Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia
[8 empty] | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Porcentaje | Informe sistemas de Información (peso 30%) + % cumplimiento de ajustes (peso 35%) + % cumplimiento acciones de la información (peso 35%) | Informe de seguimiento a la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Facilitar la disponibilidad e la información para el ciudadano y demás usuarios. | Informe sistemas de información | Verificar la disponibilidad de sistemas de información que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información del INSOR | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones
[13 empty] | Cronograma de ajustes | Realizar ajustes a los sistemas de información de acuerdo a cronograma
[13 empty] | Evidencias de socialización | Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de la cultura organizacional en cuanto a la importancia de publicar la información.
[8 empty] | Estrategia de Participación Ciudadana implementada | Porcentaje | % cumplimiento espacios definidos (peso 30%) + % cumplimiento requerimientos GEL (peso 70%) | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana | Definir e implementar estrategia de participación ciudadana en la gestión | Mecanismos de participación | Verificar y definir espacios o mecanismos institucionales para la participación ciudadana en la planeación, ejecución y control de la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones
[13 empty] | Pagina WEB con información actualizada | Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015
[8 empty] | Estrategia de Rendición de cuentas ejecutada | Porcentaje | % cumplimiento cronograma componentes de estrategia de rendición de cuentas | Informe de Rendición de Cuentas | Mantener la estrategia de rendición de cuentas sostenida | Insumos para Audiencia pública | Crear los espacios de diálogo con la ciudadanía | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[13 empty] | Audiencia pública | Programar y realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
[13 empty] | Informes de gestión en territorio. | Realizar presentación de informe de gestión del INSOR en cada salida a territorio.
[13 empty] | Espacio "Tu Hora con Marcela" | Fortalecer el Espacio "Tu Hora con Marcela" como estrategía de rendión de cuentas.
[13 empty] | Rendición de cuentas interna | Programar y Realizar la Rendición de cuentas interna
[13 empty] | Inventario de datos | Elaborar inventario de datos (incluye información reservada e información clasificada)
[13 empty] | Datos abiertos | Publicar y normalizar datos abiertos
[8 empty] | Estrategia de Servicio al Ciudadano ejecutada | Porcentaje | % cumplimiento canales de comunicación definidos (peso 70 % ) + Elaboración informe de gestión estretegia de Servicio al Ciudadano (peso 30%) | Informe de la Estrategia de Servicio al Ciudadano | Definir e implementar estrategia de servicio al ciudadano. | Canales de comunicación con el ciudadano | Verificar y defnir canales de comunicación para garantizar el acceso a los interesados a los servicios del INSOR con información completa y clara, con eficiencia y transparencia, consistencia, calidad y oportunidad. | Secretaría General / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones | 45000000 | 520-700-1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
30000000
[13 empty] | Informe de gestión servicio al ciudadano | Elaborar informe de gestión de la estrategia de servicio al ciudadano
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Entidades del orden nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Desarrollar y cualificar el talento humano del INSOR buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Fortalecer el proceso de Gestión del Talento Humano | Implementar política de gestión del talento humano en el INSOR. | Plan Estratégico de Talento Humano ejucutado | Porcentaje | Socialización Plan TH (peso 30%) + Cumplimiento implementación del Plan TH (peso 70%) | Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico deTalento Humano | Ajustar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Informe socialización Plan Estrategico | Actualizar y socializar el Plan Estratégico de Talento Humano | Secretaría General / Área de Talento Humano | 28000000 | 520-700-1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | Informe de gestión (ejecución y seguimiento) del Plan Estratégico de Talento Humano | Implementar y hacer seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano
[8 empty] | Plan de Capacitación ejecutado | Porcentaje | Acciones PIC ejecutadas / Acciones PIC programadas | Plan de Capacitación | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación PIC | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación
Ejecutar y hacer seguimiento al PIC
[8 empty] | Plan de Vacantes actualizado | número | Publicación plan de vacantes | Plan de Vacantes | Elaborar el Plan de Vancantes | Plan Anual de Vacantes | Elaborar el Plan Anual de Vacantes
Publicar el Plan Anual de Vacantes
[8 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | Porcentaje | Acciones Plan Bienestar ejecutadas / Acciones programadas | Plan de Bienestar e incentivos | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos | Plan de Bienestar e Incentivos | Elaborar el Plan de Bienestar e incentivos
Ejeuctar y hacer seguimiento al Plan de Bienestar e incentivos
[8 empty] | 100 % de requerimientos del SIGEP cumplidos | Porcentaje | # Hojas de vida en SIGEP actualizadas / # total planta de personal ocupada (peso 50%) + # formatos Bs y Rentas actualizados / Total Hojas de vida en SIGEP (peso 25%) + # de contratistas en SIGEP / Total contratistas (peso 25%) | Informe cumplimiento requerimientos SIGEP | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Informe de ingreso y actualización hojas de vida en el SIGEP | Ingresar y actualizar Hojas de vida en el SIGEP
[13 empty] | Informe de actualización de formato de bienes y rentas en SIGEP | Actualizar formato de Bienes y rentas en SIGEP
[13 empty] | Informe Hojas de Vida Contratistas dadas de alta en SIGEP | Dar alta HV de contratistas en el SIGEP
[8 empty] | 100% de los funcionarios de carrera y gerentes públicos evaluados | Porcentaje | # funcionarios evaluados / # de funcionarios sujetos de evaluación | Informe de evaluación de los funcionarios | Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos | Registro de concertación de objetivos | Realizar la concertación de objetivos
[13 empty] | Resultados de evaluación del desempeño | Realizar la evaluación del desempeño |  | 18000000 | 520-700-1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | Registro de Acuerdos de Gestión | Realizar los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos
[13 empty] | Resultados de evaluación de los Gerentes Públicos | Evaluar los Gerentes Públicos
[8 empty] | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado | Porcentaje | Porcentaje de implementación del SG-SST | SG-SST | Implementar el SG-SST | Plan de Trabajo | Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
[13 empty] | Documentación elaborada | Diseñar la documentación del SG-SST
[13 empty] | Registros de implementación de la documentación del SG-SST | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Optimizar y racionalizar los recursos físicos, administrativos, tecnológicos y operativos. | Política de eficiencia administrativa implementada | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | Porcentaje | % de implementación rediseño del SGC | Sistema de Gestión de Calidad | Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | Plan de Trabajo Resolución de adopación de equipos de trabajo | Planear el rediseño del SGC | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[13 empty] | Documentación actualizada | Rediseñar la documentación del SGC |  | 32301645 | 520-700-1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
[13 empty] | Registros de implementación de la documentación del SGC | Implementar la documentación del SGC | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Secretaría General | 11900000
22666666
22200000
[13 empty] | Informes de Auditoria Interna. | Realizar evaluación interna del desempeño del SGC | Control Interno | 32400000
[8 empty] | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel), teniendo en cuenta la elaboración de documentos y procedimientos electrónicos | Porcentaje | # Acciones ejecutadas política de cero papel / # Acciones programadas | Politica de Cero Papel | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel). | Documento Política Cero Papel | Adoptar la política de Cero Papel | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[13 empty] | Informes de seguimiento a la implementación | Implemetar la Política de Cero Papel
[8 empty] | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | Porcentaje | # OPA revisados y ajustados / # total de OPA (peso 50%) + # de trámites implementados / # de trámites proyectados | Informe de servicios y trámites | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | Informe de seguimiento a OPA | Revisión y ajuste a los OPA | Secretaría General - Atención al Ciudadano
[13 empty] | Informe de trámites | Revisión y formalización de trámites
[8 empty] | Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea) | Porcentaje | % cumplimiento cronograma Plan de Gestión Tecnológica | Informe Gestión Tecnológica y Seguridad de la Información | Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea) | Informe de revisión | Revisar el plan de ajuste tecnológico | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[13 empty] | Informe de seguimiento | Elaborar informe de seguimiento al Protocolo IPv6
[13 empty] | Informe del Sistema de Seguridad de la linformación | Elaborar informe del Sistema de Seguridad de la información
[13 empty] | Documento diagnóstico | Diagnóstico de viabilidad de implementación de servicios de intercambio de información
[8 empty] | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | Porcentaje | % cumplimiento cronograma de gestión documental | Archivos organizados | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | Plan de trabajo | Realizar la planeación documental | Secretaría General
[13 empty] | Tablas de Retención Documental | Realizar la organización documental
[13 empty] | Cronograma para organización de archivos de gestión | Organizar archivos de gestión para transferencia documental
[13 empty] | Archivos organizados | Realizar la disposición documental
[8 empty] | Planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Porcentaje | % cumplimiento acciones programadas para el funcionamiento de la Planta Física del INSOR | Planta física | Adelantar acciones para garantizar una planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Sede provisional funcionando | Pagar arriendos de sede provisional | Secretaría General | 536169629 | 122-1506-1 ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FÍSICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
[13 empty] | Informes de coordinación y gerencia proyecto | Coordinar y gerenciar las diferentes etapas del proyecto de adecuación de la sede del INSOR |  | 56000000
54000000
[13 empty] | Plan de adquisiciones equipos y muebles para sede Insor | Adquirir bienes muebles, hardware, software y telecomunicaciones |  | 1132750436
[13 empty] | Sede propia del INSOR | Realizar traslado de los bienes muebles |  | 59636938
Adecuar las instalaciones del INSOR
[13 empty] | Plan de mantenimiento | Realizar mantenimiento y apoyo a servicios generales de la sede |  | 4883352 | 113-1506-1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR EN BOGOTÁ
[8 empty] | Proceso de gestión contractual documentado | Porcentaje | % cumplimiento cronograma optimización proceso de gestión contractual | Documento Proceso de Gestión Contractual | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR | Documento Proceso de Gestión Contractual | Simplificar y racionalizar tiempos y actividades del proceso de gestión contractual | Secretaría General | 49500000 | 520-700-1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
17500000
[12 empty] | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR (Racionalizar tiempos; simplificación de actividades; actualización y mejora continua de los instrumentos de la gestión contractual). | Compendio de Formatos e instructivos | actualización y mejora continua de los instrumentos de la gestión contractual |  | 44000000
[8 empty] | Sistema de Gestión Ambiental implementado |  | # fases ejecutadas implementación sistema de gestión ambiental / # fases programadas | Implementación Sistema de Gestión Ambiental | Implementar buenas prácticas ambientales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente (Política ambiental). | Política Ambiental | Adopción de la Política Ambiental del INSOR | Planeación y Sistemas
[13 empty] | Documento diagnóstico | Revisión bibliográfica, de otras experiencias y de la situación ambiental inicial
[13 empty] | Documento requisitos generales del sistema | Formular los requisitos generales del sistema
[13 empty] | Documento de planificación | Planificación del SGA
[13 empty] | Documentación | Implementación y operación
[13 empty] | Auditorias | Verificación
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Alcanzar 100 % de las buenas prácticas internacionales, información contable y financiera | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles del INSOR. | GESTIÓN FINANCIERA | Aplicar la Política de gestión Financiera en el INSOR | Implementar de las política de gestión financiera | Ejecución presupuestal anual del 95% | Porcentaje | Presupuesto apropiado / presupuesto ejecutado | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | Programación presupuestal | Realizar la programación presupuestal acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | Secretaría General
[13 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar ejecución y seguimiento a la ejecución presupuestal
[8 empty] | Ejecución del PAC en promedio mensual del 90% | Porcentaje | Promedio ( PAC Ejecutado / PAC solicitado en cada mes) | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja | PAC | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja PAC | Secretaría General
[13 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Eejcutar PAC
[8 empty] | Cumplimiento del 92 % en la ejecución financiera de los proyectos de inversión | Porcentaje | Ejecución financiera proyectos de inversión / Total presupuesto asignado a proyectos de inversión | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión | Ajustes Proyectos de Inversión | Ajustar proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[13 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar seguimiento a proyectos de inversión
[8 empty] | 90% de ejecución del PAA teniendo encuenta las variables de planeación, desembolsos y ejecución total. | Porcentaje | Plan elaborado y publicado (peso 20%) + cumplimiento cronograma desembolso de recursos (peso 40%) + Ejecución del PAA del 93% (peso 40%) | Informe de Gestión PAA | Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Secretaría General
[13 empty] | Informe Cumplimiento de cronograma de compras (celebración de contratos) | Ejecutar el PAA
[13 empty] | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Realizar informe del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

## Consolidado Administrativo (hidden)
Línea de Política | Actividad | Recursos Nación
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad | 70000000
TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementar herramientas del Plan Anticorrupción | 45000000
Facilitar la disponibilidad e la información para el ciudadano y demás usuarios.
Ejecutar estrategia de participación ciudadana en la gestión
Mantener la estrategia de rendición de cuentas
Ejecutar estrategia de servicio al ciudadano.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Implementar herramientas del Plan Estratégico de Talento Humano | 54000000
Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación
Elaborar el Plan de Vancantes
Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos
Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos
Mantener el SG-SST
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Mantener el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | 251800000
Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel).
Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR.
Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea)
| Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental |  | 22
| Adelantar acciones para la modernización institucional |  | 120
| Implementar buenas prácticas ambientales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente (Política ambiental). |  | 142
GESTIÓN FINANCIERA | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR, la ejecución de PAC, y la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 0 | 258
Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión
TOTAL |  | 420800000