## PA Consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR -.
PLAN DE ACCIÓN 2017 Versión 1
OBJETIVO GENERAL: Promover el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia.
Plan Nacional de Desarrollo |  |  | COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO |  |  |  |  | COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  |  |  | Responsable | Recursos Vigencia 2017 | Fuente de financiación - Proyectos de Inversión 2017
Pilares | Estrategias Transversales | Meta PND | Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Línea Programática | Objetivo Línea Programática | META 2016 -2018 | Meta 2017 | Unidad de medida | Indicador | Actividad | Producto
EDUCACIÓN | MOVILIDAD SOCIAL | Mayor cobertura, permanencia y calidad en el sistema educativo | COLOMBIA LA MAS EDUCADA EN POBLACIÓN SORDA | Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la población sorda | EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA POBLACIÓN SORDA | Apropiar modelos integrales de educación pertinente para población sorda | Una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda consolidada | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Poblacion Sorda implementada | Estrategia para establecer Alianzas interinstitucionales | Porcentaje de cumplimiento de cronograma para la formalizacion de la estrategia de alianzas interinstitucionales / 5 | Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la población sorda | Alianzas formalizadas | Subdirección de Gestión Educativa | 58575000 | 2203-0700-1
[9 empty] | Número de entidades con procesos de asistencia técnica realizados | # de entidades asistidas / 30 entidades | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda | 30 entidades territoriales |  | 703215000 | 2203-0700-1
[10 empty] | # de instituciones educativas asesoradas / 30 | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda | 30 instituciones educativas |  |  | 2203-0700-1
[10 empty] | # de agentes educativos cualificados | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda | 300 agentes educativos cualificados |  |  | 2203-0700-1
[10 empty] | # de agentes educativos cualificados | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda | Implementada una Estrategia de comunicación para el mejoramiento de la calidad educativa en educación |  |  | 2203-0700-1
[9 empty] | Porcentaje de avance | # de entidades asesoradas/ 10 entidades focalizadas | Diseñar e Implementar la segunda etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 entidades territoriales focalizadas | Modelo integral de educación pertinente para población sorda _ 10 entidades territoriales focalizadas asesoradas |  | 800810434 | 2203-0700-1
[9 empty] | Número de pilotos del modelo integral de educación pertinente para educación sorda | # de instituciones piloto focalizadas asesoradas / 12 | Diseñar y asesorar la Implementación de la segunda etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 entidades territoriales focalizadas | Modelo integral de educación pertinente para población sorda _ 12 Instituciones educativas focalizadas fortalecidas |  |  | 2203-0700-1
[9 empty] | Número de pilotos del modelo integral de educación pertinente para educación sorda | # de agentes educativos focalizados cualificados | Diseñar y asesorar la Implementación de la segunda etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 entidades territoriales focalizadas | Modelo integral de educación pertinente para población sorda _ 600 agentes educativos focalizados cualificados |  |  | 2203-0700-1
[9 empty] | Porcentaje de avance | # de ajustes razonables / 1 ajustes programados | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la poblacion sorda colombiana | Propuesta de Ajustes razonables a la evaluación de la calidad educativa para personas sordas |  | 0 | 2203-0700-3
[9 empty] | Número de documentos propuestaNúmero de documentos elaborados y divulgados | # documentos elaborados y divulgados / 4 recursos pedagógicos | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la poblacion sorda colombiana | Recursos pedagógicos desarrollados |  | 0 | 2203-0700-3
[9 empty] | Número de documentos elaborados y divulgados | # documentos elaborados y divulgados / 5 recursos pedagógicos | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la poblacion sorda colombiana | Recursos pedagógicos desarrollados |  | 0 | 2203-0700-3
[9 empty] | Número de documentos elaborados y divulgados | # documentos elaborados y divulgados / 140 recursos pedagógicos | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la poblacion sorda colombiana | Recursos pedagógicos desarrollados |  | 0 | 2203-0700-3
[9 empty] | Número de IES asistidas | # de IES asistidas / 10 IES | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda | 10 IES asesoradas |  | 0 | 2203-0700-1
[9 empty] | Número de agentes cualificados | # de agentes educativos cualificados | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda | 100 agentes educativos cualificados |  | 0 | 2203-0700-1
[9 empty] | Porcentaje | # recursos realizados / # recursos de la meta | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la poblacion sorda colombiana | 149 recursos educativos accesibles para la educación de la población sorda colombiana |  | 274800000 | 2203-0700-3
[5 empty] | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA SORDA | Apropiar modelos de atención integral a Primera Infancia | Un modelo de atención integral para primera infancia sorda | Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado | Número de entidades organizaciones asesoradas | # de entidades / organizaciones asesoradas | Prestar servicios de asesoria y asistencia técnica a entidades, instituciones, organizaciones y agentes responsables de la atencion a niños sordos menores de 6 años | 10 entidades territoriales / 4 Instituciones priorizadas | Subdirección de Gestión Educativa | 20000000 | 2203-0700-1
[9 empty] | Número de agentes cualificados | # de agentes educativos cualificados | Prestar servicios de asesoria y asistencia técnica a entidades, instituciones, organizaciones y agentes responsables de la atencion a niños sordos menores de 6 años | 200 agentes educativos cualificados |  |  | 2203-0700-1
[9 empty] | Número (documento elaborado ) | 1 documento de referentes ajustado y divulgado | Ajustar y divulgar documento de referentes para la atención integral de los niños sordos menores de seis años en el marco del proyecto Colombia primera en educación. | 1 Documento de referentes ajustado y divulgado |  | 0 | 2203-0700-1
[5 empty] | LENGUAS Y PLANEACIÓN LINGÜÍSTICA | Normalizar y cualificar el servicio de interpretación de LSC y los procesos de planeación lingüística. | Servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana -LSC normalizado consolidado | Insumos técnicos consolidados para el fortalecimiento del servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana - Español | porcentaje de avance | # de programas curriculares / 1 programa curricular | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la formación, evaluación y registro calificado del servicio de interpretación LSC _ Español en Colombia | 1 Estrategia de asesoria y asistencia tecnica | Subdirección de Gestión Educativa | 323357091 | 2203-0700-1
[9 empty] | porcentaje de avance | # de prueba de evaluación de intérpretes implementada (1) | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la formación, evaluación y registro calificado del servicio de interpretación LSC _ Español en Colombia | Prueba de evaluación de competencias de interpretación implementada |  |  | 2203-0700-1
[9 empty] | porcentaje de avance | # de registro de intérpretes (1) | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la formación, evaluación y registro calificado del servicio de interpretación LSC _ Español en Colombia | Registro calificado de intérpretes diseñado |  |  | 2203-0700-1
[7 empty] | Insumos tecnicos politicos y técnicos para la consolidación de procesos de planeación linguistica de la LSC | Implementar la estrategia de difusion y fortalecimiento de la LSC como aporte al proceso de planeación lingüística | porcentaje de avance | # numero de recursos pedagógicos para la difusión y enseñanza de la LSC | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la difusion y fortalecimiento de la LSC | Documento accesible de lineamientos para la enseñanza de la LSC | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 33000000 | 2203-0700-3
[9 empty] | Publicación corpus de la LSC de carácter académico | Cumplimiento de cronograma de implementación | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la difusion y fortalecimiento de la LSC | Publicación web de segunda entrega de vocabulario técnico en LSC |  |  | 2203-0700-3
[9 empty] | Porcentaje | Avance / Programación | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la difusion y fortalecimiento de la LSC | Estrategia de colaboración para el fortalecimiento de la LSC a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | 2203-0700-3
EQUIDAD |  | Promover la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales | GOCE EFECTIVO DE DERECHOS | Promover la reducción de brechas en el acceso de las personas sordas al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de la oferta pública. | INFORMACIÓN Y CONTENIDOS ACCESIBLES | Promover ajustes razonables para garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas sordas. | 300 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | 100 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | Número de ajustes realizados | Ajustes realizados / 100 ajustes programados | Implementar asesoría para la masificación de la televisión accesible para personas sordas (TAPS) | actividades de acompañamiento y/o gestión y/o asistencia técnica con aliados para el ajuste razonable a contenidos de televisión bajo estándares de accesibilidad para personas sordas. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 565580000 | 2203-0700-2
[11 empty] | Realizar contenidos audiovisuales para personas sordas bajo estándares de accesibilidad | 20 producciones de alta calidad 58 producciones coordinadas con entidades públicas para la promoción de derechos. |  |  | 2203-0700-2
[11 empty] | Implementar asesoría para la masificación de la accesibilidad web con énfasis en personas sordas dirigida a entidades públicas y privadas | 12 asesorías en accesibilidad web con énfasis en personas sordas dirigidas a entidades públicas o privadas |  |  | 2203-0700-2
[11 empty] | Implementar una estrategia de comunicación para la promoción de derechos de las personas sordas | 1 estrategia de comunicación implementada |  |  | 2203-0700-2
|  | Articular las acciones públicas para el cierre de brechas poblacionales, con acceso a servicios de calidad |  | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS SORDAS | Promover la gestión coordinada de la oferta de servicios y la demanda de beneficios y oportunidades del desarrollo humano de las personas sordas con la contribución del sector público, el sector privado y la sociedad civil. | 100 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas | 35 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas | Número de acciones | # de acciones realizadas / 35 acciones programadas | Implementar asesoría para el fortalecimiento de organizaciones de personas sordas | 10 asesorías implementadas con organizaciones de personas sordas | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 847300000 | 2203-0700-2
[11 empty] | Fomentar acciones en innovación y colaboración para la inclusión social de personas sordas | 5 alianzas estratégicas para la implementación de acciones en innovación y colaboración para la inclusión social de personas sordas. |  |  | 2203-0700-2
[11 empty] | Implementar acciones de promoción de derechos de las personas sordas en el entorno de la política sectorial del Gobierno Nacional | 10 acciones de promoción de derechos en el entorno de la políticas sectorial del Gobierno Nacional |  |  | 2203-0700-2
[11 empty] | Implementar acciones de promoción de derechos de las personas sordas en el entorno de la política territorial en colaboración con los gobiernos locales | 10 acciones de promoción de derechos en el entorno de la política territorial en colaboración con gobiernos locales |  |  | 2203-0700-2
[5 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Fortalecer los procesos de gestión de la información de la población sorda | 40 acciones para la identificación, análisis, divulgación y apropiación de la informaciuón referida a las condiciones socio-económicas de la población sorda de Colombia | 18 acciones para la identificación, análisis, divulgación y apropiación de la informaciuón referida a las condiciones socio-económicas de la población sorda de Colombia | Número de acciones | # de acciones realizadas / 18 acciones programadas | Realizar estudios sobre el entorno de los derechos de las personas sordas | 4 nuevos estudios sobre el entorno de derechos de la población sorda publicados 8 estudios sometidos a colaboración interna y externa | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 0
[11 empty] | Diseñar e implementar un banco de conocimiento para el INSOR | 1 banco de conocimiento diseñado e implementado |  | 38500000 | 2203-0700-2
[11 empty] | Diseñar e implementar el micrositio del Observatorio Social de las Personas Sordas | 1 micrositio diseñado e implementado |  | 0
[11 empty] | Identificar y calcular los principales Indicadores relacionados con las condiciones de vida de las personas sordas en Colombia | 1 bateria de indicadores calculada y divulgada |  | 38500000 | 2203-0700-2
[11 empty] | Implementar asesoría para el fortalecimiento del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad con énfasis en personas sordas | 3 asesorías implementadas con entidades públicas y Unidades Gestoras de Datos |  | 0
[5 empty] | CAPACIDAD INSTITUCIONAL | Fortalecer la capacidad institucional del INSOR | Estrategia para fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR implementada | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | Porcentaje | % cumplimiento Cronograma desarrollo Plataforma tecnológica | Fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR en atención con la capacidad de gestión del INSOR en la promoción de derechos de las personas sordas. | Plataforma tecnológica fortalecida | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 14435718 | 2299-0700-1
[9 empty] | Porcentaje | % cumplimiento Cronograma levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios | Realizar el levantamiento y registro de documentos de la oferta y demanda de servicios de la población sorda. | Informe Documentos organizados y registrados | Secretaria General
[9 empty] | Número de informes | Atender el 100% de las interacciones sordos - oyectes programadas para el desarrollo de la gestión del Insor | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la población sorda a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC | Informe ejecución actividades servicio de interpretación | Subdirección de Gestión Educativa | 119820000 | 2203-0700-1
[9 empty] | Porcentaje | Acciones ejecutadas / Acciones programadas | Administar una plataforma WEB para la divulgación de contenidos educativos accessibles para la educación de la población sorda | Una plataforma web para la divulgación de contenidos educativos accessibles para la eduación de la población sorda. | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 220000000 | 2203-0700-3
[9 empty] | Porcentaje | Acciones ejecutadas / Acciones programadas | Diseñar, implementar y administrar elementos tecnológicos y de apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la interacción con usuarios y la prestación de servicios de asesoría y asitencia técnica. | Una estrategia de asesoría y asistencia técnica remota y virtual implementada | Subdirección de Promoción y Desarrollo | 72200000 | 2203-0700-3
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores utilizando información de desempeño y resultados para la asignación presupuestal | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Disponer de información actualizada y consistente en los instrumentos de planeación tales como el Plan Estratégico Institucional, el componente Institucional del Plan Estratégico Sectorial y el Plan de Acción. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Fortalecer mecanismos de seguimiento de la Gestión Misional y de Gobierno | Consolidación de reportes de seguimiento con criterios de calidad y oportunidad | Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | Porcentaje | Cumplimiento de cronograma de elaboración y seguimiento | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad | Actrualizar, socializar y publicar los instrumentos (Planes, proyectos e indicadores). | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 265400000 | 2299-0700-1
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Acercar el INSOR al ciudadano y hacer visible su gestión involucrando elementos de participación activa de sus usuarios- | TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Fortalecer los procesos administrativos y operativos encaminados a fomentar la eficiencia y productividad | Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR. | Plan Anticorrupción ejecutado | Porcentaje | Plan actualizado y publicado (Peso 40 %) + % Cumplimiento Matriz de Riesgos (peso 30%) + % cumplimiento cronograma de los otros componentes (peso 30%) | Actualizar, publicar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Control Interno | 0 | 2299-0700-1
[8 empty] | Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | Porcentaje | Informe sistemas de Información (peso 30%) + % cumplimiento de ajustes (peso 35%) + % cumplimiento acciones de la información (peso 35%) | Actualizar el esquema de publicación del INSOR y Realizar acciones de actualización de la información para el ciudadano y demás usuarios, según esquema de información definido por la entidad . | Esquema de información actualizado Informe de seguimiento a la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones/demás áreas | 0 | 2299-0700-1
Secretaría General
Jurídica
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Subdirecciones
[8 empty] | Estrategia de Participación Ciudadana implementada | Porcentaje | % cumplimiento espacios definidos (peso 30%) + % cumplimiento requerimientos GEL (peso 70%) | Implementar y hacer seguimineto a la estrategia de participación ciudadana en la gestión | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Área de Comunicaciones | 0 | 2299-0700-1
[8 empty] | Estrategia de Rendición de cuentas ejecutada | Porcentaje | % cumplimiento cronograma componentes de estrategia de rendición de cuentas | Fortalecer y hacer seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas sostenida (Fortalecer componente de incentivos) | Informe de Rendición de Cuentas sostenida | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Área de comunicaciones | 0 | 2299-0700-1
[8 empty] | Estrategia de Servicio al Ciudadano ejecutada | Porcentaje | % cumplimiento canales de comunicación definidos (peso 70 % ) + Elaboración informe de gestión estrategia de Servicio al Ciudadano (peso 30%) | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de servicio al ciudadano. | Informe de la Estrategia de Servicio al Ciudadano | Secretaría General / Atención al ciudadano | 105600000 | 2299-0700-1
Secretaría General / Atención al ciudadano
Secretaría General / Atención al ciudadano/Planeación/Subdirecciones
Secretaría General / Atención al ciudadano
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Entidades del orden nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Desarrollar y cualificar el talento humano del INSOR buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Fortalecer el proceso de Gestión del Talento Humano | Implementar política de gestión del talento humano en el INSOR. | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | Porcentaje | Socialización Plan TH (peso 30%) + Cumplimiento implementación del Plan TH (peso 70%) | Ajustar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Secretaría General / Área de Talento Humano | 119000000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Plan de Capacitación ejecutado | Porcentaje | Acciones PIC ejecutadas / Acciones PIC programadas | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación | Plan de Capacitación
[8 empty] | Plan de Vacantes actualizado | número | Publicación plan de vacantes | Elaborar el Plan de Vacantes | Plan de Vacantes
[8 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | Porcentaje | Acciones Plan Bienestar ejecutadas / Acciones programadas | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos | Plan de Bienestar e incentivos
[8 empty] | 100 % de requerimientos del SIGEP cumplidos | Porcentaje | # Hojas de vida en SIGEP actualizadas / # total planta de personal ocupada (peso 50%) + # formatos Bs y Rentas actualizados / Total Hojas de vida en SIGEP (peso 25%) + # de contratistas en SIGEP / Total contratistas (peso 25%) | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Informe cumplimiento requerimientos SIGEP
[8 empty] | 100% de los funcionarios de carrera y gerentes públicos evaluados | Porcentaje | # funcionarios evaluados / # de funcionarios sujetos de evaluación | Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos | Informe de evaluación de los funcionarios
[8 empty] | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado | Porcentaje | Porcentaje de implementación del SG-SST | Implementar el SG-SST | SG-SST
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Optimizar y racionalizar los recursos físicos, administrativos, tecnológicos y operativos. | Política de eficiencia administrativa implementada | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | Porcentaje | % de implementación rediseño del SGC | Implementar y hacer seguimientro al Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 82500000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Articular y Fortalecer el sistema de Gestión ambiental del INSOR | Porcentaje | % de implementación de los sistemas de gestión | Implementar y hacer seguimientro al Sistema de gestión ambiental | Sistema de gestión ambiental |  | 44000000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Fortalecer la implememntación del Sistema Estandar de control Interno MECI | Porcentaje | % de cumplimiento de los compromisos en el MECI | Elaborar la matriz de compromisos del MECi vigencia 2017 | Informe de cumplimiento de los compromisos del MECI 2017 |  | 23100000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Programa de auditoría | Porcentaje | % de avance del programa de auditoria | Elaborar e implementar el Programa de Auditoría Integral | Programa de auditoría | Control Interno | 6000000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel), teniendo en cuenta la elaboración de documentos y procedimientos electrónicos | Porcentaje | # Acciones ejecutadas política de cero papel / # Acciones programadas | Implementar estrategia de cero papel en el INSOR | Política de Cero Papel | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 0 | 2299-0700-1
[8 empty] | Fortalecer la estrategia de racionalozación de trámites del INSOR | Porcentaje | # OPA revisados y ajustados / # total de OPA (peso 50%) + # de trámites implementados / # de trámites proyectados | Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR. | Informe de servicios y trámites | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 0 | 2299-0700-1
[8 empty] | Modernización Institucional - primera fase | Porcentaje | Organigrama de trabajo | Análisis normativo y estado de los procesos de la entidad | Documento de trabajo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/Secretaría General | 0 | 2299-0700-1
[8 empty] | Ejecutar cronograma gestión de tecnología del INSOR | Porcentaje | % cumplimiento cronograma Plan de Gestión Tecnológica / estrategia GEL | Fortalecer la gestión tecnológica del INSOR | Informe Gestión Tecnológica y de implementación de la estrategia GEL | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 33000000 | 2299-0700-1
Fortalecer la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea
[8 empty] | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | Porcentaje | % cumplimiento cronograma de gestión documental | Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental | Archivos organizados | Secretaría General | 96800000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Porcentaje | % cumplimiento acciones programadas para el funcionamiento de la Planta Física del INSOR | Adelantar acciones para garantizar una planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Planta física | Secretaría General | 30000000 | 2299-0700-1
[14 empty] | 1735534478 | 2299-0700-5
[14 empty] | 15000000 | 2299-0700-3
[8 empty] | Proceso de gestión contractual documentado | Porcentaje | % cumplimiento cronograma optimización proceso de gestión contractual | Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR | Documento Proceso de Gestión Contractual | Secretaría General | 108000000 | 2299-0700-1
Optimizar el proceso de la gestión contractual del INSOR (Racionalizar tiempos; simplificación de actividades; actualización y mejora continua de los instrumentos de la gestión contractual).
EQUIDAD Y PAZ | BUEN GOBIERNO | Alcanzar 100 % de las buenas prácticas internacionales, información contable y financiera | ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles del INSOR. | GESTIÓN FINANCIERA | Aplicar la Política de gestión Financiera en el INSOR | Implementar de las política de gestión financiera | Programación y Ejecución presupuestal | Porcentaje | Presupuesto apropiado / presupuesto ejecutado | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Secretaría General | 38500000 | 2299-0700-1
[8 empty] | Ejecución del PAC en promedio mensual del 90% | Porcentaje | Promedio ( PAC Ejecutado / PAC solicitado en cada mes) | Realizar oportunamente y presentar ante hacienda el Programa anual mensualizado de caja | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Secretaría General
[8 empty] | Cumplimiento del 94 % en la ejecución financiera de los proyectos de inversión | Porcentaje | Ejecución financiera proyectos de inversión / Total presupuesto asignado a proyectos de inversión | Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión | 1 Informe de gestión consolidado (Informes periódicos trimestrales) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
[8 empty] | 94% de ejecución del PAA teniendo en cuenta las variables de planeación, desembolsos y ejecución total. | Porcentaje | Plan elaborado y publicado (peso 20%) + cumplimiento cronograma desembolso de recursos (peso 40%) + Ejecución del PAA del 93% (peso 40%) | Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Informe de Gestión PAA | Secretaría General
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

## Consolidado Administrativo (hidden)
Línea de Política | Actividad | Recursos Nación
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Realizar actualización de instrumentos de planeación estratégica y el seguimiento a los respectivos planes de la entidad | 70000000
TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementar herramientas del Plan Anticorrupción | 45000000
Facilitar la disponibilidad e la información para el ciudadano y demás usuarios.
Ejecutar estrategia de participación ciudadana en la gestión
Mantener la estrategia de rendición de cuentas
Ejecutar estrategia de servicio al ciudadano.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Implementar herramientas del Plan Estratégico de Talento Humano | 54000000
Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación
Elaborar el Plan de Vancantes
Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos
Evaluar los funcionarios de carrera y gerentes públicos
Mantener el SG-SST
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Mantener el Sistema de Gestión de Calidad del INSOR | 251800000
Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel).
Revisar y ajustar los OPA (otros procedimientos administrativos) y los trámites a que haya lugar del INSOR.
Eejcutar cronograma gestión de tecnología y de seguridad de la información (requerimientos Estrategia de Gobierno en línea)
| Ejecutar cronograma de actividades de Gestión Documental |  | 22
| Adelantar acciones para la modernización institucional |  | 120
| Implementar buenas prácticas ambientales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente (Política ambiental). |  | 142
GESTIÓN FINANCIERA | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR, la ejecución de PAC, y la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 0 | 258
Realizar la Formulación y seguimiento a proyectos de inversión
TOTAL |  | 420800000