## Plan operativo MSPI
|  |  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [28 empty] | CODIGO: FODE06
VERSION: 2
|  |  | FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | [28 empty] | FECHA: 06/02/2018
| Vigencia del Plan: |  |  |  | 2018 | [27 empty] | Mensual
| Programa/Tematica |  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [27 empty] | Bimensual
| Objetivo (opcional) |  |  |  | Implementar el Sistema de seguridad y privacidad de la información del Insor de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MINTIC.
| Marco legal / normatividad (opcional) |  |  |  | Norma ISO 27001 : 2013.
| % de avance (sumatoria de las actividades) |  |  |  | #REF! | [27 empty] | Trimestral
| Numero de actividades nivel 1 objeto de medicion |  |  |  | 2 | [27 empty] | Semestral
| Numero de actividades nivel 2 objeto de medicion |  |  |  | 5 | [27 empty] | Anual
| Numero de tareas objeto de medicion |  |  |  | 5
[8 empty] | PROGRAMADO | [22 empty] | SEGUIMIENTO DEL PERIODO: | Frecuencia
Periodo de medición:
Nivel 1 | Numeración | Actividad Nivel _1_ | Responsables | % de Peso Programado | Meta/Entregable | Indicador | Recursos (opcional) | ENE | FEB | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % de avance | Logros por actividad | Observaciones
| 1 | ACTIVIDAD 1:. Definir el marco de seguridad y privacidad de la información | Gestión Tic | 40% | Implementar el marco de seguridad y privacidad de la información | Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas | No aplica |  |  |  | 100%
| Tareas |  |  |  | Responsables | % de Peso Programado | Meta/Entregable | ENE | FEB | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % de avance tarea | Logros por tarea | Observaciones
| 1.1 | Actualizar el autodiganóstico de seguridad y privacidad de la Información. |  |  | Gestión Tic | 100% | Autodiagnóstico enviado al MINTIC |  |  |  | 100%
nivel 2 | Actividad Nivel _2_ |  | Responsables | % de Peso Programado | Meta/Entregable | Producto expresado en fórmula | Recursos (opcional) | ENE | FEB | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % de avance | Logros por actividad | Observaciones
| 2 | ACTIVIDAD 2: Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información | Gestión Tic | 60% | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información | Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas | No aplica | [22 empty] | 100%
| Tareas |  |  |  | Responsables | % de Peso Programado | Meta/Entregable | ENE | FEB | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % de avance tarea | Logros por tarea | Observaciones
| 2.1 | Elaborar y someter para aprobación el plan de control operacional |  |  | Misionales- Gestión Tic- Planeación- Alta Dirección | 10% | plan de control operacional aprobado por Comité de Gestión y Desempeño | [5 empty] | 100%
| 2.2 | Actualizar los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Seguridad y privacidad de la información |  |  | Gestión Tic- Planeación | 15% | Indicadores actualizados y aprobados | [5 empty] | 100%
| 2.3 | Plan de gestión del riesgo de la seguridad y privacidad de la información aprobado |  |  | Gestión Tic | 20% | Plan aprobado OPS | [14 empty] | 100%
| 2.4 | Elaborar y aprobar la politica institucional de backup |  |  | Gestión Tic | 5% | Politica aprobada por Comité de Gestión y Desempeño |  |  |  | 100%
| 2.5 | Elaborar y aprobar la politica de escritorio y pantalla limpia, politica de seguridad en redes inalambricas |  |  | Gestión Tic | 5% | Politica aprobada por Comité de Gestión y Desempeño |  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
| 2.6 | Implementar el Plan de sensibilización de las politicas y buenas prácticas de seguridad de la información |  |  | Gestión Tic- Planeación- Atención al ciudadano - Comunicaciones | 20% | Plan de sensibilización ejecutado |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| 2.7 | Elaborar y aprobar la Guia de infraestructura crítica |  |  | Gestión Tic | 5% | Guia de infraestructura crítica | [9 empty] | 100%
| 2.8 | Elaborar y aprobar los procedimientos del Sistema de Seguridad y privacidad de la información: Aseguramiento servicios en red, Transferencia de información, adquisición desarrollo y mantenimiento de sofware , contro lde software |  |  | Gestión Tic | 15% | cuatro procedimientos aprobados |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 25%
| 2.9 | Participar en reuniones interinstitucionales sobre seguridad digital |  |  | Gestión Tic | 5% | Registros de participación en reuniones de trabajo interinstitucionales. | [9 empty] | 50% | [12 empty] | 50%
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 |  |  |  |  | #REF! | [24 empty] | #REF!
Nota: los campos de firmas son opcionales y su diligenciamiento dependera de los requisitos a cumplir. (Agregue mas recuadros de firmas si se requiere)
| Firma: |  |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
| Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
| Rol dentro del Plan Operativo: |  |  |  |  | Rol dentro el Plan Operativo: