## PORTADA
V
SEGUIMIENTO METAS E INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN V2
I TRIMESTRE
2017

## TABLA DE CONTENIDO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
Versión 2
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DECRETO 2482 DE 2012
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
COMPONENTES
GOBIERNO EN LÍNEA
Gestión Misional y
de Gobierno
Transparencia,
participación y Servicio al Ciudadano
Gestión del Talento
Humano
Eficiencia
Administrativa
Gestión Financiera
MECI - SINERGIA SEGUIMIENTO
Monitoreo, control y evaluación
Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano
Transparencia y acceso a la información pública
Participación ciudadana
Rendición de cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Anual de vacantes
Capacitación
Bienestar e incentivos
Programación y Ejecución presupuestal
PAC
Proyectos de Inversión
Plan anual de adquisiciones
Indicadores y metas de Gobierno Subdirección de Gestión Educativa
Indicadores y metas de Gobierno Subdirección de Promoción y desarrollo
Sistema Integrado de gestión
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de trámites
Modernización institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Gestión Contractual
Gestion misional y de gobierno

## GESTION MISIONAL G.E
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
POLÍTICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO |  | Indicadores y metas de Gobierno Subdirección de Gestión Educativa
COMPONENTE 1: | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Población Sorda implementada
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Población Sorda implementada | # Alianzas formalizadas ---------------------------------- 5 Alianzas formalizadas | Porcentaje | 20% | 100% |  |  | Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la población sorda | 5 Alianzas formalizadas seguimiento | 20% | Se formalizó y desarrollo una alianza con CAUCA - ASIRI
| % de avance de las actividades de Seguimiento de las alianzas suscritas | Porcentaje | 1e-16% | 12.5% | 50% | 100% |  | Informe de seguimiento | 0% | Se realizaron cinco (5) propuestas de convenio dirigidas a las SE: Arauca, Cauca, Cundinamarca, Bogotá y Meta
| # informes de asesorías a entidades territoriales ---------------------------------- 30 informes de asesorías a entidades territoriales | Porcentaje | 0% | 37% | 63% | 100% | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda | 30 informes de asesorías a entidades territoriales | 0% | Se desarrollaron propuestas de asesoría para las SE de Ciénaga y Tunja
| # informes de seguimiento entidades territoriales asesoradas ---------------------------------- 20 informes de seguimiento entidades territoriales asesoradas | Porcentaje | 0% | 25% | 50% | 100% |  | 20 informes de seguimiento entidades territoriales asesoradas por el INSOR | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de mayo
| # informes de asesorías a instituciones educativas. ---------------------------------- 30 informes de asesorías a instituciones educativas. | Porcentaje | 0% | 33.3% | 57% | 100% |  | 30 informes de asesorías a instituciones educativas. | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de abril
| # agentes educativos cualificados ---------------------------------- 300 de agentes educativos cualificados. | Porcentaje | 0% | 0% | 100% |  |  | Base de datos de 300 agentes educativos cualificados | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de abril
| % avance de las actividades ejecutadas respecto a la estrategia de comunicación | Porcentaje | 0% | 40% | 70% | 100% | Implementación de acciones de comunicación interna e externa y difusión de servicios, mediante los diferentes medios disponibles y la realización de producciones audiovisuales. | Una Estrategia de comunicación para el mejoramiento de la calidad educativa en educación Implementada | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de Julio
| % de avance de la implementación segunda fase en entidades pilotos | Porcentaje | 7% | 77.8% | 89% | 100% | Diseñar e Implementar la segunda etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 entidades territoriales focalizadas y 12 instituciones educativas focalizadas | Informe de implementación de la segunda etapa del modelo integral | 7% | Se hace revisión y ajuste a ruta y plan de mejoramiento de las ciudades de Villavicencio y Cali
| # de agentes educativos focalizados cualificados ------------------------------------- 600 de agentes educativos focalizados cualificados programados | Porcentaje | 0% | 0% | 10% | 100% | Diseñar y asesorar la Implementación de la segunda etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 entidades territoriales focalizadas | Base de datos de 600 agentes educativos focalizados cualificados | 0% | Se avanza en la proyección del documento de educación formal para adultos sordos, conforme a reunión con el MEN, identificando la estructura que este debe llevar.
| # de IES asistidas -------------------------------- 10 IES asistidas | Porcentaje | 0% | 60% | 80% | 100% | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda | 10 informes de asistencia técnica a IES. | 10% | se realizan asesoría a la Fundación Universitaria CAFAM y propuesta de convenio a la Universidad Sergio Arboleda
| # de agentes educativos cualificados ------------------------------ 100 de agentes educativos cualificados | Porcentaje | 0% | 0% | 50% | 100% | Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda | Base de datos de 100 agentes educativos cualificados | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de abril
| % de avance realizado en las etapas de la construcción de ajustes razonables | Porcentaje | 0% | 75% | 100% |  | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la población sorda colombiana | Cuatro Ajustes razonables para el mejoramiento de la calidad educativa para personas sordas | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de abril
| # recursos realizados ------------------------------ # 120 recursos de la meta | Porcentaje | 0% | 17% | 68% | 100% | Construir recursos educativos accesibles para la educación de la población sorda colombiana | 120 recursos educativos accesibles para la educación de la población sorda colombiana | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de abril
COMPONENTE 2: | Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance
Un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia implementado | # de informes programadas -------------------------------- 2 informes actividades programadas | Porcentaje | 0% | 10% | 60% | 100% | Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica a entidades, instituciones, organizaciones y agentes responsables de la atención a niños sordos menores de 6 años | 2 Asistencias técnicas de acompañamiento para la implementación un proyecto piloto bilingüe de atención integral para niñas y niños sordos en primera infancia | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de abril
| # de agentes educativos cualificados --------------------------------------- 200 de agentes educativos cualificados programados | Porcentaje | 0% | 0% | 33.3% | 100% |  | Base de datos 200 agentes educativos cualificados | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de mayo
| % de avance de ajuste y divulgación del documento de referentes | Porcentaje | 0% | 50% | 70% | 100% | Ajustar y divulgar documento de referentes para la atención integral de los niños sordos menores de seis años en el marco del proyecto Colombia primera en educación. | 1 Documento de referentes ajustado e informe de las asesorías y asistencia técnica. | 0% | Actividad esta programada para ser desarrollada en el mes de mayo
COMPONENTE 3: | Insumos técnicos consolidados para el fortalecimiento del servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana - Español
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance
Insumos técnicos consolidados para el fortalecimiento del servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana - Español | % de avance Estrategia de asesoría y asistencia técnica al SENA para la construcción del programa de formación de intérpretes LSC-español | Porcentaje | 23% | 55% | 79% | 100% | Estrategia de asesoría y asistencia técnica al SENA para la construcción del programa de formación de intérpretes LSC-español | Documentos estrategia de asesoría y asistencia técnica | 23% | Se realizó una reunión interinstitucional con representantes de INSOR y FENASCOL para llegar a acuerdos referidos a la elaboración del programa de formación de intérpretes de LSC - español. Acta de reunión INSOR-SENA en la que se acordaron acciones para el cumplimiento del objetivo. Se realizó la mesa técnica interinstitucional para la construcción del diseño curricular para la formación de intérpretes LSC- español, en alianza con el SENA con la participación de representantes de FENASCOL, ANISCOL, asociaciones de sordos e intérpretes de las regiones, tiendo como producto la construcción de perfil de entrada, perfil de salida, justificación del programa, descripción preliminar de las competencias, entre otros. . Además, se realizó la primera mesa técnica para la construcción del código de ética, en alianza con ANISCOL, FENASCOL, asociaciones de sordos, intérpretes y la academia, el 30 de marzo en la ciudad de Bogotá llegando al acuerdo de realizar la construcción del Código desde una visión teleológica de manera participativa, con los diferentes actores del estado, la organización civil y la academia.
| % de avance para la aplicación de la prueba de evaluación de intérpretes | Porcentaje | 11% | 57% | 87% | 100% | Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC-Español (ENILSCE) implementada | Informe de la evaluación de competencias de interpretación implementada | 16% | Se realizó una reunión con los integrantes del equipo para identificar las acciones a seguir referidas a la revisión y cualificación de los diferentes componentes de la Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana - español. Además, se realizó la construcción de un cronograma de trabajo. Se inició la revisión del aplicativo del ENILSCE, y se inicia la revisión y ajustes del primer componente referido a la evaluación de la competencia comunicativa en Lengua de Señas Colombiana -Lengua de señas Colombiana -ENILSCE -, por parte de los profesionales del equipo. Se realizaron reuniones de las personas sordas miembros del comité evaluador con el fin de hacer pilotajes de calificación del nivel de producción de la competencia comunicativa en LSC.
| % de avance de las etapas de construcción de plataforma web | Porcentaje | 7.5% | 39% | 71% | 100% | Registro Nacional de Intérpretes LSC-español . | Diseño y desarrollo del portal del RNILSCE | 5% | Se realiza la revisión de Registros de Intérpretes para dar sustento teórico a la propuesta del Registro Nacional de Intérpretes de LSC- español. Se elabora un mapa de navegación preliminar del registro.
COMPONENTE 4: | Implementar la estrategia de difusión y fortalecimiento de la LSC como aporte al proceso de planeación lingüística
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance
Implementar la estrategia de difusión y fortalecimiento de la LSC como aporte al proceso de planeación lingüística | % de avance en el plan de trabajo para la accesibilidad de documento | Porcentaje | 17.5% | 60% | 90% | 100% | Desarrollar acciones, estratégicas y contenidos para la difusión y fortalecimiento de la LSC | Documento accesible de lineamientos para la enseñanza de la LSC | 20% | Se elabora el plan de trabajo para validar las orientaciones pedagógicas y didácticas. Se realiza un informe que da cuenta del primer pilotaje de las orientaciones pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la LSC en el Instituto Caro y cuervo. Se inicia la corrección y ajustes del documento de acuerdo con las sugerencias de los profesionales de gestión educativa. Se cambia el nombre de "lineamientos curriculares" por el de "orientaciones pedagógicas y didácticas"
| % de avance realizado en las etapas de la construcción del portal web | Porcentaje | 20% | 65% | 91% | 100% | Diseño, ajuste, mejoramiento y gestión de una plataforma web para la publicación y divulgación de contenidos educativos y lingüísticos dirigidos a la formación de la población sorda | Publicaciones en la pagina WEB asignada | 0%
| % de avance de publicaciones de vocabulario técnico en LSC | Unidad de medida | 4% | 80% | 90% | 100% | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la difusión y fortalecimiento de la LSC | Contenidos para la difusión y fortalecimiento de la LSC | 4% | Se realizó avance en la elaboración del documento de propuesta para la recolección de vocabulario. Se revisó matriz descriptiva de las categorías de configuración manual como filtro de búsqueda en el diccionario. Se realizó revisión y organización de fotos de la configuración manual.
COMPONENTE 5: | Fortalecimiento Institucional
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance
Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | # de informes de ejecución de actividades de servicio de Interpretación ------------------------------ 4 de informes de ejecución de actividades de servicio de Interpretación | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | Fortalecer las condiciones para la interacción entre oyentes y la población sorda a través del uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana -LSC | Informe ejecución actividades servicio de interpretación | 0%
Inicio

## GESTION MISIONAL P Y D
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
POLÍTICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO |  | Indicadores y metas de Gobierno Subdirección de Promoción y desarrollo
COMPONENTE 1: | 100 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
100 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas | # asesorías realizadas ---------------------------------- 5 asesorías para fortalecimiento | Porcentaje | 20% | 60% | 100% | 100% | Implementar asesoría para la masificación de la televisión accesible para personas sordas (TAPS) | Informe actividades de asesoría para TAPS | 20% | Se adelantó la definición de la propuesta técnica de la solución OTT para TAPS y la profundización de la caracterización de la población sorda que conforma el potencial de usuarios de la misma. Se realizó reunión de asesoría a la ANTV, conjuntamente con Canal Capital el 23 de marzo de 2017.
| # producciones de alta calidad ----------------------------------- 20 producciones de alta calidad | Porcentaje | 0% | 25% | 63% | 100% | Realizar contenidos audiovisuales para personas sordas bajo estándares de accesibilidad | 20 producciones de alta calidad | 0% | En la etapa preparativa se han definido temáticas tentativas y el esquema de producción de discurso que se operará para las producciones de alta calidad.
| # producciones coordinadas ----------------------------------------- 58 producciones coordinadas con entidades públicas para la promoción de derechos. | Porcentaje | 10% | 40% | 70% | 100% |  | 58 producciones coordinadas con entidades públicas para la promoción de derechos. | 8% | En el trimestre se han producido cinco (5) piezas coordinadas con: Ejercito Nacional, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social y Biblioteca Luis Angel Arango
| # de asesorías WEB realizadas ------------------------------------------------ 12 asesorías WEB programadas | Porcentaje | 8% | 40% | 72% | 100% | Implementar asesoría para la masificación de la accesibilidad web con énfasis en personas sordas dirigida a entidades públicas y privadas | 12 asesorías en accesibilidad web con énfasis en personas sordas dirigidas a entidades públicas o privadas | 0% | Las actividades de Sello de Accesibilidad en coordinación con el Instituto Nacional para Ciegos -INCI y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC se encuentra suspendido hasta que al interior del MINTIC se de la coordinación entre la Dirección de Apropiación de TIC y la Dirección de Gobierno en Línea en términos del estándar de evaluación a utilizar.
| Porcentaje de avance de la estrategia de comunicaciones. | Porcentaje |  |  |  |  | Implementar una estrategia de comunicación para la promoción de derechos de las personas sordas | 1 estrategia de comunicación implementada
COMPONENTE 2: | 35 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
35 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas | # asesorías realizadas ----------------------------------------- 10 asesorías para fortalecimiento | Porcentaje | 10% | 40% | 70% | 100% | Implementar asesoría para el fortalecimiento de organizaciones de personas sordas | 10 asesorías implementadas con organizaciones de personas sordas | 10% | Se adelantó el primer ejercicio de asesoría con comunidad sorda en el marco de la visita territorial a Cartagena (Bolívar) en el mes de marzo. Al mismo tiempo se definió, en coordinación con el Ministerio del Interior la priorización de nuevas temáticas de asesoría (fortalecimiento institucional y reglamentación de la Ley 1618, Art. 22)
| # alianzas estratégicas ----------------------------------------- 5 alianzas estratégicas |  | 0% | 40% | 100% | 100% | Fomentar acciones en innovación y colaboración para la inclusión social de personas sordas | 5 alianzas estratégicas para la implementación de acciones en innovación y colaboración para la inclusión social de personas sordas. | 0% | Las actividades de innovación y colaboración están previstas a iniciarse en el mes de junio, de acuerdo con la dinámica presupuesta, específicamente de recursos propios del INSOR.
| # de acciones de promoción de derechos ----------------------------------- 10 acciones de promoción de derechos |  | 10% | 40% | 70% | 100% | Implementar acciones de promoción de derechos de las personas sordas en el entorno de la política sectorial del Gobierno Nacional | 10 acciones de promoción de derechos en el entorno de la políticas sectorial del Gobierno Nacional | 10% | Durante el primer trimestre el INSOR ha impulsado las siguientes acciones de promoción de derechos: 1. Sector Prosperidad Social: A través de la participación en las instancias de coordinación de actividades de inclusión social de personas con discapacidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV; y a través de la coordinación de tareas conjuntas de accesibilidad en menoría histórica con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 2. Sector Industria, Comercio y Turismo: A través de la definición de los servicios de transformación institucional para la inclusión y la accesibilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio y del acuerdo de continuidad de la formación para el servicio ciudadano inclusivo en Artesanías de Colombia. 3. Sector Trabajo: A través de la definición de agenda de trabajo conjunto para el fortalecimiento de la Ruta de Emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, con enfoque a la accesibilidad y pedagogía orientada a las personas sordas. 4. Sector Defensa Nacional: A través de la implementación de procesos de capacitación con la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena (Bolívar) y de asesoría en inclusión social de personas con discapacidad con al Armada Nacional. 5. Sector Transporte: Se acordó la continuidad de la formación para el servicio al ciudadano inclusivo con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL. 6. Sector Ministerio Público: A través de la definición de agenda de trabajo conjunto para la protección de los derechos al acceso a la salud y el servicio al ciudadano inclusivo con la Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad. 7. Sector Hacienda y Crédito Público: A través de la capacitación en servicio al ciudadano inclusivo dirigida a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en el Departamento de Bolívar. 8. Rama Judicial: A través de la capacitación en servicio al ciudadano inclusivo dirigida a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Bolívar.
| # de acciones de promoción de derechos -------------------------------------------------- 10 acciones de promoción de derechos |  | 10% | 40% | 70% | 100% | Implementar acciones de promoción de derechos de las personas sordas en el entorno de la política territorial en colaboración con los gobiernos locales | 10 acciones de promoción de derechos en el entorno de la política territorial en colaboración con gobiernos locales | 10% | Durante el primer trimestre el INSOR ha impulsado las siguientes acciones de promoción de derechos: 1. Departamento de Bolívar (21 al 25 de marzo): A través de la concertación e implementación de las siguientes actividades: a) Capacitación en la ciudad de Cartagena a funcionarios para el servicio al ciudadano inclusivo de las entidades Fiscalía General de la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Policía Nacional de Colombia, Departamento de Planeación Nacional (Entidades públicas del orden territorial); b) Asistencia técnica y apoyo a la Secretaría de Salud de Cartagena en la jornada de Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD; c) Jornada de contacto con la comunidad sorda en Cartagena; d) Asistencia técnica y apoyo de accesibilidad en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en la ciudad de Carmen de Bolívar.
COMPONENTE 3: | 18 acciones para la identificación, análisis, divulgación y apropiación de la información referida a las condiciones socio-económicas de la población sorda de Colombia
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
18 acciones para la identificación, análisis, divulgación y apropiación de la información referida a las condiciones socio-económicas de la población sorda de Colombia | # Estudios sobre el entorno de los derechos de las personas sordas ----------------------------------------- 4 estudios publicados | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100% | Realizar estudios sobre el entorno de los derechos de las personas sordas | 4 nuevos estudios sobre el entorno de derechos de la población sorda publicados | 0% | Se hicieron 3 reuniones exploratorias para ver posibilidades de investigación; desde el OS se plantearon y se revisaron 9 propuestas de estudios en temas de: participación, seguridad, índice compuesto, índice sintético, salud, educación de adultos, condiciones administrativas en educación, expectativas de estudiantes de 11° para educación superior y condiciones de RLCPD. Adicional a estas ideas, se identificaron 9 necesidades o vacíos de información en reuniones con otros profesionales de la subdirección.
| # estudios sometidos a colaboración interna y externa ----------------------------------------- 8 estudios |  | 0% | 50% | 50% | 100% | Realizar estudios sobre el entorno de los derechos de las personas sordas | 8 estudios sometidos a colaboración interna y externa | 0% | Se realizó revisión y ajuste de informes finales de investigación. Se planteó la estrategia de colaboración interna y externa.
| % de avance de las tareas a realizadas para el diseño e implementación del banco de conocimiento |  | 0% | 10% | 90% | 100% | Diseñar e implementar un banco de conocimiento para el INSOR | 1 banco de conocimiento diseñado e implementado | 10% | Se revisaron antecedentes, visión general del resultado que se espera y se proyectaron estudios previos de contratista que apoyar la ejecución del resultado. Se identificaron posibilidades y oportunidades de desarrollo de una estrategia de conocimiento. Se elaboraron estudios previos con perfil: Publicista, Comunicador social o Periodista.
| % de avance en las actividades para el diseño e implementación del micrositio |  | 0% | 0% | 76% | 100% | Diseñar e implementar el micro sitio del Observatorio Social de las Personas Sordas | 1 micro sitio diseñado e implementado | 4% | Se revisó el cargue de información 2016 de indicadores e información pendiente de otras secciones de la página actual. Se identificaron necesidades de apoyo con comunicaciones: mapa interactivo, banner, noticia de contenidos actualizados
| % de avance de las tareas para la actualización de la batería de indicadores |  | 0% | 35% | 100% | 100% | Identificar y calcular los principales Indicadores relacionados con las condiciones de vida de las personas sordas en Colombia | 1 batería de indicadores calculada y divulgada | 5% | Decodificación y estandarización de la base de datos de SIMAT. Se actualizó info de Mpios y Dpos con corte a Dic de 2016 de RIPS, RLCPD Y SIMAT. Se proyectaron estudios previos profesional Estadístico
| # de asesorías implementadas con entidades públicas y Unidades Gestoras de Datos --------------------------------------- 3 asesorías implementadas con entidades públicas y Unidades Gestoras de Datos |  | 0% | 33% | 66% | 100% | Implementar asesoría para el fortalecimiento del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad con énfasis en personas sordas | 3 asesorías implementadas con entidades públicas y Unidades Gestoras de Datos | 5% | Diseño preliminar y presentación de la propuesta de la estrategia a cargo de Janeth Vargas y Maryuri Castaño; Aprobación de la propuesta por parte de Subdirector; Desarrollo de fase metodológica preliminar, relacionada con selección de Entidades Territoriales
| % de avance en la atención a requerimiento externos e internos |  | 18% | 45% | 72% | 100% | • Atención a solicitudes de información estadística y georreferenciada. • Revisión y análisis y producción de otros contenidos | Inventario de Requerimientos de información según diferentes niveles de complejidad de usuarios internos y externos | 18% | * 25 solicitudes de usuarios internos, atendidas * 13 SAC de usuarios externos (Oscar 9; Janeth Vargas 3; Claudia 1) * 30 mapas de indicadores ajustados para publicación página web Datos consultados en bases de datos para atender requerimientos Cálculo de las estadísticas básicas de población sorda en el RLCPD y SIMAT para elaboración de infografías, de 17 ET: CIÉNAGA, MAGDALENA, SANTA MARTA, META, VILLAVICENCIO, IPIALES, NARIÑO, PASTO, TUMACO, CÚCUTA, NORTE SANTANDER, PUTUMAYO, ARMENIA, QUINDÍO, DOSQUEBRADAS, PEREIRA, RISARALDA. * 6 mapas temáticos (distribución de población sorda en 6 fuentes: SIMAT, CENSO 2005 y proyectado, RIPS, RLCPD, SISBEN) * 8 Infografías (Sandra 4; Claudia 4) * 66 procesamientos de información: Claudia 30; Oscar 12; Janeth 14; Sandra 4; Maryuri 6)
COMPONENTE 4: | Fortalecimiento Institucional
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas | % de avance en el desarrollo de la estrategia y asesoría técnica y remota. | Porcentaje |  |  |  |  | Diseñar, implementar y administrar elementos tecnológicos y de apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la interacción con usuarios y la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica. | Una estrategia de asesoría y asistencia técnica remota y virtual implementada
Inicio

## TRANS. ANTICO Y PARTI CIUDAD
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
POLÍTICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO |  | Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.
Componente 1: | Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Formular, Actualizar, publicar y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción | % de avance de actividades desarrolladas del PAAC | Porcentaje | 44% | 80% | 96% | 100% | Revisar y actualizar las estrategias del PAAC con participación de los grupos de interés | Documento PAAC ajustado | 44% | Se construyó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 se presenta al Comité de Desarrollo administrativo para revisión y Aprobación. Acta N1 Comité desarrollo administrativo - Extraordinario - 27 de Enero PAAC 2017
[7 empty] | Validar ajustes con los responsables de las estrategias |  |  | La oficina Asesora de Planeación Contextualiza las Estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus responsables con el fin de revisar y ajustar las actividades establecidas en el Plan. Como resultado surge la versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Acta de 6 Marzo Oficina Planeación.
[7 empty] | Publicar y socializar el PAAC con los ajustes |  |  | Se realiza la publicación Correspondiente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 - 31 de Enero Se pública la Versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6 de Marzo
[7 empty] | Ajustar y socializar la política de administración de riesgos. | Documento política de administración de riesgo
[7 empty] | Actualizar y socializar el mapa de riesgos de corrupción | Matriz de Riesgos actualizada |  | Se valido y ajustaron los riesgos de los procesos de la entidad
[7 empty] | Seguimiento a las estrategias del PAAC | Informe cuatrimestral de seguimiento
Seguimiento a la ejecución de la administración de riesgos
Componente 2: | Transparencia y Acceso a la Información Pública
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada | % de avance de las actividades en la información publicada | Porcentaje | 33% | 75% | 87% | 100% | Publicar la Información establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015. | Informe de información publicada en la páginas Web en el link de transparencia | 45% | • Se construyo la matriz que consolida los requerimientos en cumplimiento Resolución 3564. • Se ajusta el portal Web según Bitácora de requerimientos y se evidencia las Publicaciones realizadas en el Portal Institucional mes de Enero - Febrero -Marzo. • Se realiza la actualización del esquema de publicación de la Entidad y se encuentra en proceso de revisión.
Actualización de la información publicada debido a ajustes y/o actualizaciones
| % de avance en la actualización de los activos de información | Porcentaje | 1e-08% | 80% | 100% | 100% | Actualizar y publicación activos de información. | Documento de activos de información | 0% | Actividades programadas para desarrollar durante el segundo trimestre
| % de avance en la publicación de datos abiertos | Porcentaje | 8% | 76% | 100% | 100% | Publicación y normalización de datos abiertos. | Documento de activos de información | 3% | Se realiza un envió de Información Preliminar de identificación de Información del Grupo Observatorio Social para ser revisado por el Asesor de la Oficina de Planeación Felipe Guzman
Componente 3: | Participación Ciudadana en la Gestión
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Estrategia de Participación Ciudadana implementada | % de avance en las actividades de implementación de la estrategia de participación ciudadana | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Definir y publicar la estrategia de participación ciudadana para 2017 | Documento Estrategia de participación ciudadana para 2017 | 100% | • Se construyó documento la estrategia de participación ciudadana vigencia 2017 se presenta al Comité de Desarrollo administrativo para revisión y Aprobación. • Se define un cronograma de espacios de participación con el aporte de las áreas o procesos y Susceptible ajuste durante la vigencia. • Se realiza la publicación Correspondiente : Estrategia de Participación Ciudadana 2017 en el Portal Institucional
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Definir los mecanismos de participación ciudadana |  | 100% | Durante la Construcción del Documento Estrategia de Participación Ciudadana se Identificaron e Incluyeron los mecanismo de Participación ciudadana por ley, por entidad y Participación ciudadana de la Entidad - Redes Sociales
|  |  | 1e-06% | 12.5% | 25% | 100% | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | Informe de seguimiento de a la estrategia | 0% | Actividades programadas para desarrollar durante el segundo trimestre
Componente 4: | Rendición de cuentas
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Estrategia de Rendición de cuentas ejecutada | % De avance de las actividades de rendición de cuentas | Porcentaje | 20% | 43% | 96% | 100% | Formular un Plan de espacios de dialogo y audiencias de rendición de cuentas para el 2017 (Art. 53 Ley 1757 de 2015). | Matriz Estrategia rendición de cuentas 2017 | 20% | • Se construyó Matriz de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017, se define un cronograma en sus tres componentes: Información Dialogo e Incentivos se presenta al Comité de Desarrollo administrativo para revisión y Aprobación. Susceptible ajustes durante la vigencia
[7 empty] | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas publica | Informe de seguimiento de la estrategia |  | Actividades programadas para desarrollar durante el segundo trimestre
[7 empty] | realizar audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2017 | Informe Audiencia Publica de Rendición de Cuentas |  | Actividades programadas para desarrollar durante el segundo trimestre
Componente 5: | Estrategia de Servicio al Ciudadano ejecutada
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Estrategia de Servicio al Ciudadano ejecutada | % De avance de la ejecución de la estrategia de atención al ciudadano | Porcentaje | 25% | 100% |  |  | Revisar y actualizar los protocolos de servicio al ciudadano del Insor | documento protocolo de servicio al ciudadano del Insor | 30% | Revisión del protocolo y normatividad vigente. Ajuste al nombre del Protocolo y a la estructura. Elaboración de flujogramas.
|  |  | 14.4% | 38.8% | 63.8% | 100% | Atención de PRQS de Atención al Ciudadano | Informe trimestral de PQRS | 14.4% | Se redireccionaron 88 PQRS a la Subdirección de Promoción y desarrollo y 80 a la subdirección de Gestión Educativa. 330 fueron resueltas por Atención al ciudadano. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 330. Subdirección de Promoción y Desarrollo 88 solicitudes y Gestión Educativa con 80 solicitudes. De los 43 requerimientos que se encuentran asignados a 31 de marzo, 3 están vencidos según el reporte arrojado por el SAC. Dos de la subdirección de Gestión educativa y 1 de la secretaria general. Se envío correo al Secretario general con alerta de SAC vencidos quien a su vez los envío a los subdirectores.
|  |  | 5% | 95% | 100% |  | Realizar o actualizar la caracterización del ciudadano y grupos de interés en cada entidad del sector. | Caracterización del usuario unificado y aprobado por las entidades del sector | 10% | Se Definieron los objetivos y alcance de la caracterización del ciudadano, usuario y grupo de interés. Se Conformo el equipo interdisciplinario para la elaboración de la caracterización, con un profesional de cada área misional, un profesional del área de planeación y un profesional de Atención al ciudadano
|  |  | 37.5% | 53% | 94% | 100% | Diseñar, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de servicio al ciudadano. | Informe de seguimiento de la estrategia. | 35.5% | Se revisaron los documentos de política generados por el DNP e INSOR, se definieron la estructura del documento de Estrategia de Atención al Ciudadano, se socializa la estructura y contenidos generales de la estrategia de atención al ciudadano al Secretario General, Se Inicia la producción del documento en el desarrollo de contenidos e identificadas las temáticas mayormente consultadas para la implementación de la estrategia.
|  |  | 6% | 44% | 77% | 100% | Desarrollar las actividades complementarias del servicio al ciudadano | Informe de seguimiento de la estrategia. | 15% | • Se elabora propuesta de renovación de Estrategia THCD - PROPUESTA 2017. • Se identificaron necesidades, intereses y expectativas de los ciudadanos a partir de el informe de PQRS de IV trimestre de 2016. • Se diseña la propuesta de asesoría para la ejecución de las campañas locales de atención al ciudadano en el formato FAT 002. • se elaboro el portafolio de servicios en el cual se divulga los canales de atención al ciudadano. • Se actualizo el proceso de atención al ciudadano con el grupo de trabajo y los procedimientos plasmados a través de flujogramas. • Se diseño la encuesta de satisfacción primer momento, Se aplica encuesta a ciudadanos que ingresan por el canal presencial.
Inicio

## GESTION TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
POLÍTICA: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Política orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.
Componente 1: | Plan Estratégico de Talento Humano
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | % avance de actividades desarrolladas del PETH. | Porcentaje | 55% | 70% | 85% | 100% | Revisar y actualizar las estrategias del plan estratégico de talento humano. | Documento PETH ajustado | 55% | Se elaboró el Plan Estratégico de TH vigencia 2017, el cual fue presentado a la Comisión de Personal y aprobado por la Dirección General
[7 empty] | Publicar y socializar el PETH |  |  | Publicar el Plan Estratégico de Talento Humano - Socialización
[7 empty] | Seguimiento a las estrategias del PETH | Informe trimestral de seguimiento |  | Se presentó el Plan de trabajo a desarrollar para la vigencia 2017 - En lo referente a la malla curricular, así como el plan de bienestar e incentivos. Se lleva el control de las actividades del PIC a través de la malla curricular - el plan de trabajo de Bienestar.
Componente 2: | Plan anual de vacantes.
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Plan anual de Vacantes actualizado | % de avance de actividades plan anual de vacantes terminadas | Porcentaje | 41% | 77.5% | 88.8% | 100% | Diseñar e implantar el plan anual de vacantes del Instituto. | Documento plan anual de vacantes ajustado | 52% | Se elaboró el plan de vacantes vigencia 2017 de acuerdo con los parámetros definidos por el DAFP. El Grupo de Gestión de Talento Humano se encuentra en el desarrollo del cronograma suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil en lo referente al ajuste del Manual de Funciones, actualmente se encuentra el la etapa de revisión de los grados profesionales especializados 14 y 13. Se envió comunicación a CNSV, con el fin de ser asignada la clave y el usuario con el fin de hacer el respectivo cargue de cargos en vacancia definitiva para llevar a concurso.
[7 empty] | Registrar las vacantes definitivas en el aplicativo que la CNSC disponga para tal fin | Registro de vacantes en la CNSC
[7 empty] | Seguimiento Informe trimestral de las variables de la Planta según requerimientos y movimientos | Informe trimestral
Componente 3: | Plan institucional de capacitación.
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Plan institucional de Capacitación ejecutado | % de avance de actividades del PIC ejecutadas | Porcentaje | 80% | 92.5% | 96.3% | 100% | Elaborar y ejecutar del Plan institucional de Capacitación | Documento PIC ajustado | 81% | Se elaboró el documento referente del PIC, el cual fue enviado a través de correo electrónico a cada uno de los miembros de la Comisión de Personal con el fin de contar con la retroalimentación, para ser presentada formalmente en la primera reunión de Comisión de Personal de la vigencia 2017, para su respectivo aval. Con la tabulación de la información de las encuestas de necesidades de capacitación realizada al inicio de la vigencia 2017, se construyó la malla curricular la cual fue aprobada en reunión de Comisión de Personal a través de Acta No. 07 de febrero 23 de 2017. Mediante Resolución No. 069 del 06 de marzo de 2017 se aprueba el Plan de Capacitación vigencia 2017.
[7 empty] | Evaluación y seguimiento a las actividades del PIC | Informe trimestral de resultados. |  | Cada vez que se realiza una actividad de capacitación se procede a realizar la respectiva evaluación la cual es tabulada con el fin de contar con información para el diligenciamiento de los indicadores. El resultado y la interpretación de los indicadores de capacitación fueron registrado en la batería dispuesta para tal fin con corte a marzo 31 de 2017
[7 empty] | Desarrollar actividades del PIC | Informe trimestral de resultados.
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Plan institucional de bienestar, estimulo e incentivos. ejecutado | % de avance en las desarrollo de las acciones del Plan de bienestar, estimulo e incentivos. | Porcentaje | 75% | 81.3% | 87.5% | 100% | Elaborar y socializar el Plan de bienestar, estimulo e incentivos | Documento plan de incentivos ajustado | 77% | se aplicaron al inicio de la vigencia 2017 la encuesta de necesidades de Bienestar , información que fue consolidada para ser presentada a la Comisión de Personal, así como insumo para la construcción del cronograma de actividades de Bienestar e Incentivos. Se elaboró el documento referente del Plan de Bienestar e Incentivos, el cual fue enviado a través de correo electrónico a cada uno de los miembros de la Comisión de Personal con el fin de contar con la retroalimentación, para ser presentada formalmente en la primera reunión de Comisión de Personal de la vigencia 2017, para su respectivo aval. se construyó la Cronograma de Actividades de Bienestar la cual fue aprobada en reunión de Comisión de Personal a través de Acta No. 07 de febrero 23 de 2017.
[7 empty] | Ejecutar, evaluar y hacer seguimiento a las actividades del Plan de bienestar, estimulo e incentivos | Informe trimestral de resultados. |  | Se cuenta con el informe trimestral de avance del Cronograma de Actividades de Bienestar , donde se evalúa el comportamiento de la Cronograma de Actividades de Bienestar y el impacto de los indicadores.
Desarrollar actividades del Plan de bienestar, estimulo e incentivos.
Componente 5: | Evaluación del Desempeño Laboral
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
95% de los funcionarios de carrera y gerentes públicos susceptibles a evaluación | # de evaluaciones aplicadas ------------------------------------- 5 evaluaciones de desempeños para la vigencia 2017 | Porcentaje | 20% | 20% | 60% | 100% | Realizar evaluación del desempeño según normativa vigente. | Informe de resultados de evaluación del desempeño | 20% | Mediante Resolución No. 046 del 06 de febrero de 2017, se adopta el sistema tipo de Evaluación del desempeño para los funcionarios de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento de INSOR, en concordancia con el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se realizó un espacio de capacitación en Evaluación del Desempeño, Acuerdo 565/2016, en alianza del MEN y CNSC, el 30/01/2017. Se dio acompañamiento a todos los evaluados y evaluadores en la concertación de compromisos - con el fin de cumplir con los parámetros establecidos en el Acuerdo 565 de 2016, donde esta etapa se culminaba el 28 de febrero de 2017.
[7 empty] | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. |  |  | Mediante Resolución No. 133 de 31 de marzo de 2017, se adopta la evaluación del desempeño para funcionarios vinculados en provisionalidad. Se ha cumplido hasta la fecha con el Acto Administrativo de adopción de evaluación y capacitaciones.
| # de acuerdos con gerentes públicos firmados ----------------------------------- 3 acuerdos de gestión firmados |  | 25% | 42% | 42% | 100% | Cumplimiento de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos. | Evaluación de los 3 gerentes públicos. | 100% | Se realizo el cierre y evaluación de gerentes públicos para la vigencia 2016 y se acordaron y firmaron los acuerdos de gestión para la vigencia 2017.
Componente 6: | Actualización sistemas de información.
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Actualización Sistema SIGEP | % de avance en las Acciones de actualización en el SIGEP ejecutadas | Porcentaje | 1e-05% | 100% |  |  | 100% de novedades registradas en SIGEP | Informe con actividades registradas en la plataforma SIGEP. | 100% | Se encuentran registrados el 100% de las novedades de los funcionarios de la Entidad en la plataforma SIGEP.
[7 empty] | 100% de las hojas de vida de los servidores actualizadas en el SIGEP |  |  | Se encuentra actualizada la información en la plataforma SIGEP de los funcionarios de la Planta del INSOR.
[7 empty] | 100% de servidores vinculados en SIGEP |  |  | Se encuentran vinculados el 100% de los funcionarios de la Entidad en la plataforma SIGEP.
Inicio

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
POLÍTICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA |  | Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.
Componente 1: | Sistema Integrado de gestión
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Implementación sistema de gestión de calidad Fase II | % de avance en las actividades para la implementación | Porcentaje | 35% | 75% | 90% | 100% | Análisis de procesos | Listado preliminar de procedimientos o documentos a realizar (Propuesta plan de trabajo). | 41% | • Se revisa la caracterización con 10 procesos de los 15, donde quedan aprobadas por parte d ellos dueños de proceso. • Se revisa los procedimientos actuales con 10 procesos de los 15, donde quedan aprobadas por parte d ellos dueños de proceso. • Se revisa la documentación existente por parte de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas
[7 empty] | Cronograma de trabajo | Acta con plan de trabajo, Plan de Trabajo dueños de proceso. |  | • Se socializó mapa de procesos en la Inducción y Reinducción parlamento Andino. • Se trabajo con los procesos, Gestión Talento Humano, Gestión Documental y Evaluación y control. • Se revisan y ajustan los procedimientos de los procesos Medición y Mejora y Evaluación y control. • Se establece día de trabajo semanal con los dueños de proceso, con el fin de actualizar el SGC. • Se elaboro el cronograma de trabajo del grupo de Calidad.
[7 empty] | Documentación del sistema | procedimientos revisados y aprobados por parte de la oficina asesora de planeacion y sistema con todos sus documentos(guias,manuales,formatos,instructivos). documento publicado en ITS o intranet |  | • Se actualizan los procedimientos del proceso Medición y mejora al igual que los procedimientos de Evaluación y Control. • Se aprobaron los procedimientos: Auditorias internas, acciones correctivas, Acciones preventivas, indicadores, servicio no conforme. • Se tienen publicados 26 documentos del Sistema de Gestión de calidad.
[7 empty] | Implementación del sistema | Informe de implementacion |  | Se tiene el inicio de esta actividad a partir de segundo trimestre
Implementación Sistema de Gestión Ambiental Fase I | % de avance de actividades realizadas para la fase I | Porcentaje
Implementación en un 80% Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información | % de avance de las actividades realizadas para la implementación | Porcentaje | 13% | 46% | 81% | 100% | Planificación y elaboración de la política, documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por El Ministerio de las Tecnologías de La información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. | • Instrumento de Evaluación del MSPI, diligenciado y remitido a Mintic y Mineducación. • Documentos con los procedimientos aplicables extraídos de la declatoria de aplicabilidad. • Documento con el análisis, metodología y tratamiento de riesgos | 6% | • Se diligencio el instrumento de evaluación del Modelo de seguridad y privacidad de la información, con las evidencias correspondientes, se realizaron mesas de trabajo con el MEN y el Mintic con el fin de poder realizar el autodiagnóstico. • matriz con la identificación de los procedimientos aplicados al Modelo de seguridad y privacidad de la información, mesa de trabajo con el equipo de calidad para identificar la integración del modelo con otros procesos misionales y administrativos. acta de la videoconferencia para tratar temas de procedimientos que se requieren en el MSPI. • Publicación documentos MSPI en la Intranet, acta de la videoconferencia para tratar temas de verificación política de Seguridad. • Se identificaron las guías Mintic, AGN, Moreq para la validación de los criterios a implementar con el subsistema de Gestión Documental.
[7 empty] | Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. | • Documento con la implementación y controles de los procesos. • Documento con el análisis de riesgos realizado y los objetivos de los controles que permiten mitigar los riesgos de la entidad. |  | Las Actividades se desarrollaran a partir del segundo trimestre.
Implementación Sistemas de Gestión seguridad y salud en el trabajo | % de avance de las actividades realizadas para la implementación | Porcentaje | 33% | 90% | 100% | 100% | Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST | Informe de resultados de la evaluación inicial del SGSST | 33% | • Se envió correo ARL programando fecha de la evaluación inicial y se cumplió con esta actividad al 100%. • Se realizo evaluación SGSST el día 09 Feb 2017 y se elabora informe.
[7 empty] | Plan de acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST | • Documento Plan de trabajo. • Propuestas de Cronograma, Formatos y Manuales |  | • Se realiza plan de trabajo SST con aprobación de Comité Directivo. • Se realizó propuestas de Cronograma, Formatos y Manuales/ Se realiza cronograma interno de trabajo SST según evaluación.
[7 empty] | Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | • Propuesta de Formatos, Manuales, procedimientos. • Documentación aprobada SST. |  | • Se presentaron Formatos, Manuales, procedimientos/ Se entregan documentos de procedimientos de matriz de peligros, inspecciones planeadas, requisitos legales, reporte e investigación de accidentes, a la fecha se hicieron las respectivas solicitudes documentales ante la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. • Documentación presentada del SST para revisión Documental por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, una vez se surta esta etapa se evidenciará la implementación.
Fortalecer la implementación del Sistema Estándar de control Interno MECI | % de avance de las actividades realizadas para la desarrollar el SCI | Porcentaje | 27% | 52% | 80% | 100% | Elaborar y aprobar el programa de Auditoria de control interno | Programa Anual Auditoria, aprobado por el Comité de Control Interno y publicado en la página Web | 26% | El programa de Auditoría se aprobó mediante acta de comité de Desarrollo Administrativo de Control Interno No. 01 realizado el día 16 de febrero de 2017, publicada en la página web de INSOR. Se realizó informe de seguimiento Plan de acción institucional y se entregó a Dirección. Se realizó el seguimiento al Plan Sectorial y se entregó a Dirección. El informe de seguimiento FURAG Vigencia 2016, fue reportado en aplicativo de DAFP. El Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal fue elaborado y entregado a Dirección. Se publicaron informes anticorrupción de seguimiento de cumplimiento vigencia 2016 y seguimiento de IV trimestre 2016 . El Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional fue presentado en Comité de Control Interno del 16 feb/17. Fue publicado informe de Seguimiento Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2015-2016. Se elabora informe de Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción vigencia 2016. La Rendición Cuenta Anual consolidada fue reportada en aplicativo. El Informe de la Gestión Contractual fue Reportado en aplicativo. Fue elaborado el Informe de Austeridad y se informó a Dirección mediante oficio. Fue elaborado y publicado el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del cuatrimestre(nov-16 a Feb-17). Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno y se informó a Dirección mediante oficio. Fue elaborado el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno y se informó a Dirección mediante oficio.
[7 empty] | Ejecución del Programa Anual de Auditorias | Informes de Auditorias Informe de seguimiento Informe de Ley Campañas de Autocontrol Interno
[7 empty] | Seguimiento Programa Anual de Auditorias | Reporte trimestral y acciones establecidas en los indicadores de Gestión del proceso Evaluación y control
| % de avance de las actividades realizadas para la fase I | Porcentaje | 43% | 60% | 70% | 100% | Actualización matriz de seguimiento ejecución MECI | Matriz MECI actualizada | 49% | • Se realiza el diagnostico MECI, teniendo en cuenta los entregables del 2016. Con el fin de evidenciar la Gestión de la Entidad frente al modelo • Se elabora el plan de trabajo MECI 2017, se construyeron actividades por cada proceso referente a MECI. • Se revisa y aprueba por el comité de desarrollo administrativo y control el plan de trabajo MECI
[7 empty] | Seguimiento a compromisos MECI | Reporte de seguimiento Trimestral |  | • Se elaboró el indicador "Nivel de Implementación y mantenimiento de MECI". • Se cumple con un 22% de la ejecución en la implementación y mantenimiento de MECI. Esta en proceso de análisis la elaboración de la medición de satisfacción del usuario y partes interesadas, teniendo como fase inicial la identificación de la caracterización de usuarios de la Entidad, esté documento se ha venido realizando mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Entidad, para realizar una excelente medición.
[7 empty] | Resultado de evaluación |  |  | Actividades se desarrollan a partir del mes de abril.
Componente 2: | Eficiencia Administrativa y Política Cero Papel
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Implementar buenas prácticas para reducir consumo de papel (Política de Cero Papel) | % de avance de las actividades de la estrategia cero papel | Porcentaje | 1e-07% | 40% | 72% | 100% | Estrategias de uso eficiente de cero papel | • Documento estrategia Uso eficiente del Papel. • Informe trimestral de seguimiento y evaluación. • Documento con la implementación de tramites. • Informe trimestral de seguimiento y evaluación. | 3% | • Se recolecta información de la Base de datos de las impresoras, con el fin de poder medir el consumo del papel en la entidad y generar la estrategia de Uso eficiente del papel. • Se presenta primer consolidado del uso eficiente del papel en la reinducción del INSOR. • Se desarrolla mesa de trabajo con el equipo de sistemas para identificar posibles tramites o procedimientos internos que estén susceptibles a mejoras tecnológicas (control de acceso) - falta realizar documento con el consolidado y dar priorización. • Se implemento las mejoras al control de acceso, utilizando herramientas de office para el desarrollo de esta actividad., se esta evaluando la posibilidad de viáticos, solicitud de CDP.
[7 empty] | Actividades de uso y apropiación |  |  | • Se realiza transferencias de conocimiento a funcionarios nuevos en el manejo de la impresoras
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos | % de avance de las actividades del Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos |  | 7% | 45% | 73% | 100% | Programación de mantenimientos preventivos por mes según áreas de trabajo | Informe trimestral de seguimiento y evaluación. | 7% | • Se realizó actualización del modulo de inventarios en el GLPI, se esta construyendo el formato de hojas de vida. • Se realiza la actividad de creación de cuentas de usuarios a través de las solicitudes de la mesa de ayuda GLPI. • Se elabora matriz con la Implementación de los acuerdos de niveles de servicios en el GLPI, Matriz con la información para actualizar el inventario de equipos en el sistema, afinamiento a la Bases de datos depurando usuarios no existentes.
Componente 3: | Racionalización de trámites
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Fortalecer la estrategia de racionalización de trámites del INSOR | Número de trámites racionalizados --------------------------------------- total de tramites a racionalizar | Porcentaje |  |  |  |  | Identificación de trámites, servicios y OPAS | Informe de servicios y trámites racionalizados
Priorización de Trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir).
[7 empty] | Racionalización de Trámites. (Simplificación, Estandarización, eliminación, optimización, automatización, Interoperabilidad) | plan anti tramites
[7 empty] | Actualización de los tramites y servicios en el SUIT. | Plataforma SUIT actualizado
[7 empty] | Seguimiento y evaluación de tramites y servicios de INSOR | Reporte de seguimiento
Componente 4: | Modernización institucional
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Modernización Institucional - análisis de capacidad institucional del INSOR. | # de actividades desarrolladas --------------------------------------- # de actividades programadas | Porcentaje |  |  |  |  | Definir la metodología de análisis de capacidad Institucional del INSOR
Elaborar un diagnostico de la entidad para la prestación de servicios.
Presentar del diagnostico de la capacidad Institucional
Elaborar Plan de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad institucional del insor
Componente 5: | Gestión de Tecnologías de información
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Ejecutar cronograma gestión de tecnología del INSOR | % de avance en las actividades de Gestión de Tecnologías de información | Porcentaje | 2% | 41% | 79% | 100% | Diagnostico estratégico | Documento Alineación actual de Gestión de TI con plan estratégico, planes de acción y modelo de gestión del INSOR | 3% | Mesa de trabajo en donde se trabaja con el plan de acción misional, plan estratégico, con el fin de alinearlos con la Gestión de TI.
[7 empty] | Visión y modelo de gestión estratégica TI | Documento que contiene la visión estratégica TI, el Modelo de gestión y alineación estratégica TI |  | Actividad a desarrollar a partir de las segunda semana de abril.
[7 empty] | Formulación plan de acción gobierno digital | Informe de actividades |  | Actividad a desarrollar a partir de las ultima semana de junio.
[7 empty] | Formulación proyectos estratégicos gobierno digital | • Documento Proyecto gobierno de datos e información. |  | Actividad a desarrollar a partir de las segunda semana de junio.
[7 empty] | Implementación estratégica de Gobierno Digital | Seguimiento evaluación de proyectos |  | Actividad a desarrollar a partir de las tercera semana de agosto.
[7 empty] | Articulación y sinergia sectorial en Gobierno Digital | Documento con la Propuestas de articulación y sinergia sectorial por iniciativas y proyectos |  | se realizo mesas de trabajo con el Mintic y el MEN para la construcción del pectic sectorial
[7 empty] | Actualización y ajuste de documentos relacionados con la Gestión de TI | Generación de nuevos documentos requeridos |  | Actividad a desarrollar a partir de la ultima semana de abril.
[7 empty] | Oportunidades de cooperación Nacional e internacional | Informe de actividades |  | Actividad a desarrollar a partir de la primera semana de abril.
[7 empty] | Actividades de uso y apropiación | Actas o informes con las Actividades de uso y apropiación TI |  | Actividad a desarrollar a partir de la ultima semana de abril.
[7 empty] | Implementacion del Protocolo de IPv6 | • Documento ajustado Plan de Transición IPV4 a IPV6. • Documento con el Análisis nueva Tipología con la infraestructura actual. • Documento con el Análisis nueva Tipología con la infraestructura actual. |  | Actividad a desarrollar a partir de la ultima semana de mayo.
Componente 6: | Gestión Documental
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Implementar la gestión documental en el INSOR | % de avance de las actividades de gestión documental | Porcentaje | 0% | 66% | 78% | 100% | Actualización de la política de gestión documental de acuerdo al marco legal aplicable | Política de Gestión Documental aprobada por el Comité de desarrollo Administrativo y Control | 0% | Actividades Programadas a partir del abril
[7 empty] | Revisión y actualización del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos | Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos aprobados por el Comité de Desarrollo Administrativo y Control |  | Actividades Programadas a partir del abril
[7 empty] | Revisión y actualización del PINAR | Documento del PINAR actualizado y publicado |  | Actividades Programadas a partir del junio
[7 empty] | Elaboración de los procedimientos requeridos para la operación y control del Proceso Gestión Documental | Procedimientos aprobados mediante acta del Comité de Desarrollo Administrativo y Control |  | Actividades Programadas a partir del julio
[7 empty] | Implementar el Programa de Gestión Documental | • Tablas de Retención Aprobadas por el Comité de Desarrollo Administrativo y Control. • Archivo central organizado. |  | Actividades Programadas a partir del abril
Componente 7: | Gestión contractual
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Implementar la gestión contractual en el INSOR | % de avance de las actividades de Gestión contractual | Porcentaje | 25% | 48% | 69% | 100% | Administrar el plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiciones publicado y actualizaciones | 25% | Se ha realizado publicación del plan anual de adquisiciones vigencia 2017 en la plataforma de secop 2 de Colombia compra eficiente, se ha realizado actualización del plan anual de adquisiciones vigencia 2017 de acuerdo a las solicitudes de las áreas de la entidad en la plataforma de secop 2 de Colombia compra eficiente y Se presenta informe del estado en que se encuentra la ejecución del plan anual de adquisiciones 2017 a la Secretaria General.
[7 empty] | Revisar y publicar en el secop los estudios previos | Informe Trimestral de actividades contractuales |  | Se recepcionaron 103 estudios previos por parte de las áreas de la entidad, Fueron revisados física y digitalmente 103 documentos de estudios previos de las áreas de la entidad, tramitándose para que sean parte de los documentos precontractuales del expediente contractual, de contratos de prestación de servicios, procesos de mínima cuantía y ordenes de compra, Se realizó la publicación de 103 estudios previos dentro de la plataforma de secop 1 y 2, correspondientes a contratos de prestación de servicios, procesos de mínima cuantía, los estudios previos de las 6 ordenes de compra no se publican en plataforma pero se encuentra en su correspondiente expediente físico.
[7 empty] | Adelantar el proceso de Contratación y recepción de ofertas |  |  | Se proyectaron 103 minutas contractuales que reposan en cada expediente contractual, Se certificó el cumplimiento del certificado de registro presupuestal, garantía única y ARL de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, Se suscribieron por los supervisores y contratistas las correspondientes actas de inicio, las cuales reposan en los expedientes contractuales, Se recepcionaron las cuentas de cobro los contratistas de la entidad en físico y digital al correo informesupervision@insor.gov.co, Se realizo publicación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se presentaron durante el trimestre en la plataforma de secop 1 y 2 correspondientemente. Se realiza seguimiento mensual a la publicación de los contratos, cuentas de cobros y demás soportes en el aplicativo de secop 1 de Colombia compra eficiente.
[7 empty] | Liquidación de contratos. |  |  | Se realizo la liquidación de los contratos con vigencia 2014, Se notificaron a los contratistas materia de liquidación por mutuo acuerdo respecto de la vigencia 2014, Se realizo publicación de liquidaciones bilaterales suscritas dentro de la vigencia 2014.
Componente 8: | Gestión misional y de gobierno
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Instrumentos de planeación elaborados y con acciones de seguimiento | % de avance de las actividades programadas plan estratégico | Porcentaje | 42% | 72% | 80% | 100% | Revisar y ajuste del Plan Estratégico institucional | • Plan estratégico ajustado Documento Seguimiento anual | 54% | Se realiza el análisis del plan estratégico institucional de cara a los resultados obtenidos en las vigencias 2015 y 2016, alineando las diferentes variables que lo componen. Con base en la alineación del plan estratégico se ajustan las metas del plan estratégico para la vigencia 2017 y 2018. Se aprueba la actualización del plan estratégico por parte de la alta dirección quedando pendiente su publicación para el mes de mayo
| % de avance de las actividades programadas plan de acción. | [5 empty] | Elaborar, socializar y hacer seguimiento del plan de acción 2017 | •Plan de acción 2017 • Documento Seguimiento Trimestral |  | Durante el mes de enero se sostuvieron reuniones con los subdirectores, Secretario General y jefes de área, se definieron las actividades las metas, actividades, planes operativos del plan de acción institucional 2017. Una vez elaboro el plan de acción se procedió a hacer una base de datos con la distribución presupuestal dependiendo de las necesidades de contratación para dar cumplir con las actividades y productos propuestas en el plan de acción. Se envía al Jefe de planeacion y sistemas la base de datos final de plan de acción V1, el 31 de enero se le da aprobación al plan de acción con acta de comité directivo 001 del 2017 y se publica en la pagina web.
| % de avance de actividades programadas POAI | [5 empty] | Elaborar el plan operativo anual de inversión | POAI 2017 |  | Se elabora una base de datos con las actividades plan de acción y actividades proyectos de inversión y se realizo la asociación y alineación de las actividades con su respectivo presupuesto. Se consolida la información y se envía al Jefe de planeacion y sistemas que socializa y se aprueba en el comité directivo por medio del acta 001 del 2017 . Se publica en la pagina web institucional el POAI. Link: http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion-2017/
| % de avance de actividades programadas Plan sectorial | [5 empty] | Consolidar, socializar y hacer seguimiento al plan sectorial 2017 | • Plan Sectorial 2017 • Documento Seguimiento Trimestral |  | Durante el mes de diciembre del 2016 y enero del 2017 se realizan reuniones con los jefes de planeacion de las entidades adscritas al Ministerio de educación donde se elaboro el plan sectorial 2017, una vez consolidada y envió la información el ministerio desde el INSOR se enviaron correos solicitando el cambio y revisión de algunas de las metas del plan sectorial ya que muchas no eran coherentes y otras que seria complicado dar cumplimiento durante esta vigencia por la entidad. El 23 de febrero desde planeacion se convoco una reunión con los responsables de procesos y se les entrego los compromisos adquiridos ante el ministerio con respecto al plan sectorial 2017.
| % de avance de las actividades programadas batería de indicadores | [5 empty] | Construir, socializar y hacer seguimiento a la batería de indicadores. | • Batería de indicadores. • Documento Seguimiento trimestral Indicadores. |  | En el primer trimestre se revisó la batería de indicadores, con el fin de identificar qué indicadores causan impacto en la Gestión de la Entidad. Esta actualización se llevo a cabo con los procesos: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégico, Promoción de Derechos, Servicio al ciudadano, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Tics, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental, Evaluación y control y Medición y Mejora. Se revisan y aprueban por parte de los dueños de proceso: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégico, Promoción de Derechos, Servicio al ciudadano, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Tics, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental, Evaluación y control y Medición y Mejora. Se realiza un cronograma de reportes en el mes de febrero relacionada en la circular 5 de 2017, se hace la primer medición de los indicadores en el primer trimestre, donde la OAPS acompaña la medición y análisis de los mismos. Con el fin de fortalecer la Medición y Mejora de la Entidad.
Componente 9: | Fortalecimiento Institucional
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Política de eficiencia administrativa implementada | % de avance de las actividades programadas plan estratégico | Porcentaje | 75% | 90% | 100% | 100% | Planta física adecuada para el funcionamiento del INSOR | Planta física | 76% | Avance de obra al 31 de marzo de 2017 en un 76% ejecutado, según informe presentado por el Ingeniero Supervisor de la obra.
Política de eficiencia administrativa implementada | % cumplimiento Cronograma desarrollo Plataforma tecnológica | Porcentaje | 0% | 0% | 100% | 100% | Fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR | Plataforma tecnológica del INSOR | 0% | Tarea programada a partir del mes de julio
Inicio

## EFICIENCIA FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 - INSOR
POLÍTICA: EFICIENCIA FINANCIERA |  | Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual Mensual izado de Caja - PAC, programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones.
Componente 1: | Programación y ejecución presupuestal
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Proyecto presupuesto 2018 elaborado | 100% del proyecto presupuesto elaborado | Porcentaje | 100% |  |  |  | Acompañar y asesorar a las áreas en la formulación del proyecto presupuesto 2018 | Documento Proyecto de presupuesto vigencia 2018 | 100% | Se elaboro la justificación del gasto incluyendo nomina, gastos general, servicios personales indirectos. Se enviaron las directrices y los formatos requeridos para la consolidación del anteproyecto a las áreas, Se consolidó la información suministrada por las áreas para construir el anteproyecto. Con base a los techos presupuestales y a las necesidades de la entidad, se realizó el ajuste al anteproyecto de ingresos y gastos vigencia 2018. Se realizo la justificación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 y se presentó al comité directivo para aprobación, Luego de la aprobación del Comité Directivo se realizó sesión del concejo directivo para aprobación del anteproyecto y se realizó el registro del anteproyecto de ingresos y gastos en el SIIF.
Compilar la información de las áreas resultado en la formulación del proyecto presupuesto 2018
Realizar las proyecciones del presupuesto 2018 por recursos de inversión y funcionamiento
Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95% | PAC pagado Total ----------------------------------- PAC asignado Total | Porcentaje | 95% | 95% | 95% | 95% | Realizar la programación del PAC y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación y obligaciones funcionales del INSOR | Informe trimestral ejecución del PAC | 100% | En el I trimestre de 2017, el INSOR ejecutó el 100% del PAC asignado por el Ministerio de Hacienda que fue por valor $1.565 millones; esta ejecución fue dada por los siguientes rubros: El 53% por $826 millones corresponden a Gastos de Personal; $38 millones corresponden a Gastos Generales aportando el 2%; Transferencias $204 millones equivalente al 32% y por el rubro de Inversión, la entidad ha ejecutado el 13% por valor de $495.5 millones.
Alcanzar una ejecución del presupuesto del 95% | Presupuesto apropiado -------------------------------------- presupuesto ejecutado | Porcentaje | 32% | 64% | 97% | 100% | Realizar la programación del presupuesto y realizar el seguimiento a su ejecución acorde con la planeación estratégica y obligaciones funcionales del INSOR | Informe trimestral ejecución del presupuesto | 46.4% | Interpretación y análisis de tendencia: En el I trimestre de 2017, el INSOR comprometió en funcionamiento $1.392 millones equivalente al 28.1% del presupuesto asignado para este rubro que es de $4.951 millones; esta ejecución fue dada por los siguientes rubros: El 24% por $955 millones corresponden a Gastos de Personal; $174 millones corresponden a Gastos Generales aportando el 31.5%; Transferencias $263 millones y por el rubro de Inversión la entidad ha ejecutado el 59.4% por valor de $4.074 millones. Con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2017, El INSOR, en el I trimestre ejecuto $5.466 millones de $11.807 millones asignados, lo que corresponde a un 46.3%.
Componente 2: | Proyectos de inversión
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Ajustar los proyectos de inversión para la vigencia 2017 | Fichas de inversión ajustadas -------------------------------------- Total Fichas de Inversión en BPIN para 2017 | Porcentaje | 81% | 100% | 100% | 100% | Actualizar las fichas EBI para ajuste a decreto de liquidación 2017 | Fichas ajustadas en el SUIFP | 81% | En el mes de enero se revisa el decreto 2170 de diciembre 27 de 2016 y se presenta a las subdirecciones el presupuesto asignado para la vigencia. Se realiza una distribución preliminar por la cadena de valor de los proyectos. Se realiza el cargue del ajuste a decreto de liquidación los valores cargados el día 9 de diciembre fueron los mismos que salió en el decreto de liquidación 2017.
[7 empty] | Revisar y asociar las actividades plan de acción con las cadenas de valor y asignación presupuestal. |  |  | El día 2 de febrero se convoco una reunión con los Subdirectores y el Secretario General donde se analizo las necesidades de contratación 2017 para el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión y plan de acción se generaron compromisos y envió por correo electrónico el consolidado de las necesidades por proyecto. Se elabora una base de datos y una tabla dinámica donde se muestra la asignación del presupuesto por proyecto y cadena de valor. Se realiza el cargue en la plataforma SUIFP del presupuesto de los cinco proyectos de inversión el día 27 de marzo 2017.
[7 empty] | Actualizar las fichas EBI para ajuste de productos físicos y de gestión con la nueva tabla de productos del DNP |  |  | Se realizaron reunión con Zulma Espinosa el 7 de febrero del 2017, donde se presento, discutió y se realizaron propuestas para mejorar el nuevo catalogo de productos. Se validaron y ajustaron los productos de los proyectos de inversión con la nueva tabla de catalogo de productos del DNP. Se elaboro una propuesta para ser revisada por el jefe de planeacion para que posteriormente sea enviarla al DNP para su aprobación y posterior cargue de la información en la plataforma.
Seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del INSOR | % de avance en los reportes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión e indicadores | Porcentaje | 14% | 41% | 67% | 100% | Realizar el Seguimiento mensual del presupuesto e indicadores y productos de los proyectos de inversión del INSOR. | Informe trimestral Reportes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión e indicadores | 14% | Se enviaron correos en el mes de febrero y marzo a los gerentes de proyectos solicitando la información del avance de productos y presupuesto de cada uno de los proyectos a cargo, se reviso por parte de la oficina de planeacion y se realizaron sugerencias, se acompañaron a las áreas que solicitaros guía para realizar el cargue de la información. Estado de los proyectos: • 2203-700-1: Avance Físico del producto 2%, Avance de gestión 25%, Avance Financiero 12,15%. • 2203-700-2: Avance Físico del producto 17%, Avance de gestión 25%, Avance Financiero 10,07%. • 2203-700-3: Avance Físico del producto 0%, Avance de gestión 0%, Avance Financiero % 17,85%. • 2299-700-1: Avance Físico del producto 16%, Avance de gestión 25,50%, Avance Financiero % 17,64%. • 2299-700-3: Avance Físico del producto 0%, Avance de gestión 0%, Avance Financiero % 0%. • 2299-700-5: Avance Físico del producto 0%, Avance de gestión 0%, Avance Financiero % 17,85%.
Componente 3: | Implementación de normas internacionales
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  | Proyección de avance del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Seguimiento plan de acción
Meta 2017 | Indicador | Unidad de medida | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |  |  | 1er Trim | Avance 1er Trim
Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | Porcentaje de avance en el proceso de alistamiento de la implementación de las Normas NIIF | Porcentaje | 0% | 0% | 83% | 100% | Desarrollo de la fase III | Informe de la Implementación de las normas NIIF | 0% | Se encuentra suspendido el contrato ya que se esta adelantando el avaluó del inmueble del INSOR y ajustes de inventarios muebles del insor para proceder a realizar un avaluó estimado. Se esta en el proceso de análisis de mercado para la contratación de una empresa que nos evaluó y estados de los equipos de audiología. por lo anterior esta suspendido el contrato con la firma AUDITING que esta realizando el acompañamiento de la implementación de las NIIF del INSOR. No se ha recibido acompañamiento ni soporte para la implementación de las NIIF por parte del MEN.
Desarrollo de la fase IV
Desarrollo de la fase V
Inicio